## 설명
1 | 주제 | 구조/의장 생산설계 DP 현황 (구조)
2 | RAW DATA 내용 | 설계도면들은 각각 DP(Drawing Program) 를 가지고 이를 확인 후 도면 작업 진행함
도면 중 생산설계 DP 관련 일정 및 실적 확인 DATA
3 | Column 설명 | (데이터 분석 관점에서 주요 column은 노란색 셀로 표시, 개인 관점에 따라 달라질 수 있음)
| Column 항목 | 내용 | 비고
| No |  | 참고정보
| 프로젝트 | 호선명 | 주요정보
| D/P&BOM 코드 | 작업 도면코드 | 주요정보
| D/P&BOM 내역 | 작업 도면명 | 주요정보
| 설계기능 | 설계 기능별 분류 | 주요정보
| 도면종류 | 설계 도면 구분 | 주요정보
| 협력사 | 도면 작업 협력사 | 주요정보
| 직영책임부서 | 도면 작업부서 | 주요정보
| 작업 출도계획 | 도면 출도 계획 | 주요정보
| 작업 출도실적 | 도면 출도 실적 | 주요정보

## P1_COT 구조생설DP
No | 프로젝트 | D/P&BOM 코드 | D/P&BOM 내역 | 설계기능 | 도면종류 | 협력사 | 직영책임부서 | 작업 출도계획 | 작업 출도실적
1 | P1 | DPBOM000000001 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-01-14 | 2023-01-08
2 | P1 | DPBOM000000002 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-02-16 | 2024-01-19
3 | P1 | DPBOM000000003 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-03-22 | 2024-03-05
4 | P1 | DPBOM000000004 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-02-16 | 2023-01-20
5 | P1 | DPBOM000000005 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-07-23 | 2023-06-27
6 | P1 | DPBOM000000006 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-05-05 | 2022-04-21
7 | P1 | DPBOM000000007 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-01-19 | 2021-12-30
8 | P1 | DPBOM000000008 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-12-05 | 2022-11-08
9 | P1 | DPBOM000000009 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-02-12 | 2024-01-29
10 | P1 | DPBOM000000010 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-07-23 | 2022-06-28
11 | P1 | DPBOM000000011 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-06-12 | 2022-05-20
12 | P1 | DPBOM000000012 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-01-18 | 2022-01-02
13 | P1 | DPBOM000000013 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-08-20 | 2022-07-28
14 | P1 | DPBOM000000014 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2021-11-16 | 2022-01-13
15 | P1 | DPBOM000000015 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-01-18 | 2022-12-22
16 | P1 | DPBOM000000016 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-04-18 | 2023-04-09
17 | P1 | DPBOM000000017 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-04-18 | 2024-04-01
18 | P1 | DPBOM000000018 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-05-06 | 2022-04-11
19 | P1 | DPBOM000000019 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-02-07 | 2023-01-21
20 | P1 | DPBOM000000020 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-02-20 | 2024-02-09
21 | P1 | DPBOM000000021 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-05-30 | 2024-05-08
22 | P1 | DPBOM000000022 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-02-01 | 2022-01-17
23 | P1 | DPBOM000000023 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-06-22 | 2022-06-20
24 | P1 | DPBOM000000024 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-06-01 | 2022-05-29
25 | P1 | DPBOM000000025 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-06-15 | 2024-06-09
26 | P1 | DPBOM000000026 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-12-01 | 2021-11-06
27 | P1 | DPBOM000000027 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-10-29 | 2023-10-28
28 | P1 | DPBOM000000028 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-11-14 | 2022-11-08
29 | P1 | DPBOM000000029 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-07-30 | 2023-07-03
30 | P1 | DPBOM000000030 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-10-07 | 2023-10-04
31 | P1 | DPBOM000000031 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-01-27 | 2023-01-03
32 | P1 | DPBOM000000032 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-08-25 | 2023-08-03
33 | P1 | DPBOM000000033 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-11-26 | 2021-11-22
34 | P1 | DPBOM000000034 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-01-29 | 2023-01-22
35 | P1 | DPBOM000000035 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-03-08 | 2022-03-03
36 | P1 | DPBOM000000036 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-04-06 | 2024-03-08
37 | P1 | DPBOM000000037 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-09-14 | 2021-09-06
38 | P1 | DPBOM000000038 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-09-06 | 2023-08-20
39 | P1 | DPBOM000000039 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-04-13 | 2022-03-31
40 | P1 | DPBOM000000040 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-04-24 | 2024-04-10
41 | P1 | DPBOM000000041 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-07-24 | 2023-07-20
42 | P1 | DPBOM000000042 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-05-15 | 2022-04-23
43 | P1 | DPBOM000000043 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-10-08 | 2023-09-09
44 | P1 | DPBOM000000044 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-04-30 | 2024-04-22
45 | P1 | DPBOM000000045 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-07-20 | 2022-07-12
46 | P1 | DPBOM000000046 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-04-24 | 2024-04-01
47 | P1 | DPBOM000000047 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-09-06 | 2023-08-30
48 | P1 | DPBOM000000048 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2021-10-03 | 2021-09-06
49 | P1 | DPBOM000000049 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-09-06 | 2022-09-03
50 | P1 | DPBOM000000050 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-04-24 | 2023-04-23
51 | P1 | DPBOM000000051 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-02-17 | 2023-02-02
52 | P1 | DPBOM000000052 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-05-31 | 2023-05-12
53 | P1 | DPBOM000000053 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-03-20 | 2023-03-02
54 | P1 | DPBOM000000054 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-01-14 | 2021-12-30
55 | P1 | DPBOM000000055 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-03-08 | 2022-02-21
56 | P1 | DPBOM000000056 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-04-18 | 2023-03-25
57 | P1 | DPBOM000000057 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-09-23 | 2022-09-17
58 | P1 | DPBOM000000058 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-03-27 | 2023-03-23
59 | P1 | DPBOM000000059 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2021-12-25 | 2021-12-16
60 | P1 | DPBOM000000060 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-08-25 | 2022-08-11
61 | P1 | DPBOM000000061 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-10-15 | 2022-09-18
62 | P1 | DPBOM000000062 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-12-25 | 2022-12-08
63 | P1 | DPBOM000000063 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-01-16 | 2023-01-09
64 | P1 | DPBOM000000064 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-07-22 | 2024-07-07
65 | P1 | DPBOM000000065 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-06-02 | 2022-05-08
66 | P1 | DPBOM000000066 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-01-09 | 2021-12-14
67 | P1 | DPBOM000000067 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-02-21 | 2023-02-13
68 | P1 | DPBOM000000068 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-04-23 | 2022-04-09
69 | P1 | DPBOM000000069 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-04-22 | 2024-04-10
70 | P1 | DPBOM000000070 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-07-16 | 2023-06-19
71 | P1 | DPBOM000000071 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-07-29 | 2022-07-17
72 | P1 | DPBOM000000072 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-11-05 | 2021-10-12
73 | P1 | DPBOM000000073 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-02-23 | 2022-02-15
74 | P1 | DPBOM000000074 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-10-22 | 2021-10-04
75 | P1 | DPBOM000000075 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-01-26 | 2023-01-05
76 | P1 | DPBOM000000076 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-07-11 | 2022-06-14
77 | P1 | DPBOM000000077 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-03-01 | 2023-02-03
78 | P1 | DPBOM000000078 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2021-12-12 | 2021-11-17
79 | P1 | DPBOM000000079 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-12-19 | 2022-11-25
80 | P1 | DPBOM000000080 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-11-08 | 2023-10-13
81 | P1 | DPBOM000000081 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-05-09 | 2022-04-13
82 | P1 | DPBOM000000082 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-12-17 | 2021-12-12
83 | P1 | DPBOM000000083 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-07-10 | 2022-06-11
84 | P1 | DPBOM000000084 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-02-18 | 2022-02-05
85 | P1 | DPBOM000000085 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-03-20 | 2024-03-13
86 | P1 | DPBOM000000086 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-11-23 | 2022-11-12
87 | P1 | DPBOM000000087 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-09-28 | 2023-09-08
88 | P1 | DPBOM000000088 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-01-09 | 2023-12-31
89 | P1 | DPBOM000000089 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-02-16 | 2022-02-08
90 | P1 | DPBOM000000090 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-05-10 | 2022-04-11
91 | P1 | DPBOM000000091 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-06-27 | 2022-05-29
92 | P1 | DPBOM000000092 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-10-29 | 2022-10-02
93 | P1 | DPBOM000000093 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-15 | 2023-03-14
94 | P1 | DPBOM000000094 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-10-01 | 2022-09-10
95 | P1 | DPBOM000000095 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-05-23 | 2024-04-27
96 | P1 | DPBOM000000096 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-11-23 | 2022-11-15
97 | P1 | DPBOM000000097 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-06-04 | 2022-05-15
98 | P1 | DPBOM000000098 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-04-26 | 2023-04-22
99 | P1 | DPBOM000000099 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-07-28 | 2023-07-12
100 | P1 | DPBOM000000100 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-04 | 2023-03-15
101 | P1 | DPBOM000000101 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-12-14 | 2022-11-23
102 | P1 | DPBOM000000102 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-12-31 | 2022-12-16
103 | P1 | DPBOM000000103 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-04-11 | 2024-03-29
104 | P1 | DPBOM000000104 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-05-11 | 2023-05-03
105 | P1 | DPBOM000000105 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-12-15 | 2021-11-17
106 | P1 | DPBOM000000106 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-08-16 | 2022-08-12
107 | P1 | DPBOM000000107 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-13 | 2021-08-31
108 | P1 | DPBOM000000108 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-26 | 2023-03-03
109 | P1 | DPBOM000000109 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-05-26 | 2023-05-21
110 | P1 | DPBOM000000110 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-11-01 | 2022-10-16
111 | P1 | DPBOM000000111 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-01-11 | 2024-01-02
112 | P1 | DPBOM000000112 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-12-06 | 2021-11-07
113 | P1 | DPBOM000000113 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-02-21 | 2024-02-17
114 | P1 | DPBOM000000114 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-09 | 2022-09-03
115 | P1 | DPBOM000000115 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-16 | 2024-02-02
116 | P1 | DPBOM000000116 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-11-14 | 2022-11-02
117 | P1 | DPBOM000000117 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-07-08 | 2022-06-18
118 | P1 | DPBOM000000118 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-11-18 | 2022-10-30
119 | P1 | DPBOM000000119 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-11-21 | 2023-11-16
120 | P1 | DPBOM000000120 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-07-11 | 2022-07-08
121 | P1 | DPBOM000000121 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-27 | 2024-08-18
122 | P1 | DPBOM000000122 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-30 | 2024-01-27
123 | P1 | DPBOM000000123 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-03-07 | 2023-02-18
124 | P1 | DPBOM000000124 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-04-01 | 2023-05-13
125 | P1 | DPBOM000000125 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-10-09 | 2023-09-28
126 | P1 | DPBOM000000126 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-07-21 | 2022-07-17
127 | P1 | DPBOM000000127 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-01-18 | 2023-12-20
128 | P1 | DPBOM000000128 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-02-10 | 2022-01-29
129 | P1 | DPBOM000000129 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-01-30 | 2022-01-06
130 | P1 | DPBOM000000130 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-01-31 | 2023-01-09
131 | P1 | DPBOM000000131 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-04-25 | 2022-04-02
132 | P1 | DPBOM000000132 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-08-14 | 2022-07-23
133 | P1 | DPBOM000000133 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-01-05 | 2022-12-18
134 | P1 | DPBOM000000134 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-05-09 | 2023-04-15
135 | P1 | DPBOM000000135 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-05-25 | 2024-04-28
136 | P1 | DPBOM000000136 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-02-13 | 2023-01-23
137 | P1 | DPBOM000000137 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-05-25 | 2022-04-28
138 | P1 | DPBOM000000138 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-05-18 | 2022-05-03
139 | P1 | DPBOM000000139 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-10-24 | 2023-10-02
140 | P1 | DPBOM000000140 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-05-20 | 2024-05-14
141 | P1 | DPBOM000000141 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-15 | 2023-10-26
142 | P1 | DPBOM000000142 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-11-25 | 2021-11-11
143 | P1 | DPBOM000000143 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-07-02 | 2022-06-24
144 | P1 | DPBOM000000144 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-08-30 | 2023-08-06
145 | P1 | DPBOM000000145 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-10-10 | 2021-09-21
146 | P1 | DPBOM000000146 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-04-24 | 2022-04-26
147 | P1 | DPBOM000000147 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-10-23 | 2021-10-19
148 | P1 | DPBOM000000148 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-11-28 | 2022-10-31
149 | P1 | DPBOM000000149 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-12-26 | 2023-12-15
150 | P1 | DPBOM000000150 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-10-06 | 2021-09-20
151 | P1 | DPBOM000000151 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-11-10 | 2021-11-08
152 | P1 | DPBOM000000152 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-11-12 | 2022-11-09
153 | P1 | DPBOM000000153 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-07-22 | 2024-06-23
154 | P1 | DPBOM000000154 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-06-23 | 2022-05-26
155 | P1 | DPBOM000000155 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-12-20 | 2023-12-19
156 | P1 | DPBOM000000156 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-08-11 | 2024-08-08
157 | P1 | DPBOM000000157 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-06-18 | 2022-05-31
158 | P1 | DPBOM000000158 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-06-04 | 2024-05-24
159 | P1 | DPBOM000000159 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-01-22 | 2023-01-13
160 | P1 | DPBOM000000160 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-07-05 | 2024-06-14
161 | P1 | DPBOM000000161 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-02-06 | 2022-01-08
162 | P1 | DPBOM000000162 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-08-17 | 2023-08-01
163 | P1 | DPBOM000000163 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-04-24 | 2024-03-29
164 | P1 | DPBOM000000164 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-01-14 | 2022-12-25
165 | P1 | DPBOM000000165 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-12-04 | 2021-11-27
166 | P1 | DPBOM000000166 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-06-16 | 2022-05-27
167 | P1 | DPBOM000000167 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-05-16 | 2022-05-01
168 | P1 | DPBOM000000168 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-10-09 | 2023-09-15
169 | P1 | DPBOM000000169 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-06-11 | 2023-05-30
170 | P1 | DPBOM000000170 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-05-22 | 2023-04-27
171 | P1 | DPBOM000000171 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-06-03 | 2023-06-02
172 | P1 | DPBOM000000172 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-11-18 | 2023-11-10
173 | P1 | DPBOM000000173 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-10-05 | 2021-09-06
174 | P1 | DPBOM000000174 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-06-09 | 2023-06-01
175 | P1 | DPBOM000000175 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-02-03 | 2023-01-31
176 | P1 | DPBOM000000176 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-10-03 | 2023-09-17
177 | P1 | DPBOM000000177 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-02-05 | 2023-01-27
178 | P1 | DPBOM000000178 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-11-23 | 2023-11-22
179 | P1 | DPBOM000000179 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-11-07 | 2022-10-25
180 | P1 | DPBOM000000180 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-07-15 | 2022-06-28
181 | P1 | DPBOM000000181 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-31 | 2022-03-12
182 | P1 | DPBOM000000182 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-01-28 | 2023-01-05
183 | P1 | DPBOM000000183 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-08-12 | 2024-07-31
184 | P1 | DPBOM000000184 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-10-17 | 2021-10-13
185 | P1 | DPBOM000000185 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-10-23 | 2023-10-06
186 | P1 | DPBOM000000186 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-08 | 2022-09-03
187 | P1 | DPBOM000000187 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-05 | 2023-03-09
188 | P1 | DPBOM000000188 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-01-21 | 2022-12-29
189 | P1 | DPBOM000000189 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-01-13 | 2021-12-21
190 | P1 | DPBOM000000190 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-07-17 | 2022-06-21
191 | P1 | DPBOM000000191 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-11-23 | 2021-11-13
192 | P1 | DPBOM000000192 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-02-28 | 2023-02-19
193 | P1 | DPBOM000000193 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-06-25 | 2024-05-28
194 | P1 | DPBOM000000194 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-02-13 | 2022-01-31
195 | P1 | DPBOM000000195 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-10-09 | 2023-10-02
196 | P1 | DPBOM000000196 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-01-07 | 2022-12-24
197 | P1 | DPBOM000000197 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-09 | 2022-07-06
198 | P1 | DPBOM000000198 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-12-07 | 2021-12-05
199 | P1 | DPBOM000000199 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-29 | 2023-07-19
200 | P1 | DPBOM000000200 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-11-03 | 2023-10-16
201 | P1 | DPBOM000000201 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-06-14 | 2023-06-10
202 | P1 | DPBOM000000202 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-11-24 | 2023-11-08
203 | P1 | DPBOM000000203 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-26 | 2024-01-03
204 | P1 | DPBOM000000204 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-12-24 | 2021-12-13
205 | P1 | DPBOM000000205 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-08-30 | 2022-08-27
206 | P1 | DPBOM000000206 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-09-06 | 2021-08-21
207 | P1 | DPBOM000000207 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-03-16 | 2023-02-28
208 | P1 | DPBOM000000208 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-02-28 | 2023-02-16
209 | P1 | DPBOM000000209 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-05 | 2022-10-28
210 | P1 | DPBOM000000210 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-01-22 | 2022-12-28
211 | P1 | DPBOM000000211 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-04-25 | 2022-04-21
212 | P1 | DPBOM000000212 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-05-11 | 2023-04-29
213 | P1 | DPBOM000000213 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-01-26 | 2024-01-06
214 | P1 | DPBOM000000214 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-02-04 | 2023-01-13
215 | P1 | DPBOM000000215 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-11-18 | 2023-11-14
216 | P1 | DPBOM000000216 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-11-17 | 2023-11-16
217 | P1 | DPBOM000000217 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-12-25 | 2021-12-05
218 | P1 | DPBOM000000218 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-10-30 | 2022-10-11
219 | P1 | DPBOM000000219 | 철의장 | F5 | D5 |  | D3 | 2022-01-26 | 2022-01-14
220 | P1 | DPBOM000000220 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-12-31 | 2023-12-21
221 | P1 | DPBOM000000221 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-12-14 | 2022-12-06
222 | P1 | DPBOM000000222 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-05-04 | 2022-04-05
223 | P1 | DPBOM000000223 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-10-20 | 2022-09-30
224 | P1 | DPBOM000000224 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-05-08 | 2023-04-09
225 | P1 | DPBOM000000225 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-04-09 | 2024-03-27
226 | P1 | DPBOM000000226 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-04-22 | 2023-04-03
227 | P1 | DPBOM000000227 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-03-13 | 2023-03-11
228 | P1 | DPBOM000000228 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-07-01 | 2024-06-17
229 | P1 | DPBOM000000229 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-12-09 | 2022-12-06
230 | P1 | DPBOM000000230 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-01-21 | 2022-01-14
231 | P1 | DPBOM000000231 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-07-16 | 2023-07-13
232 | P1 | DPBOM000000232 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-10-15 | 2023-09-16
233 | P1 | DPBOM000000233 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-01-10 | 2022-01-01
234 | P1 | DPBOM000000234 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-07-04 | 2024-06-05
235 | P1 | DPBOM000000235 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-04-30 | 2022-04-27
236 | P1 | DPBOM000000236 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-08-23 | 2023-07-25
237 | P1 | DPBOM000000237 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-11-30 | 2023-11-20
238 | P1 | DPBOM000000238 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-07-19 | 2023-06-21
239 | P1 | DPBOM000000239 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-06-15 | 2023-06-13
240 | P1 | DPBOM000000240 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-07-17 | 2022-06-26
241 | P1 | DPBOM000000241 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-04-26 | 2024-04-10
242 | P1 | DPBOM000000242 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-11-10 | 2023-11-05
243 | P1 | DPBOM000000243 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-01-10 | 2023-12-26
244 | P1 | DPBOM000000244 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-04-30 | 2023-04-08
245 | P1 | DPBOM000000245 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-10-25 | 2022-09-30
246 | P1 | DPBOM000000246 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-11-10 | 2023-10-15
247 | P1 | DPBOM000000247 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-11-13 | 2021-10-18
248 | P1 | DPBOM000000248 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-11-10 | 2023-10-27
249 | P1 | DPBOM000000249 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-02-10 | 2024-01-18
250 | P1 | DPBOM000000250 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-01-25 | 2023-01-11
251 | P1 | DPBOM000000251 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-05-10 | 2022-04-15
252 | P1 | DPBOM000000252 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-06-13 | 2022-06-04
253 | P1 | DPBOM000000253 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-12-17 | 2022-11-24
254 | P1 | DPBOM000000254 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-05-26 | 2022-05-11
255 | P1 | DPBOM000000255 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-09-10 | 2023-08-26
256 | P1 | DPBOM000000256 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-07-16 | 2024-07-13
257 | P1 | DPBOM000000257 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-09-11 | 2022-08-22
258 | P1 | DPBOM000000258 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-12-26 | 2023-12-06
259 | P1 | DPBOM000000259 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-02-05 | 2024-01-08
260 | P1 | DPBOM000000260 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-11-27 | 2023-11-15
261 | P1 | DPBOM000000261 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-08-06 | 2022-07-09
262 | P1 | DPBOM000000262 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-01-14 | 2023-12-20
263 | P1 | DPBOM000000263 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-04-03 | 2024-03-20
264 | P1 | DPBOM000000264 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-05-11 | 2024-04-23
265 | P1 | DPBOM000000265 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-02-21 | 2023-02-09
266 | P1 | DPBOM000000266 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2021-11-14 | 2021-11-02
267 | P1 | DPBOM000000267 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-11-04 | 2021-10-25
268 | P1 | DPBOM000000268 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-05-06 | 2022-05-03
269 | P1 | DPBOM000000269 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-06-08 | 2023-05-14
270 | P1 | DPBOM000000270 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-08-09 | 2024-07-25
271 | P1 | DPBOM000000271 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-10-26 | 2022-10-05
272 | P1 | DPBOM000000272 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-03-08 | 2022-03-01
273 | P1 | DPBOM000000273 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-09-27 | 2022-09-15
274 | P1 | DPBOM000000274 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-01-22 | 2023-01-04
275 | P1 | DPBOM000000275 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-06-21 | 2023-06-10
276 | P1 | DPBOM000000276 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-08-19 | 2024-08-06
277 | P1 | DPBOM000000277 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-07-24 | 2024-07-06
278 | P1 | DPBOM000000278 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-09-08 | 2023-08-19
279 | P1 | DPBOM000000279 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-04-11 | 2023-03-16
280 | P1 | DPBOM000000280 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-07-14 | 2023-06-26
281 | P1 | DPBOM000000281 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-08-09 | 2024-08-03
282 | P1 | DPBOM000000282 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-04-29 | 2023-05-15
283 | P1 | DPBOM000000283 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-11-11 | 2022-10-28
284 | P1 | DPBOM000000284 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-01-16 | 2023-01-04
285 | P1 | DPBOM000000285 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-11-20 | 2022-10-23
286 | P1 | DPBOM000000286 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-07-16 | 2022-07-02
287 | P1 | DPBOM000000287 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-11-05 | 2023-10-21
288 | P1 | DPBOM000000288 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-12-15 | 2023-11-22
289 | P1 | DPBOM000000289 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-07-30 | 2022-07-01
290 | P1 | DPBOM000000290 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-08-03 | 2024-08-02
291 | P1 | DPBOM000000291 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-04-14 | 2023-04-05
292 | P1 | DPBOM000000292 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-07-05 | 2022-06-30
293 | P1 | DPBOM000000293 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-04-14 | 2022-04-08
294 | P1 | DPBOM000000294 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-03-18 | 2023-03-17
295 | P1 | DPBOM000000295 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-06-02 | 2022-05-14
296 | P1 | DPBOM000000296 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-12-20 | 2022-12-12
297 | P1 | DPBOM000000297 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-10-09 | 2022-09-13
298 | P1 | DPBOM000000298 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-02-14 | 2024-02-11
299 | P1 | DPBOM000000299 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-01-17 | 2022-01-05
300 | P1 | DPBOM000000300 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-11-26 | 2022-11-05
301 | P1 | DPBOM000000301 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-05-10 | 2024-05-03
302 | P1 | DPBOM000000302 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-08-03 | 2024-07-24
303 | P1 | DPBOM000000303 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-05-01 | 2024-04-04
304 | P1 | DPBOM000000304 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-06-15 | 2022-05-31
305 | P1 | DPBOM000000305 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-08-01 | 2023-07-11
306 | P1 | DPBOM000000306 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-09-04 | 2023-08-18
307 | P1 | DPBOM000000307 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-08-15 | 2024-07-21
308 | P1 | DPBOM000000308 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-06-26 | 2024-06-12
309 | P1 | DPBOM000000309 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-10-25 | 2023-10-19
310 | P1 | DPBOM000000310 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-04-01 | 2024-03-18
311 | P1 | DPBOM000000311 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-12-01 | 2023-11-07
312 | P1 | DPBOM000000312 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-09-23 | 2022-09-02
313 | P1 | DPBOM000000313 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-10-11 | 2022-09-24
314 | P1 | DPBOM000000314 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-01-01 | 2023-12-18
315 | P1 | DPBOM000000315 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2021-10-17 | 2021-10-02
316 | P1 | DPBOM000000316 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-09-09 | 2021-09-04
317 | P1 | DPBOM000000317 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-09-20 | 2023-09-13
318 | P1 | DPBOM000000318 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-07-13 | 2024-07-11
319 | P1 | DPBOM000000319 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-12-31 | 2023-12-10
320 | P1 | DPBOM000000320 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-01-22 | 2023-02-09
321 | P1 | DPBOM000000321 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-09-16 | 2021-09-13
322 | P1 | DPBOM000000322 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-10-14 | 2021-10-26
323 | P1 | DPBOM000000323 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-05-24 | 2024-05-06
324 | P1 | DPBOM000000324 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-09-16 | 2022-08-20
325 | P1 | DPBOM000000325 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-02-02 | 2024-02-01
326 | P1 | DPBOM000000326 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-07-15 | 2023-06-23
327 | P1 | DPBOM000000327 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-08-29 | 2023-08-27
328 | P1 | DPBOM000000328 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-08-04 | 2022-07-12
329 | P1 | DPBOM000000329 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-02-26 | 2023-02-16
330 | P1 | DPBOM000000330 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-04 | 2022-02-20
331 | P1 | DPBOM000000331 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-08-15 | 2024-07-19
332 | P1 | DPBOM000000332 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-07-15 | 2022-06-29
333 | P1 | DPBOM000000333 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-07-30 | 2022-07-24
334 | P1 | DPBOM000000334 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-17 | 2024-01-16
335 | P1 | DPBOM000000335 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-21 | 2024-08-07
336 | P1 | DPBOM000000336 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-11-01 | 2021-10-08
337 | P1 | DPBOM000000337 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-01-22 | 2023-12-30
338 | P1 | DPBOM000000338 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-01-07 | 2021-12-16
339 | P1 | DPBOM000000339 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-02-20 | 2022-02-12
340 | P1 | DPBOM000000340 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-07-07 | 2024-07-13
341 | P1 | DPBOM000000341 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-06-19 | 2024-05-24
342 | P1 | DPBOM000000342 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-01-15 | 2021-12-23
343 | P1 | DPBOM000000343 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-12-20 | 2023-01-08
344 | P1 | DPBOM000000344 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-05-07 | 2023-04-10
345 | P1 | DPBOM000000345 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-08-18 | 2022-07-31
346 | P1 | DPBOM000000346 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-04-07 | 2022-04-06
347 | P1 | DPBOM000000347 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-05-26 | 2022-05-12
348 | P1 | DPBOM000000348 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-06-25 | 2023-06-14
349 | P1 | DPBOM000000349 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-02-18 | 2024-02-17
350 | P1 | DPBOM000000350 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-07-30 | 2023-07-14
351 | P1 | DPBOM000000351 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-10-11 | 2022-10-03
352 | P1 | DPBOM000000352 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-10-26 | 2023-09-29
353 | P1 | DPBOM000000353 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-04-11 | 2022-04-03
354 | P1 | DPBOM000000354 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-02-07 | 2022-01-14
355 | P1 | DPBOM000000355 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2021-10-01 | 2021-09-16
356 | P1 | DPBOM000000356 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-08-04 | 2024-07-06
357 | P1 | DPBOM000000357 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-22 | 2022-05-01
358 | P1 | DPBOM000000358 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-02-07 | 2022-01-23
359 | P1 | DPBOM000000359 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-04-28 | 2024-04-17
360 | P1 | DPBOM000000360 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-04-03 | 2022-03-07
361 | P1 | DPBOM000000361 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-10-19 | 2022-10-11
362 | P1 | DPBOM000000362 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-11-18 | 2023-11-09
363 | P1 | DPBOM000000363 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-08-06 | 2023-07-10
364 | P1 | DPBOM000000364 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-01-11 | 2022-12-17
365 | P1 | DPBOM000000365 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-24 | 2022-03-17
366 | P1 | DPBOM000000366 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-09-27 | 2023-09-21
367 | P1 | DPBOM000000367 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-07-14 | 2024-06-19
368 | P1 | DPBOM000000368 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-11-04 | 2022-10-31
369 | P1 | DPBOM000000369 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-03-28 | 2023-03-21
370 | P1 | DPBOM000000370 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-07 | 2023-09-13
371 | P1 | DPBOM000000371 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-03-22 | 2024-02-27
372 | P1 | DPBOM000000372 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-09-03 | 2023-08-13
373 | P1 | DPBOM000000373 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-01-02 | 2023-12-04
374 | P1 | DPBOM000000374 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-07-28 | 2023-07-17
375 | P1 | DPBOM000000375 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-29 | 2023-12-10
376 | P1 | DPBOM000000376 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-04-13 | 2024-04-07
377 | P1 | DPBOM000000377 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-03-01 | 2022-02-06
378 | P1 | DPBOM000000378 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-12-14 | 2022-11-27
379 | P1 | DPBOM000000379 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-11-24 | 2021-11-07
380 | P1 | DPBOM000000380 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-03-24 | 2023-02-27
381 | P1 | DPBOM000000381 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-12-02 | 2021-11-22
382 | P1 | DPBOM000000382 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-09-21 | 2021-09-17
383 | P1 | DPBOM000000383 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-02-10 | 2023-01-31
384 | P1 | DPBOM000000384 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-10 | 2024-07-12
385 | P1 | DPBOM000000385 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-12-16 | 2023-11-30
386 | P1 | DPBOM000000386 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-02-11 | 2024-01-28
387 | P1 | DPBOM000000387 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-09-03 | 2023-08-18
388 | P1 | DPBOM000000388 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-04-01 | 2024-03-06
389 | P1 | DPBOM000000389 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-09-25 | 2022-08-29
390 | P1 | DPBOM000000390 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-02-07 | 2023-01-17
391 | P1 | DPBOM000000391 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-11 | 2023-11-14
392 | P1 | DPBOM000000392 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-07-05 | 2024-06-13
393 | P1 | DPBOM000000393 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-10-19 | 2023-10-12
394 | P1 | DPBOM000000394 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-03-31 | 2023-03-27
395 | P1 | DPBOM000000395 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-11-02 | 2022-10-26
396 | P1 | DPBOM000000396 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-08-09 | 2022-08-03
397 | P1 | DPBOM000000397 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-08-07 | 2024-08-04
398 | P1 | DPBOM000000398 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-09-03 | 2021-08-18
399 | P1 | DPBOM000000399 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-12-04 | 2021-11-15
400 | P1 | DPBOM000000400 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-03-19 | 2024-03-09
401 | P1 | DPBOM000000401 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-08-05 | 2023-07-23
402 | P1 | DPBOM000000402 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-02-14 | 2024-01-16
403 | P1 | DPBOM000000403 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-10-29 | 2022-10-15
404 | P1 | DPBOM000000404 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-06 | 2024-01-26
405 | P1 | DPBOM000000405 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-28 | 2023-07-24
406 | P1 | DPBOM000000406 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-03-15 | 2024-03-04
407 | P1 | DPBOM000000407 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-03-13 | 2022-02-20
408 | P1 | DPBOM000000408 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-03-12 | 2024-02-29
409 | P1 | DPBOM000000409 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-04-16 | 2022-03-19
410 | P1 | DPBOM000000410 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-05-28 | 2023-04-30
411 | P1 | DPBOM000000411 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-05-21 | 2023-05-03
412 | P1 | DPBOM000000412 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-11-30 | 2021-11-17
413 | P1 | DPBOM000000413 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-06 | 2023-11-13
414 | P1 | DPBOM000000414 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-07-10 | 2022-06-25
415 | P1 | DPBOM000000415 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-08-14 | 2023-08-12
416 | P1 | DPBOM000000416 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-11-23 | 2021-11-22
417 | P1 | DPBOM000000417 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-01-01 | 2023-12-23
418 | P1 | DPBOM000000418 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-17 | 2023-12-01
419 | P1 | DPBOM000000419 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-06-20 | 2022-05-28
420 | P1 | DPBOM000000420 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-05-05 | 2024-04-19
421 | P1 | DPBOM000000421 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-02-07 | 2023-01-24
422 | P1 | DPBOM000000422 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-27 | 2021-09-10
423 | P1 | DPBOM000000423 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-05-18 | 2023-05-13
424 | P1 | DPBOM000000424 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-07-12 | 2023-06-26
425 | P1 | DPBOM000000425 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-03 | 2023-02-28
426 | P1 | DPBOM000000426 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-10-30 | 2023-10-01
427 | P1 | DPBOM000000427 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-11-18 | 2023-10-21
428 | P1 | DPBOM000000428 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-12-28 | 2023-12-13
429 | P1 | DPBOM000000429 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-12-02 | 2021-11-09
430 | P1 | DPBOM000000430 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-09-27 | 2021-09-22
431 | P1 | DPBOM000000431 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-08 | 2022-04-13
432 | P1 | DPBOM000000432 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-06-25 | 2023-05-27
433 | P1 | DPBOM000000433 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-07-04 | 2023-07-03
434 | P1 | DPBOM000000434 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-06-29 | 2023-06-20
435 | P1 | DPBOM000000435 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-05-10 | 2024-04-15
436 | P1 | DPBOM000000436 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-01-11 | 2023-12-18
437 | P1 | DPBOM000000437 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-10-10 | 2022-10-07
438 | P1 | DPBOM000000438 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-04-23 | 2024-04-14
439 | P1 | DPBOM000000439 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-12-13 | 2023-11-26
440 | P1 | DPBOM000000440 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-06-26 | 2024-06-17
441 | P1 | DPBOM000000441 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-08-18 | 2022-07-23
442 | P1 | DPBOM000000442 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-11-29 | 2022-11-22
443 | P1 | DPBOM000000443 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-12-03 | 2022-11-29
444 | P1 | DPBOM000000444 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-02-27 | 2022-02-25
445 | P1 | DPBOM000000445 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-12-26 | 2021-12-14
446 | P1 | DPBOM000000446 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-07-23 | 2024-07-01
447 | P1 | DPBOM000000447 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-06-08 | 2023-06-01
448 | P1 | DPBOM000000448 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-06-30 | 2022-06-17
449 | P1 | DPBOM000000449 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-07-10 | 2022-06-23
450 | P1 | DPBOM000000450 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-08-21 | 2024-07-24
451 | P1 | DPBOM000000451 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-09-17 | 2022-09-07
452 | P1 | DPBOM000000452 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-11-16 | 2022-11-06
453 | P1 | DPBOM000000453 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-02-16 | 2024-02-01
454 | P1 | DPBOM000000454 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-04-09 | 2023-03-13
455 | P1 | DPBOM000000455 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-03-07 | 2023-03-06
456 | P1 | DPBOM000000456 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-05-20 | 2023-05-19
457 | P1 | DPBOM000000457 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-11-02 | 2023-10-11
458 | P1 | DPBOM000000458 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-07-19 | 2022-07-09
459 | P1 | DPBOM000000459 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-06-27 | 2024-06-25
460 | P1 | DPBOM000000460 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-04-18 | 2024-03-24
461 | P1 | DPBOM000000461 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-10-19 | 2023-09-21
462 | P1 | DPBOM000000462 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-06-12 | 2023-06-11
463 | P1 | DPBOM000000463 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-11-27 | 2022-11-25
464 | P1 | DPBOM000000464 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-12-07 | 2023-11-18
465 | P1 | DPBOM000000465 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-11-10 | 2023-10-19
466 | P1 | DPBOM000000466 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-11-27 | 2022-11-22
467 | P1 | DPBOM000000467 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-08-24 | 2022-08-20
468 | P1 | DPBOM000000468 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2021-11-25 | 2021-11-14
469 | P1 | DPBOM000000469 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-09-10 | 2023-08-21
470 | P1 | DPBOM000000470 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-08-22 | 2022-08-06
471 | P1 | DPBOM000000471 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-09-21 | 2022-09-16
472 | P1 | DPBOM000000472 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-06-13 | 2023-05-15
473 | P1 | DPBOM000000473 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-02-24 | 2023-02-20
474 | P1 | DPBOM000000474 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-08-03 | 2023-07-10
475 | P1 | DPBOM000000475 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-07-27 | 2023-06-29
476 | P1 | DPBOM000000476 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-12-29 | 2022-12-01
477 | P1 | DPBOM000000477 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-05-23 | 2022-05-05
478 | P1 | DPBOM000000478 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-02-22 | 2023-02-05
479 | P1 | DPBOM000000479 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-12 | 2024-07-25
480 | P1 | DPBOM000000480 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-12-29 | 2021-12-09
481 | P1 | DPBOM000000481 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-12-10 | 2024-01-30
482 | P1 | DPBOM000000482 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-08-19 | 2023-07-30
483 | P1 | DPBOM000000483 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-06-25 | 2023-05-29
484 | P1 | DPBOM000000484 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-01-23 | 2024-01-11
485 | P1 | DPBOM000000485 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-09-03 | 2022-08-26
486 | P1 | DPBOM000000486 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-14 | 2024-01-07
487 | P1 | DPBOM000000487 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-06-12 | 2022-06-10
488 | P1 | DPBOM000000488 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-15 | 2021-09-12
489 | P1 | DPBOM000000489 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-01-05 | 2022-12-26
490 | P1 | DPBOM000000490 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-02-14 | 2023-03-26
491 | P1 | DPBOM000000491 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-07-16 | 2024-07-14
492 | P1 | DPBOM000000492 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-09-19 | 2021-09-17
493 | P1 | DPBOM000000493 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-07-06 | 2022-06-08
494 | P1 | DPBOM000000494 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-08-24 | 2022-08-06
495 | P1 | DPBOM000000495 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-29 | 2022-05-04
496 | P1 | DPBOM000000496 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-03-11 | 2023-02-28
497 | P1 | DPBOM000000497 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-05-02 | 2023-04-13
498 | P1 | DPBOM000000498 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-11-11 | 2021-11-06
499 | P1 | DPBOM000000499 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-01-02 | 2021-12-20
500 | P1 | DPBOM000000500 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-08-09 | 2023-07-31
501 | P1 | DPBOM000000501 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2021-09-25 | 2021-08-29
502 | P1 | DPBOM000000502 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-12-08 | 2023-11-18
503 | P1 | DPBOM000000503 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-06-05 | 2024-05-21
504 | P1 | DPBOM000000504 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-10-25 | 2021-10-22
505 | P1 | DPBOM000000505 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-04-19 | 2024-03-29
506 | P1 | DPBOM000000506 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-02-18 | 2023-02-01
507 | P1 | DPBOM000000507 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-10-08 | 2022-09-13
508 | P1 | DPBOM000000508 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-08-28 | 2022-08-22
509 | P1 | DPBOM000000509 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-10-28 | 2021-10-21
510 | P1 | DPBOM000000510 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-08-28 | 2022-09-20
511 | P1 | DPBOM000000511 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-08-10 | 2024-08-06
512 | P1 | DPBOM000000512 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-04-20 | 2023-04-08
513 | P1 | DPBOM000000513 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-11-29 | 2022-11-05
514 | P1 | DPBOM000000514 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-08-30 | 2022-08-20
515 | P1 | DPBOM000000515 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-12-22 | 2023-12-15
516 | P1 | DPBOM000000516 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-03-11 | 2022-02-21
517 | P1 | DPBOM000000517 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-04-07 | 2024-03-26
518 | P1 | DPBOM000000518 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-06-26 | 2022-06-17
519 | P1 | DPBOM000000519 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-12-21 | 2022-12-04
520 | P1 | DPBOM000000520 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-07-06 | 2024-06-24
521 | P1 | DPBOM000000521 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-03-29 | 2022-03-28
522 | P1 | DPBOM000000522 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-04-03 | 2023-03-15
523 | P1 | DPBOM000000523 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-05-12 | 2023-04-17
524 | P1 | DPBOM000000524 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-02-16 | 2023-02-02
525 | P1 | DPBOM000000525 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-10-06 | 2021-10-02
526 | P1 | DPBOM000000526 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-04-08 | 2022-03-31
527 | P1 | DPBOM000000527 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-07-22 | 2022-07-12
528 | P1 | DPBOM000000528 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-05-01 | 2023-04-17
529 | P1 | DPBOM000000529 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-11-18 | 2021-11-06
530 | P1 | DPBOM000000530 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-11-15 | 2022-11-13
531 | P1 | DPBOM000000531 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-01-22 | 2021-12-27
532 | P1 | DPBOM000000532 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-07-21 | 2023-07-18
533 | P1 | DPBOM000000533 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-08-10 | 2022-07-13
534 | P1 | DPBOM000000534 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-02-11 | 2024-01-20
535 | P1 | DPBOM000000535 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-08-27 | 2022-08-11
536 | P1 | DPBOM000000536 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-12-05 | 2023-11-10
537 | P1 | DPBOM000000537 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2021-09-27 | 2021-09-18
538 | P1 | DPBOM000000538 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-09-13 | 2022-09-11
539 | P1 | DPBOM000000539 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-11-19 | 2022-10-31
540 | P1 | DPBOM000000540 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-09-27 | 2022-08-31
541 | P1 | DPBOM000000541 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-11-18 | 2022-10-27
542 | P1 | DPBOM000000542 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-07-30 | 2023-08-14
543 | P1 | DPBOM000000543 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-16 | 2022-09-08
544 | P1 | DPBOM000000544 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-12-31 | 2021-12-28
545 | P1 | DPBOM000000545 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-03-27 | 2024-03-02
546 | P1 | DPBOM000000546 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-11-27 | 2023-11-23
547 | P1 | DPBOM000000547 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-16 | 2022-11-08
548 | P1 | DPBOM000000548 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-06-12 | 2022-05-16
549 | P1 | DPBOM000000549 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-09-26 | 2022-09-06
550 | P1 | DPBOM000000550 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-09-29 | 2021-09-22
551 | P1 | DPBOM000000551 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-04-24 | 2022-04-10
552 | P1 | DPBOM000000552 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-08-02 | 2022-07-05
553 | P1 | DPBOM000000553 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-10-20 | 2021-10-14
554 | P1 | DPBOM000000554 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-10-25 | 2021-10-10
555 | P1 | DPBOM000000555 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-01-30 | 2022-01-04
556 | P1 | DPBOM000000556 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-15 | 2022-10-26
557 | P1 | DPBOM000000557 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-05-04 | 2022-04-17
558 | P1 | DPBOM000000558 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-02-06 | 2022-01-29
559 | P1 | DPBOM000000559 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-01-13 | 2023-12-20
560 | P1 | DPBOM000000560 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-08-24 | 2022-08-03
561 | P1 | DPBOM000000561 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-05-30 | 2023-05-20
562 | P1 | DPBOM000000562 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-03-09 | 2024-02-11
563 | P1 | DPBOM000000563 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-12-21 | 2022-12-05
564 | P1 | DPBOM000000564 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-10-14 | 2021-10-09
565 | P1 | DPBOM000000565 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-05-29 | 2023-05-11
566 | P1 | DPBOM000000566 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-07-10 | 2023-06-14
567 | P1 | DPBOM000000567 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-07-02 | 2023-06-07
568 | P1 | DPBOM000000568 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-05-09 | 2022-04-19
569 | P1 | DPBOM000000569 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-22 | 2022-05-18
570 | P1 | DPBOM000000570 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-02-19 | 2023-03-26
571 | P1 | DPBOM000000571 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-12-01 | 2022-11-30
572 | P1 | DPBOM000000572 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-05-14 | 2023-04-16
573 | P1 | DPBOM000000573 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-12-07 | 2021-11-13
574 | P1 | DPBOM000000574 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-07-19 | 2024-07-10
575 | P1 | DPBOM000000575 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2021-10-22 | 2021-09-26
576 | P1 | DPBOM000000576 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2022-07-26 | 2022-07-22
577 | P1 | DPBOM000000577 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2023-05-29 | 2023-05-11
578 | P1 | DPBOM000000578 | 철의장 | F6 | D5 |  | D3 | 2024-04-22 | 2024-04-04
579 | P1 | DPBOM000000579 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2021-10-19 | 2021-09-27
580 | P1 | DPBOM000000580 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2023-07-31 | 2023-07-30
581 | P1 | DPBOM000000581 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2024-06-26 | 2024-06-05
582 | P1 | DPBOM000000582 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2022-03-27 | 2022-02-28
583 | P1 | DPBOM000000583 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2023-03-25 | 2023-03-05
584 | P1 | DPBOM000000584 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2022-09-06 | 2022-08-31
585 | P1 | DPBOM000000585 | 철의장 | F6 | D5 |  | D3 | 2024-07-20 | 2024-07-02
586 | P1 | DPBOM000000586 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2022-11-16 | 2022-10-31
587 | P1 | DPBOM000000587 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2022-05-11 | 2022-04-16
588 | P1 | DPBOM000000588 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2022-04-08 | 2022-03-13
589 | P1 | DPBOM000000589 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2022-01-04 | 2021-12-17
590 | P1 | DPBOM000000590 | 철의장 | F6 | D5 |  | D3 | 2024-02-12 | 2024-02-03
591 | P1 | DPBOM000000591 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2022-02-25 | 2022-02-24
592 | P1 | DPBOM000000592 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2024-05-06 | 2024-04-24
593 | P1 | DPBOM000000593 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2022-07-12 | 2022-07-08
594 | P1 | DPBOM000000594 | 철의장 | F6 | D5 |  | D3 | 2023-12-10 | 2023-12-09
595 | P1 | DPBOM000000595 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2022-12-16 | 2022-11-18
596 | P1 | DPBOM000000596 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2024-03-26 | 2024-03-01
597 | P1 | DPBOM000000597 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2023-08-04 | 2023-07-28
598 | P1 | DPBOM000000598 | 철의장 | F6 | D5 |  | D3 | 2021-10-06 | 2021-09-13
599 | P1 | DPBOM000000599 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2022-05-28 | 2022-05-21
600 | P1 | DPBOM000000600 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2023-02-15 | 2023-03-28
601 | P1 | DPBOM000000601 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2022-02-14 | 2022-01-20
602 | P1 | DPBOM000000602 | 철의장 | F6 | D5 |  | D3 | 2021-10-02 | 2021-09-12
603 | P1 | DPBOM000000603 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2022-10-05 | 2022-09-09
604 | P1 | DPBOM000000604 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-01-24 | 2022-01-02
605 | P1 | DPBOM000000605 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-12-12 | 2021-11-22
606 | P1 | DPBOM000000606 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-08-20 | 2022-07-24
607 | P1 | DPBOM000000607 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-01-06 | 2023-12-31
608 | P1 | DPBOM000000608 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-02-21 | 2022-02-14
609 | P1 | DPBOM000000609 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-08-28 | 2023-08-09
610 | P1 | DPBOM000000610 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-05-24 | 2024-05-01
611 | P1 | DPBOM000000611 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-04-09 | 2022-03-22
612 | P1 | DPBOM000000612 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-03-23 | 2023-03-22
613 | P1 | DPBOM000000613 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-05-29 | 2022-05-11
614 | P1 | DPBOM000000614 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-07-17 | 2023-06-20
615 | P1 | DPBOM000000615 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-07-04 | 2024-06-17
616 | P1 | DPBOM000000616 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-10-06 | 2021-09-16
617 | P1 | DPBOM000000617 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-12-27 | 2021-12-05
618 | P1 | DPBOM000000618 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-04-17 | 2024-03-27
619 | P1 | DPBOM000000619 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-06-18 | 2023-06-03
620 | P1 | DPBOM000000620 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-02-14 | 2024-02-12
621 | P1 | DPBOM000000621 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-04-12 | 2024-03-16
622 | P1 | DPBOM000000622 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-07-08 | 2024-06-14
623 | P1 | DPBOM000000623 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-06-24 | 2023-06-17
624 | P1 | DPBOM000000624 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-10-03 | 2021-09-24
625 | P1 | DPBOM000000625 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-01-23 | 2021-12-30
626 | P1 | DPBOM000000626 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-05-24 | 2023-05-09
627 | P1 | DPBOM000000627 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-10-28 | 2023-10-25
628 | P1 | DPBOM000000628 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-09-05 | 2021-08-28
629 | P1 | DPBOM000000629 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-05-10 | 2022-04-30
630 | P1 | DPBOM000000630 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-06-13 | 2022-05-26
631 | P1 | DPBOM000000631 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-08-11 | 2024-07-23
632 | P1 | DPBOM000000632 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-07-14 | 2024-07-13
633 | P1 | DPBOM000000633 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-11-23 | 2022-10-27
634 | P1 | DPBOM000000634 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-02-28 | 2023-02-06
635 | P1 | DPBOM000000635 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-08-23 | 2023-08-03
636 | P1 | DPBOM000000636 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-07-10 | 2022-07-09
637 | P1 | DPBOM000000637 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-03-07 | 2024-03-05
638 | P1 | DPBOM000000638 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-10-14 | 2023-10-06
639 | P1 | DPBOM000000639 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-03-09 | 2023-02-23
640 | P1 | DPBOM000000640 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-12-02 | 2022-11-23
641 | P1 | DPBOM000000641 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-01-29 | 2024-01-19
642 | P1 | DPBOM000000642 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-10-31 | 2022-11-23
643 | P1 | DPBOM000000643 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-02-24 | 2023-02-07
644 | P1 | DPBOM000000644 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-10-14 | 2023-10-12
645 | P1 | DPBOM000000645 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-03-24 | 2024-03-09
646 | P1 | DPBOM000000646 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-06-15 | 2024-06-04
647 | P1 | DPBOM000000647 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-06-15 | 2022-05-28
648 | P1 | DPBOM000000648 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-03-04 | 2022-02-05
649 | P1 | DPBOM000000649 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-04-24 | 2023-04-04
650 | P1 | DPBOM000000650 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-04-07 | 2022-03-10
651 | P1 | DPBOM000000651 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-06-01 | 2024-05-06
652 | P1 | DPBOM000000652 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-07-27 | 2022-07-22
653 | P1 | DPBOM000000653 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-10-24 | 2021-11-02
654 | P1 | DPBOM000000654 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-04-15 | 2022-03-31
655 | P1 | DPBOM000000655 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-09-06 | 2022-08-10
656 | P1 | DPBOM000000656 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-02-11 | 2023-01-26
657 | P1 | DPBOM000000657 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-10-25 | 2021-10-05
658 | P1 | DPBOM000000658 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-07-08 | 2022-07-02
659 | P1 | DPBOM000000659 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-03-01 | 2024-02-22
660 | P1 | DPBOM000000660 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-10-07 | 2022-09-09
661 | P1 | DPBOM000000661 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-03-11 | 2022-03-01
662 | P1 | DPBOM000000662 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-11-18 | 2021-11-05
663 | P1 | DPBOM000000663 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-31 | 2022-05-21
664 | P1 | DPBOM000000664 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-03-12 | 2024-02-21
665 | P1 | DPBOM000000665 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-09-18 | 2022-08-22
666 | P1 | DPBOM000000666 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-03-08 | 2022-02-16
667 | P1 | DPBOM000000667 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-07-10 | 2023-07-05
668 | P1 | DPBOM000000668 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-01-11 | 2022-12-15
669 | P1 | DPBOM000000669 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-01-06 | 2022-12-08
670 | P1 | DPBOM000000670 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-01-21 | 2022-01-08
671 | P1 | DPBOM000000671 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-08-06 | 2023-07-26
672 | P1 | DPBOM000000672 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-26 | 2023-03-10
673 | P1 | DPBOM000000673 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-16 | 2022-06-17
674 | P1 | DPBOM000000674 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-11-11 | 2023-11-26
675 | P1 | DPBOM000000675 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-28 | 2022-07-08
676 | P1 | DPBOM000000676 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-09-24 | 2022-09-11
677 | P1 | DPBOM000000677 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-03-12 | 2023-02-21
678 | P1 | DPBOM000000678 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-12-12 | 2022-11-25
679 | P1 | DPBOM000000679 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-01-29 | 2023-01-09
680 | P1 | DPBOM000000680 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-11-20 | 2023-11-04
681 | P1 | DPBOM000000681 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-28 | 2022-05-04
682 | P1 | DPBOM000000682 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-25 | 2024-01-18
683 | P1 | DPBOM000000683 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-10-16 | 2022-10-03
684 | P1 | DPBOM000000684 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-11-03 | 2021-10-06
685 | P1 | DPBOM000000685 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-06-07 | 2024-05-31
686 | P1 | DPBOM000000686 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-07 | 2022-10-11
687 | P1 | DPBOM000000687 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-10-31 | 2022-10-03
688 | P1 | DPBOM000000688 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-04-06 | 2022-03-19
689 | P1 | DPBOM000000689 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-06-19 | 2024-06-11
690 | P1 | DPBOM000000690 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-07-12 | 2022-07-09
691 | P1 | DPBOM000000691 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-04-17 | 2022-04-08
692 | P1 | DPBOM000000692 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-06-30 | 2023-06-19
693 | P1 | DPBOM000000693 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-01-28 | 2022-01-18
694 | P1 | DPBOM000000694 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-03-15 | 2024-03-07
695 | P1 | DPBOM000000695 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-04-06 | 2022-03-24
696 | P1 | DPBOM000000696 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-01-30 | 2024-01-11
697 | P1 | DPBOM000000697 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-16 | 2022-11-15
698 | P1 | DPBOM000000698 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-11 | 2022-03-04
699 | P1 | DPBOM000000699 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-08-21 | 2022-07-27
700 | P1 | DPBOM000000700 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-21 | 2023-06-25
701 | P1 | DPBOM000000701 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-09-18 | 2021-09-05
702 | P1 | DPBOM000000702 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-07-24 | 2024-07-21
703 | P1 | DPBOM000000703 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-10-26 | 2021-10-17
704 | P1 | DPBOM000000704 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-08-06 | 2022-07-12
705 | P1 | DPBOM000000705 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-06-26 | 2023-06-18
706 | P1 | DPBOM000000706 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-06-30 | 2022-06-28
707 | P1 | DPBOM000000707 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-12 | 2022-06-28
708 | P1 | DPBOM000000708 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-04-13 | 2022-03-28
709 | P1 | DPBOM000000709 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-10-11 | 2022-09-13
710 | P1 | DPBOM000000710 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-05-26 | 2024-04-28
711 | P1 | DPBOM000000711 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-18 | 2023-12-28
712 | P1 | DPBOM000000712 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-05-31 | 2024-05-25
713 | P1 | DPBOM000000713 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-09 | 2024-02-03
714 | P1 | DPBOM000000714 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-10-20 | 2021-10-05
715 | P1 | DPBOM000000715 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-05-18 | 2023-05-17
716 | P1 | DPBOM000000716 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-01-23 | 2023-12-27
717 | P1 | DPBOM000000717 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-04-05 | 2024-03-19
718 | P1 | DPBOM000000718 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-05-20 | 2023-05-08
719 | P1 | DPBOM000000719 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-11-22 | 2021-11-20
720 | P1 | DPBOM000000720 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-11-11 | 2021-10-23
721 | P1 | DPBOM000000721 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-20 | 2021-09-12
722 | P1 | DPBOM000000722 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-03-27 | 2024-03-26
723 | P1 | DPBOM000000723 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-05-07 | 2023-05-06
724 | P1 | DPBOM000000724 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-01-22 | 2023-01-14
725 | P1 | DPBOM000000725 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-09-20 | 2022-09-11
726 | P1 | DPBOM000000726 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-01-13 | 2023-01-08
727 | P1 | DPBOM000000727 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-02-27 | 2024-01-30
728 | P1 | DPBOM000000728 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-12-04 | 2023-11-19
729 | P1 | DPBOM000000729 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-02-24 | 2024-02-14
730 | P1 | DPBOM000000730 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-04-07 | 2024-03-21
731 | P1 | DPBOM000000731 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-03-21 | 2024-03-09
732 | P1 | DPBOM000000732 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-01-16 | 2022-12-21
733 | P1 | DPBOM000000733 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-08-20 | 2023-08-17
734 | P1 | DPBOM000000734 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-07-03 | 2022-06-16
735 | P1 | DPBOM000000735 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-08-24 | 2022-07-28
736 | P1 | DPBOM000000736 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-07-03 | 2023-06-22
737 | P1 | DPBOM000000737 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-08-28 | 2024-08-10
738 | P1 | DPBOM000000738 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-09-15 | 2022-09-14
739 | P1 | DPBOM000000739 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-06-13 | 2022-07-07
740 | P1 | DPBOM000000740 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-12-06 | 2021-11-27
741 | P1 | DPBOM000000741 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-09-23 | 2021-09-01
742 | P1 | DPBOM000000742 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-03-09 | 2024-02-24
743 | P1 | DPBOM000000743 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-11-21 | 2021-11-15
744 | P1 | DPBOM000000744 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-08-25 | 2023-08-06
745 | P1 | DPBOM000000745 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-01-05 | 2024-01-15
746 | P1 | DPBOM000000746 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-06-15 | 2024-07-08
747 | P1 | DPBOM000000747 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-03-19 | 2023-03-10
748 | P1 | DPBOM000000748 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-10-14 | 2023-10-12
749 | P1 | DPBOM000000749 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-02-26 | 2022-02-07
750 | P1 | DPBOM000000750 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-06-21 | 2023-05-24
751 | P1 | DPBOM000000751 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-08-16 | 2022-07-25
752 | P1 | DPBOM000000752 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-10-05 | 2022-09-10
753 | P1 | DPBOM000000753 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-04-18 | 2024-03-22
754 | P1 | DPBOM000000754 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-06-25 | 2024-06-24
755 | P1 | DPBOM000000755 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-23 | 2022-03-15
756 | P1 | DPBOM000000756 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-02-03 | 2024-01-09
757 | P1 | DPBOM000000757 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-03-22 | 2024-02-25
758 | P1 | DPBOM000000758 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-09-11 | 2022-08-31
759 | P1 | DPBOM000000759 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-09-21 | 2023-09-11
760 | P1 | DPBOM000000760 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-07-06 | 2024-07-05
761 | P1 | DPBOM000000761 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-06-12 | 2023-05-22
762 | P1 | DPBOM000000762 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-02-21 | 2023-01-26
763 | P1 | DPBOM000000763 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-02-24 | 2023-02-15
764 | P1 | DPBOM000000764 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-06-13 | 2022-05-20
765 | P1 | DPBOM000000765 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-04-12 | 2022-04-08
766 | P1 | DPBOM000000766 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-03-01 | 2024-02-22
767 | P1 | DPBOM000000767 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-03-18 | 2023-02-26
768 | P1 | DPBOM000000768 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-10-14 | 2022-09-19
769 | P1 | DPBOM000000769 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-12-14 | 2021-12-07
770 | P1 | DPBOM000000770 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2021-09-20 | 2021-08-25
771 | P1 | DPBOM000000771 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-10-16 | 2023-10-13
772 | P1 | DPBOM000000772 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-10-14 | 2021-09-20
773 | P1 | DPBOM000000773 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-10-28 | 2023-10-08
774 | P1 | DPBOM000000774 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-06-25 | 2022-05-30
775 | P1 | DPBOM000000775 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-05-30 | 2024-05-07
776 | P1 | DPBOM000000776 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-07-23 | 2024-07-22
777 | P1 | DPBOM000000777 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-04-18 | 2023-04-07
778 | P1 | DPBOM000000778 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-03-15 | 2023-03-04
779 | P1 | DPBOM000000779 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-10-31 | 2021-10-29
780 | P1 | DPBOM000000780 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-09-13 | 2022-09-10
781 | P1 | DPBOM000000781 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-10-04 | 2022-10-02
782 | P1 | DPBOM000000782 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-02-04 | 2022-01-29
783 | P1 | DPBOM000000783 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-11-14 | 2021-11-05
784 | P1 | DPBOM000000784 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-05-11 | 2023-04-16
785 | P1 | DPBOM000000785 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-07-27 | 2023-06-29
786 | P1 | DPBOM000000786 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-06-21 | 2024-06-12
787 | P1 | DPBOM000000787 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-11-10 | 2022-10-24
788 | P1 | DPBOM000000788 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-01-13 | 2022-12-15
789 | P1 | DPBOM000000789 | 가공 | F4 | D2 |  | D3 | 2021-09-06 | 2021-08-29
790 | P1 | DPBOM000000790 | 공작 | F4 | D4 |  | D3 | 2022-03-20 | 2022-05-09

## P2_STL 구조생설DP
No | 프로젝트 | D/P&BOM 코드 | D/P&BOM 내역 | 설계기능 | 도면종류 | 협력사 | 직영책임부서 | 작업 출도계획 | 작업 출도실적
1 | P2 | DPBOM000000791 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-08-11 | 2024-08-10
2 | P2 | DPBOM000000792 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-05-04 | 2022-05-02
3 | P2 | DPBOM000000003 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2023-08-27 | 2023-08-19
4 | P2 | DPBOM000000004 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-11-18 | 2021-10-30
5 | P2 | DPBOM000000793 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-07-12 | 2022-07-04
7 | P2 | DPBOM000000005 | 공작 | F2 | D4 | D6 | D3 | 2023-09-03 | 2023-08-18
8 | P2 | DPBOM000000006 | 철의장 | F2 | D5 | D6 | D3 | 2022-12-23 | 2022-12-12
9 | P2 | DPBOM000000007 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2023-01-13 | 2023-01-01
10 | P2 | DPBOM000000009 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-04-18 | 2023-04-06
11 | P2 | DPBOM000000795 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-11-29 | 2021-11-25
12 | P2 | DPBOM000000796 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2024-04-21 | 2024-04-15
13 | P2 | DPBOM000000797 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-01-13 | 2022-12-26
15 | P2 | DPBOM000000799 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-04-10 | 2024-03-31
16 | P2 | DPBOM000000800 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-09-21 | 2022-09-01
17 | P2 | DPBOM000000801 | 공작 | F2 | D4 | D6 | D3 | 2023-04-06 | 2023-04-03
18 | P2 | DPBOM000000802 | 철의장 | F2 | D5 | D6 | D3 | 2024-04-17 | 2024-03-27
19 | P2 | DPBOM000000803 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2023-05-03 | 2023-04-11
20 | P2 | DPBOM000000804 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-05-09 | 2023-04-28
21 | P2 | DPBOM000000805 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-09-11 | 2021-09-01
22 | P2 | DPBOM000000806 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-05-17 | 2023-05-01
23 | P2 | DPBOM000000010 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2024-07-07 | 2024-07-01
24 | P2 | DPBOM000000011 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-08-22 | 2024-08-19
25 | P2 | DPBOM000000807 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-09-30 | 2022-09-22
26 | P2 | DPBOM000000012 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-10-30 | 2022-10-14
27 | P2 | DPBOM000000013 | 공작 | F2 | D4 | D6 | D3 | 2022-01-13 | 2021-12-24
28 | P2 | DPBOM000000014 | 철의장 | F2 | D5 | D6 | D3 | 2024-07-27 | 2024-07-08
29 | P2 | DPBOM000000015 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2024-07-12 | 2024-06-23
30 | P2 | DPBOM000000017 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-05-28 | 2022-05-08
31 | P2 | DPBOM000000018 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2022-03-13 | 2022-02-25
32 | P2 | DPBOM000000020 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-01-24 | 2024-01-18
33 | P2 | DPBOM000000023 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-10-01 | 2023-09-25
34 | P2 | DPBOM000000808 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-11-26 | 2022-11-17
35 | P2 | DPBOM000000809 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2023-12-21 | 2023-12-06
36 | P2 | DPBOM000000810 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-05-20 | 2024-05-14
37 | P2 | DPBOM000000811 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-06-10 | 2024-06-08
39 | P2 | DPBOM000000813 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-05-07 | 2022-04-26
40 | P2 | DPBOM000000814 | 공작 | F2 | D4 | D6 | D3 | 2022-01-29 | 2022-03-12
41 | P2 | DPBOM000000815 | 철의장 | F2 | D5 | D6 | D3 | 2022-10-18 | 2022-10-05
42 | P2 | DPBOM000000816 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2022-10-05 | 2022-09-28
43 | P2 | DPBOM000000817 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-01-10 | 2021-12-18
44 | P2 | DPBOM000000818 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2022-08-10 | 2022-07-13
45 | P2 | DPBOM000000819 | 공작 | F2 | D4 | D6 | D3 | 2021-12-12 | 2021-11-25
46 | P2 | DPBOM000000820 | 철의장 | F2 | D5 | D6 | D3 | 2023-02-05 | 2023-01-31
47 | P2 | DPBOM000000821 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-08-21 | 2023-08-09
48 | P2 | DPBOM000000025 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2022-04-20 | 2022-04-10
49 | P2 | DPBOM000000026 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-08-06 | 2023-07-29
50 | P2 | DPBOM000000822 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-04-27 | 2024-04-26
52 | P2 | DPBOM000000028 | 공작 | F2 | D4 | D6 | D3 | 2023-01-21 | 2023-01-16
53 | P2 | DPBOM000000029 | 철의장 | F2 | D5 | D6 | D3 | 2024-05-18 | 2024-05-13
54 | P2 | DPBOM000000030 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2024-03-22 | 2024-02-24
55 | P2 | DPBOM000000032 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-12-11 | 2022-12-07
56 | P2 | DPBOM000000824 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-09-03 | 2021-08-14
57 | P2 | DPBOM000000043 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-11-22 | 2023-11-03
58 | P2 | DPBOM000000044 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-08-04 | 2022-07-15
59 | P2 | DPBOM000000045 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-03-19 | 2024-03-01
61 | P2 | DPBOM000000046 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-10-11 | 2021-09-29
62 | P2 | DPBOM000000047 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-04-09 | 2022-03-24
63 | P2 | DPBOM000000048 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2021-09-29 | 2021-09-06
64 | P2 | DPBOM000000049 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-12-28 | 2022-12-19
65 | P2 | DPBOM000000050 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-05-14 | 2022-04-21
66 | P2 | DPBOM000000826 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-03-08 | 2022-02-28
67 | P2 | DPBOM000000054 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-04-10 | 2024-03-22
68 | P2 | DPBOM000000055 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-07-07 | 2023-06-10
69 | P2 | DPBOM000000056 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-03-03 | 2022-02-16
71 | P2 | DPBOM000000057 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-02-01 | 2022-01-10
72 | P2 | DPBOM000000058 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-08-25 | 2024-10-01
73 | P2 | DPBOM000000059 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2021-12-21 | 2021-11-24
74 | P2 | DPBOM000000060 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2021-12-06 | 2021-11-09
75 | P2 | DPBOM000000061 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-11-09 | 2021-10-29
76 | P2 | DPBOM000000828 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-01-22 | 2022-01-13
77 | P2 | DPBOM000000065 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-02-27 | 2022-02-17
78 | P2 | DPBOM000000066 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-03-21 | 2023-02-28
79 | P2 | DPBOM000000067 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-12-06 | 2023-11-07
81 | P2 | DPBOM000000068 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-01-21 | 2023-01-19
82 | P2 | DPBOM000000069 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-01-28 | 2022-01-25
83 | P2 | DPBOM000000070 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-05-08 | 2024-05-04
84 | P2 | DPBOM000000071 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-01-02 | 2022-12-17
85 | P2 | DPBOM000000072 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-09-17 | 2023-09-02
86 | P2 | DPBOM000000830 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-01-11 | 2023-12-13
87 | P2 | DPBOM000000831 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-01-19 | 2024-01-05
88 | P2 | DPBOM000000832 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-08-15 | 2024-07-28
89 | P2 | DPBOM000000073 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-11-10 | 2022-10-12
90 | P2 | DPBOM000000074 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-07-10 | 2022-06-30
91 | P2 | DPBOM000000833 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-10-06 | 2023-09-30
93 | P2 | DPBOM000000075 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-11-12 | 2021-10-22
94 | P2 | DPBOM000000076 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-12-01 | 2022-11-29
95 | P2 | DPBOM000000077 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-10-26 | 2022-10-22
96 | P2 | DPBOM000000078 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-10-31 | 2023-10-22
97 | P2 | DPBOM000000079 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-08-12 | 2022-07-26
98 | P2 | DPBOM000000835 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-11-08 | 2021-10-21
99 | P2 | DPBOM000000836 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-04-19 | 2022-04-10
100 | P2 | DPBOM000000837 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-01-24 | 2024-01-17
101 | P2 | DPBOM000000838 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-03-06 | 2023-02-23
102 | P2 | DPBOM000000080 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-08-20 | 2024-08-09
103 | P2 | DPBOM000000081 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-01-25 | 2022-12-27
104 | P2 | DPBOM000000839 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-04-19 | 2023-03-27
105 | P2 | DPBOM000000082 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-05-06 | 2023-04-17
106 | P2 | DPBOM000000083 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-12-02 | 2021-11-04
107 | P2 | DPBOM000000084 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-04-28 | 2024-04-17
108 | P2 | DPBOM000000085 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-11-07 | 2023-11-26
109 | P2 | DPBOM000000086 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-11-17 | 2021-11-02
110 | P2 | DPBOM000000840 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-02-09 | 2022-01-27
111 | P2 | DPBOM000000841 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-05-21 | 2022-05-01
112 | P2 | DPBOM000000842 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-05-11 | 2023-05-04
113 | P2 | DPBOM000000843 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-09-20 | 2021-09-12
114 | P2 | DPBOM000000087 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-09-03 | 2021-08-20
115 | P2 | DPBOM000000088 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-12-24 | 2022-02-17
116 | P2 | DPBOM000000089 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-07-05 | 2022-06-27
117 | P2 | DPBOM000000090 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-08-23 | 2022-07-27
118 | P2 | DPBOM000000091 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-05-01 | 2022-04-13
119 | P2 | DPBOM000000092 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-01-02 | 2022-12-15
120 | P2 | DPBOM000000093 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-09-25 | 2022-08-29
121 | P2 | DPBOM000000844 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-06-02 | 2024-05-04
122 | P2 | DPBOM000000845 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-10-07 | 2022-09-19
123 | P2 | DPBOM000000846 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-01-01 | 2022-12-14
124 | P2 | DPBOM000000847 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-02-14 | 2024-01-30
125 | P2 | DPBOM000000094 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-19 | 2023-07-14
126 | P2 | DPBOM000000095 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-02-22 | 2024-02-13
127 | P2 | DPBOM000000096 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-08-02 | 2023-07-06
128 | P2 | DPBOM000000097 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-08-31 | 2023-08-22
129 | P2 | DPBOM000000098 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-02-17 | 2024-03-03
130 | P2 | DPBOM000000099 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-08-31 | 2022-08-27
131 | P2 | DPBOM000000100 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-29 | 2022-11-07
132 | P2 | DPBOM000000848 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-18 | 2022-05-13
133 | P2 | DPBOM000000849 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-03-01 | 2024-02-05
134 | P2 | DPBOM000000850 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-01 | 2023-12-05
135 | P2 | DPBOM000000851 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-05-19 | 2024-05-08
136 | P2 | DPBOM000000101 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-06-17 | 2024-05-26
137 | P2 | DPBOM000000102 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-11-15 | 2021-10-28
138 | P2 | DPBOM000000103 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-08-10 | 2024-08-08
139 | P2 | DPBOM000000104 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-05-26 | 2022-05-04
140 | P2 | DPBOM000000105 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2021-10-17 | 2021-11-01
141 | P2 | DPBOM000000106 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-05-06 | 2022-04-30
142 | P2 | DPBOM000000107 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-07-04 | 2024-06-29
143 | P2 | DPBOM000000852 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-15 | 2023-11-04
144 | P2 | DPBOM000000853 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-08-26 | 2022-08-15
145 | P2 | DPBOM000000854 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-16 | 2023-07-10
146 | P2 | DPBOM000000855 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-07-30 | 2022-07-16
147 | P2 | DPBOM000000108 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-16 | 2024-07-21
148 | P2 | DPBOM000000109 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-04-13 | 2024-04-08
149 | P2 | DPBOM000000856 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-03-22 | 2023-03-17
150 | P2 | DPBOM000000110 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-09-25 | 2023-08-29
151 | P2 | DPBOM000000111 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-07-31 | 2024-07-18
152 | P2 | DPBOM000000112 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-03-26 | 2022-02-26
153 | P2 | DPBOM000000113 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-03-11 | 2023-03-10
154 | P2 | DPBOM000000114 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-14 | 2022-05-01
155 | P2 | DPBOM000000857 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-03-04 | 2024-02-26
156 | P2 | DPBOM000000858 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-06-23 | 2024-06-22
157 | P2 | DPBOM000000859 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-13 | 2024-07-27
158 | P2 | DPBOM000000860 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-02-13 | 2024-03-10
159 | P2 | DPBOM000000115 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-06-04 | 2022-05-19
160 | P2 | DPBOM000000116 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-08-24 | 2024-08-13
161 | P2 | DPBOM000000861 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-01-18 | 2023-01-14
163 | P2 | DPBOM000000117 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-11-29 | 2022-11-11
164 | P2 | DPBOM000000118 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-05-17 | 2023-04-30
165 | P2 | DPBOM000000119 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-10-20 | 2022-10-04
166 | P2 | DPBOM000000120 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-12-04 | 2022-11-18
167 | P2 | DPBOM000000121 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-17 | 2023-02-17
168 | P2 | DPBOM000000863 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-22 | 2021-09-05
170 | P2 | DPBOM000000865 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-11-11 | 2022-11-02
171 | P2 | DPBOM000000866 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-08-13 | 2022-08-04
172 | P2 | DPBOM000000867 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-01-20 | 2023-01-02
173 | P2 | DPBOM000000122 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-09-23 | 2021-09-04
174 | P2 | DPBOM000000123 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-10-27 | 2023-10-08
175 | P2 | DPBOM000000124 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-05-16 | 2023-04-30
177 | P2 | DPBOM000000125 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-04-21 | 2024-04-09
178 | P2 | DPBOM000000126 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-03-20 | 2023-03-11
179 | P2 | DPBOM000000127 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-03-28 | 2023-03-10
180 | P2 | DPBOM000000128 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2021-12-18 | 2021-12-17
181 | P2 | DPBOM000000129 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-03-14 | 2022-03-01
182 | P2 | DPBOM000000869 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-09-09 | 2023-08-12
183 | P2 | DPBOM000000133 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-07-05 | 2023-06-28
184 | P2 | DPBOM000000134 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-10-17 | 2023-09-20
185 | P2 | DPBOM000000135 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-09-08 | 2021-08-17
187 | P2 | DPBOM000000136 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-07-10 | 2024-07-08
188 | P2 | DPBOM000000137 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-11-09 | 2022-11-04
189 | P2 | DPBOM000000138 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-04-02 | 2022-03-13
190 | P2 | DPBOM000000139 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-01-14 | 2022-01-02
191 | P2 | DPBOM000000140 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-11-29 | 2023-11-10
192 | P2 | DPBOM000000871 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-09-25 | 2023-09-08
193 | P2 | DPBOM000000152 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-01-31 | 2023-01-09
194 | P2 | DPBOM000000153 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-10-26 | 2023-10-05
195 | P2 | DPBOM000000154 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-08-25 | 2024-08-24
196 | P2 | DPBOM000000155 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-03-26 | 2024-03-03
197 | P2 | DPBOM000000156 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-10-18 | 2023-10-06
198 | P2 | DPBOM000000872 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-01-28 | 2023-01-05
199 | P2 | DPBOM000000873 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-01-22 | 2023-12-27
200 | P2 | DPBOM000000157 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-12-30 | 2022-12-14
201 | P2 | DPBOM000000158 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-05-28 | 2023-05-22
202 | P2 | DPBOM000000159 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-08-24 | 2023-08-14
203 | P2 | DPBOM000000874 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-09-27 | 2022-09-01
204 | P2 | DPBOM000000160 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-07-05 | 2023-06-07
205 | P2 | DPBOM000000875 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-04-17 | 2022-03-24
206 | P2 | DPBOM000000161 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-29 | 2023-03-13
207 | P2 | DPBOM000000162 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-06-11 | 2022-05-18
208 | P2 | DPBOM000000163 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-08-08 | 2024-07-29
209 | P2 | DPBOM000000164 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-05-10 | 2024-04-30
210 | P2 | DPBOM000000165 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-10-21 | 2022-09-28
211 | P2 | DPBOM000000166 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-08 | 2023-09-16
212 | P2 | DPBOM000000876 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-02-04 | 2024-01-12
213 | P2 | DPBOM000000167 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-10-31 | 2021-10-02
214 | P2 | DPBOM000000168 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-07-20 | 2023-07-06
215 | P2 | DPBOM000000169 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-12-31 | 2021-12-22
216 | P2 | DPBOM000000170 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-07-07 | 2023-06-13
217 | P2 | DPBOM000000171 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-08 | 2022-09-04
218 | P2 | DPBOM000000877 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-01-08 | 2023-12-27
219 | P2 | DPBOM000000172 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-25 | 2023-11-28
220 | P2 | DPBOM000000173 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-11-09 | 2023-10-14
221 | P2 | DPBOM000000174 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-04-11 | 2024-04-02
222 | P2 | DPBOM000000878 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-10-06 | 2022-09-30
223 | P2 | DPBOM000000175 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-06-19 | 2023-05-28
224 | P2 | DPBOM000000176 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-03 | 2022-10-30
225 | P2 | DPBOM000000879 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-04-25 | 2024-04-18
226 | P2 | DPBOM000000177 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-15 | 2022-04-29
227 | P2 | DPBOM000000178 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-09-15 | 2023-08-28
228 | P2 | DPBOM000000179 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-05-16 | 2022-05-02
229 | P2 | DPBOM000000180 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-01-29 | 2023-01-21
230 | P2 | DPBOM000000181 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-24 | 2022-11-12
231 | P2 | DPBOM000000880 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-02-03 | 2024-01-29
232 | P2 | DPBOM000000182 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-12-15 | 2021-11-16
233 | P2 | DPBOM000000183 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-06-16 | 2024-06-07
234 | P2 | DPBOM000000184 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-09-21 | 2022-09-04
235 | P2 | DPBOM000000185 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-02-24 | 2022-02-21
236 | P2 | DPBOM000000186 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-07-05 | 2023-06-24
237 | P2 | DPBOM000000187 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-03-06 | 2024-02-12
238 | P2 | DPBOM000000881 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-06-22 | 2023-05-24
239 | P2 | DPBOM000000188 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-04-24 | 2023-04-11
240 | P2 | DPBOM000000189 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-12-29 | 2022-12-16
241 | P2 | DPBOM000000190 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-03-05 | 2023-02-18
242 | P2 | DPBOM000000191 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-05-29 | 2024-05-28
243 | P2 | DPBOM000000192 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-12-26 | 2022-12-24
244 | P2 | DPBOM000000882 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-07-28 | 2024-07-16
245 | P2 | DPBOM000000193 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-09-15 | 2023-08-29
246 | P2 | DPBOM000000194 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-01-03 | 2023-12-23
247 | P2 | DPBOM000000195 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-07-06 | 2023-06-23
248 | P2 | DPBOM000000196 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-01-06 | 2023-01-04
249 | P2 | DPBOM000000197 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-11-06 | 2021-10-26
250 | P2 | DPBOM000000198 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-11-21 | 2023-11-04
251 | P2 | DPBOM000000883 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-11-14 | 2021-10-28
252 | P2 | DPBOM000000199 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-06-15 | 2022-06-14
253 | P2 | DPBOM000000200 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-08-18 | 2023-07-27
254 | P2 | DPBOM000000201 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-01-27 | 2022-03-17
255 | P2 | DPBOM000000202 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-04-18 | 2023-04-12
256 | P2 | DPBOM000000203 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-09-13 | 2022-09-12
257 | P2 | DPBOM000000884 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-03-05 | 2022-02-24
258 | P2 | DPBOM000000204 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-05-03 | 2023-04-22
259 | P2 | DPBOM000000205 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-05-20 | 2023-04-26
260 | P2 | DPBOM000000206 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-10-20 | 2023-10-02
261 | P2 | DPBOM000000207 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-12-18 | 2022-11-26
262 | P2 | DPBOM000000208 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-11-27 | 2021-11-13
263 | P2 | DPBOM000000209 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-04-30 | 2022-04-04
264 | P2 | DPBOM000000885 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-09-19 | 2022-09-16
265 | P2 | DPBOM000000210 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-10-16 | 2023-10-12
266 | P2 | DPBOM000000211 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-03-24 | 2022-03-18
267 | P2 | DPBOM000000212 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-03-31 | 2023-03-21
268 | P2 | DPBOM000000213 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-07-24 | 2022-06-26
269 | P2 | DPBOM000000214 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-12-16 | 2023-12-05
270 | P2 | DPBOM000000886 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-11-01 | 2023-10-27
271 | P2 | DPBOM000000215 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-06-02 | 2023-05-31
272 | P2 | DPBOM000000216 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-11-20 | 2023-11-19
273 | P2 | DPBOM000000887 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-11-08 | 2022-11-01
275 | P2 | DPBOM000000889 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-10-25 | 2023-10-10
276 | P2 | DPBOM000000217 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-03-08 | 2022-03-17
277 | P2 | DPBOM000000218 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-06-13 | 2022-06-05
278 | P2 | DPBOM000000219 | 철의장 | F5 | D5 |  | D3 | 2022-09-10 | 2022-08-29
279 | P2 | DPBOM000000220 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-04-17 | 2023-03-27
280 | P2 | DPBOM000000221 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-16 | 2023-10-07
281 | P2 | DPBOM000000224 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-04-05 | 2022-03-12
282 | P2 | DPBOM000000226 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-02-21 | 2022-02-15
283 | P2 | DPBOM000000890 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-06-22 | 2022-06-17
284 | P2 | DPBOM000000891 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-10-20 | 2023-09-29
285 | P2 | DPBOM000000892 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-10-05 | 2021-09-19
286 | P2 | DPBOM000000229 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-01-10 | 2021-12-13
287 | P2 | DPBOM000000230 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-02-24 | 2024-02-19
288 | P2 | DPBOM000000231 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-04-01 | 2024-03-26
289 | P2 | DPBOM000000232 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-10-10 | 2022-09-25
290 | P2 | DPBOM000000233 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-08-24 | 2024-08-10
291 | P2 | DPBOM000000234 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-09-26 | 2023-09-21
292 | P2 | DPBOM000000235 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-11-10 | 2023-10-12
293 | P2 | DPBOM000000236 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-12-12 | 2022-11-17
294 | P2 | DPBOM000000238 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-08-09 | 2023-08-01
295 | P2 | DPBOM000000239 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-26 | 2023-12-21
296 | P2 | DPBOM000000893 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-05-21 | 2023-05-14
297 | P2 | DPBOM000000894 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-06-21 | 2023-06-14
298 | P2 | DPBOM000000248 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-10-13 | 2022-09-24
299 | P2 | DPBOM000000895 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-12-23 | 2023-12-02
300 | P2 | DPBOM000000896 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-02-03 | 2024-02-02
302 | P2 | DPBOM000000898 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-08-29 | 2022-08-22
303 | P2 | DPBOM000000249 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-02-05 | 2024-01-22
304 | P2 | DPBOM000000250 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-10-19 | 2023-09-23
305 | P2 | DPBOM000000251 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-06-07 | 2023-05-20
306 | P2 | DPBOM000000252 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-03 | 2021-08-16
307 | P2 | DPBOM000000255 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-31 | 2023-03-13
309 | P2 | DPBOM000000257 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-09-07 | 2022-08-14
310 | P2 | DPBOM000000900 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-15 | 2022-09-03
311 | P2 | DPBOM000000901 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-01-16 | 2024-01-11
312 | P2 | DPBOM000000902 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-28 | 2023-10-26
313 | P2 | DPBOM000000903 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-04-23 | 2023-03-31
314 | P2 | DPBOM000000904 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-13 | 2022-07-04
315 | P2 | DPBOM000000905 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-12-18 | 2022-12-22
317 | P2 | DPBOM000000907 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-04-17 | 2022-03-28
318 | P2 | DPBOM000000908 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-12-14 | 2021-12-07
319 | P2 | DPBOM000000909 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-07-13 | 2023-06-14
320 | P2 | DPBOM000000910 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-23 | 2022-11-13
321 | P2 | DPBOM000000911 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-10-07 | 2021-09-12
322 | P2 | DPBOM000000912 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-23 | 2022-03-02
323 | P2 | DPBOM000000913 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-03-28 | 2024-03-06
324 | P2 | DPBOM000000914 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-01-25 | 2024-01-15
325 | P2 | DPBOM000000915 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-09-20 | 2021-08-23
326 | P2 | DPBOM000000916 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-06-07 | 2024-05-14
327 | P2 | DPBOM000000260 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-02-27 | 2022-02-06
328 | P2 | DPBOM000000261 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-08-13 | 2022-08-08
329 | P2 | DPBOM000000262 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-05-01 | 2024-04-10
331 | P2 | DPBOM000000265 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-02-23 | 2022-02-20
332 | P2 | DPBOM000000266 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-11-05 | 2021-11-02
333 | P2 | DPBOM000000267 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-16 | 2022-08-18
334 | P2 | DPBOM000000918 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-10-20 | 2022-10-04
335 | P2 | DPBOM000000919 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-07-27 | 2023-07-12
336 | P2 | DPBOM000000269 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-08-26 | 2023-08-11
337 | P2 | DPBOM000000920 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-06-27 | 2024-06-08
338 | P2 | DPBOM000000921 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-09-21 | 2023-09-05
340 | P2 | DPBOM000000923 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-10-20 | 2021-10-09
341 | P2 | DPBOM000000270 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-04-18 | 2023-04-02
342 | P2 | DPBOM000000271 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-07-10 | 2022-06-21
343 | P2 | DPBOM000000272 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-08-28 | 2023-08-06
344 | P2 | DPBOM000000274 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-07-14 | 2024-06-30
345 | P2 | DPBOM000000924 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-12-05 | 2023-11-28
346 | P2 | DPBOM000000925 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-08-01 | 2023-07-04
347 | P2 | DPBOM000000926 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-12-11 | 2023-11-27
348 | P2 | DPBOM000000927 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-08-15 | 2024-08-06
349 | P2 | DPBOM000000928 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-02-26 | 2024-02-22
350 | P2 | DPBOM000000929 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-26 | 2023-11-21
351 | P2 | DPBOM000000930 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-04-30 | 2024-04-24
352 | P2 | DPBOM000000283 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-23 | 2024-01-31
353 | P2 | DPBOM000000284 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-08-15 | 2022-08-01
354 | P2 | DPBOM000000931 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-12-03 | 2021-11-08
355 | P2 | DPBOM000000932 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-03-28 | 2024-03-14
356 | P2 | DPBOM000000285 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-03-21 | 2022-03-02
357 | P2 | DPBOM000000286 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-05-19 | 2024-05-14
358 | P2 | DPBOM000000287 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-03 | 2022-10-15
359 | P2 | DPBOM000000289 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-10-09 | 2022-10-02
360 | P2 | DPBOM000000290 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-08-31 | 2023-08-16
361 | P2 | DPBOM000000292 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-05-02 | 2023-04-09
362 | P2 | DPBOM000000933 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-12-05 | 2023-11-10
363 | P2 | DPBOM000000294 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-04-11 | 2024-03-20
364 | P2 | DPBOM000000295 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-02-13 | 2022-02-12
365 | P2 | DPBOM000000934 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-01-12 | 2022-12-15
366 | P2 | DPBOM000000297 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-10-31 | 2022-10-05
367 | P2 | DPBOM000000298 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-06-06 | 2023-05-11
368 | P2 | DPBOM000000299 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-07-02 | 2024-06-17
369 | P2 | DPBOM000000301 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-08-29 | 2024-08-06
370 | P2 | DPBOM000000307 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-04 | 2023-10-07
371 | P2 | DPBOM000000935 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-08-07 | 2023-07-22
372 | P2 | DPBOM000000936 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-16 | 2022-06-28
373 | P2 | DPBOM000000937 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-11-02 | 2021-10-22
374 | P2 | DPBOM000000938 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-08-06 | 2023-08-03
375 | P2 | DPBOM000000939 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-09-27 | 2021-08-29
376 | P2 | DPBOM000000940 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-07-06 | 2023-07-01
377 | P2 | DPBOM000000308 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-22 | 2023-03-27
378 | P2 | DPBOM000000309 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-10-02 | 2023-09-17
379 | P2 | DPBOM000000310 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-02-27 | 2024-02-14
380 | P2 | DPBOM000000311 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-12-19 | 2022-11-20
381 | P2 | DPBOM000000941 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-02 | 2023-02-16
382 | P2 | DPBOM000000942 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-03-27 | 2022-03-23
383 | P2 | DPBOM000000312 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-05-31 | 2023-05-07
384 | P2 | DPBOM000000313 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-08-24 | 2023-07-30
385 | P2 | DPBOM000000943 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-09-17 | 2021-09-07
387 | P2 | DPBOM000000945 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-05-07 | 2023-04-13
388 | P2 | DPBOM000000314 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-09-20 | 2023-09-04
389 | P2 | DPBOM000000315 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-09-19 | 2023-09-07
390 | P2 | DPBOM000000316 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-28 | 2022-09-09
391 | P2 | DPBOM000000318 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-06-10 | 2022-06-01
392 | P2 | DPBOM000000319 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-12 | 2023-12-11
393 | P2 | DPBOM000000946 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-08-10 | 2022-07-12
394 | P2 | DPBOM000000947 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-19 | 2022-05-11
395 | P2 | DPBOM000000320 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-12-14 | 2022-11-28
396 | P2 | DPBOM000000321 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-08-21 | 2023-09-04
397 | P2 | DPBOM000000948 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-07-08 | 2023-06-25
398 | P2 | DPBOM000000322 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-13 | 2022-08-28
399 | P2 | DPBOM000000323 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-10-16 | 2023-10-05
400 | P2 | DPBOM000000949 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-08-18 | 2023-08-15
402 | P2 | DPBOM000000324 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-08-03 | 2024-08-02
403 | P2 | DPBOM000000325 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-08-08 | 2024-07-30
404 | P2 | DPBOM000000326 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-09-26 | 2023-08-30
405 | P2 | DPBOM000000328 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-01-25 | 2022-01-21
406 | P2 | DPBOM000000951 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-12-25 | 2022-12-16
407 | P2 | DPBOM000000952 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-27 | 2023-10-01
408 | P2 | DPBOM000000953 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-05-18 | 2023-04-29
409 | P2 | DPBOM000000954 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-09-30 | 2023-09-05
410 | P2 | DPBOM000000955 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-02-01 | 2022-01-07
411 | P2 | DPBOM000000956 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-05-15 | 2023-05-05
412 | P2 | DPBOM000000330 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-03-22 | 2024-02-29
413 | P2 | DPBOM000000331 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-03-06 | 2023-02-24
414 | P2 | DPBOM000000957 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-03-18 | 2024-03-14
415 | P2 | DPBOM000000958 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-02-08 | 2023-01-23
416 | P2 | DPBOM000000332 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-11-28 | 2022-11-25
417 | P2 | DPBOM000000333 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-03-11 | 2022-02-13
418 | P2 | DPBOM000000334 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-01-02 | 2021-12-09
419 | P2 | DPBOM000000335 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-09-03 | 2023-08-30
420 | P2 | DPBOM000000959 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-07-02 | 2024-06-23
421 | P2 | DPBOM000000960 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-07-04 | 2023-06-23
422 | P2 | DPBOM000000961 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-01-08 | 2023-01-06
423 | P2 | DPBOM000000962 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-05-16 | 2023-04-29
424 | P2 | DPBOM000000338 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-13 | 2023-02-27
425 | P2 | DPBOM000000339 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-15 | 2022-10-26
426 | P2 | DPBOM000000963 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-23 | 2024-08-04
427 | P2 | DPBOM000000964 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-12-19 | 2023-12-05
428 | P2 | DPBOM000000340 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-15 | 2022-02-26
429 | P2 | DPBOM000000341 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-03-03 | 2024-02-18
430 | P2 | DPBOM000000965 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-06-13 | 2024-05-23
431 | P2 | DPBOM000000342 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-11-12 | 2022-10-28
432 | P2 | DPBOM000000343 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-02-17 | 2022-02-05
433 | P2 | DPBOM000000344 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-30 | 2022-07-09
434 | P2 | DPBOM000000345 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-11-21 | 2021-11-18
435 | P2 | DPBOM000000347 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-06-16 | 2024-05-29
436 | P2 | DPBOM000000348 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-16 | 2023-11-30
437 | P2 | DPBOM000000966 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-10-22 | 2023-10-14
438 | P2 | DPBOM000000354 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-10-21 | 2021-10-12
439 | P2 | DPBOM000000967 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-04-09 | 2023-03-14
440 | P2 | DPBOM000000355 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-01-27 | 2022-01-11
441 | P2 | DPBOM000000356 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-11-06 | 2021-10-29
442 | P2 | DPBOM000000968 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-08-04 | 2023-07-29
443 | P2 | DPBOM000000969 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-04-08 | 2022-03-26
444 | P2 | DPBOM000000970 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-01-24 | 2023-12-27
445 | P2 | DPBOM000000971 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-02-28 | 2022-02-23
446 | P2 | DPBOM000000972 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-01-03 | 2022-12-18
447 | P2 | DPBOM000000357 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-07 | 2024-01-21
448 | P2 | DPBOM000000359 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-01-17 | 2022-12-20
450 | P2 | DPBOM000000360 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-10-09 | 2023-10-04
451 | P2 | DPBOM000000361 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-01-17 | 2022-01-05
452 | P2 | DPBOM000000362 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-12-01 | 2022-11-02
453 | P2 | DPBOM000000363 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-03-13 | 2024-02-19
454 | P2 | DPBOM000000364 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-05-12 | 2023-04-13
455 | P2 | DPBOM000000974 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-09-25 | 2022-09-22
456 | P2 | DPBOM000000975 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-18 | 2023-11-23
457 | P2 | DPBOM000000976 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-12-12 | 2022-11-19
458 | P2 | DPBOM000000977 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-05-05 | 2023-05-21
459 | P2 | DPBOM000000978 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-09-21 | 2022-08-23
460 | P2 | DPBOM000000979 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-10-12 | 2023-09-24
461 | P2 | DPBOM000000980 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-24 | 2022-06-28
462 | P2 | DPBOM000000981 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-10-24 | 2023-10-13
463 | P2 | DPBOM000000982 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-09-04 | 2022-08-16
464 | P2 | DPBOM000000983 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-13 | 2024-07-22
465 | P2 | DPBOM000000984 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-10-22 | 2023-09-27
467 | P2 | DPBOM000000986 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-12-12 | 2023-02-06
468 | P2 | DPBOM000000987 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-05-01 | 2022-04-26
469 | P2 | DPBOM000000988 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-10-27 | 2021-09-29
470 | P2 | DPBOM000000989 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-06-30 | 2023-06-01
471 | P2 | DPBOM000000990 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-02-08 | 2022-01-19
472 | P2 | DPBOM000000991 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-11-13 | 2021-10-23
473 | P2 | DPBOM000000992 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-04-17 | 2023-04-10
474 | P2 | DPBOM000000370 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-07-20 | 2024-06-24
475 | P2 | DPBOM000000371 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-08-05 | 2022-07-15
476 | P2 | DPBOM000000993 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-02-20 | 2023-02-01
477 | P2 | DPBOM000000372 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-03-04 | 2023-02-09
478 | P2 | DPBOM000000373 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-11-05 | 2022-10-10
479 | P2 | DPBOM000000374 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-03-13 | 2022-03-02
480 | P2 | DPBOM000000375 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-17 | 2023-11-24
481 | P2 | DPBOM000000377 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-12-22 | 2021-12-03
482 | P2 | DPBOM000000994 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-10-05 | 2021-09-09
483 | P2 | DPBOM000000995 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-04-07 | 2023-04-05
484 | P2 | DPBOM000000996 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-28 | 2023-12-31
485 | P2 | DPBOM000000997 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-02-07 | 2023-02-02
486 | P2 | DPBOM000000998 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-07-19 | 2023-06-24
487 | P2 | DPBOM000000999 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-02-04 | 2022-01-26
488 | P2 | DPBOM000001000 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-22 | 2021-09-13
489 | P2 | DPBOM000001001 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-08-11 | 2024-07-23
490 | P2 | DPBOM000001002 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-01-12 | 2023-01-07
491 | P2 | DPBOM000001003 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-12-04 | 2021-11-05
492 | P2 | DPBOM000001004 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-06-19 | 2024-06-13
493 | P2 | DPBOM000000378 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-06-14 | 2023-05-19
494 | P2 | DPBOM000000379 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-12-30 | 2021-12-16
495 | P2 | DPBOM000001005 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-11-15 | 2023-11-09
497 | P2 | DPBOM000000381 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-10-26 | 2023-10-22
498 | P2 | DPBOM000000382 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-09-17 | 2021-08-24
499 | P2 | DPBOM000000383 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-10 | 2022-06-23
500 | P2 | DPBOM000001007 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-03-06 | 2024-02-15
501 | P2 | DPBOM000000388 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-07-17 | 2024-07-11
502 | P2 | DPBOM000001008 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-08-09 | 2024-07-16
503 | P2 | DPBOM000000391 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-09 | 2023-10-13
504 | P2 | DPBOM000000392 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-09-15 | 2021-08-25
505 | P2 | DPBOM000001009 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-08-24 | 2022-08-15
507 | P2 | DPBOM000000393 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-11-30 | 2022-11-21
508 | P2 | DPBOM000000394 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-05-29 | 2022-05-16
509 | P2 | DPBOM000000395 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-08-02 | 2024-07-08
510 | P2 | DPBOM000000396 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-14 | 2023-04-10
511 | P2 | DPBOM000000398 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-03-19 | 2024-03-13
512 | P2 | DPBOM000001011 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-07-03 | 2024-06-28
513 | P2 | DPBOM000001012 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-15 | 2021-08-25
514 | P2 | DPBOM000001013 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-10-30 | 2022-10-18
515 | P2 | DPBOM000001014 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-02-03 | 2023-01-20
517 | P2 | DPBOM000001016 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-04-30 | 2023-04-19
518 | P2 | DPBOM000001017 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-07-07 | 2023-06-17
519 | P2 | DPBOM000001018 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-04-26 | 2024-04-03
520 | P2 | DPBOM000001019 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-01-07 | 2021-12-18
521 | P2 | DPBOM000001020 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-06-24 | 2023-06-23
522 | P2 | DPBOM000000399 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-06-10 | 2022-05-17
523 | P2 | DPBOM000000400 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-09-07 | 2021-09-06
524 | P2 | DPBOM000001021 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-12-05 | 2022-11-26
525 | P2 | DPBOM000000401 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-05-22 | 2024-06-08
526 | P2 | DPBOM000000402 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-10-21 | 2022-09-28
527 | P2 | DPBOM000000403 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-06-13 | 2024-05-24
528 | P2 | DPBOM000000404 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-04-24 | 2024-04-07
529 | P2 | DPBOM000001022 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-07-05 | 2024-06-23
530 | P2 | DPBOM000001023 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-08-17 | 2024-08-20
531 | P2 | DPBOM000001024 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-01-30 | 2022-01-23
532 | P2 | DPBOM000001025 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-06-19 | 2023-06-03
533 | P2 | DPBOM000001026 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-09-10 | 2021-08-20
534 | P2 | DPBOM000001027 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-10-02 | 2022-09-26
535 | P2 | DPBOM000001028 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-10-03 | 2021-10-01
536 | P2 | DPBOM000001029 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-01-10 | 2021-12-17
537 | P2 | DPBOM000001030 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-08-21 | 2022-08-10
538 | P2 | DPBOM000001031 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-17 | 2023-09-27
539 | P2 | DPBOM000001032 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-03-19 | 2023-03-01
540 | P2 | DPBOM000001033 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-11-18 | 2022-11-11
541 | P2 | DPBOM000001034 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-02-16 | 2022-01-21
542 | P2 | DPBOM000000413 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-19 | 2023-11-24
543 | P2 | DPBOM000000414 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-08-24 | 2024-08-04
544 | P2 | DPBOM000001035 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-05-16 | 2022-04-21
545 | P2 | DPBOM000000415 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-10-09 | 2023-09-20
546 | P2 | DPBOM000000416 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-09-11 | 2021-09-07
547 | P2 | DPBOM000000417 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-05-11 | 2023-05-09
548 | P2 | DPBOM000000418 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-03 | 2023-02-15
549 | P2 | DPBOM000001036 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-11-08 | 2021-10-13
550 | P2 | DPBOM000001037 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-04-21 | 2023-03-24
551 | P2 | DPBOM000001038 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-11-24 | 2021-11-02
552 | P2 | DPBOM000001039 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-11-18 | 2023-11-11
553 | P2 | DPBOM000001040 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-01-27 | 2024-01-20
555 | P2 | DPBOM000001042 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-11-01 | 2021-10-06
556 | P2 | DPBOM000001043 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-09-02 | 2022-08-13
557 | P2 | DPBOM000001044 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-06-28 | 2024-06-27
558 | P2 | DPBOM000001045 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-07-21 | 2022-06-30
559 | P2 | DPBOM000001046 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-04-29 | 2024-04-28
560 | P2 | DPBOM000001047 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-12-23 | 2021-12-18
561 | P2 | DPBOM000001048 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-08 | 2022-08-26
562 | P2 | DPBOM000001049 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-07-23 | 2024-07-05
563 | P2 | DPBOM000001050 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-06-09 | 2024-05-27
564 | P2 | DPBOM000001051 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-27 | 2022-05-06
565 | P2 | DPBOM000001052 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-01-20 | 2023-01-05
566 | P2 | DPBOM000001053 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-07-25 | 2022-07-11
568 | P2 | DPBOM000001055 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-07-05 | 2022-06-20
569 | P2 | DPBOM000001056 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-07-31 | 2023-07-22
570 | P2 | DPBOM000001057 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-06-26 | 2023-06-25
571 | P2 | DPBOM000001058 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-01-08 | 2021-12-12
572 | P2 | DPBOM000001059 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-12-05 | 2021-11-22
573 | P2 | DPBOM000001060 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-02-27 | 2022-02-13
574 | P2 | DPBOM000001061 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-24 | 2023-11-03
575 | P2 | DPBOM000001062 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-12 | 2023-02-22
576 | P2 | DPBOM000001063 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-05-28 | 2024-05-25
577 | P2 | DPBOM000001064 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-10-06 | 2022-09-11
578 | P2 | DPBOM000001065 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-04-21 | 2022-03-27
579 | P2 | DPBOM000001066 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-04 | 2023-12-16
580 | P2 | DPBOM000001067 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-04-02 | 2023-03-08
582 | P2 | DPBOM000001069 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-10-02 | 2021-09-04
583 | P2 | DPBOM000001070 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-01-04 | 2022-12-14
584 | P2 | DPBOM000001071 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-15 | 2022-10-27
585 | P2 | DPBOM000001072 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-10-04 | 2023-09-09
586 | P2 | DPBOM000001073 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-11-14 | 2021-11-02
587 | P2 | DPBOM000001074 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-08-29 | 2024-08-04
588 | P2 | DPBOM000001075 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-04-30 | 2024-04-17
589 | P2 | DPBOM000001076 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-08-30 | 2022-08-13
590 | P2 | DPBOM000001077 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-08-10 | 2024-08-05
591 | P2 | DPBOM000001078 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-09-23 | 2021-09-15
592 | P2 | DPBOM000001079 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-04-22 | 2022-03-30
593 | P2 | DPBOM000000431 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-06-10 | 2022-06-01
594 | P2 | DPBOM000000432 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-05-11 | 2023-04-26
595 | P2 | DPBOM000000433 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-07-11 | 2022-07-09
596 | P2 | DPBOM000001080 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-08-18 | 2022-08-16
597 | P2 | DPBOM000001081 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-09-22 | 2023-09-21
598 | P2 | DPBOM000001082 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-10-07 | 2023-09-28
599 | P2 | DPBOM000001083 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-07-14 | 2023-06-15
600 | P2 | DPBOM000000447 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-10-17 | 2023-10-15
601 | P2 | DPBOM000000448 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-02-07 | 2023-02-15
602 | P2 | DPBOM000000449 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-12-07 | 2023-11-20
604 | P2 | DPBOM000000450 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-08-30 | 2022-08-16
605 | P2 | DPBOM000000451 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-05-19 | 2024-05-02
606 | P2 | DPBOM000000452 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2021-11-26 | 2021-11-15
607 | P2 | DPBOM000000453 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-02-08 | 2024-02-02
608 | P2 | DPBOM000000454 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-06-30 | 2022-07-07
609 | P2 | DPBOM000001085 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-06-19 | 2022-06-07
610 | P2 | DPBOM000001086 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-05-26 | 2022-05-08
611 | P2 | DPBOM000000455 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-01-18 | 2022-01-17
612 | P2 | DPBOM000000456 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-09-02 | 2022-08-27
613 | P2 | DPBOM000000457 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-08-14 | 2023-08-11
615 | P2 | DPBOM000000458 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-03-11 | 2024-02-13
616 | P2 | DPBOM000000459 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-08-10 | 2023-07-15
617 | P2 | DPBOM000000460 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-04-30 | 2022-04-04
618 | P2 | DPBOM000000461 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-09-01 | 2023-08-16
619 | P2 | DPBOM000000462 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-11-13 | 2022-11-09
620 | P2 | DPBOM000001088 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-11-08 | 2021-11-05
621 | P2 | DPBOM000001089 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-01-18 | 2024-01-02
622 | P2 | DPBOM000001090 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-04-08 | 2024-03-21
623 | P2 | DPBOM000001091 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-11-08 | 2021-10-10
624 | P2 | DPBOM000001092 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-09-18 | 2022-09-01
625 | P2 | DPBOM000000463 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-08-29 | 2023-08-19
626 | P2 | DPBOM000001093 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-04-12 | 2022-03-19
627 | P2 | DPBOM000000464 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-04-16 | 2024-03-23
628 | P2 | DPBOM000001094 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-11-05 | 2023-10-21
629 | P2 | DPBOM000001095 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-07-15 | 2023-06-19
630 | P2 | DPBOM000000479 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-12-23 | 2023-11-29
631 | P2 | DPBOM000000480 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-09-23 | 2022-09-19
632 | P2 | DPBOM000000481 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-10-22 | 2021-10-19
634 | P2 | DPBOM000000483 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-08-26 | 2024-08-15
635 | P2 | DPBOM000000484 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-04-12 | 2022-03-18
636 | P2 | DPBOM000000485 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-01-25 | 2023-12-29
637 | P2 | DPBOM000000486 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-12-30 | 2022-02-12
638 | P2 | DPBOM000001097 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-02-15 | 2022-01-27
639 | P2 | DPBOM000001098 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-02-11 | 2023-02-08
640 | P2 | DPBOM000000488 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-01-07 | 2022-01-02
641 | P2 | DPBOM000000489 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-01-01 | 2023-12-31
642 | P2 | DPBOM000000490 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-09-22 | 2022-09-08
644 | P2 | DPBOM000000491 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-09-02 | 2021-08-12
645 | P2 | DPBOM000000492 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-02-25 | 2022-02-08
646 | P2 | DPBOM000000493 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-10-31 | 2022-10-18
647 | P2 | DPBOM000000494 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-01-06 | 2022-01-03
648 | P2 | DPBOM000000495 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-07-12 | 2022-06-20
649 | P2 | DPBOM000001100 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-05-01 | 2022-04-26
650 | P2 | DPBOM000001101 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-02-22 | 2023-02-10
651 | P2 | DPBOM000001102 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-10-18 | 2022-10-16
652 | P2 | DPBOM000000498 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-11-26 | 2022-10-31
653 | P2 | DPBOM000001103 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-03-21 | 2022-03-25
654 | P2 | DPBOM000000499 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-11-16 | 2023-10-30
655 | P2 | DPBOM000001104 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-09-24 | 2022-10-27
656 | P2 | DPBOM000001105 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-10-16 | 2023-09-29
657 | P2 | DPBOM000001106 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-01-27 | 2023-01-21
658 | P2 | DPBOM000001107 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-12-27 | 2021-12-06
659 | P2 | DPBOM000000500 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-02-28 | 2024-02-16
660 | P2 | DPBOM000001108 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-02-27 | 2023-02-19
661 | P2 | DPBOM000000501 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2021-09-08 | 2021-08-25
662 | P2 | DPBOM000001109 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-08-28 | 2022-08-11
663 | P2 | DPBOM000001110 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-08-16 | 2023-08-04
664 | P2 | DPBOM000001111 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-09-23 | 2021-09-01
665 | P2 | DPBOM000001112 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-11-30 | 2021-11-15
666 | P2 | DPBOM000000502 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-02-09 | 2024-02-07
667 | P2 | DPBOM000001113 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2021-10-12 | 2021-09-18
668 | P2 | DPBOM000000503 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-01-03 | 2021-12-18
669 | P2 | DPBOM000001114 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-11-12 | 2023-11-07
670 | P2 | DPBOM000001115 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-09-26 | 2021-09-04
671 | P2 | DPBOM000001116 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-10-20 | 2023-09-27
672 | P2 | DPBOM000001117 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-01-16 | 2022-12-27
673 | P2 | DPBOM000000504 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-01-22 | 2022-12-26
674 | P2 | DPBOM000001118 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-04-18 | 2024-03-26
675 | P2 | DPBOM000000505 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-05-05 | 2024-04-19
676 | P2 | DPBOM000001119 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-12-01 | 2023-11-24
677 | P2 | DPBOM000001120 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-05-19 | 2023-05-18
678 | P2 | DPBOM000001121 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-06-30 | 2023-06-14
679 | P2 | DPBOM000001122 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-06-21 | 2024-06-07
680 | P2 | DPBOM000000506 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-08-28 | 2024-08-23
681 | P2 | DPBOM000001123 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-03-20 | 2023-03-17
682 | P2 | DPBOM000000507 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-04-18 | 2024-04-09
683 | P2 | DPBOM000001124 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-07-22 | 2024-06-29
684 | P2 | DPBOM000001125 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-12-21 | 2021-12-20
685 | P2 | DPBOM000001126 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-11-05 | 2023-10-07
686 | P2 | DPBOM000001127 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-05-26 | 2023-05-06
687 | P2 | DPBOM000000508 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-08-24 | 2024-08-18
688 | P2 | DPBOM000001128 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-03-16 | 2022-02-20
689 | P2 | DPBOM000000509 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-01-14 | 2023-02-02
690 | P2 | DPBOM000001129 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-08-26 | 2024-08-20
691 | P2 | DPBOM000001130 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-07-20 | 2023-06-23
692 | P2 | DPBOM000001131 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-12-08 | 2023-11-22
693 | P2 | DPBOM000001132 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-03-08 | 2024-02-21
694 | P2 | DPBOM000000510 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-02-22 | 2023-02-18
695 | P2 | DPBOM000001133 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-12-31 | 2024-02-20
696 | P2 | DPBOM000000511 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-01-21 | 2023-12-26
697 | P2 | DPBOM000001134 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-12-03 | 2022-11-18
698 | P2 | DPBOM000001135 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-02-28 | 2024-01-30
699 | P2 | DPBOM000001136 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-02-08 | 2023-01-13
700 | P2 | DPBOM000001137 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-09-28 | 2022-08-30
701 | P2 | DPBOM000000512 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-08-24 | 2022-08-18
702 | P2 | DPBOM000001138 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-02-26 | 2024-02-14
703 | P2 | DPBOM000000513 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-12-11 | 2023-11-19
704 | P2 | DPBOM000001139 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-01-20 | 2022-01-19
705 | P2 | DPBOM000001140 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-12-31 | 2023-12-17
706 | P2 | DPBOM000000521 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-05-19 | 2022-05-12
707 | P2 | DPBOM000000522 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-10-19 | 2022-10-17
708 | P2 | DPBOM000000523 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-03-21 | 2024-02-21
709 | P2 | DPBOM000000524 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-03-16 | 2022-02-16
710 | P2 | DPBOM000001141 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-10-06 | 2022-09-30
711 | P2 | DPBOM000001142 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-09-07 | 2022-08-28
712 | P2 | DPBOM000000525 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-10-26 | 2023-10-14
713 | P2 | DPBOM000000526 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-11-30 | 2021-11-29
714 | P2 | DPBOM000000527 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-11-10 | 2022-11-07
715 | P2 | DPBOM000000528 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-01-04 | 2022-01-02
716 | P2 | DPBOM000001143 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-07-21 | 2022-07-20
717 | P2 | DPBOM000000529 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-05-13 | 2024-04-21
718 | P2 | DPBOM000000530 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-08-11 | 2024-07-19
719 | P2 | DPBOM000000531 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-02-04 | 2023-01-23
720 | P2 | DPBOM000000532 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-10-28 | 2022-10-27
721 | P2 | DPBOM000000533 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-06-09 | 2024-05-30
722 | P2 | DPBOM000001144 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-01-03 | 2021-12-15
723 | P2 | DPBOM000000534 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-06-23 | 2022-05-31
724 | P2 | DPBOM000000535 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-11-27 | 2021-11-22
725 | P2 | DPBOM000000536 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-05-19 | 2022-04-21
726 | P2 | DPBOM000000537 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-03-24 | 2023-02-23
727 | P2 | DPBOM000001145 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-09-09 | 2022-09-06
728 | P2 | DPBOM000000538 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-07-05 | 2024-06-18
729 | P2 | DPBOM000000539 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-12-02 | 2023-11-28
730 | P2 | DPBOM000000540 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-03-14 | 2023-03-06
731 | P2 | DPBOM000000541 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-08-31 | 2022-08-04
732 | P2 | DPBOM000000542 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-03-04 | 2024-02-07
733 | P2 | DPBOM000001146 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-12-15 | 2023-12-05
734 | P2 | DPBOM000000543 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-02-20 | 2023-02-09
735 | P2 | DPBOM000000544 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-02-28 | 2024-02-27
736 | P2 | DPBOM000000545 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-03-24 | 2024-02-28
737 | P2 | DPBOM000000546 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-06-28 | 2023-06-23
738 | P2 | DPBOM000001147 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-03-18 | 2023-02-23
739 | P2 | DPBOM000000547 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-12-21 | 2023-12-18
740 | P2 | DPBOM000000548 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-09-26 | 2021-09-16
741 | P2 | DPBOM000000549 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-03-11 | 2024-02-12
742 | P2 | DPBOM000000550 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-08-11 | 2023-07-14
743 | P2 | DPBOM000000551 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-04-03 | 2023-03-21
744 | P2 | DPBOM000001148 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-02-07 | 2022-01-11
745 | P2 | DPBOM000000552 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-04-12 | 2024-04-06
746 | P2 | DPBOM000000553 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-12-31 | 2022-12-20
747 | P2 | DPBOM000000554 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-02-20 | 2024-01-31
748 | P2 | DPBOM000000555 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-03-29 | 2024-03-19
749 | P2 | DPBOM000001149 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-07-26 | 2023-07-24
750 | P2 | DPBOM000000556 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-05-20 | 2023-05-04
751 | P2 | DPBOM000000557 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-06-17 | 2023-06-02
752 | P2 | DPBOM000000558 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-07-17 | 2022-07-03
753 | P2 | DPBOM000000560 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-08-25 | 2022-08-21
754 | P2 | DPBOM000001150 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-08-14 | 2022-08-02
755 | P2 | DPBOM000000561 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-08-18 | 2023-07-20
756 | P2 | DPBOM000000562 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-10-13 | 2022-10-03
757 | P2 | DPBOM000000563 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-07-02 | 2022-06-17
758 | P2 | DPBOM000001151 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-04-09 | 2023-03-26
759 | P2 | DPBOM000000565 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-07-30 | 2024-07-21
760 | P2 | DPBOM000000566 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-08-26 | 2023-08-09
761 | P2 | DPBOM000000567 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-07-26 | 2024-07-07
762 | P2 | DPBOM000000568 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-05-19 | 2024-05-05
763 | P2 | DPBOM000000569 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-05-19 | 2022-05-12
764 | P2 | DPBOM000001152 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-11-22 | 2022-11-10
765 | P2 | DPBOM000000570 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-10-29 | 2023-10-05
766 | P2 | DPBOM000000571 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-09-21 | 2021-09-19
767 | P2 | DPBOM000000572 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2021-09-28 | 2021-09-08
768 | P2 | DPBOM000000573 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-05-30 | 2024-05-06
769 | P2 | DPBOM000001153 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-12-18 | 2022-12-14
770 | P2 | DPBOM000000575 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2022-01-11 | 2021-12-22
771 | P2 | DPBOM000000576 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2022-12-19 | 2022-12-12
772 | P2 | DPBOM000000577 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2022-04-29 | 2022-04-22
773 | P2 | DPBOM000000578 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2024-04-24 | 2024-04-10
774 | P2 | DPBOM000001154 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2023-10-13 | 2023-10-08
775 | P2 | DPBOM000001155 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2023-02-06 | 2023-01-10
776 | P2 | DPBOM000000579 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2023-09-29 | 2023-09-28
777 | P2 | DPBOM000001156 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2021-12-17 | 2021-12-08
778 | P2 | DPBOM000001157 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2021-11-22 | 2021-11-06
779 | P2 | DPBOM000001158 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2023-11-19 | 2023-11-10
780 | P2 | DPBOM000000580 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2023-08-08 | 2023-08-01
781 | P2 | DPBOM000001159 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2022-07-28 | 2022-06-29
782 | P2 | DPBOM000001160 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2023-04-22 | 2023-03-29
783 | P2 | DPBOM000001161 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2023-03-29 | 2023-03-21
784 | P2 | DPBOM000000581 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2022-02-18 | 2022-02-09
785 | P2 | DPBOM000001162 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2024-07-23 | 2024-07-17
786 | P2 | DPBOM000001163 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-03-01 | 2022-02-26
787 | P2 | DPBOM000000582 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2023-10-31 | 2023-10-17
788 | P2 | DPBOM000000583 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2022-09-27 | 2022-09-21
789 | P2 | DPBOM000000584 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2023-12-22 | 2023-11-28
790 | P2 | DPBOM000000585 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2024-03-25 | 2024-03-11
791 | P2 | DPBOM000000586 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2023-09-28 | 2023-09-14
792 | P2 | DPBOM000001164 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2023-02-23 | 2023-01-26
793 | P2 | DPBOM000001165 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2021-10-15 | 2021-09-27
794 | P2 | DPBOM000001166 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2021-09-06 | 2021-09-05
795 | P2 | DPBOM000001167 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2022-06-05 | 2022-05-20
796 | P2 | DPBOM000001168 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2023-03-15 | 2023-03-11
797 | P2 | DPBOM000001169 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-04-06 | 2022-03-18
798 | P2 | DPBOM000000587 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2024-02-13 | 2024-02-01
799 | P2 | DPBOM000000588 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2023-06-30 | 2023-06-04
800 | P2 | DPBOM000000589 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2022-06-19 | 2022-05-21
801 | P2 | DPBOM000000590 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2023-02-24 | 2023-02-22
802 | P2 | DPBOM000001170 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2021-09-09 | 2021-09-08
803 | P2 | DPBOM000001171 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2023-11-05 | 2023-10-29
804 | P2 | DPBOM000001172 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2022-09-05 | 2022-09-04
805 | P2 | DPBOM000001173 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2023-09-27 | 2023-09-20
806 | P2 | DPBOM000001174 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-04-07 | 2022-03-15
807 | P2 | DPBOM000000591 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2024-06-06 | 2024-05-24
808 | P2 | DPBOM000000592 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2023-03-20 | 2023-02-26
809 | P2 | DPBOM000000593 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2022-12-08 | 2022-11-19
810 | P2 | DPBOM000000594 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2021-10-27 | 2021-10-25
811 | P2 | DPBOM000001175 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-10-27 | 2022-10-12
812 | P2 | DPBOM000000595 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2022-09-25 | 2022-09-21
813 | P2 | DPBOM000000596 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2023-07-14 | 2023-07-07
814 | P2 | DPBOM000000597 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2023-11-03 | 2023-10-22
815 | P2 | DPBOM000000598 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2024-01-06 | 2023-12-24
816 | P2 | DPBOM000001176 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-07-16 | 2022-06-23
817 | P2 | DPBOM000001177 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2024-06-07 | 2024-05-14
818 | P2 | DPBOM000001178 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2024-08-06 | 2024-07-27
819 | P2 | DPBOM000001179 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2022-01-11 | 2021-12-21
820 | P2 | DPBOM000001180 | 철의장 | F6 | D5 |  | D3 | 2021-10-11 | 2021-09-16
821 | P2 | DPBOM000001181 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-04-30 | 2022-04-28
822 | P2 | DPBOM000001182 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2022-11-08 | 2022-10-31
823 | P2 | DPBOM000001183 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2022-12-13 | 2022-11-17
824 | P2 | DPBOM000001184 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2023-09-12 | 2023-08-24
825 | P2 | DPBOM000001185 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2022-07-04 | 2022-06-06
826 | P2 | DPBOM000001186 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-05-17 | 2023-05-11
827 | P2 | DPBOM000000599 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2023-03-01 | 2023-02-05
828 | P2 | DPBOM000001187 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-02-05 | 2024-01-16
829 | P2 | DPBOM000000600 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2023-12-29 | 2023-11-30
830 | P2 | DPBOM000000601 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2023-08-08 | 2023-07-11
831 | P2 | DPBOM000000602 | 철의장 | F6 | D5 |  | D3 | 2022-09-14 | 2022-08-24
832 | P2 | DPBOM000001188 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2023-01-03 | 2022-12-13
833 | P2 | DPBOM000001189 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-12-22 | 2023-12-03
834 | P2 | DPBOM000001190 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2022-02-23 | 2022-01-25
835 | P2 | DPBOM000001191 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2022-08-11 | 2022-08-07
836 | P2 | DPBOM000000603 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2023-01-25 | 2023-01-07
837 | P2 | DPBOM000001192 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2023-02-07 | 2023-01-20
838 | P2 | DPBOM000001193 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-12-30 | 2021-12-04
839 | P2 | DPBOM000000613 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-20 | 2023-04-06
840 | P2 | DPBOM000000614 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2024-03-02 | 2024-02-09
841 | P2 | DPBOM000000615 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-03-28 | 2022-03-10
843 | P2 | DPBOM000000616 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-11-19 | 2023-11-07
844 | P2 | DPBOM000000617 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-05-13 | 2024-04-24
845 | P2 | DPBOM000000618 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-03-31 | 2022-03-15
846 | P2 | DPBOM000000619 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-11-07 | 2022-11-05
847 | P2 | DPBOM000000620 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-27 | 2024-08-04
848 | P2 | DPBOM000001195 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-08-11 | 2022-07-19
849 | P2 | DPBOM000001196 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-20 | 2022-05-10
850 | P2 | DPBOM000001197 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-28 | 2023-11-17
851 | P2 | DPBOM000001198 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-10-18 | 2022-09-25
852 | P2 | DPBOM000001199 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-12-08 | 2021-11-20
853 | P2 | DPBOM000000621 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-01 | 2021-08-05
854 | P2 | DPBOM000000622 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-10-11 | 2021-10-06
855 | P2 | DPBOM000000624 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-06-30 | 2023-06-18
856 | P2 | DPBOM000000625 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-11-04 | 2021-10-14
857 | P2 | DPBOM000000626 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-05-08 | 2023-04-29
858 | P2 | DPBOM000000627 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-04-06 | 2024-03-21
859 | P2 | DPBOM000000628 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-11-04 | 2021-10-31
860 | P2 | DPBOM000001200 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-29 | 2024-08-26
861 | P2 | DPBOM000001201 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-06-06 | 2023-05-14
862 | P2 | DPBOM000000629 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-10-17 | 2023-10-16
863 | P2 | DPBOM000000630 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-07-07 | 2022-06-14
864 | P2 | DPBOM000000631 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-10-26 | 2021-10-16
865 | P2 | DPBOM000000632 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-02-28 | 2023-02-08
866 | P2 | DPBOM000000633 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-11-17 | 2023-10-19
867 | P2 | DPBOM000000634 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-03-30 | 2023-03-19
868 | P2 | DPBOM000000635 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-06-27 | 2024-06-26
869 | P2 | DPBOM000000636 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-03-28 | 2023-03-12
870 | P2 | DPBOM000000638 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-06-26 | 2023-06-23
871 | P2 | DPBOM000001202 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-08-28 | 2022-08-11
872 | P2 | DPBOM000000640 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-12-09 | 2022-12-03
873 | P2 | DPBOM000000641 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-06-11 | 2022-06-07
874 | P2 | DPBOM000000642 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-01-31 | 2023-01-17
875 | P2 | DPBOM000000643 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-01-10 | 2023-01-09
876 | P2 | DPBOM000000644 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-07-05 | 2022-06-26
877 | P2 | DPBOM000000645 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-03-12 | 2024-02-28
878 | P2 | DPBOM000000646 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-02-12 | 2022-02-11
879 | P2 | DPBOM000000647 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-09-28 | 2021-09-17
880 | P2 | DPBOM000001203 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-12-29 | 2023-12-15
881 | P2 | DPBOM000000650 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-02-05 | 2023-01-25
882 | P2 | DPBOM000000651 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-02-12 | 2022-01-30
883 | P2 | DPBOM000000652 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-08-21 | 2024-09-07
884 | P2 | DPBOM000000653 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-12-24 | 2023-12-21
885 | P2 | DPBOM000000654 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-04-07 | 2023-03-22
886 | P2 | DPBOM000000655 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-02-11 | 2022-01-18
887 | P2 | DPBOM000000656 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-08-23 | 2023-07-31
888 | P2 | DPBOM000000657 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-12-10 | 2021-11-16
889 | P2 | DPBOM000001204 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-08-12 | 2024-07-18
890 | P2 | DPBOM000000663 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-03-09 | 2024-02-09
891 | P2 | DPBOM000000664 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-11-26 | 2021-11-19
892 | P2 | DPBOM000000665 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-08-18 | 2023-08-10
893 | P2 | DPBOM000000666 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-07-19 | 2023-06-21
894 | P2 | DPBOM000000667 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-09-12 | 2021-08-18
895 | P2 | DPBOM000000668 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-10-07 | 2021-09-30
896 | P2 | DPBOM000000669 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-11 | 2023-09-18
897 | P2 | DPBOM000001205 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-03-12 | 2024-02-24
898 | P2 | DPBOM000000675 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-06-09 | 2022-06-08
899 | P2 | DPBOM000000676 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-12-10 | 2022-11-15
900 | P2 | DPBOM000000677 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-01-27 | 2022-01-11
901 | P2 | DPBOM000000678 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-03-18 | 2022-02-23
902 | P2 | DPBOM000000679 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-03-22 | 2023-03-16
903 | P2 | DPBOM000000680 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-02-28 | 2023-02-11
904 | P2 | DPBOM000000681 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-05-20 | 2023-05-15
905 | P2 | DPBOM000000682 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-05-03 | 2023-04-16
906 | P2 | DPBOM000000684 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-03-23 | 2024-03-02
907 | P2 | DPBOM000001206 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-07-20 | 2022-07-09
908 | P2 | DPBOM000000688 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-04-21 | 2023-03-30
909 | P2 | DPBOM000000689 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-10-03 | 2023-09-07
910 | P2 | DPBOM000000690 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-09-09 | 2021-08-23
911 | P2 | DPBOM000000691 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-08-21 | 2024-07-30
912 | P2 | DPBOM000000692 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-04-04 | 2024-04-01
913 | P2 | DPBOM000000693 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-08-24 | 2024-08-06
914 | P2 | DPBOM000000694 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-12-25 | 2021-12-05
915 | P2 | DPBOM000000695 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-02-16 | 2023-02-08
916 | P2 | DPBOM000001207 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-10-16 | 2023-09-22
917 | P2 | DPBOM000000700 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2021-12-30 | 2021-12-28
918 | P2 | DPBOM000000701 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-05-19 | 2023-05-01
919 | P2 | DPBOM000000702 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-01-25 | 2022-01-13
920 | P2 | DPBOM000000703 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-04-05 | 2023-03-12
921 | P2 | DPBOM000000704 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-06-03 | 2022-05-19
922 | P2 | DPBOM000000705 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-11-27 | 2022-11-05
923 | P2 | DPBOM000000706 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-05-06 | 2023-04-21
924 | P2 | DPBOM000000707 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-07-17 | 2024-06-18
925 | P2 | DPBOM000000709 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-12-10 | 2023-12-01
926 | P2 | DPBOM000001208 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-01-19 | 2022-12-29
927 | P2 | DPBOM000000713 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-05-07 | 2023-04-29
928 | P2 | DPBOM000000714 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-09-27 | 2022-08-31
929 | P2 | DPBOM000000715 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-04-01 | 2022-03-18
930 | P2 | DPBOM000000716 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-10-23 | 2023-10-03
931 | P2 | DPBOM000000717 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-03-17 | 2022-03-06
932 | P2 | DPBOM000000718 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2021-10-13 | 2021-09-17
933 | P2 | DPBOM000000719 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2021-12-25 | 2021-11-29
934 | P2 | DPBOM000000720 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-07-04 | 2023-06-06
935 | P2 | DPBOM000000721 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-09-09 | 2022-08-28
936 | P2 | DPBOM000001209 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-05-19 | 2022-04-30
937 | P2 | DPBOM000000724 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-12-06 | 2022-11-14
938 | P2 | DPBOM000000725 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-12-25 | 2022-11-26
939 | P2 | DPBOM000000726 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-09-02 | 2021-09-19
940 | P2 | DPBOM000000727 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-06-29 | 2022-06-20
941 | P2 | DPBOM000000728 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-04-26 | 2022-04-19
942 | P2 | DPBOM000000729 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-09-20 | 2023-09-15
943 | P2 | DPBOM000000730 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2023-10-20 | 2023-10-01
944 | P2 | DPBOM000000731 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-10-19 | 2023-09-25
945 | P2 | DPBOM000000732 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-11-29 | 2023-11-18
946 | P2 | DPBOM000001210 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2024-05-03 | 2024-04-20
947 | P2 | DPBOM000001211 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-01-23 | 2022-02-15
948 | P2 | DPBOM000000733 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-11-13 | 2022-11-04
949 | P2 | DPBOM000000734 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-06-08 | 2022-05-16
950 | P2 | DPBOM000000735 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-06-08 | 2022-06-05
952 | P2 | DPBOM000000736 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-05-31 | 2023-05-03
953 | P2 | DPBOM000000737 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-03-31 | 2022-03-07
954 | P2 | DPBOM000000738 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-04-19 | 2022-04-04
955 | P2 | DPBOM000000739 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-02-02 | 2024-01-18
956 | P2 | DPBOM000000740 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-08-01 | 2023-08-06
957 | P2 | DPBOM000001213 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-03-02 | 2024-02-12
958 | P2 | DPBOM000000743 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-03-08 | 2022-02-20
959 | P2 | DPBOM000000744 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-09-02 | 2022-08-19
960 | P2 | DPBOM000000745 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2022-05-23 | 2022-05-18
961 | P2 | DPBOM000000746 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-12-15 | 2022-12-02
962 | P2 | DPBOM000001214 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-08-26 | 2024-08-25
963 | P2 | DPBOM000000747 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-08-22 | 2022-08-10
964 | P2 | DPBOM000000748 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-05-26 | 2023-05-15
965 | P2 | DPBOM000000749 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-04-01 | 2023-03-11
966 | P2 | DPBOM000000750 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2024-05-06 | 2024-05-02
967 | P2 | DPBOM000001215 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-01-30 | 2022-01-03
968 | P2 | DPBOM000000751 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2022-06-28 | 2022-06-13
969 | P2 | DPBOM000000752 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-01-30 | 2023-01-22
970 | P2 | DPBOM000000753 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2024-06-21 | 2024-05-24
971 | P2 | DPBOM000000754 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-03-11 | 2022-03-01
972 | P2 | DPBOM000001216 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-05-30 | 2024-05-14
973 | P2 | DPBOM000000755 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-12 | 2023-11-28
974 | P2 | DPBOM000000756 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-03-13 | 2023-03-02
975 | P2 | DPBOM000000757 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-12-24 | 2022-11-26
976 | P2 | DPBOM000000758 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-11-14 | 2021-11-02
977 | P2 | DPBOM000001217 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-06-30 | 2022-06-27
978 | P2 | DPBOM000000759 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-05-14 | 2024-04-26
979 | P2 | DPBOM000000760 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-10-24 | 2022-10-06
980 | P2 | DPBOM000000761 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-08-15 | 2022-07-17
981 | P2 | DPBOM000000762 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-03-06 | 2024-02-23
982 | P2 | DPBOM000001218 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-03-27 | 2023-03-16
983 | P2 | DPBOM000000763 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2023-12-20 | 2023-12-05
984 | P2 | DPBOM000000764 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-05-18 | 2023-04-30
985 | P2 | DPBOM000000765 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2023-09-10 | 2023-08-21
986 | P2 | DPBOM000000766 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2022-01-08 | 2021-12-28
987 | P2 | DPBOM000001219 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-12-16 | 2022-11-19
988 | P2 | DPBOM000001220 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-04-18 | 2023-04-02
990 | P2 | DPBOM000001222 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-01-23 | 2022-01-20
991 | P2 | DPBOM000001223 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-05-13 | 2024-05-11
992 | P2 | DPBOM000001224 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-09-09 | 2021-08-19
993 | P2 | DPBOM000000774 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-06-16 | 2022-06-07
994 | P2 | DPBOM000000775 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-04-11 | 2024-03-30
996 | P2 | DPBOM000000776 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-06-08 | 2023-06-06
997 | P2 | DPBOM000000777 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-11-06 | 2021-11-03
998 | P2 | DPBOM000000778 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-04-11 | 2023-04-03
999 | P2 | DPBOM000000779 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-20 | 2022-07-11
1000 | P2 | DPBOM000000780 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-12-02 | 2022-11-13
1002 | P2 | DPBOM000000781 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-08-27 | 2022-08-25
1003 | P2 | DPBOM000000782 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-11-30 | 2022-11-11
1004 | P2 | DPBOM000000783 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-09-23 | 2021-08-27
1005 | P2 | DPBOM000000784 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-04-02 | 2024-03-07
1006 | P2 | DPBOM000000785 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-10-05 | 2021-09-06
1008 | P2 | DPBOM000000786 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-09-13 | 2023-09-08
1009 | P2 | DPBOM000000787 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-02-14 | 2022-02-16
1010 | P2 | DPBOM000000788 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-05-16 | 2024-04-17
1011 | P2 | DPBOM000001228 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-12-08 | 2021-11-29
1012 | P2 | DPBOM000001229 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-10-01 | 2021-09-17
1013 | P2 | DPBOM000001230 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-07-09 | 2022-06-12
1014 | P2 | DPBOM000001231 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-11-16 | 2023-10-21
1015 | P2 | DPBOM000001232 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-12-30 | 2021-12-15

## P3_CNT 구조생설DP
No | 프로젝트 | D/P&BOM 코드 | D/P&BOM 내역 | 설계기능 | 도면종류 | 협력사 | 직영책임부서 | 작업 출도계획 | 작업 출도실적
1 | P3 | DPBOM000001233 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-09-08 | 2022-08-28
2 | P3 | DPBOM000001234 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2021-11-25 | 2021-10-29
3 | P3 | DPBOM000001235 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-05-21 | 2022-05-09
4 | P3 | DPBOM000001236 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2023-02-25 | 2023-01-30
5 | P3 | DPBOM000001237 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2022-01-03 | 2021-12-18
6 | P3 | DPBOM000000792 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-08-09 | 2023-07-31
7 | P3 | DPBOM000000003 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-02 | 2023-06-23
8 | P3 | DPBOM000000004 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-02-11 | 2022-01-20
9 | P3 | DPBOM000000793 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-07-05 | 2022-06-11
10 | P3 | DPBOM000001238 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-11-11 | 2022-10-16
11 | P3 | DPBOM000000005 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-05-17 | 2022-05-07
12 | P3 | DPBOM000001239 | 철의장 | F8 | D5 |  | D3 | 2023-08-14 | 2023-07-30
13 | P3 | DPBOM000000006 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-08-03 | 2024-07-25
14 | P3 | DPBOM000001240 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-04-04 | 2024-03-24
16 | P3 | DPBOM000001242 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-03-13 | 2022-02-22
17 | P3 | DPBOM000000007 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-09-14 | 2023-08-21
19 | P3 | DPBOM000000009 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-08-15 | 2024-08-12
20 | P3 | DPBOM000000806 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-04-19 | 2023-03-27
21 | P3 | DPBOM000000010 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-23 | 2024-02-04
22 | P3 | DPBOM000000807 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-12-09 | 2021-11-16
24 | P3 | DPBOM000001245 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-06-26 | 2024-06-07
25 | P3 | DPBOM000000012 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-04-21 | 2024-04-17
26 | P3 | DPBOM000000013 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-07-02 | 2023-06-21
27 | P3 | DPBOM000000014 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-11-17 | 2021-10-26
28 | P3 | DPBOM000000015 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-03-03 | 2024-02-05
30 | P3 | DPBOM000000017 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-05-20 | 2022-04-26
31 | P3 | DPBOM000000018 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-08-17 | 2022-07-22
33 | P3 | DPBOM000000020 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-06-16 | 2024-05-20
34 | P3 | DPBOM000001248 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-07 | 2024-01-09
36 | P3 | DPBOM000001250 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-11-14 | 2023-11-06
37 | P3 | DPBOM000001251 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-15 | 2023-02-27
38 | P3 | DPBOM000000808 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-04-15 | 2023-03-19
39 | P3 | DPBOM000000809 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-29 | 2023-11-16
40 | P3 | DPBOM000000810 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-10-07 | 2023-09-10
41 | P3 | DPBOM000000811 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-07-13 | 2023-07-01
43 | P3 | DPBOM000001252 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-02-22 | 2024-02-10
44 | P3 | DPBOM000000813 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-10-24 | 2021-09-26
45 | P3 | DPBOM000000814 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-05-28 | 2022-05-27
46 | P3 | DPBOM000000815 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-08-18 | 2023-07-28
47 | P3 | DPBOM000000816 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-06 | 2024-07-11
48 | P3 | DPBOM000000821 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-11-23 | 2023-10-27
49 | P3 | DPBOM000000025 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-11-18 | 2021-11-17
50 | P3 | DPBOM000000026 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-05-16 | 2022-04-26
51 | P3 | DPBOM000000822 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-01-08 | 2023-02-06
52 | P3 | DPBOM000000027 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-11-11 | 2022-10-16
53 | P3 | DPBOM000000028 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-07-14 | 2024-06-18
54 | P3 | DPBOM000000029 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-12-15 | 2023-12-09
55 | P3 | DPBOM000000030 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-07 | 2023-02-14
56 | P3 | DPBOM000000033 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-12-23 | 2021-12-02
57 | P3 | DPBOM000001253 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-30 | 2022-05-10
59 | P3 | DPBOM000001255 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-08-02 | 2024-07-24
60 | P3 | DPBOM000001256 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-02-14 | 2022-03-08
61 | P3 | DPBOM000001257 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-04-14 | 2022-03-16
62 | P3 | DPBOM000001258 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-04-10 | 2024-03-28
63 | P3 | DPBOM000001259 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-11-17 | 2021-10-26
64 | P3 | DPBOM000001260 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-10-21 | 2021-10-16
65 | P3 | DPBOM000001261 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-04-25 | 2024-04-07
66 | P3 | DPBOM000001262 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-05 | 2023-09-21
67 | P3 | DPBOM000001263 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-06-10 | 2022-05-14
69 | P3 | DPBOM000001265 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-03-29 | 2023-03-10
70 | P3 | DPBOM000001266 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-01-26 | 2024-01-10
71 | P3 | DPBOM000001267 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-08-29 | 2024-08-25
72 | P3 | DPBOM000000824 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-07-23 | 2022-06-24
73 | P3 | DPBOM000000043 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-04 | 2022-07-05
74 | P3 | DPBOM000000044 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-01-31 | 2024-01-27
75 | P3 | DPBOM000000045 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-04-25 | 2024-04-03
77 | P3 | DPBOM000000046 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-01-19 | 2022-12-21
78 | P3 | DPBOM000000047 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-09-30 | 2023-09-13
79 | P3 | DPBOM000000048 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-06-26 | 2023-06-22
80 | P3 | DPBOM000000049 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-07-10 | 2022-06-15
81 | P3 | DPBOM000000050 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-09-13 | 2023-09-07
82 | P3 | DPBOM000001268 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-10-21 | 2021-09-26
83 | P3 | DPBOM000001269 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-11-28 | 2021-10-31
85 | P3 | DPBOM000001271 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-02-28 | 2024-01-30
86 | P3 | DPBOM000001272 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-12-12 | 2022-11-14
87 | P3 | DPBOM000001273 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-08-14 | 2022-08-13
88 | P3 | DPBOM000001274 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-21 | 2022-05-13
89 | P3 | DPBOM000000826 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-01-20 | 2023-01-16
90 | P3 | DPBOM000000054 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-06-07 | 2024-05-30
91 | P3 | DPBOM000000055 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-02-20 | 2023-02-11
92 | P3 | DPBOM000000056 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-06-27 | 2023-06-18
93 | P3 | DPBOM000000057 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-01-17 | 2021-12-28
94 | P3 | DPBOM000000058 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-12-06 | 2023-11-29
95 | P3 | DPBOM000000059 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-05-03 | 2023-04-29
96 | P3 | DPBOM000000060 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-12-22 | 2021-12-05
97 | P3 | DPBOM000000061 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-07 | 2023-03-23
98 | P3 | DPBOM000001275 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-12-24 | 2022-12-14
99 | P3 | DPBOM000001276 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-01-09 | 2022-12-25
101 | P3 | DPBOM000001278 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-09-08 | 2023-08-26
102 | P3 | DPBOM000001279 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-07-12 | 2024-07-08
103 | P3 | DPBOM000001280 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-04-19 | 2022-04-01
104 | P3 | DPBOM000001281 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-21 | 2024-08-01
105 | P3 | DPBOM000001282 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-08-30 | 2022-08-15
106 | P3 | DPBOM000001283 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-01-09 | 2023-01-03
107 | P3 | DPBOM000000828 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-07-10 | 2022-06-14
108 | P3 | DPBOM000000065 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-11-11 | 2021-10-30
109 | P3 | DPBOM000000066 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-02-07 | 2024-01-24
110 | P3 | DPBOM000000067 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-01-30 | 2024-01-27
111 | P3 | DPBOM000000068 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-08-09 | 2022-08-05
112 | P3 | DPBOM000000069 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-08-30 | 2022-08-24
113 | P3 | DPBOM000000070 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-03-15 | 2022-02-28
114 | P3 | DPBOM000000071 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-06-30 | 2024-06-07
115 | P3 | DPBOM000000072 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-09 | 2023-02-14
116 | P3 | DPBOM000001284 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-30 | 2022-03-27
117 | P3 | DPBOM000001285 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-22 | 2023-11-12
119 | P3 | DPBOM000001287 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-06-18 | 2023-07-16
120 | P3 | DPBOM000001288 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-28 | 2024-02-21
121 | P3 | DPBOM000001289 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-02-04 | 2022-01-29
122 | P3 | DPBOM000001290 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-08-17 | 2022-08-02
123 | P3 | DPBOM000001291 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-15 | 2021-08-25
124 | P3 | DPBOM000001292 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-08-20 | 2023-08-01
125 | P3 | DPBOM000000832 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-06-22 | 2024-05-25
126 | P3 | DPBOM000000073 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-02-21 | 2023-02-13
127 | P3 | DPBOM000000074 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-06-05 | 2023-05-31
128 | P3 | DPBOM000000833 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-11-01 | 2022-10-19
129 | P3 | DPBOM000000075 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-11-20 | 2023-11-07
130 | P3 | DPBOM000000076 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-12-19 | 2023-11-29
131 | P3 | DPBOM000000077 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-08-31 | 2023-08-18
132 | P3 | DPBOM000000078 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-06-25 | 2022-06-05
133 | P3 | DPBOM000000079 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-11 | 2022-08-26
134 | P3 | DPBOM000000837 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-26 | 2022-05-18
135 | P3 | DPBOM000001293 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-23 | 2024-08-21
137 | P3 | DPBOM000001295 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-09-17 | 2022-08-28
138 | P3 | DPBOM000001296 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-06-04 | 2023-05-06
139 | P3 | DPBOM000001297 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-02-25 | 2022-02-06
140 | P3 | DPBOM000001298 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-10-23 | 2022-10-02
141 | P3 | DPBOM000001299 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-19 | 2024-01-30
142 | P3 | DPBOM000001300 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-12-16 | 2021-11-20
143 | P3 | DPBOM000000838 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-10-09 | 2022-09-28
144 | P3 | DPBOM000000080 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-06-10 | 2022-05-27
145 | P3 | DPBOM000000839 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-06-30 | 2024-06-15
147 | P3 | DPBOM000000082 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-08-05 | 2023-07-23
148 | P3 | DPBOM000000083 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-02-11 | 2023-01-22
149 | P3 | DPBOM000000084 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-06-05 | 2022-05-12
150 | P3 | DPBOM000000085 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-11-06 | 2023-10-16
151 | P3 | DPBOM000000086 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-08-15 | 2022-08-10
152 | P3 | DPBOM000000842 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-09-07 | 2023-08-16
153 | P3 | DPBOM000001302 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-26 | 2022-06-28
155 | P3 | DPBOM000001304 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-12-01 | 2023-11-30
156 | P3 | DPBOM000001305 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-25 | 2022-09-03
157 | P3 | DPBOM000001306 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-13 | 2023-09-23
158 | P3 | DPBOM000001307 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-14 | 2022-08-21
159 | P3 | DPBOM000001308 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-03-05 | 2024-02-15
160 | P3 | DPBOM000000843 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-11-15 | 2022-10-20
161 | P3 | DPBOM000000087 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-04-11 | 2022-03-16
162 | P3 | DPBOM000001309 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-06-30 | 2024-06-29
164 | P3 | DPBOM000000089 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-01-22 | 2022-01-03
165 | P3 | DPBOM000000090 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-04-12 | 2024-04-01
166 | P3 | DPBOM000000091 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-04-12 | 2024-03-24
167 | P3 | DPBOM000000092 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-05-29 | 2022-06-20
168 | P3 | DPBOM000000093 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-04-08 | 2022-03-19
169 | P3 | DPBOM000000846 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-01-23 | 2021-12-26
170 | P3 | DPBOM000001311 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-15 | 2023-09-12
172 | P3 | DPBOM000001313 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-07-23 | 2022-07-17
173 | P3 | DPBOM000001314 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-07 | 2022-04-10
174 | P3 | DPBOM000000847 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-04-23 | 2024-04-19
175 | P3 | DPBOM000000094 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-09-10 | 2023-09-06
176 | P3 | DPBOM000000095 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-12-02 | 2023-11-04
177 | P3 | DPBOM000001315 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-03-10 | 2022-03-09
179 | P3 | DPBOM000000096 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-10-02 | 2022-10-03
180 | P3 | DPBOM000000097 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-10-31 | 2021-10-18
181 | P3 | DPBOM000000098 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-11-01 | 2022-10-16
182 | P3 | DPBOM000000099 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-12-30 | 2022-12-17
183 | P3 | DPBOM000000100 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-07 | 2021-08-28
184 | P3 | DPBOM000000850 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-02 | 2023-09-29
185 | P3 | DPBOM000001317 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-08-17 | 2023-07-30
187 | P3 | DPBOM000001319 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-03-20 | 2024-02-25
188 | P3 | DPBOM000000851 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-11-27 | 2021-11-25
189 | P3 | DPBOM000000101 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-08-08 | 2022-07-28
190 | P3 | DPBOM000000102 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-06-10 | 2022-06-04
191 | P3 | DPBOM000001320 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-06-24 | 2023-06-07
193 | P3 | DPBOM000000103 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-04-01 | 2024-03-08
194 | P3 | DPBOM000000104 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-01-21 | 2023-12-23
195 | P3 | DPBOM000000105 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-01-25 | 2023-01-22
196 | P3 | DPBOM000000106 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-11-25 | 2022-11-16
197 | P3 | DPBOM000000107 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-31 | 2022-05-29
198 | P3 | DPBOM000000854 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-18 | 2022-03-23
199 | P3 | DPBOM000001322 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-11-19 | 2021-11-07
201 | P3 | DPBOM000001324 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-11-18 | 2021-10-31
202 | P3 | DPBOM000000855 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-02-28 | 2022-02-22
203 | P3 | DPBOM000000108 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-09-22 | 2023-09-07
204 | P3 | DPBOM000000109 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-12-14 | 2022-11-21
205 | P3 | DPBOM000000856 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-01-19 | 2021-12-25
206 | P3 | DPBOM000000111 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-01-03 | 2022-01-01
207 | P3 | DPBOM000000112 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-03-22 | 2022-03-13
208 | P3 | DPBOM000000113 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-04-19 | 2023-04-12
209 | P3 | DPBOM000000114 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-02-07 | 2023-02-03
210 | P3 | DPBOM000001325 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-06-19 | 2022-06-16
211 | P3 | DPBOM000000857 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-12-07 | 2022-11-17
212 | P3 | DPBOM000000859 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-08-29 | 2023-08-20
214 | P3 | DPBOM000001327 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-12-20 | 2023-12-19
215 | P3 | DPBOM000001328 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-11-08 | 2021-10-11
217 | P3 | DPBOM000001330 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-04-13 | 2022-03-26
218 | P3 | DPBOM000000860 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-05-21 | 2022-05-20
219 | P3 | DPBOM000000115 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-04-02 | 2022-03-12
220 | P3 | DPBOM000000861 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-04-05 | 2023-03-29
221 | P3 | DPBOM000000118 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-04-12 | 2022-03-17
222 | P3 | DPBOM000000119 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-03-14 | 2024-03-09
223 | P3 | DPBOM000000120 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-10-10 | 2023-10-07
224 | P3 | DPBOM000000121 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-09-13 | 2023-08-23
225 | P3 | DPBOM000001331 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-09-03 | 2023-08-19
226 | P3 | DPBOM000000863 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-29 | 2024-01-16
227 | P3 | DPBOM000000866 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-12 | 2023-04-01
229 | P3 | DPBOM000001333 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-09-05 | 2023-08-22
230 | P3 | DPBOM000001334 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-20 | 2024-01-08
232 | P3 | DPBOM000001336 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-03-20 | 2024-02-20
233 | P3 | DPBOM000001337 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-05-02 | 2022-04-09
234 | P3 | DPBOM000001338 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-11 | 2023-12-26
235 | P3 | DPBOM000001339 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-07-10 | 2024-06-18
236 | P3 | DPBOM000001340 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-08-10 | 2022-07-18
237 | P3 | DPBOM000001341 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-02-21 | 2024-01-24
238 | P3 | DPBOM000001342 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-09-10 | 2023-08-23
239 | P3 | DPBOM000001343 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-05-26 | 2024-05-07
240 | P3 | DPBOM000001344 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-04-30 | 2022-04-05
241 | P3 | DPBOM000001345 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-08-25 | 2024-08-22
242 | P3 | DPBOM000001346 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-09-17 | 2022-09-02
243 | P3 | DPBOM000001347 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-06-15 | 2022-06-01
244 | P3 | DPBOM000001348 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-12-25 | 2021-12-21
245 | P3 | DPBOM000001349 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-01-12 | 2022-01-10
246 | P3 | DPBOM000001350 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-03-19 | 2024-02-27
247 | P3 | DPBOM000001351 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-02-27 | 2024-02-06
248 | P3 | DPBOM000001352 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-11-10 | 2023-10-30
249 | P3 | DPBOM000001353 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-02-07 | 2023-01-11
250 | P3 | DPBOM000001354 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-02-04 | 2023-01-14
251 | P3 | DPBOM000001355 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-06-30 | 2022-06-22
252 | P3 | DPBOM000001356 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-10-03 | 2021-09-04
253 | P3 | DPBOM000001357 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-03-23 | 2023-03-02
254 | P3 | DPBOM000001358 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-12-10 | 2021-12-08
255 | P3 | DPBOM000001359 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-07-04 | 2022-06-23
256 | P3 | DPBOM000001360 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-05-05 | 2023-04-09
257 | P3 | DPBOM000001361 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-07-23 | 2023-06-29
258 | P3 | DPBOM000001362 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-12-07 | 2021-11-23
259 | P3 | DPBOM000001363 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-08-15 | 2022-08-13
260 | P3 | DPBOM000001364 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2021-09-22 | 2021-09-02
261 | P3 | DPBOM000001365 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-11-07 | 2021-10-13
262 | P3 | DPBOM000001366 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-09-11 | 2022-08-23
263 | P3 | DPBOM000000877 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-05-20 | 2023-05-12
264 | P3 | DPBOM000000172 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-31 | 2022-03-26
265 | P3 | DPBOM000000173 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-07-28 | 2023-07-03
266 | P3 | DPBOM000000174 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-03-28 | 2024-03-20
267 | P3 | DPBOM000000878 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-04-25 | 2024-04-14
268 | P3 | DPBOM000000175 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-16 | 2022-09-01
269 | P3 | DPBOM000000176 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-06-29 | 2024-06-12
270 | P3 | DPBOM000000879 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-07-21 | 2022-07-01
271 | P3 | DPBOM000000177 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-18 | 2023-11-05
272 | P3 | DPBOM000000178 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-01-16 | 2022-01-03
273 | P3 | DPBOM000000179 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-03-15 | 2024-03-09
274 | P3 | DPBOM000000180 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-06-16 | 2022-06-08
275 | P3 | DPBOM000000181 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-04 | 2023-03-10
276 | P3 | DPBOM000001367 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-05-14 | 2024-04-18
277 | P3 | DPBOM000000886 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-04-09 | 2024-03-22
278 | P3 | DPBOM000000215 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-23 | 2023-12-05
279 | P3 | DPBOM000000216 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-01-31 | 2024-01-30
280 | P3 | DPBOM000000887 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-09-16 | 2022-09-08
282 | P3 | DPBOM000000889 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-05-17 | 2024-05-05
283 | P3 | DPBOM000000217 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-06-26 | 2024-07-13
284 | P3 | DPBOM000000218 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-11-17 | 2022-10-22
285 | P3 | DPBOM000001368 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-12-04 | 2023-11-26
286 | P3 | DPBOM000000219 | 철의장 | F5 | D5 |  | D3 | 2022-08-10 | 2022-07-17
287 | P3 | DPBOM000001369 | 철의장 | F5 | D5 |  | D3 | 2022-11-05 | 2022-11-04
288 | P3 | DPBOM000000220 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-03-22 | 2023-03-10
289 | P3 | DPBOM000000221 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-21 | 2024-01-07
290 | P3 | DPBOM000000224 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-06-06 | 2022-05-13
291 | P3 | DPBOM000000890 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-11-05 | 2021-10-29
293 | P3 | DPBOM000000891 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-01-08 | 2023-12-18
294 | P3 | DPBOM000000892 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-05-26 | 2024-05-11
295 | P3 | DPBOM000000229 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-05-06 | 2023-04-22
296 | P3 | DPBOM000000230 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-05-30 | 2023-05-13
297 | P3 | DPBOM000000231 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-04-28 | 2024-04-25
299 | P3 | DPBOM000000232 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-03-06 | 2023-02-28
300 | P3 | DPBOM000000234 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-11-05 | 2021-10-13
301 | P3 | DPBOM000000235 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-09-29 | 2023-09-18
302 | P3 | DPBOM000000236 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-18 | 2022-07-05
303 | P3 | DPBOM000000239 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-01-15 | 2021-12-28
305 | P3 | DPBOM000000893 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-03-02 | 2024-02-02
306 | P3 | DPBOM000001373 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-24 | 2021-09-18
307 | P3 | DPBOM000000894 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-07-25 | 2024-07-21
308 | P3 | DPBOM000000248 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-09-20 | 2023-09-06
309 | P3 | DPBOM000000896 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-10-04 | 2022-09-27
311 | P3 | DPBOM000000898 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-05-13 | 2022-04-28
312 | P3 | DPBOM000000250 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-02-12 | 2023-01-23
313 | P3 | DPBOM000000251 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-08-28 | 2023-08-17
314 | P3 | DPBOM000000252 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-06-18 | 2023-05-27
315 | P3 | DPBOM000000255 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-06-27 | 2024-06-21
317 | P3 | DPBOM000000257 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-02-06 | 2024-01-26
318 | P3 | DPBOM000000902 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-27 | 2023-11-05
319 | P3 | DPBOM000000903 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-03-28 | 2024-03-19
320 | P3 | DPBOM000000904 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-11 | 2024-01-07
321 | P3 | DPBOM000000905 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-02-15 | 2022-01-21
322 | P3 | DPBOM000000908 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-07-25 | 2022-07-09
323 | P3 | DPBOM000000909 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-02-28 | 2024-02-26
324 | P3 | DPBOM000000910 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-05-16 | 2024-05-14
325 | P3 | DPBOM000000912 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-04 | 2021-09-03
327 | P3 | DPBOM000000913 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-07-24 | 2023-06-28
329 | P3 | DPBOM000000915 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-12-05 | 2023-01-23
330 | P3 | DPBOM000001376 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-12-15 | 2023-12-14
331 | P3 | DPBOM000001377 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-04-13 | 2024-03-23
332 | P3 | DPBOM000001378 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-01-05 | 2021-12-17
333 | P3 | DPBOM000001379 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-08-27 | 2023-08-12
334 | P3 | DPBOM000001380 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-07-25 | 2023-06-27
335 | P3 | DPBOM000001381 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-02-10 | 2022-01-15
336 | P3 | DPBOM000001382 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-02-11 | 2022-02-05
337 | P3 | DPBOM000001383 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-14 | 2024-02-01
339 | P3 | DPBOM000001385 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-08-22 | 2024-08-18
341 | P3 | DPBOM000001387 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-11-02 | 2021-10-21
342 | P3 | DPBOM000001388 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-07-18 | 2023-06-20
343 | P3 | DPBOM000001389 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-12-06 | 2023-11-15
344 | P3 | DPBOM000001390 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-08-13 | 2022-07-25
345 | P3 | DPBOM000001391 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-09-21 | 2021-09-09
346 | P3 | DPBOM000001392 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-07-19 | 2022-06-23
347 | P3 | DPBOM000001393 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-09-29 | 2023-09-02
348 | P3 | DPBOM000001394 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-10-06 | 2021-09-25
350 | P3 | DPBOM000001396 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-09-11 | 2023-08-21
352 | P3 | DPBOM000001398 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-02-18 | 2023-03-25
353 | P3 | DPBOM000001399 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-08-21 | 2022-09-07
354 | P3 | DPBOM000001400 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-28 | 2023-03-16
355 | P3 | DPBOM000001401 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-03-22 | 2022-03-08
356 | P3 | DPBOM000001402 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-12-02 | 2021-11-22
357 | P3 | DPBOM000001403 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-07-17 | 2022-06-24
358 | P3 | DPBOM000001404 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-05 | 2023-03-15
359 | P3 | DPBOM000001405 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-14 | 2023-03-03
361 | P3 | DPBOM000001407 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-11-30 | 2023-11-19
363 | P3 | DPBOM000001409 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-11-28 | 2021-11-10
364 | P3 | DPBOM000000916 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-06-14 | 2022-06-12
365 | P3 | DPBOM000000260 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-11-09 | 2021-11-06
366 | P3 | DPBOM000000262 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-08-06 | 2023-07-08
367 | P3 | DPBOM000000264 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-07-25 | 2023-07-13
368 | P3 | DPBOM000000265 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-07-20 | 2022-07-02
369 | P3 | DPBOM000000266 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-05-08 | 2024-04-10
370 | P3 | DPBOM000000267 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-03-13 | 2024-02-29
372 | P3 | DPBOM000000918 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-12-05 | 2023-11-25
373 | P3 | DPBOM000001411 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-05 | 2023-09-06
374 | P3 | DPBOM000001412 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-12-21 | 2023-12-07
375 | P3 | DPBOM000000919 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-06-15 | 2023-05-27
376 | P3 | DPBOM000000269 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-26 | 2022-11-25
377 | P3 | DPBOM000000920 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-06-03 | 2023-05-18
378 | P3 | DPBOM000000921 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-03-25 | 2022-02-28
380 | P3 | DPBOM000000923 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-10-03 | 2022-09-08
381 | P3 | DPBOM000000270 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-05-29 | 2024-05-08
382 | P3 | DPBOM000000271 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-04-29 | 2023-04-11
383 | P3 | DPBOM000000272 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-06-05 | 2022-06-04
384 | P3 | DPBOM000001413 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-08-01 | 2023-07-15
385 | P3 | DPBOM000000279 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-05-12 | 2024-04-30
386 | P3 | DPBOM000000280 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-05-23 | 2023-05-18
387 | P3 | DPBOM000001414 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-07-25 | 2022-07-15
389 | P3 | DPBOM000001416 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-11-17 | 2023-11-14
390 | P3 | DPBOM000000281 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-03-21 | 2024-03-07
391 | P3 | DPBOM000001417 | 철의장 | F5 | D5 |  | D3 | 2022-11-17 | 2022-11-11
392 | P3 | DPBOM000001418 | 철의장 | F5 | D5 |  | D3 | 2022-04-13 | 2022-04-07
393 | P3 | DPBOM000001419 | 철의장 | F5 | D5 |  | D3 | 2022-05-12 | 2022-04-22
394 | P3 | DPBOM000000282 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-07-19 | 2024-07-05
395 | P3 | DPBOM000001420 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-02 | 2024-07-21
396 | P3 | DPBOM000001421 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-05-10 | 2022-05-01
397 | P3 | DPBOM000001422 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-11 | 2023-09-12
398 | P3 | DPBOM000001423 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2021-12-07 | 2021-12-04
399 | P3 | DPBOM000001424 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-05-13 | 2024-05-03
400 | P3 | DPBOM000001425 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-07-26 | 2024-07-06
401 | P3 | DPBOM000001426 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-09-27 | 2021-09-25
402 | P3 | DPBOM000001427 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-05-09 | 2023-04-30
403 | P3 | DPBOM000001428 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-06-09 | 2023-05-28
405 | P3 | DPBOM000001430 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-09-21 | 2023-09-12
406 | P3 | DPBOM000001431 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-29 | 2023-04-12
407 | P3 | DPBOM000000930 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-02-16 | 2024-02-12
408 | P3 | DPBOM000000283 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-15 | 2023-12-10
409 | P3 | DPBOM000000284 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-04-21 | 2024-04-15
410 | P3 | DPBOM000000931 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-12-19 | 2023-11-20
411 | P3 | DPBOM000000932 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-10-24 | 2021-09-25
412 | P3 | DPBOM000000285 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-09-30 | 2023-09-22
413 | P3 | DPBOM000000286 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-02-06 | 2023-01-09
414 | P3 | DPBOM000000287 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-03 | 2023-03-14
415 | P3 | DPBOM000000290 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-08-27 | 2022-08-11
417 | P3 | DPBOM000000292 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-02-22 | 2023-01-26
418 | P3 | DPBOM000000293 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-29 | 2022-07-02
420 | P3 | DPBOM000001434 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-07-12 | 2024-06-28
421 | P3 | DPBOM000001435 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-04 | 2021-08-15
422 | P3 | DPBOM000001436 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-12-10 | 2022-11-18
423 | P3 | DPBOM000001437 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-02 | 2023-10-04
424 | P3 | DPBOM000001438 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-03-22 | 2023-03-12
425 | P3 | DPBOM000001439 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-11-12 | 2023-11-07
426 | P3 | DPBOM000001440 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-09-25 | 2021-09-18
427 | P3 | DPBOM000001441 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-11-16 | 2021-11-05
428 | P3 | DPBOM000001442 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-08-25 | 2023-08-17
429 | P3 | DPBOM000001443 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-29 | 2024-01-12
431 | P3 | DPBOM000001445 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-12-02 | 2022-11-15
432 | P3 | DPBOM000000935 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-12-09 | 2023-12-02
433 | P3 | DPBOM000000936 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-07 | 2024-01-30
434 | P3 | DPBOM000000937 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-07-28 | 2022-07-27
435 | P3 | DPBOM000001446 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-01-18 | 2024-01-11
436 | P3 | DPBOM000001447 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-06-23 | 2022-06-21
437 | P3 | DPBOM000000938 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-12-29 | 2022-12-07
438 | P3 | DPBOM000000939 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-10-28 | 2023-10-26
439 | P3 | DPBOM000001448 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-01-03 | 2021-12-09
441 | P3 | DPBOM000001450 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-01-02 | 2022-12-25
442 | P3 | DPBOM000001451 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-21 | 2024-08-13
443 | P3 | DPBOM000001452 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-06-15 | 2024-06-10
444 | P3 | DPBOM000001453 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-06-08 | 2024-05-18
445 | P3 | DPBOM000001454 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-05-14 | 2023-05-04
446 | P3 | DPBOM000001455 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2021-09-06 | 2021-10-03
447 | P3 | DPBOM000001456 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-05-20 | 2024-05-12
449 | P3 | DPBOM000001458 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-03-07 | 2023-03-02
450 | P3 | DPBOM000001459 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-04-28 | 2022-04-20
451 | P3 | DPBOM000001460 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-01-01 | 2021-12-25
452 | P3 | DPBOM000001461 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-11-18 | 2021-11-13
453 | P3 | DPBOM000001462 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-02-25 | 2022-01-31
454 | P3 | DPBOM000001463 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-10-28 | 2021-10-22
456 | P3 | DPBOM000001465 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-07-14 | 2023-06-23
457 | P3 | DPBOM000001466 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-02-26 | 2022-02-19
458 | P3 | DPBOM000001467 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-12-30 | 2021-12-27
459 | P3 | DPBOM000001468 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-10-22 | 2022-10-08
460 | P3 | DPBOM000001469 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-02-04 | 2024-01-08
461 | P3 | DPBOM000001470 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-09-05 | 2021-08-18
462 | P3 | DPBOM000001471 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-02-02 | 2022-01-09
463 | P3 | DPBOM000001472 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-09-29 | 2023-09-15
464 | P3 | DPBOM000001473 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-11-11 | 2023-10-24
465 | P3 | DPBOM000001474 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-10-03 | 2021-10-08
466 | P3 | DPBOM000001475 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-05-23 | 2024-05-17
467 | P3 | DPBOM000001476 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-29 | 2024-08-23
469 | P3 | DPBOM000001478 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-04-20 | 2023-03-28
470 | P3 | DPBOM000001479 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-12-10 | 2022-11-12
472 | P3 | DPBOM000001481 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-08-09 | 2022-07-26
473 | P3 | DPBOM000001482 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-04-09 | 2024-04-06
475 | P3 | DPBOM000001484 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-11-11 | 2022-11-07
476 | P3 | DPBOM000000942 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-06-04 | 2023-05-08
477 | P3 | DPBOM000000312 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-21 | 2023-12-27
478 | P3 | DPBOM000000313 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2021-11-27 | 2021-11-11
479 | P3 | DPBOM000000945 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-07-05 | 2023-06-12
480 | P3 | DPBOM000000314 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-01-19 | 2022-01-10
481 | P3 | DPBOM000000315 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-01-12 | 2022-12-26
482 | P3 | DPBOM000000316 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-07-01 | 2024-06-13
483 | P3 | DPBOM000000319 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-12 | 2023-03-22
484 | P3 | DPBOM000000947 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-01 | 2023-06-12
485 | P3 | DPBOM000001485 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-06-01 | 2023-05-13
486 | P3 | DPBOM000001486 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-06-12 | 2023-05-17
487 | P3 | DPBOM000001487 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-02-07 | 2023-01-17
488 | P3 | DPBOM000001488 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-10-13 | 2023-10-05
489 | P3 | DPBOM000000320 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-04-08 | 2022-03-15
490 | P3 | DPBOM000000321 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-01-08 | 2021-12-25
491 | P3 | DPBOM000001489 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-05-17 | 2023-05-13
492 | P3 | DPBOM000001490 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-04-24 | 2024-04-13
493 | P3 | DPBOM000001491 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-07-13 | 2022-07-09
494 | P3 | DPBOM000001492 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-11 | 2024-07-20
495 | P3 | DPBOM000001493 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2021-12-19 | 2021-12-14
496 | P3 | DPBOM000001494 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-12-05 | 2021-11-24
497 | P3 | DPBOM000001495 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-08-29 | 2022-08-05
498 | P3 | DPBOM000001496 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-06-03 | 2023-05-27
499 | P3 | DPBOM000001497 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-04-25 | 2022-04-23
500 | P3 | DPBOM000001498 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-06-05 | 2024-05-18
501 | P3 | DPBOM000001499 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-07-02 | 2022-06-03
503 | P3 | DPBOM000001501 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-02-13 | 2023-01-21
504 | P3 | DPBOM000001502 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-08-22 | 2022-08-19
505 | P3 | DPBOM000001503 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-10-06 | 2021-09-27
506 | P3 | DPBOM000001504 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-09-14 | 2023-08-23
507 | P3 | DPBOM000001505 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-14 | 2023-12-06
508 | P3 | DPBOM000001506 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-06-14 | 2022-06-03
510 | P3 | DPBOM000001508 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-01-28 | 2022-01-25
511 | P3 | DPBOM000001509 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-08-15 | 2024-07-21
512 | P3 | DPBOM000001510 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-08-12 | 2023-07-31
513 | P3 | DPBOM000001511 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-09-27 | 2023-09-23
514 | P3 | DPBOM000001512 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-01-19 | 2024-01-09
515 | P3 | DPBOM000001513 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-11-19 | 2021-11-02
516 | P3 | DPBOM000001514 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-04-13 | 2022-03-16
517 | P3 | DPBOM000001515 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-10-20 | 2021-10-15
518 | P3 | DPBOM000001516 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-05-29 | 2023-05-13
519 | P3 | DPBOM000001517 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-06-27 | 2024-06-20
521 | P3 | DPBOM000001519 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-11-25 | 2022-11-20
522 | P3 | DPBOM000000956 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-05-09 | 2023-04-15
523 | P3 | DPBOM000000330 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-12-20 | 2021-12-14
524 | P3 | DPBOM000000331 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2021-10-07 | 2021-10-04
525 | P3 | DPBOM000000332 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-11-13 | 2021-10-25
526 | P3 | DPBOM000000333 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-05-09 | 2022-04-18
527 | P3 | DPBOM000000334 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-01-07 | 2021-12-27
528 | P3 | DPBOM000000335 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-10-30 | 2022-10-22
529 | P3 | DPBOM000000964 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-09-16 | 2021-08-27
530 | P3 | DPBOM000000340 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-02-21 | 2023-02-12
531 | P3 | DPBOM000000341 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-11-27 | 2023-11-08
532 | P3 | DPBOM000001520 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-04-21 | 2022-04-06
533 | P3 | DPBOM000000342 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-10-23 | 2023-10-09
534 | P3 | DPBOM000000343 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-10-04 | 2023-10-01
535 | P3 | DPBOM000000344 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-24 | 2022-05-01
536 | P3 | DPBOM000000345 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-04-03 | 2024-03-18
537 | P3 | DPBOM000001521 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-17 | 2023-12-14
538 | P3 | DPBOM000000348 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-07-11 | 2024-06-14
539 | P3 | DPBOM000001522 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-02-29 | 2024-02-18
540 | P3 | DPBOM000000349 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-05-28 | 2024-05-20
541 | P3 | DPBOM000000350 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-01-21 | 2022-12-27
542 | P3 | DPBOM000001523 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-11-07 | 2022-10-15
543 | P3 | DPBOM000001524 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-11-12 | 2022-10-18
544 | P3 | DPBOM000000351 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-07-04 | 2024-06-24
545 | P3 | DPBOM000000352 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-07-18 | 2022-06-29
546 | P3 | DPBOM000000353 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-03 | 2024-07-11
547 | P3 | DPBOM000001525 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-09 | 2024-07-22
548 | P3 | DPBOM000001526 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-03-08 | 2024-02-13
549 | P3 | DPBOM000001527 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-05-21 | 2023-05-17
550 | P3 | DPBOM000001528 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-28 | 2023-04-22
551 | P3 | DPBOM000001529 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-04-08 | 2023-03-10
552 | P3 | DPBOM000001530 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-09-01 | 2022-08-22
553 | P3 | DPBOM000001531 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-03-24 | 2023-03-14
554 | P3 | DPBOM000001532 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-06-14 | 2022-06-07
555 | P3 | DPBOM000001533 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-09-14 | 2021-08-29
556 | P3 | DPBOM000001534 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-04 | 2023-12-27
558 | P3 | DPBOM000001536 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-09-28 | 2022-09-11
559 | P3 | DPBOM000001537 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-03-31 | 2022-03-02
560 | P3 | DPBOM000001538 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-16 | 2023-12-21
561 | P3 | DPBOM000001539 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-01-14 | 2022-12-23
562 | P3 | DPBOM000001540 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-01-01 | 2021-12-13
563 | P3 | DPBOM000001541 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-12-22 | 2021-12-04
564 | P3 | DPBOM000001542 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-12 | 2022-09-02
565 | P3 | DPBOM000001543 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-02-14 | 2024-01-16
566 | P3 | DPBOM000001544 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-01-07 | 2022-12-10
567 | P3 | DPBOM000001545 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-08-24 | 2024-08-04
568 | P3 | DPBOM000001546 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-06-10 | 2023-05-13
569 | P3 | DPBOM000001547 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-03-28 | 2023-03-07
570 | P3 | DPBOM000001548 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-08-28 | 2022-08-24
571 | P3 | DPBOM000001549 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-02 | 2021-08-11
572 | P3 | DPBOM000001550 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-08-09 | 2022-07-18
573 | P3 | DPBOM000001551 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-06-28 | 2024-06-23
574 | P3 | DPBOM000001552 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-10-14 | 2021-09-18
575 | P3 | DPBOM000001553 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-30 | 2021-09-17
576 | P3 | DPBOM000001554 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-09-12 | 2023-09-09
577 | P3 | DPBOM000001555 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-08-06 | 2023-07-21
578 | P3 | DPBOM000001556 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-08-17 | 2022-07-24
579 | P3 | DPBOM000000972 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-12-29 | 2023-12-18
580 | P3 | DPBOM000000357 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-08-27 | 2023-08-14
581 | P3 | DPBOM000000359 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-01-04 | 2023-12-09
582 | P3 | DPBOM000000361 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-03-18 | 2023-03-11
583 | P3 | DPBOM000000362 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-11-28 | 2021-11-04
584 | P3 | DPBOM000000363 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-11-18 | 2023-11-11
585 | P3 | DPBOM000000364 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-18 | 2024-02-07
587 | P3 | DPBOM000001558 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-06-03 | 2024-05-23
588 | P3 | DPBOM000000365 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-30 | 2023-12-20
590 | P3 | DPBOM000000367 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-03-23 | 2023-03-10
591 | P3 | DPBOM000001560 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-18 | 2022-10-24
593 | P3 | DPBOM000001562 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-10-25 | 2021-09-29
594 | P3 | DPBOM000000992 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-12-30 | 2022-02-15
595 | P3 | DPBOM000000370 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-04-05 | 2024-03-24
596 | P3 | DPBOM000000371 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-05-21 | 2024-04-28
597 | P3 | DPBOM000000993 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-01-11 | 2024-01-06
598 | P3 | DPBOM000000372 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-06-04 | 2023-05-07
599 | P3 | DPBOM000000373 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-08-29 | 2022-08-02
600 | P3 | DPBOM000000374 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-12-06 | 2023-12-05
601 | P3 | DPBOM000000375 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-14 | 2022-06-22
603 | P3 | DPBOM000000377 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-11-09 | 2021-10-19
604 | P3 | DPBOM000001564 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-06-13 | 2023-05-18
606 | P3 | DPBOM000001566 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-09-12 | 2021-08-19
607 | P3 | DPBOM000001004 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-10-26 | 2022-10-05
608 | P3 | DPBOM000000378 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-04-07 | 2022-03-18
609 | P3 | DPBOM000000379 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-11-01 | 2023-10-26
610 | P3 | DPBOM000001005 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-06-04 | 2023-05-08
611 | P3 | DPBOM000000380 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-08-19 | 2024-08-07
612 | P3 | DPBOM000000381 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-09-26 | 2022-09-11
613 | P3 | DPBOM000000382 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-06-13 | 2022-05-19
615 | P3 | DPBOM000000388 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-11-26 | 2021-11-08
616 | P3 | DPBOM000001008 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-12-04 | 2023-12-02
617 | P3 | DPBOM000000391 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-12-12 | 2022-12-27
618 | P3 | DPBOM000000392 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-02-10 | 2022-02-05
619 | P3 | DPBOM000001009 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-04-08 | 2022-03-30
620 | P3 | DPBOM000000393 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-10-07 | 2022-09-20
621 | P3 | DPBOM000000394 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-09-29 | 2021-09-05
622 | P3 | DPBOM000000395 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-02-11 | 2022-02-01
623 | P3 | DPBOM000000396 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-11 | 2022-02-16
625 | P3 | DPBOM000000398 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-05-23 | 2023-05-07
626 | P3 | DPBOM000001569 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-07-28 | 2024-07-26
628 | P3 | DPBOM000001571 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-11-29 | 2021-11-03
629 | P3 | DPBOM000001011 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-03-31 | 2024-03-21
630 | P3 | DPBOM000001013 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-09-06 | 2023-08-16
631 | P3 | DPBOM000001014 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-03-05 | 2023-02-23
632 | P3 | DPBOM000001572 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-11-10 | 2022-10-12
633 | P3 | DPBOM000001016 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-07-19 | 2024-07-01
634 | P3 | DPBOM000001017 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-07-05 | 2022-06-17
635 | P3 | DPBOM000001018 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-10-08 | 2022-09-21
636 | P3 | DPBOM000001573 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-29 | 2022-09-03
638 | P3 | DPBOM000001575 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-08-17 | 2022-08-03
639 | P3 | DPBOM000001576 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-04-20 | 2024-03-28
641 | P3 | DPBOM000001578 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-01-12 | 2023-01-11
643 | P3 | DPBOM000001580 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-05-13 | 2023-04-26
644 | P3 | DPBOM000001581 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-06-13 | 2022-05-31
645 | P3 | DPBOM000001582 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-19 | 2023-09-22
646 | P3 | DPBOM000001583 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-08-20 | 2023-08-18
647 | P3 | DPBOM000001584 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-06-26 | 2022-06-21
648 | P3 | DPBOM000001585 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-09-09 | 2022-08-14
649 | P3 | DPBOM000001586 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-03-27 | 2024-03-06
650 | P3 | DPBOM000001587 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-02-28 | 2023-02-24
651 | P3 | DPBOM000001588 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-03 | 2023-02-07
652 | P3 | DPBOM000001589 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-10-08 | 2022-09-24
653 | P3 | DPBOM000001590 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-11-08 | 2022-10-17
654 | P3 | DPBOM000001591 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-16 | 2023-11-03
655 | P3 | DPBOM000001592 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-07 | 2024-02-01
657 | P3 | DPBOM000001594 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-06-20 | 2022-06-26
659 | P3 | DPBOM000001596 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-10-07 | 2021-09-19
661 | P3 | DPBOM000001598 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-03-02 | 2024-02-06
662 | P3 | DPBOM000001020 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-03-09 | 2022-02-18
663 | P3 | DPBOM000000399 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-06-23 | 2023-05-31
664 | P3 | DPBOM000000400 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-01-30 | 2022-01-18
665 | P3 | DPBOM000001021 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-05-14 | 2024-04-28
666 | P3 | DPBOM000000401 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-04-15 | 2022-04-12
667 | P3 | DPBOM000000402 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-01-31 | 2022-01-02
668 | P3 | DPBOM000000403 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-10-18 | 2021-10-10
669 | P3 | DPBOM000000404 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-01-21 | 2021-12-27
671 | P3 | DPBOM000001022 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-07-12 | 2024-07-01
672 | P3 | DPBOM000001023 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-06-13 | 2023-06-12
673 | P3 | DPBOM000001024 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-12 | 2023-07-08
674 | P3 | DPBOM000001025 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-10-08 | 2022-09-26
675 | P3 | DPBOM000001026 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-01-24 | 2024-01-16
676 | P3 | DPBOM000001600 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-10-02 | 2021-09-09
677 | P3 | DPBOM000001027 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-06-05 | 2023-06-04
678 | P3 | DPBOM000001028 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-11-27 | 2023-11-22
679 | P3 | DPBOM000001029 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-06-27 | 2022-05-29
681 | P3 | DPBOM000001030 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-01-19 | 2023-01-05
682 | P3 | DPBOM000001031 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-04-26 | 2022-05-27
684 | P3 | DPBOM000001603 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-06-10 | 2024-05-15
685 | P3 | DPBOM000001034 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-01-11 | 2023-12-25
686 | P3 | DPBOM000000413 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-02 | 2023-06-10
687 | P3 | DPBOM000000414 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-07-06 | 2024-06-08
688 | P3 | DPBOM000001035 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-12-15 | 2021-12-01
689 | P3 | DPBOM000000416 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-06-29 | 2023-06-11
690 | P3 | DPBOM000000417 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-12-23 | 2021-12-21
691 | P3 | DPBOM000000418 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-08-17 | 2023-09-12
693 | P3 | DPBOM000001036 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-07-18 | 2022-06-30
694 | P3 | DPBOM000001037 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-05-15 | 2022-04-23
695 | P3 | DPBOM000001038 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-03 | 2023-09-24
696 | P3 | DPBOM000001039 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-03-31 | 2022-03-28
697 | P3 | DPBOM000001040 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-04-01 | 2024-03-20
698 | P3 | DPBOM000001042 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-11-18 | 2021-11-10
699 | P3 | DPBOM000001043 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-02-14 | 2023-01-20
700 | P3 | DPBOM000001044 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-04 | 2024-01-25
702 | P3 | DPBOM000001045 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-09-20 | 2022-08-29
703 | P3 | DPBOM000001046 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-12-10 | 2021-11-11
704 | P3 | DPBOM000001606 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-08-24 | 2022-07-30
705 | P3 | DPBOM000001607 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-25 | 2022-03-13
707 | P3 | DPBOM000001609 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-04-25 | 2022-04-11
708 | P3 | DPBOM000001610 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-12-15 | 2021-12-10
709 | P3 | DPBOM000001611 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-29 | 2023-04-17
710 | P3 | DPBOM000001612 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-05-18 | 2022-05-16
711 | P3 | DPBOM000001613 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-12-09 | 2023-11-15
712 | P3 | DPBOM000001614 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-02-10 | 2024-01-15
713 | P3 | DPBOM000001615 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-12-01 | 2021-11-04
715 | P3 | DPBOM000001617 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-05-01 | 2022-04-20
717 | P3 | DPBOM000001619 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-09-30 | 2021-09-26
718 | P3 | DPBOM000001050 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-11-06 | 2023-10-18
719 | P3 | DPBOM000001051 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-25 | 2024-02-18
720 | P3 | DPBOM000001052 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-09-08 | 2022-09-06
721 | P3 | DPBOM000001053 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-08-07 | 2022-08-01
722 | P3 | DPBOM000001055 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-10-26 | 2022-09-30
723 | P3 | DPBOM000001056 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-10-31 | 2021-10-02
724 | P3 | DPBOM000001057 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-05-25 | 2024-04-30
726 | P3 | DPBOM000001058 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-06-30 | 2024-06-28
727 | P3 | DPBOM000001065 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-11-07 | 2022-10-25
728 | P3 | DPBOM000001066 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-05-21 | 2023-05-20
729 | P3 | DPBOM000001621 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-10-11 | 2022-10-02
730 | P3 | DPBOM000001067 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-11-03 | 2023-10-16
731 | P3 | DPBOM000001069 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-05-25 | 2022-05-17
732 | P3 | DPBOM000001070 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-11-01 | 2021-10-08
733 | P3 | DPBOM000001071 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-01 | 2023-10-18
735 | P3 | DPBOM000001072 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-01-12 | 2023-12-30
736 | P3 | DPBOM000001623 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-11-26 | 2021-11-25
737 | P3 | DPBOM000001624 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-03-30 | 2024-03-16
738 | P3 | DPBOM000001625 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-09-23 | 2022-08-30
739 | P3 | DPBOM000001626 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-24 | 2022-03-19
740 | P3 | DPBOM000001627 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-04-17 | 2024-04-08
741 | P3 | DPBOM000001628 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-06-04 | 2022-06-02
742 | P3 | DPBOM000001629 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-12-03 | 2021-11-05
743 | P3 | DPBOM000001630 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-23 | 2023-04-03
745 | P3 | DPBOM000001632 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-01-26 | 2023-01-16
747 | P3 | DPBOM000001634 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-11-14 | 2022-10-21
748 | P3 | DPBOM000001635 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-03-09 | 2023-02-28
749 | P3 | DPBOM000001636 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-12 | 2023-02-11
750 | P3 | DPBOM000001637 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-11-18 | 2023-11-08
751 | P3 | DPBOM000001638 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-07-04 | 2024-06-18
752 | P3 | DPBOM000001639 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-02-06 | 2024-01-08
753 | P3 | DPBOM000001640 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-23 | 2023-07-19
754 | P3 | DPBOM000001641 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-11-17 | 2022-11-06
755 | P3 | DPBOM000001642 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-01-22 | 2022-01-05
756 | P3 | DPBOM000001083 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-12-10 | 2023-11-27
757 | P3 | DPBOM000000447 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-14 | 2024-02-10
758 | P3 | DPBOM000000448 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-12-04 | 2022-11-21
759 | P3 | DPBOM000000449 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-08-05 | 2022-08-01
760 | P3 | DPBOM000000451 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-03-19 | 2023-02-19
761 | P3 | DPBOM000000452 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-06-14 | 2024-05-18
762 | P3 | DPBOM000000453 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-09-23 | 2021-08-29
763 | P3 | DPBOM000000454 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-16 | 2022-10-28
765 | P3 | DPBOM000001644 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-08-20 | 2024-08-11
766 | P3 | DPBOM000001085 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-07-22 | 2024-06-30
768 | P3 | DPBOM000001646 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-12-23 | 2021-12-19
769 | P3 | DPBOM000001086 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-08-03 | 2024-08-02
770 | P3 | DPBOM000000455 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-06-25 | 2023-06-21
771 | P3 | DPBOM000000456 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-08-14 | 2023-07-17
772 | P3 | DPBOM000000457 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-06-19 | 2022-07-14
773 | P3 | DPBOM000000459 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-07-15 | 2023-07-10
774 | P3 | DPBOM000000460 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-11-10 | 2022-10-19
775 | P3 | DPBOM000000461 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-09-14 | 2021-08-29
776 | P3 | DPBOM000000462 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-06 | 2024-08-05
778 | P3 | DPBOM000001648 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-12-19 | 2022-11-29
779 | P3 | DPBOM000001649 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-12-15 | 2022-12-05
781 | P3 | DPBOM000001651 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-09-12 | 2023-09-01
782 | P3 | DPBOM000001088 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-09-28 | 2021-09-12
783 | P3 | DPBOM000001089 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-05 | 2022-06-11
784 | P3 | DPBOM000001090 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-06-07 | 2024-06-06
785 | P3 | DPBOM000001091 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-05-06 | 2022-04-13
786 | P3 | DPBOM000000463 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-12-06 | 2023-11-22
787 | P3 | DPBOM000001093 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-04-29 | 2022-04-09
788 | P3 | DPBOM000000464 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-07-22 | 2024-07-07
789 | P3 | DPBOM000001094 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-09-05 | 2023-08-18
791 | P3 | DPBOM000001653 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-12-06 | 2023-11-27
792 | P3 | DPBOM000001654 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-06-16 | 2023-06-03
794 | P3 | DPBOM000001656 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-05-04 | 2022-04-21
795 | P3 | DPBOM000001657 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-01-10 | 2022-01-06
796 | P3 | DPBOM000001658 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-10-13 | 2021-09-23
797 | P3 | DPBOM000001659 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-11-27 | 2022-11-20
798 | P3 | DPBOM000001660 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-10-19 | 2023-10-30
799 | P3 | DPBOM000000465 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-10-26 | 2021-10-21
800 | P3 | DPBOM000001661 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-01-14 | 2022-12-25
801 | P3 | DPBOM000000466 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-08-30 | 2022-08-23
802 | P3 | DPBOM000001662 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-06-24 | 2023-06-14
804 | P3 | DPBOM000001664 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-01-17 | 2022-01-09
805 | P3 | DPBOM000001665 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-05-15 | 2023-04-18
807 | P3 | DPBOM000001667 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-01-30 | 2023-01-08
808 | P3 | DPBOM000001668 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-02-10 | 2023-01-20
809 | P3 | DPBOM000001669 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-02-23 | 2023-02-02
810 | P3 | DPBOM000001670 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-02-14 | 2022-02-02
811 | P3 | DPBOM000001671 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-02-12 | 2024-01-18
813 | P3 | DPBOM000001673 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-03-17 | 2024-02-20
814 | P3 | DPBOM000000467 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-10-10 | 2022-10-06
815 | P3 | DPBOM000001674 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-05-26 | 2023-05-09
816 | P3 | DPBOM000000468 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-04-14 | 2023-03-20
817 | P3 | DPBOM000001675 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-22 | 2022-04-28
818 | P3 | DPBOM000001676 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-03 | 2023-09-28
819 | P3 | DPBOM000001677 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-12-21 | 2022-12-11
820 | P3 | DPBOM000001678 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-08-28 | 2022-08-18
821 | P3 | DPBOM000001679 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-05-09 | 2024-04-20
822 | P3 | DPBOM000001680 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-11-24 | 2022-12-15
824 | P3 | DPBOM000001682 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-08-04 | 2023-07-24
825 | P3 | DPBOM000000469 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-04-27 | 2023-04-09
826 | P3 | DPBOM000001683 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-11-15 | 2023-10-20
827 | P3 | DPBOM000000470 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-10-16 | 2022-10-13
828 | P3 | DPBOM000001684 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-02-17 | 2022-01-26
829 | P3 | DPBOM000001685 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-30 | 2023-04-17
830 | P3 | DPBOM000001686 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-15 | 2023-10-27
831 | P3 | DPBOM000001687 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-09-02 | 2022-08-16
832 | P3 | DPBOM000001688 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-07-07 | 2024-06-09
833 | P3 | DPBOM000001689 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-01-26 | 2024-01-04
834 | P3 | DPBOM000001690 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-12-27 | 2022-12-09
835 | P3 | DPBOM000001691 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-11-26 | 2023-11-20
836 | P3 | DPBOM000001692 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-10-03 | 2022-09-28
837 | P3 | DPBOM000001693 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-10-26 | 2022-10-15
838 | P3 | DPBOM000001694 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-12 | 2023-06-22
840 | P3 | DPBOM000001696 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-12-24 | 2021-12-02
841 | P3 | DPBOM000001697 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-30 | 2021-09-02
843 | P3 | DPBOM000001699 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-10-09 | 2023-09-30
844 | P3 | DPBOM000001700 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-06-16 | 2022-06-02
845 | P3 | DPBOM000001701 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-23 | 2022-04-26
846 | P3 | DPBOM000001702 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-01-14 | 2022-01-12
847 | P3 | DPBOM000001703 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-08-02 | 2022-07-04
848 | P3 | DPBOM000001704 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-12-07 | 2022-11-30
849 | P3 | DPBOM000001705 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-12-01 | 2023-11-25
850 | P3 | DPBOM000001706 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-01-27 | 2023-01-10
851 | P3 | DPBOM000001707 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-01 | 2023-06-18
853 | P3 | DPBOM000001709 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-05-28 | 2024-05-20
854 | P3 | DPBOM000001710 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-15 | 2023-06-23
856 | P3 | DPBOM000001712 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-02-13 | 2022-02-02
857 | P3 | DPBOM000001153 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-01-29 | 2023-01-11
858 | P3 | DPBOM000001713 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-05-08 | 2022-05-06
859 | P3 | DPBOM000000577 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2022-03-14 | 2022-03-13
860 | P3 | DPBOM000001714 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-09-25 | 2022-09-13
861 | P3 | DPBOM000001715 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-01-23 | 2022-01-06
862 | P3 | DPBOM000001163 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-06-16 | 2024-06-05
863 | P3 | DPBOM000001716 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-08-17 | 2023-08-12
864 | P3 | DPBOM000001717 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-04-27 | 2024-04-11
865 | P3 | DPBOM000001169 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-08-28 | 2024-08-04
866 | P3 | DPBOM000001718 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-11-20 | 2021-11-14
867 | P3 | DPBOM000001174 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-06-09 | 2022-05-18
868 | P3 | DPBOM000001175 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-01-05 | 2023-12-11
869 | P3 | DPBOM000001176 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-03-30 | 2022-03-24
870 | P3 | DPBOM000001181 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-06-11 | 2024-06-04
871 | P3 | DPBOM000001719 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-12-10 | 2021-12-02
872 | P3 | DPBOM000001720 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-03-25 | 2024-03-15
873 | P3 | DPBOM000001721 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-09-01 | 2023-08-03
874 | P3 | DPBOM000001722 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-11-09 | 2023-11-08
875 | P3 | DPBOM000001189 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-11-30 | 2022-11-27
876 | P3 | DPBOM000001723 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-05-25 | 2024-04-27
877 | P3 | DPBOM000001724 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2023-04-04 | 2023-03-21
878 | P3 | DPBOM000001725 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2023-02-24 | 2023-02-11
879 | P3 | DPBOM000001726 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-05-04 | 2024-04-15
880 | P3 | DPBOM000001727 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2023-09-26 | 2023-09-12
881 | P3 | DPBOM000001728 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2024-08-18 | 2024-08-12
882 | P3 | DPBOM000001729 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-09-12 | 2023-08-23
883 | P3 | DPBOM000001730 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2024-07-15 | 2024-06-18
884 | P3 | DPBOM000001731 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2021-11-25 | 2021-11-21
885 | P3 | DPBOM000001732 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-12-18 | 2023-12-15
886 | P3 | DPBOM000001733 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2024-01-04 | 2023-12-15
887 | P3 | DPBOM000001734 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2024-05-26 | 2024-05-03
888 | P3 | DPBOM000001735 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-04-21 | 2024-04-06
889 | P3 | DPBOM000001736 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2022-12-05 | 2022-11-06
890 | P3 | DPBOM000001737 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2022-03-10 | 2022-02-23
891 | P3 | DPBOM000001738 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-12-01 | 2021-11-23
892 | P3 | DPBOM000001739 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2022-12-13 | 2022-11-20
893 | P3 | DPBOM000001740 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2023-11-30 | 2023-11-09
894 | P3 | DPBOM000001741 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-10-06 | 2023-10-22
895 | P3 | DPBOM000001742 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2024-05-05 | 2024-04-12
896 | P3 | DPBOM000001743 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2021-09-10 | 2021-11-03
897 | P3 | DPBOM000001744 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-05-28 | 2022-05-01
898 | P3 | DPBOM000001745 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2023-03-04 | 2023-02-11
899 | P3 | DPBOM000001746 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2022-09-14 | 2022-08-22
900 | P3 | DPBOM000001747 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-05-19 | 2022-04-20
901 | P3 | DPBOM000001748 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2023-05-05 | 2023-04-12
902 | P3 | DPBOM000001749 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2022-08-07 | 2022-07-26
903 | P3 | DPBOM000001750 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-01-05 | 2021-12-07
904 | P3 | DPBOM000001751 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2024-01-20 | 2024-01-07
905 | P3 | DPBOM000001752 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2023-05-18 | 2023-05-11
906 | P3 | DPBOM000001753 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-11-04 | 2023-11-03
907 | P3 | DPBOM000001754 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2022-04-27 | 2022-04-05
908 | P3 | DPBOM000001755 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2022-03-30 | 2022-03-28
909 | P3 | DPBOM000001756 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-10-28 | 2022-10-25
910 | P3 | DPBOM000001757 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2023-02-15 | 2023-01-23
911 | P3 | DPBOM000001758 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2022-06-10 | 2022-05-28
912 | P3 | DPBOM000001759 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-09-16 | 2023-09-01
913 | P3 | DPBOM000001760 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2023-06-30 | 2023-06-02
914 | P3 | DPBOM000001761 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2024-01-06 | 2023-12-24
915 | P3 | DPBOM000001762 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-05-08 | 2024-07-05
916 | P3 | DPBOM000001763 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2023-12-21 | 2023-11-30
917 | P3 | DPBOM000001764 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2023-12-16 | 2023-12-15
918 | P3 | DPBOM000001765 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-11-08 | 2021-10-21
919 | P3 | DPBOM000001766 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2024-01-19 | 2024-01-11
920 | P3 | DPBOM000001767 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2022-12-01 | 2022-11-28
921 | P3 | DPBOM000001768 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-02-25 | 2022-01-30
922 | P3 | DPBOM000001769 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2023-11-09 | 2023-10-19
923 | P3 | DPBOM000001770 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2024-05-09 | 2024-04-25
924 | P3 | DPBOM000001771 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-05-12 | 2023-05-08
925 | P3 | DPBOM000001772 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2024-05-27 | 2024-05-16
926 | P3 | DPBOM000001773 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2023-02-12 | 2023-01-16
927 | P3 | DPBOM000001774 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-04-15 | 2024-04-07
928 | P3 | DPBOM000001775 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2023-11-27 | 2023-11-18
929 | P3 | DPBOM000001776 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2023-05-26 | 2023-05-19
930 | P3 | DPBOM000001777 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-04-24 | 2022-04-03
931 | P3 | DPBOM000001778 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2023-01-05 | 2022-12-17
932 | P3 | DPBOM000001779 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2021-12-29 | 2021-12-05
933 | P3 | DPBOM000001780 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-09-23 | 2023-10-14
934 | P3 | DPBOM000001781 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2022-04-26 | 2022-04-21
935 | P3 | DPBOM000001782 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2024-01-16 | 2023-12-26
936 | P3 | DPBOM000001783 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-08-09 | 2023-07-31
937 | P3 | DPBOM000001784 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2022-08-20 | 2022-08-15
938 | P3 | DPBOM000001785 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2023-08-14 | 2023-08-06
939 | P3 | DPBOM000001786 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-06-20 | 2024-05-27
940 | P3 | DPBOM000001787 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2021-09-06 | 2021-09-04
941 | P3 | DPBOM000001788 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2022-01-21 | 2022-01-09
942 | P3 | DPBOM000001789 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-02-19 | 2022-01-29
943 | P3 | DPBOM000001790 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2024-01-26 | 2024-01-14
944 | P3 | DPBOM000001791 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2022-07-19 | 2022-07-08
945 | P3 | DPBOM000001792 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-05-14 | 2022-05-08
946 | P3 | DPBOM000001793 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2022-09-09 | 2022-08-23
947 | P3 | DPBOM000001794 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2024-07-12 | 2024-06-24
948 | P3 | DPBOM000001795 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-06-13 | 2023-06-11
949 | P3 | DPBOM000001796 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2022-09-20 | 2022-09-08
950 | P3 | DPBOM000001797 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2024-02-25 | 2024-01-29
951 | P3 | DPBOM000001798 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-06-16 | 2022-06-05
952 | P3 | DPBOM000001799 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2023-09-06 | 2023-08-28
953 | P3 | DPBOM000001800 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2022-06-14 | 2022-05-30
954 | P3 | DPBOM000001801 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-02-12 | 2022-01-29
955 | P3 | DPBOM000001802 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2024-05-09 | 2024-04-27
956 | P3 | DPBOM000001803 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2021-10-19 | 2021-10-10
957 | P3 | DPBOM000001804 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-10-01 | 2021-09-07
958 | P3 | DPBOM000001805 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2023-07-17 | 2023-06-19
959 | P3 | DPBOM000001806 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2023-11-26 | 2023-11-10
960 | P3 | DPBOM000001807 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-04-16 | 2023-06-14
961 | P3 | DPBOM000001808 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2021-11-10 | 2021-10-14
962 | P3 | DPBOM000001809 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2024-04-22 | 2024-04-12
963 | P3 | DPBOM000001810 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-01-01 | 2022-12-22
964 | P3 | DPBOM000001811 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2021-10-31 | 2021-10-28
965 | P3 | DPBOM000001812 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2022-03-13 | 2022-02-26
966 | P3 | DPBOM000001813 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-02-22 | 2024-02-12
967 | P3 | DPBOM000001814 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2023-07-06 | 2023-07-01
968 | P3 | DPBOM000001815 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2023-04-16 | 2023-04-08
969 | P3 | DPBOM000001816 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-12-19 | 2022-12-01
970 | P3 | DPBOM000001817 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2022-01-09 | 2022-01-08
971 | P3 | DPBOM000001818 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2023-10-09 | 2023-10-05
972 | P3 | DPBOM000001819 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-05-19 | 2023-05-05
973 | P3 | DPBOM000001820 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2024-02-03 | 2024-01-28
974 | P3 | DPBOM000001821 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2023-12-14 | 2023-12-09
975 | P3 | DPBOM000001822 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-10-16 | 2023-10-12
976 | P3 | DPBOM000001823 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2022-01-20 | 2021-12-30
977 | P3 | DPBOM000001824 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2022-04-24 | 2022-03-30
978 | P3 | DPBOM000001825 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-01-30 | 2024-01-19
979 | P3 | DPBOM000001826 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2023-11-22 | 2023-11-14
980 | P3 | DPBOM000001827 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2022-05-24 | 2022-05-14
981 | P3 | DPBOM000001828 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-11-17 | 2023-10-27
982 | P3 | DPBOM000001829 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-05-26 | 2023-04-27
983 | P3 | DPBOM000001830 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-09-03 | 2023-08-29
984 | P3 | DPBOM000001831 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-12-06 | 2021-12-01
986 | P3 | DPBOM000001833 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-05-02 | 2022-04-27
987 | P3 | DPBOM000001834 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-08-25 | 2023-08-16
988 | P3 | DPBOM000001835 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-06-22 | 2024-06-01
989 | P3 | DPBOM000001836 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-08-29 | 2024-08-09
990 | P3 | DPBOM000001837 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-31 | 2023-03-21
991 | P3 | DPBOM000001838 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-01-27 | 2023-03-21
992 | P3 | DPBOM000001839 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-31 | 2022-07-12
993 | P3 | DPBOM000001840 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-06-02 | 2023-05-25
994 | P3 | DPBOM000001841 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-23 | 2023-10-22
995 | P3 | DPBOM000001842 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-11-16 | 2022-11-15
996 | P3 | DPBOM000001843 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-11-14 | 2021-11-04
998 | P3 | DPBOM000001845 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-09-25 | 2023-08-28
999 | P3 | DPBOM000001846 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-09-06 | 2023-08-22
1000 | P3 | DPBOM000001847 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-12-25 | 2023-12-23
1001 | P3 | DPBOM000001848 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-04-29 | 2024-04-02
1002 | P3 | DPBOM000001849 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-01 | 2022-10-24
1003 | P3 | DPBOM000001850 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-27 | 2024-01-29
1004 | P3 | DPBOM000001851 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-02-27 | 2022-02-25
1005 | P3 | DPBOM000001852 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-04-24 | 2022-03-26
1006 | P3 | DPBOM000001853 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-06-30 | 2024-06-22
1007 | P3 | DPBOM000001854 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2021-11-04 | 2021-11-03
1008 | P3 | DPBOM000001855 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-06-01 | 2024-05-17
1010 | P3 | DPBOM000001857 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-05-03 | 2023-04-28
1011 | P3 | DPBOM000001858 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-10-28 | 2021-10-02
1012 | P3 | DPBOM000001859 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-10-27 | 2021-10-10
1013 | P3 | DPBOM000001860 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-01-06 | 2023-03-03
1014 | P3 | DPBOM000001861 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-07-29 | 2024-07-23
1015 | P3 | DPBOM000001862 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-11-10 | 2021-10-14
1016 | P3 | DPBOM000001863 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-25 | 2023-11-04
1017 | P3 | DPBOM000001864 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-22 | 2021-09-19
1018 | P3 | DPBOM000001865 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-06-15 | 2022-06-01
1019 | P3 | DPBOM000000604 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-04-11 | 2024-04-19
1020 | P3 | DPBOM000000605 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-07-18 | 2023-07-09
1021 | P3 | DPBOM000000606 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-12-06 | 2023-11-30
1023 | P3 | DPBOM000000607 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-08-06 | 2022-07-29
1024 | P3 | DPBOM000000608 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-12-30 | 2021-12-08
1025 | P3 | DPBOM000000609 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-09-23 | 2022-08-29
1026 | P3 | DPBOM000000610 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-12-06 | 2023-11-23
1027 | P3 | DPBOM000000611 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-05 | 2023-12-12
1028 | P3 | DPBOM000000612 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-09 | 2023-12-31
1029 | P3 | DPBOM000001867 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-02 | 2023-12-05
1030 | P3 | DPBOM000001193 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-09-15 | 2023-09-08
1031 | P3 | DPBOM000000613 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-04-25 | 2024-04-07
1032 | P3 | DPBOM000000614 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-10-30 | 2023-10-26
1033 | P3 | DPBOM000000615 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-01-18 | 2022-12-22
1035 | P3 | DPBOM000000616 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-05-19 | 2023-05-13
1036 | P3 | DPBOM000000617 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-04-10 | 2023-03-25
1037 | P3 | DPBOM000000618 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-10-17 | 2023-09-20
1038 | P3 | DPBOM000000619 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-11-16 | 2021-10-22
1039 | P3 | DPBOM000000620 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-10 | 2023-06-21
1040 | P3 | DPBOM000001195 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-12-02 | 2022-11-13
1041 | P3 | DPBOM000001868 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-27 | 2023-11-13
1042 | P3 | DPBOM000001199 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-05-05 | 2024-04-29
1043 | P3 | DPBOM000000621 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-30 | 2023-07-06
1044 | P3 | DPBOM000000622 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-11-14 | 2022-11-13
1045 | P3 | DPBOM000000624 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-04-10 | 2023-03-14
1046 | P3 | DPBOM000000625 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-06-27 | 2023-06-24
1047 | P3 | DPBOM000000626 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-07-08 | 2024-06-15
1048 | P3 | DPBOM000000627 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-12-23 | 2023-12-03
1049 | P3 | DPBOM000000628 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-09 | 2024-07-27
1050 | P3 | DPBOM000001200 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-14 | 2022-08-16
1051 | P3 | DPBOM000001869 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-05-02 | 2023-04-26
1052 | P3 | DPBOM000001201 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-01-09 | 2023-12-27
1053 | P3 | DPBOM000000629 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-19 | 2021-09-13
1054 | P3 | DPBOM000000630 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-07-20 | 2023-06-21
1055 | P3 | DPBOM000000631 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-01-18 | 2024-01-05
1056 | P3 | DPBOM000000632 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-11-01 | 2023-10-07
1057 | P3 | DPBOM000000633 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-10-14 | 2022-09-29
1058 | P3 | DPBOM000000634 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-06-15 | 2023-06-04
1059 | P3 | DPBOM000000635 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-07-04 | 2024-06-30
1060 | P3 | DPBOM000000636 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-08 | 2023-02-07
1061 | P3 | DPBOM000000639 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-04-26 | 2022-04-17
1062 | P3 | DPBOM000001202 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-08-11 | 2022-07-27
1063 | P3 | DPBOM000000640 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-06 | 2023-03-12
1064 | P3 | DPBOM000000641 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-07-30 | 2023-07-19
1065 | P3 | DPBOM000001870 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-01-25 | 2023-01-04
1067 | P3 | DPBOM000000642 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-11-06 | 2022-10-23
1068 | P3 | DPBOM000000643 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2021-09-22 | 2021-08-27
1069 | P3 | DPBOM000000644 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-06-09 | 2024-05-24
1070 | P3 | DPBOM000000645 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-09-21 | 2021-09-11
1071 | P3 | DPBOM000000646 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-05-29 | 2024-04-30
1072 | P3 | DPBOM000000647 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-26 | 2023-03-03
1073 | P3 | DPBOM000000649 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-30 | 2023-04-20
1074 | P3 | DPBOM000001203 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-05-25 | 2023-05-09
1075 | P3 | DPBOM000000650 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-18 | 2021-09-15
1076 | P3 | DPBOM000000651 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-03-21 | 2024-03-12
1077 | P3 | DPBOM000001872 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-05-25 | 2024-05-09
1079 | P3 | DPBOM000000652 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-12-11 | 2023-11-27
1080 | P3 | DPBOM000000653 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-09-12 | 2022-08-19
1081 | P3 | DPBOM000000654 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-06-22 | 2023-06-11
1082 | P3 | DPBOM000000655 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-04-26 | 2024-04-06
1083 | P3 | DPBOM000000656 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-12-19 | 2022-12-15
1084 | P3 | DPBOM000000657 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-05 | 2023-11-01
1085 | P3 | DPBOM000000660 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-10-26 | 2022-10-12
1086 | P3 | DPBOM000001204 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-01-03 | 2022-01-01
1087 | P3 | DPBOM000000663 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-04 | 2022-08-28
1088 | P3 | DPBOM000000664 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-10-13 | 2023-09-29
1089 | P3 | DPBOM000001874 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-09-14 | 2021-09-13
1091 | P3 | DPBOM000000665 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-08-17 | 2024-07-19
1092 | P3 | DPBOM000000666 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-07-19 | 2023-06-22
1093 | P3 | DPBOM000000667 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-03-31 | 2024-03-08
1094 | P3 | DPBOM000000668 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-07-02 | 2022-06-18
1095 | P3 | DPBOM000000669 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-11 | 2022-08-29
1096 | P3 | DPBOM000000670 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-05 | 2022-02-23
1097 | P3 | DPBOM000001876 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-11-21 | 2021-11-03
1099 | P3 | DPBOM000001878 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-09-23 | 2021-09-03
1100 | P3 | DPBOM000001879 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-16 | 2023-03-25
1102 | P3 | DPBOM000001881 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-08-18 | 2022-07-31
1103 | P3 | DPBOM000000672 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-01 | 2023-10-11
1104 | P3 | DPBOM000001205 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-10-29 | 2023-10-19
1105 | P3 | DPBOM000000675 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-06 | 2021-08-23
1106 | P3 | DPBOM000000676 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-06-08 | 2024-06-02
1107 | P3 | DPBOM000001882 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-05-26 | 2023-05-13
1109 | P3 | DPBOM000000677 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-01-25 | 2022-01-13
1110 | P3 | DPBOM000000678 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-04-29 | 2024-04-22
1111 | P3 | DPBOM000000679 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-12-07 | 2022-12-03
1112 | P3 | DPBOM000000680 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-05-06 | 2023-04-29
1113 | P3 | DPBOM000000681 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-12 | 2023-03-02
1114 | P3 | DPBOM000000682 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-07 | 2023-12-09
1115 | P3 | DPBOM000000684 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-14 | 2023-07-04
1116 | P3 | DPBOM000001206 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-08-03 | 2022-07-08
1117 | P3 | DPBOM000000688 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-03 | 2023-06-05
1118 | P3 | DPBOM000000689 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-11-12 | 2022-10-17
1119 | P3 | DPBOM000001884 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-05-10 | 2024-04-28
1121 | P3 | DPBOM000000690 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-03-24 | 2023-03-04
1122 | P3 | DPBOM000000691 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-02-25 | 2022-02-24
1123 | P3 | DPBOM000000692 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-08-09 | 2024-08-04
1124 | P3 | DPBOM000000693 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-04-27 | 2022-04-06
1125 | P3 | DPBOM000000694 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-26 | 2022-05-24
1126 | P3 | DPBOM000000695 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-01 | 2022-04-11
1127 | P3 | DPBOM000001886 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-02-09 | 2022-01-24
1128 | P3 | DPBOM000001207 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-06-26 | 2022-06-13
1129 | P3 | DPBOM000000700 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-09-21 | 2023-09-01
1130 | P3 | DPBOM000000701 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-03-28 | 2022-03-16
1131 | P3 | DPBOM000001887 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-02-27 | 2024-02-16
1133 | P3 | DPBOM000000702 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-01-07 | 2021-12-25
1134 | P3 | DPBOM000000703 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-09-21 | 2022-09-03
1135 | P3 | DPBOM000000704 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-01-31 | 2023-01-27
1136 | P3 | DPBOM000000705 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-02-13 | 2022-01-19
1137 | P3 | DPBOM000000706 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-22 | 2024-02-17
1138 | P3 | DPBOM000000707 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-17 | 2022-07-09
1139 | P3 | DPBOM000001208 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-02-11 | 2024-02-18
1140 | P3 | DPBOM000000713 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-06 | 2023-07-05
1141 | P3 | DPBOM000000714 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-07-12 | 2023-07-03
1142 | P3 | DPBOM000000715 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-01-17 | 2023-01-04
1144 | P3 | DPBOM000000716 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-11-11 | 2023-10-23
1145 | P3 | DPBOM000000717 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-01-09 | 2022-12-22
1146 | P3 | DPBOM000000718 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-08-02 | 2024-09-09
1147 | P3 | DPBOM000000719 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-08-03 | 2022-07-21
1148 | P3 | DPBOM000000720 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-08-08 | 2022-07-18
1149 | P3 | DPBOM000000721 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-21 | 2022-03-12
1150 | P3 | DPBOM000001890 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-05-10 | 2022-04-26
1151 | P3 | DPBOM000001891 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-12-02 | 2022-11-25
1152 | P3 | DPBOM000001892 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-05-30 | 2023-05-23
1153 | P3 | DPBOM000001893 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-01-07 | 2024-01-02
1155 | P3 | DPBOM000001895 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-01-07 | 2022-12-26
1156 | P3 | DPBOM000001896 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-11-26 | 2022-11-23
1157 | P3 | DPBOM000001897 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-06-19 | 2024-06-18
1158 | P3 | DPBOM000001898 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-04-02 | 2022-04-01
1159 | P3 | DPBOM000001899 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-10-09 | 2023-09-24
1160 | P3 | DPBOM000001900 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-29 | 2022-03-02
1161 | P3 | DPBOM000001901 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-30 | 2023-04-20
1162 | P3 | DPBOM000001902 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-05-23 | 2022-04-30
1163 | P3 | DPBOM000001903 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-03-07 | 2024-02-27
1164 | P3 | DPBOM000001904 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-08-21 | 2023-08-08
1165 | P3 | DPBOM000001905 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-09-17 | 2022-08-26
1167 | P3 | DPBOM000001907 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-07-01 | 2022-06-14
1168 | P3 | DPBOM000001908 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-07-16 | 2024-06-27
1169 | P3 | DPBOM000001909 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-03-20 | 2024-03-03
1170 | P3 | DPBOM000001910 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-08-07 | 2023-08-05
1171 | P3 | DPBOM000001911 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-17 | 2024-02-06
1172 | P3 | DPBOM000001912 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-04-11 | 2023-03-18
1173 | P3 | DPBOM000001913 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-13 | 2022-06-24
1174 | P3 | DPBOM000001914 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-07-02 | 2023-06-14
1175 | P3 | DPBOM000001915 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-06-15 | 2022-06-02
1176 | P3 | DPBOM000001916 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-09-27 | 2023-09-07
1177 | P3 | DPBOM000001917 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-09-28 | 2023-09-14
1179 | P3 | DPBOM000001919 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-07-07 | 2023-06-20
1180 | P3 | DPBOM000001920 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-05-23 | 2024-05-06
1181 | P3 | DPBOM000001921 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-08-21 | 2023-07-23
1182 | P3 | DPBOM000001922 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-06-04 | 2023-05-14
1183 | P3 | DPBOM000001923 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-04-04 | 2022-03-28
1184 | P3 | DPBOM000001924 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-10 | 2022-11-09
1185 | P3 | DPBOM000001925 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-06-07 | 2024-05-15
1186 | P3 | DPBOM000001926 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-03-07 | 2022-02-18
1187 | P3 | DPBOM000001927 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-15 | 2022-11-10
1188 | P3 | DPBOM000001928 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-04-29 | 2023-04-10
1189 | P3 | DPBOM000001929 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-02-10 | 2023-01-29
1191 | P3 | DPBOM000001931 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-11-07 | 2021-10-16
1192 | P3 | DPBOM000001932 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-01-29 | 2024-01-12
1193 | P3 | DPBOM000001933 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-12-15 | 2023-11-27
1194 | P3 | DPBOM000001934 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-02-05 | 2024-01-14
1195 | P3 | DPBOM000001935 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-14 | 2024-02-04
1196 | P3 | DPBOM000001936 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-26 | 2022-08-28
1197 | P3 | DPBOM000001937 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-08-29 | 2023-08-23
1198 | P3 | DPBOM000001938 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-03-28 | 2023-03-01
1199 | P3 | DPBOM000001939 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-09-05 | 2023-08-10
1200 | P3 | DPBOM000001940 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-01-09 | 2022-12-20
1201 | P3 | DPBOM000001941 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-10-15 | 2022-10-06
1203 | P3 | DPBOM000001943 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-07-09 | 2023-06-10
1204 | P3 | DPBOM000001944 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2024-07-02 | 2024-06-16
1205 | P3 | DPBOM000001945 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-04-24 | 2024-04-15
1206 | P3 | DPBOM000001946 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-07-12 | 2023-07-03
1207 | P3 | DPBOM000001947 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-12-25 | 2021-12-20
1208 | P3 | DPBOM000001948 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-20 | 2023-08-17
1209 | P3 | DPBOM000001949 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-04 | 2021-08-22
1210 | P3 | DPBOM000001950 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-12-04 | 2023-11-27
1211 | P3 | DPBOM000001951 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-02-17 | 2022-01-20
1212 | P3 | DPBOM000001952 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-03-13 | 2023-02-25
1213 | P3 | DPBOM000001953 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-06-18 | 2024-05-26
1215 | P3 | DPBOM000001955 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-05-20 | 2023-05-13
1216 | P3 | DPBOM000001956 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-09-24 | 2023-09-15
1217 | P3 | DPBOM000001957 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-04-10 | 2022-04-06
1218 | P3 | DPBOM000001958 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-02-04 | 2022-03-01
1219 | P3 | DPBOM000001959 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-10-03 | 2021-09-22
1220 | P3 | DPBOM000001960 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-04 | 2023-03-02
1221 | P3 | DPBOM000001961 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-12-23 | 2022-11-27
1222 | P3 | DPBOM000001962 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-02-28 | 2022-02-14
1223 | P3 | DPBOM000001963 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-02-18 | 2023-02-06
1224 | P3 | DPBOM000001964 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-03-20 | 2023-02-19
1225 | P3 | DPBOM000001965 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-08-07 | 2022-08-01
1226 | P3 | DPBOM000001966 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-11-12 | 2021-10-14
1228 | P3 | DPBOM000001968 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2022-05-31 | 2022-05-18
1229 | P3 | DPBOM000001969 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-02-25 | 2022-02-09
1230 | P3 | DPBOM000001970 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-11-16 | 2023-10-19
1231 | P3 | DPBOM000001971 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-08-19 | 2023-07-27
1232 | P3 | DPBOM000001972 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-09-04 | 2023-09-01
1233 | P3 | DPBOM000001973 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-02 | 2023-10-30
1234 | P3 | DPBOM000001974 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-07-18 | 2024-07-03
1235 | P3 | DPBOM000001975 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-10 | 2023-12-01
1236 | P3 | DPBOM000001976 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-05-14 | 2024-04-27
1237 | P3 | DPBOM000001977 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-08-14 | 2023-07-24
1238 | P3 | DPBOM000001978 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-04-11 | 2023-04-05
1239 | P3 | DPBOM000001979 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-09-14 | 2021-09-10
1241 | P3 | DPBOM000001981 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-05-10 | 2024-05-06
1242 | P3 | DPBOM000001982 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-05-31 | 2022-05-18
1243 | P3 | DPBOM000001983 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-04-28 | 2024-04-27
1244 | P3 | DPBOM000001984 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-01-08 | 2021-12-11
1245 | P3 | DPBOM000001985 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-08 | 2023-12-03
1246 | P3 | DPBOM000001986 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-07-01 | 2022-06-02
1247 | P3 | DPBOM000001987 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-10-22 | 2021-09-30
1248 | P3 | DPBOM000001988 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-01-06 | 2023-12-25
1249 | P3 | DPBOM000001989 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-04-04 | 2022-03-12
1250 | P3 | DPBOM000001990 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-06-16 | 2024-05-24
1251 | P3 | DPBOM000001991 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-10-08 | 2021-10-05
1252 | P3 | DPBOM000001992 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-16 | 2022-08-21
1253 | P3 | DPBOM000001993 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-01-29 | 2024-01-04
1254 | P3 | DPBOM000001994 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-09-30 | 2022-09-28
1255 | P3 | DPBOM000001995 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-12-13 | 2023-11-27
1256 | P3 | DPBOM000001996 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-07-04 | 2024-06-17
1257 | P3 | DPBOM000001997 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-17 | 2022-02-21
1258 | P3 | DPBOM000001998 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-04-11 | 2022-03-13
1259 | P3 | DPBOM000001999 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-07-01 | 2023-06-14
1260 | P3 | DPBOM000002000 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-09-01 | 2023-08-08
1261 | P3 | DPBOM000002001 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-14 | 2023-11-03
1262 | P3 | DPBOM000002002 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-04-20 | 2022-04-13
1263 | P3 | DPBOM000002003 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-08 | 2024-07-29
1264 | P3 | DPBOM000002004 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-06-22 | 2024-05-29
1265 | P3 | DPBOM000002005 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-07-27 | 2022-07-22
1266 | P3 | DPBOM000002006 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-06-01 | 2024-05-28
1267 | P3 | DPBOM000002007 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-06-08 | 2024-06-01
1268 | P3 | DPBOM000002008 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-04-29 | 2022-04-28
1269 | P3 | DPBOM000002009 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-05-31 | 2024-05-11
1270 | P3 | DPBOM000002010 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-07-12 | 2022-06-14
1271 | P3 | DPBOM000002011 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-06-30 | 2024-06-01
1272 | P3 | DPBOM000002012 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-07-06 | 2023-07-03
1273 | P3 | DPBOM000002013 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-06-03 | 2022-05-15
1274 | P3 | DPBOM000002014 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-09-03 | 2022-08-27
1275 | P3 | DPBOM000002015 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-01-29 | 2022-01-16
1276 | P3 | DPBOM000002016 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-08-10 | 2022-08-08
1277 | P3 | DPBOM000002017 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-11-28 | 2022-11-06
1278 | P3 | DPBOM000002018 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-11-23 | 2023-10-28
1279 | P3 | DPBOM000002019 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-06-18 | 2024-06-03
1280 | P3 | DPBOM000002020 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-07-10 | 2023-06-17
1281 | P3 | DPBOM000001213 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-06-28 | 2022-06-18
1282 | P3 | DPBOM000000743 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-12-22 | 2022-12-04
1283 | P3 | DPBOM000000744 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-07-29 | 2022-07-28
1284 | P3 | DPBOM000000745 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-10-11 | 2023-10-04
1285 | P3 | DPBOM000002021 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-05-05 | 2024-04-26
1286 | P3 | DPBOM000002022 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-03-11 | 2023-03-04
1287 | P3 | DPBOM000000746 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-10-11 | 2023-10-08
1288 | P3 | DPBOM000002023 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-01-13 | 2023-01-06
1289 | P3 | DPBOM000001214 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-07-22 | 2022-07-12
1290 | P3 | DPBOM000000747 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-08-12 | 2022-07-20
1291 | P3 | DPBOM000000748 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-04-04 | 2022-03-11
1292 | P3 | DPBOM000000749 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-02-16 | 2022-02-10
1293 | P3 | DPBOM000000750 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-10-24 | 2022-10-13
1294 | P3 | DPBOM000002024 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-09-13 | 2023-09-11
1295 | P3 | DPBOM000001215 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-07-04 | 2023-06-27
1296 | P3 | DPBOM000000751 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-23 | 2023-11-02
1297 | P3 | DPBOM000000752 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-07-29 | 2023-07-04
1298 | P3 | DPBOM000000753 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-07-16 | 2023-06-24
1299 | P3 | DPBOM000000754 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-07-29 | 2022-07-06
1300 | P3 | DPBOM000002025 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-24 | 2023-11-04
1301 | P3 | DPBOM000001216 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-03-30 | 2023-03-24
1302 | P3 | DPBOM000000755 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-10-11 | 2021-10-05
1303 | P3 | DPBOM000000756 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-01-01 | 2021-12-22
1304 | P3 | DPBOM000000757 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-05-22 | 2022-05-18
1305 | P3 | DPBOM000000758 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-03-29 | 2024-03-19
1306 | P3 | DPBOM000002026 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-12-09 | 2021-11-16
1307 | P3 | DPBOM000001217 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-08-28 | 2023-08-13
1308 | P3 | DPBOM000000759 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-09-15 | 2022-08-25
1309 | P3 | DPBOM000000760 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-02-12 | 2024-02-06
1310 | P3 | DPBOM000000761 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-12-14 | 2024-02-03
1311 | P3 | DPBOM000000762 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-07-17 | 2023-06-22
1312 | P3 | DPBOM000002027 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-01-30 | 2023-01-19
1313 | P3 | DPBOM000001218 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-05-02 | 2022-04-05
1314 | P3 | DPBOM000000763 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-11-06 | 2022-10-20
1315 | P3 | DPBOM000000764 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-04-17 | 2022-04-01
1316 | P3 | DPBOM000000765 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-03-16 | 2024-03-15
1317 | P3 | DPBOM000000766 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-04-10 | 2022-03-26
1318 | P3 | DPBOM000002028 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-05-11 | 2023-05-10
1319 | P3 | DPBOM000002029 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-05-03 | 2022-05-01
1320 | P3 | DPBOM000002030 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-04-02 | 2022-03-31
1321 | P3 | DPBOM000002031 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-06-02 | 2024-05-21
1322 | P3 | DPBOM000002032 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-06-06 | 2024-05-09
1323 | P3 | DPBOM000002033 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-08-16 | 2022-09-11
1324 | P3 | DPBOM000002034 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-05-04 | 2022-05-02
1325 | P3 | DPBOM000002035 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-10-06 | 2021-10-05
1326 | P3 | DPBOM000002036 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-13 | 2023-12-12
1327 | P3 | DPBOM000002037 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-02-11 | 2023-02-08
1328 | P3 | DPBOM000002038 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-12-06 | 2022-11-29
1329 | P3 | DPBOM000002039 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-10-31 | 2022-10-24
1330 | P3 | DPBOM000002040 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-03-24 | 2024-03-05
1331 | P3 | DPBOM000002041 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-07-03 | 2024-06-29
1332 | P3 | DPBOM000002042 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-04-14 | 2022-03-24
1333 | P3 | DPBOM000002043 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-07-18 | 2024-07-15
1334 | P3 | DPBOM000002044 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2022-10-01 | 2022-09-06
1335 | P3 | DPBOM000002045 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-04-29 | 2024-04-19
1336 | P3 | DPBOM000002046 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-08-30 | 2023-08-29
1337 | P3 | DPBOM000002047 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-12-07 | 2022-11-23
1338 | P3 | DPBOM000002048 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-03-09 | 2022-02-10
1339 | P3 | DPBOM000002049 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-04-30 | 2024-04-06
1340 | P3 | DPBOM000002050 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-06-22 | 2024-05-31
1341 | P3 | DPBOM000002051 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2022-09-08 | 2022-08-31
1342 | P3 | DPBOM000002052 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-02-04 | 2022-01-11
1343 | P3 | DPBOM000002053 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-02-21 | 2023-02-18
1344 | P3 | DPBOM000002054 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-06-14 | 2024-07-30
1345 | P3 | DPBOM000002055 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-10-31 | 2022-10-11
1346 | P3 | DPBOM000002056 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-10-15 | 2022-09-24
1347 | P3 | DPBOM000002057 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2024-04-14 | 2024-03-21
1348 | P3 | DPBOM000002058 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-08-09 | 2024-07-17
1349 | P3 | DPBOM000002059 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-04-03 | 2024-03-23
1350 | P3 | DPBOM000002060 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-04-19 | 2024-04-14
1351 | P3 | DPBOM000002061 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-10-24 | 2023-10-04
1352 | P3 | DPBOM000002062 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-15 | 2023-11-11
1353 | P3 | DPBOM000002063 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-11-19 | 2023-10-29
1354 | P3 | DPBOM000002064 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-12-07 | 2023-12-05
1355 | P3 | DPBOM000002065 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-03-28 | 2023-03-24
1356 | P3 | DPBOM000002066 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-08-26 | 2023-08-12
1357 | P3 | DPBOM000002067 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-07-28 | 2024-06-29
1358 | P3 | DPBOM000002068 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-01-28 | 2023-01-12
1359 | P3 | DPBOM000002069 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-06-18 | 2024-05-24
1360 | P3 | DPBOM000002070 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2023-02-03 | 2023-01-08
1361 | P3 | DPBOM000002071 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2023-11-07 | 2023-11-01
1362 | P3 | DPBOM000002072 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-05-14 | 2022-04-26
1363 | P3 | DPBOM000002073 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-12-18 | 2022-12-15
1364 | P3 | DPBOM000002074 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-09-29 | 2021-09-01
1365 | P3 | DPBOM000002075 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-04-13 | 2024-03-19
1366 | P3 | DPBOM000002076 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-02-27 | 2024-02-11
1367 | P3 | DPBOM000002077 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-12-23 | 2023-12-03
1368 | P3 | DPBOM000002078 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-12-09 | 2021-12-07
1369 | P3 | DPBOM000002079 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-03-07 | 2022-02-27
1370 | P3 | DPBOM000002080 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-08-03 | 2024-07-28
1371 | P3 | DPBOM000002081 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-11-04 | 2021-10-28
1372 | P3 | DPBOM000002082 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-04-18 | 2023-03-22
1374 | P3 | DPBOM000002084 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2021-10-05 | 2021-09-07
1375 | P3 | DPBOM000002085 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-06-24 | 2024-05-27
1376 | P3 | DPBOM000002086 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-07-12 | 2022-07-03
1377 | P3 | DPBOM000002087 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-01-26 | 2022-01-16
1378 | P3 | DPBOM000002088 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-05-22 | 2023-04-26
1379 | P3 | DPBOM000002089 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2024-06-29 | 2024-06-27
1381 | P3 | DPBOM000002091 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-03-20 | 2024-03-17
1382 | P3 | DPBOM000002092 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-02-03 | 2023-01-31
1383 | P3 | DPBOM000002093 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2023-04-30 | 2023-04-10
1384 | P3 | DPBOM000002094 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-01-04 | 2021-12-16
1385 | P3 | DPBOM000002095 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-01-13 | 2023-12-28
1386 | P3 | DPBOM000002096 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2023-08-03 | 2023-07-07
1388 | P3 | DPBOM000002098 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-09-03 | 2023-08-08
1389 | P3 | DPBOM000002099 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-06-23 | 2023-05-31
1390 | P3 | DPBOM000002100 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-10-01 | 2022-09-11
1391 | P3 | DPBOM000002101 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2022-07-24 | 2022-07-06
1392 | P3 | DPBOM000002102 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-16 | 2023-11-04
1393 | P3 | DPBOM000002103 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2022-05-07 | 2022-05-03
1395 | P3 | DPBOM000002105 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2023-10-06 | 2023-09-16
1396 | P3 | DPBOM000002106 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2021-10-23 | 2021-09-26
1397 | P3 | DPBOM000002107 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-03-02 | 2022-02-17
1398 | P3 | DPBOM000002108 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-04-19 | 2023-04-01
1399 | P3 | DPBOM000002109 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-03-28 | 2022-03-26
1400 | P3 | DPBOM000002110 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2021-10-06 | 2021-10-04
1402 | P3 | DPBOM000002112 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2024-07-28 | 2024-07-04
1403 | P3 | DPBOM000002113 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-05-11 | 2024-04-28
1404 | P3 | DPBOM000002114 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2021-10-16 | 2021-10-11
1405 | P3 | DPBOM000002115 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-01-25 | 2024-01-10
1406 | P3 | DPBOM000002116 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-03-07 | 2024-02-12
1407 | P3 | DPBOM000002117 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-11-17 | 2022-11-10
1408 | P3 | DPBOM000002118 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-04-02 | 2022-03-10
1409 | P3 | DPBOM000002119 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2024-04-20 | 2024-03-26
1410 | P3 | DPBOM000002120 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2024-08-28 | 2024-08-22
1411 | P3 | DPBOM000002121 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-04-22 | 2023-04-19
1412 | P3 | DPBOM000002122 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-01-11 | 2022-01-02
1413 | P3 | DPBOM000002123 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2021-12-30 | 2021-12-05
1414 | P3 | DPBOM000002124 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-12-15 | 2021-12-02
1415 | P3 | DPBOM000002125 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-05-08 | 2023-04-26
1416 | P3 | DPBOM000002126 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-07-05 | 2024-06-25
1417 | P3 | DPBOM000002127 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2021-12-18 | 2021-12-06
1418 | P3 | DPBOM000002128 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2024-03-09 | 2024-02-11
1419 | P3 | DPBOM000002129 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2022-11-14 | 2022-11-03
1420 | P3 | DPBOM000002130 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2023-11-12 | 2023-11-10
1421 | P3 | DPBOM000002131 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2023-06-24 | 2023-06-23
1422 | P3 | DPBOM000002132 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2022-12-20 | 2022-12-15
1423 | P3 | DPBOM000002133 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2022-07-21 | 2022-07-09
1424 | P3 | DPBOM000002134 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2024-07-07 | 2024-06-24
1425 | P3 | DPBOM000001232 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2023-10-12 | 2023-10-08
1426 | P3 | DPBOM000000789 | 가공 | F4 | D2 |  | D3 | 2024-01-25 | 2024-01-05
1427 | P3 | DPBOM000000790 | 공작 | F4 | D4 |  | D3 | 2022-09-10 | 2022-08-17