## Sheet1
날짜 | 공정명 | 세부공정명 | Vessel ID | 계획 진도율(%) | 실제 진도율(%) | 작업인원(명) | 진행시간(시간) | 지연시간(시간) | 특이사항
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240900 | 35 | 23 | 47 | 18 | 0 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240900 | 35 | 73 | 37 | 2 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240900 | 73 | 100 | 44 | 19 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240900 | 95 | 84 | 16 | 14 | 1 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240900 | 95 | 100 | 17 | 9 | 1 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240900 | 35 | 35 | 38 | 14 | 3 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240900 | 35 | 100 | 44 | 1 | 4 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240900 | 60 | 60 | 13 | 15 | 2 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240900 | 60 | 100 | 20 | 20 | 0 | 없음
2024-08-23 | 조립 | 소조립 | FLNG-240900 | 10 | 10 | 38 | 15 | 0 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | FLNG-240900 | 10 | 10 | 43 | 18 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240901 | 90 | 83 | 12 | 9 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240901 | 90 | 100 | 26 | 20 | 4 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240901 | 65 | 60 | 35 | 18 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240901 | 65 | 80 | 11 | 22 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240901 | 80 | 100 | 19 | 20 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240901 | 30 | 30 | 31 | 17 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240901 | 30 | 80 | 35 | 11 | 0 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240901 | 80 | 85 | 27 | 4 | 4 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240901 | 85 | 100 | 48 | 15 | 2 | 없음
2024-08-10 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240901 | 30 | 30 | 39 | 3 | 1 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240901 | 30 | 65 | 22 | 5 | 4 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240901 | 65 | 80 | 30 | 7 | 2 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240901 | 80 | 100 | 7 | 20 | 0 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240902 | 100 | 92 | 34 | 13 | 1 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240902 | 100 | 100 | 39 | 17 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240902 | 75 | 75 | 30 | 10 | 4 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240902 | 75 | 100 | 36 | 1 | 4 | 없음
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240902 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240902 | 10 | 30 | 31 | 23 | 0 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240902 | 30 | 100 | 14 | 17 | 0 | 없음
2024-08-06 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240902 | 95 | 82 | 44 | 13 | 3 | 없음
2024-08-08 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240902 | 95 | 100 | 20 | 14 | 2 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 대조립 | FLNG-240902 | 95 | 86 | 5 | 15 | 1 | 없음
2024-08-17 | 조립 | 소조립 | FLNG-240902 | 15 | 15 | 21 | 12 | 1 | 없음
2024-08-18 | 조립 | 소조립 | FLNG-240902 | 15 | 100 | 13 | 23 | 3 | 없음
2024-08-21 | 조립 | 중조립 | FLNG-240902 | 100 | 89 | 10 | 3 | 4 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 중조립 | FLNG-240902 | 100 | 100 | 11 | 8 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240903 | 95 | 95 | 41 | 3 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240903 | 95 | 100 | 27 | 22 | 3 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240903 | 60 | 49 | 26 | 21 | 1 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240903 | 60 | 100 | 27 | 11 | 2 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240903 | 60 | 60 | 27 | 15 | 0 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240903 | 60 | 100 | 48 | 18 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240904 | 0 | 0 | 29 | 8 | 4 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240904 | 0 | 20 | 26 | 23 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240904 | 20 | 85 | 32 | 5 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240904 | 85 | 100 | 25 | 7 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240904 | 20 | 6 | 9 | 4 | 1 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240904 | 20 | 6 | 9 | 13 | 3 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240904 | 20 | 86 | 32 | 20 | 3 | 없음
2024-08-29 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240904 | 86 | 100 | 41 | 12 | 2 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240904 | 35 | 35 | 48 | 13 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240905 | 40 | 35 | 6 | 15 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240905 | 40 | 100 | 10 | 6 | 1 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240905 | 80 | 80 | 39 | 13 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240905 | 80 | 100 | 45 | 23 | 2 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240905 | 0 | 0 | 28 | 16 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240905 | 0 | 25 | 15 | 3 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240905 | 25 | 85 | 47 | 20 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240905 | 85 | 100 | 7 | 1 | 1 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240905 | 10 | 10 | 42 | 9 | 3 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240905 | 10 | 100 | 23 | 23 | 4 | 없음
2024-08-23 | 조립 | 소조립 | FLNG-240905 | 70 | 62 | 18 | 4 | 4 | 없음
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | FLNG-240905 | 70 | 100 | 17 | 6 | 1 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 중조립 | FLNG-240905 | 40 | 35 | 48 | 13 | 3 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 중조립 | FLNG-240905 | 40 | 100 | 11 | 15 | 2 | 장비 일시 고장, 수리 완료
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240906 | 80 | 74 | 20 | 21 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240906 | 80 | 100 | 44 | 21 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240906 | 100 | 100 | 14 | 8 | 2 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240906 | 100 | 100 | 23 | 8 | 2 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240906 | 40 | 32 | 10 | 9 | 1 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240906 | 40 | 42 | 42 | 1 | 0 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240906 | 42 | 47 | 49 | 16 | 3 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240906 | 47 | 100 | 24 | 21 | 1 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | FLNG-240906 | 80 | 80 | 11 | 21 | 4 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240907 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240907 | 10 | 4 | 12 | 23 | 2 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240907 | 10 | 14 | 18 | 4 | 3 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240907 | 14 | 74 | 19 | 18 | 2 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240907 | 74 | 100 | 40 | 21 | 2 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240907 | 65 | 60 | 29 | 8 | 1 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240908 | 90 | 80 | 29 | 11 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240908 | 90 | 100 | 6 | 8 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240908 | 15 | 2 | 45 | 4 | 4 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240908 | 15 | 2 | 44 | 3 | 0 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240908 | 15 | 2 | 26 | 22 | 3 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240908 | 15 | 82 | 19 | 10 | 2 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240908 | 82 | 82 | 14 | 18 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240908 | 82 | 100 | 47 | 6 | 0 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240908 | 40 | 40 | 27 | 16 | 2 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240908 | 40 | 70 | 48 | 4 | 1 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240908 | 70 | 100 | 36 | 10 | 1 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240909 | 5 | 0 | 23 | 9 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240909 | 5 | 45 | 25 | 9 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240909 | 45 | 85 | 27 | 7 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240909 | 85 | 100 | 37 | 19 | 3 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240909 | 5 | 5 | 33 | 14 | 3 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240909 | 5 | 80 | 25 | 4 | 3 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240909 | 80 | 100 | 14 | 10 | 1 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240909 | 5 | 5 | 37 | 2 | 4 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240909 | 5 | 25 | 20 | 15 | 0 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240909 | 25 | 100 | 38 | 13 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240909 | 100 | 100 | 8 | 20 | 1 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240910 | 60 | 49 | 25 | 12 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240910 | 60 | 89 | 41 | 17 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240910 | 89 | 100 | 15 | 13 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240910 | 25 | 11 | 23 | 3 | 1 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240910 | 25 | 26 | 32 | 18 | 2 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240910 | 26 | 100 | 40 | 16 | 1 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240910 | 0 | 0 | 26 | 3 | 2 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240910 | 0 | 5 | 8 | 13 | 4 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240910 | 5 | 95 | 20 | 8 | 4 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240910 | 55 | 50 | 45 | 12 | 1 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240910 | 55 | 90 | 18 | 4 | 3 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240910 | 90 | 100 | 17 | 20 | 0 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240911 | 65 | 55 | 22 | 4 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240911 | 65 | 80 | 6 | 16 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-18 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240911 | 80 | 100 | 21 | 16 | 1 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240911 | 10 | 10 | 31 | 4 | 4 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240911 | 10 | 75 | 34 | 15 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-30 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240911 | 75 | 100 | 18 | 19 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240912 | 60 | 60 | 5 | 3 | 0 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240912 | 60 | 85 | 19 | 21 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240912 | 85 | 100 | 8 | 22 | 1 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240912 | 85 | 85 | 28 | 2 | 4 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240912 | 85 | 100 | 41 | 5 | 2 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240912 | 95 | 95 | 32 | 18 | 1 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240912 | 95 | 100 | 44 | 17 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240913 | 25 | 14 | 18 | 1 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240913 | 25 | 69 | 9 | 22 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240913 | 69 | 79 | 34 | 18 | 3 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240913 | 79 | 100 | 8 | 19 | 4 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240913 | 10 | 10 | 13 | 2 | 4 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240913 | 10 | 95 | 17 | 14 | 4 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240913 | 95 | 100 | 29 | 2 | 4 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240913 | 25 | 25 | 7 | 13 | 2 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240914 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240914 | 20 | 60 | 32 | 19 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240914 | 60 | 100 | 10 | 6 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240914 | 40 | 40 | 43 | 7 | 4 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240914 | 40 | 75 | 23 | 12 | 2 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240914 | 75 | 100 | 31 | 13 | 4 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240914 | 30 | 16 | 20 | 12 | 2 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240914 | 30 | 26 | 11 | 18 | 1 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240914 | 30 | 61 | 36 | 7 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240915 | 35 | 35 | 41 | 18 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240915 | 35 | 45 | 15 | 12 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240915 | 45 | 100 | 14 | 11 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240915 | 100 | 94 | 27 | 13 | 4 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240915 | 100 | 100 | 39 | 5 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240916 | 100 | 100 | 34 | 12 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240916 | 60 | 52 | 32 | 8 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240916 | 60 | 100 | 14 | 10 | 3 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240916 | 5 | 5 | 13 | 14 | 2 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240916 | 5 | 25 | 37 | 18 | 3 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240916 | 25 | 75 | 34 | 11 | 2 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240916 | 15 | 15 | 46 | 5 | 1 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240916 | 15 | 45 | 16 | 13 | 0 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240916 | 45 | 55 | 41 | 21 | 0 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240916 | 55 | 100 | 15 | 18 | 3 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240917 | 95 | 95 | 37 | 19 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240917 | 95 | 100 | 46 | 12 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240917 | 85 | 77 | 24 | 16 | 4 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240917 | 85 | 82 | 49 | 22 | 2 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240917 | 85 | 100 | 27 | 15 | 3 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240917 | 50 | 44 | 39 | 3 | 3 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240917 | 100 | 89 | 20 | 23 | 0 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240917 | 100 | 89 | 5 | 5 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240917 | 100 | 100 | 19 | 6 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240918 | 70 | 64 | 48 | 20 | 4 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240918 | 70 | 100 | 37 | 20 | 0 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240918 | 5 | 0 | 26 | 6 | 0 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240918 | 5 | 25 | 40 | 15 | 0 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240918 | 25 | 100 | 44 | 9 | 2 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240918 | 50 | 41 | 43 | 2 | 0 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240918 | 50 | 100 | 23 | 4 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240919 | 90 | 90 | 14 | 21 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240919 | 90 | 100 | 25 | 20 | 1 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240919 | 15 | 15 | 45 | 2 | 0 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240919 | 15 | 85 | 39 | 13 | 1 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240919 | 85 | 100 | 37 | 18 | 3 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240919 | 20 | 20 | 8 | 21 | 1 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240919 | 55 | 42 | 38 | 14 | 3 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240919 | 55 | 100 | 42 | 9 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240920 | 70 | 57 | 48 | 2 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240920 | 70 | 100 | 19 | 11 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240920 | 10 | 3 | 27 | 8 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240920 | 10 | 28 | 29 | 22 | 1 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240920 | 28 | 83 | 27 | 11 | 2 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240920 | 83 | 100 | 7 | 1 | 1 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240920 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240920 | 0 | 10 | 9 | 12 | 3 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240920 | 10 | 25 | 23 | 6 | 2 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240920 | 25 | 100 | 49 | 22 | 2 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240921 | 85 | 85 | 41 | 19 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240921 | 85 | 85 | 20 | 22 | 2 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240921 | 85 | 100 | 20 | 5 | 3 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240921 | 60 | 60 | 31 | 13 | 2 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240921 | 60 | 85 | 9 | 23 | 3 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240921 | 85 | 100 | 33 | 22 | 4 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240921 | 30 | 30 | 7 | 20 | 2 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240921 | 30 | 100 | 43 | 6 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240922 | 90 | 85 | 12 | 23 | 2 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240922 | 90 | 90 | 37 | 23 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240922 | 90 | 90 | 7 | 23 | 2 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240922 | 90 | 100 | 37 | 15 | 1 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240922 | 65 | 65 | 47 | 16 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240923 | 100 | 87 | 8 | 4 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240923 | 100 | 100 | 20 | 17 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240923 | 65 | 65 | 25 | 5 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240923 | 65 | 100 | 8 | 3 | 0 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240923 | 55 | 45 | 48 | 2 | 1 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240923 | 55 | 70 | 10 | 22 | 0 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240923 | 70 | 100 | 23 | 10 | 0 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240923 | 0 | 0 | 44 | 12 | 3 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240923 | 0 | 95 | 33 | 22 | 4 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240923 | 95 | 100 | 8 | 23 | 3 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240924 | 10 | 10 | 6 | 11 | 2 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240924 | 10 | 65 | 19 | 5 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240924 | 65 | 70 | 11 | 2 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240924 | 70 | 100 | 36 | 11 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240924 | 10 | 10 | 44 | 18 | 2 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240924 | 10 | 75 | 15 | 1 | 3 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240924 | 75 | 95 | 39 | 2 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240924 | 95 | 100 | 42 | 7 | 0 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240924 | 45 | 45 | 21 | 23 | 1 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240924 | 45 | 45 | 25 | 21 | 1 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240924 | 45 | 100 | 46 | 23 | 2 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240924 | 60 | 53 | 43 | 19 | 0 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240924 | 60 | 100 | 44 | 9 | 4 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240925 | 60 | 60 | 22 | 2 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240925 | 60 | 100 | 11 | 17 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240925 | 75 | 75 | 45 | 7 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240925 | 75 | 100 | 5 | 3 | 3 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240925 | 40 | 35 | 41 | 2 | 3 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240925 | 40 | 45 | 43 | 15 | 2 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240925 | 45 | 100 | 20 | 4 | 3 | 없음
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240925 | 75 | 70 | 9 | 19 | 2 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240925 | 75 | 85 | 40 | 20 | 4 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240925 | 85 | 90 | 25 | 4 | 3 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240925 | 90 | 100 | 21 | 16 | 3 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | FLNG-240925 | 65 | 58 | 9 | 17 | 1 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | FLNG-240925 | 65 | 78 | 49 | 10 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240926 | 30 | 30 | 47 | 20 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240926 | 30 | 80 | 19 | 14 | 0 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240926 | 80 | 100 | 31 | 22 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240926 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240926 | 0 | 0 | 46 | 22 | 3 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240926 | 0 | 15 | 34 | 3 | 0 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240926 | 15 | 15 | 36 | 16 | 2 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240926 | 15 | 35 | 42 | 2 | 3 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240926 | 35 | 100 | 9 | 20 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240926 | 55 | 55 | 49 | 6 | 2 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240926 | 55 | 90 | 41 | 2 | 4 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240926 | 45 | 45 | 22 | 18 | 1 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240926 | 45 | 100 | 29 | 11 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240927 | 30 | 30 | 29 | 17 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240927 | 30 | 35 | 45 | 8 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240927 | 35 | 40 | 38 | 22 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240927 | 40 | 100 | 24 | 21 | 0 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240927 | 5 | 5 | 45 | 4 | 2 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240927 | 5 | 45 | 43 | 4 | 2 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240927 | 45 | 100 | 17 | 4 | 0 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240927 | 50 | 50 | 27 | 1 | 2 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240927 | 50 | 100 | 37 | 15 | 0 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240927 | 45 | 45 | 34 | 5 | 0 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240927 | 45 | 100 | 10 | 18 | 1 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | FLNG-240927 | 20 | 13 | 32 | 10 | 3 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | FLNG-240927 | 20 | 68 | 15 | 23 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240928 | 25 | 25 | 11 | 2 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240928 | 25 | 100 | 37 | 18 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240928 | 60 | 60 | 33 | 2 | 0 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240928 | 60 | 100 | 25 | 5 | 2 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240928 | 40 | 34 | 25 | 1 | 4 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240928 | 10 | 10 | 49 | 12 | 2 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240928 | 10 | 65 | 46 | 12 | 2 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240928 | 65 | 100 | 24 | 10 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240929 | 25 | 16 | 12 | 21 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240929 | 25 | 26 | 18 | 23 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240929 | 26 | 66 | 14 | 17 | 0 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240929 | 66 | 81 | 46 | 13 | 1 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240929 | 81 | 100 | 6 | 12 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240929 | 25 | 18 | 15 | 12 | 0 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240929 | 25 | 63 | 25 | 20 | 3 | 없음
2024-08-28 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240929 | 63 | 100 | 25 | 22 | 4 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240929 | 30 | 30 | 27 | 7 | 0 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240929 | 30 | 85 | 26 | 12 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240930 | 85 | 80 | 27 | 23 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240930 | 85 | 80 | 19 | 4 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240930 | 85 | 80 | 20 | 23 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240930 | 85 | 85 | 37 | 9 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240930 | 85 | 100 | 47 | 7 | 0 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240930 | 65 | 65 | 10 | 7 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240930 | 65 | 100 | 21 | 1 | 1 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240930 | 70 | 58 | 20 | 9 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240930 | 70 | 63 | 40 | 18 | 4 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240930 | 70 | 83 | 47 | 21 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240930 | 83 | 100 | 28 | 5 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240931 | 20 | 20 | 38 | 4 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240931 | 20 | 25 | 15 | 18 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240931 | 25 | 100 | 21 | 4 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240931 | 65 | 65 | 40 | 14 | 1 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240931 | 65 | 100 | 34 | 8 | 3 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240931 | 50 | 50 | 7 | 18 | 0 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240931 | 50 | 95 | 25 | 23 | 3 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240931 | 95 | 100 | 27 | 4 | 3 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240931 | 20 | 20 | 31 | 8 | 0 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240931 | 20 | 55 | 19 | 5 | 2 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240931 | 55 | 100 | 46 | 19 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240932 | 100 | 89 | 37 | 2 | 2 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240932 | 100 | 100 | 10 | 13 | 3 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240932 | 20 | 11 | 26 | 6 | 0 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240932 | 20 | 71 | 36 | 22 | 4 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240932 | 71 | 100 | 25 | 18 | 3 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240932 | 10 | 10 | 41 | 7 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240933 | 60 | 47 | 35 | 14 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240933 | 60 | 92 | 48 | 9 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240933 | 92 | 100 | 15 | 5 | 3 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240933 | 25 | 25 | 46 | 21 | 1 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240933 | 25 | 100 | 5 | 21 | 4 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240933 | 75 | 68 | 28 | 20 | 2 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240933 | 75 | 73 | 8 | 4 | 3 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240933 | 75 | 100 | 42 | 6 | 0 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240933 | 75 | 65 | 23 | 16 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240933 | 75 | 100 | 44 | 6 | 3 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | FLNG-240933 | 60 | 60 | 28 | 12 | 2 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | FLNG-240933 | 60 | 100 | 38 | 11 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240934 | 5 | 0 | 31 | 10 | 1 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240934 | 5 | 35 | 18 | 10 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240934 | 35 | 100 | 28 | 14 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240934 | 70 | 65 | 37 | 14 | 3 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240934 | 70 | 100 | 48 | 16 | 3 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240934 | 35 | 27 | 13 | 17 | 0 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240934 | 10 | 10 | 40 | 17 | 1 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240934 | 10 | 70 | 30 | 14 | 2 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240934 | 70 | 100 | 6 | 22 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240935 | 85 | 85 | 37 | 7 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240935 | 85 | 100 | 29 | 15 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240935 | 75 | 69 | 28 | 5 | 2 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240935 | 75 | 84 | 33 | 1 | 2 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240935 | 84 | 99 | 30 | 16 | 4 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240935 | 99 | 100 | 17 | 22 | 4 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240935 | 0 | 0 | 42 | 13 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240935 | 0 | 80 | 12 | 17 | 0 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240935 | 80 | 80 | 36 | 10 | 1 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240935 | 80 | 85 | 13 | 17 | 3 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240935 | 85 | 100 | 7 | 11 | 0 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240935 | 85 | 71 | 9 | 4 | 1 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240935 | 85 | 100 | 34 | 21 | 3 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | FLNG-240935 | 80 | 66 | 19 | 1 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240936 | 70 | 70 | 13 | 4 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240936 | 70 | 100 | 12 | 7 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240936 | 80 | 80 | 31 | 15 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240936 | 80 | 100 | 38 | 16 | 2 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240936 | 55 | 55 | 34 | 12 | 0 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240936 | 55 | 100 | 11 | 3 | 0 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240936 | 45 | 37 | 30 | 22 | 3 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240936 | 45 | 100 | 32 | 12 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240937 | 10 | 10 | 46 | 13 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240937 | 10 | 50 | 11 | 2 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240937 | 50 | 100 | 27 | 14 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240937 | 85 | 74 | 21 | 13 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240937 | 85 | 99 | 7 | 3 | 1 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240937 | 99 | 100 | 26 | 19 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240937 | 95 | 90 | 49 | 13 | 2 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240937 | 95 | 100 | 27 | 6 | 4 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240937 | 55 | 55 | 18 | 17 | 2 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240937 | 55 | 100 | 44 | 19 | 1 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | FLNG-240937 | 80 | 80 | 15 | 19 | 1 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | FLNG-240937 | 80 | 100 | 30 | 16 | 4 | 장비 일시 고장, 수리 완료
2024-08-30 | 조립 | 중조립 | FLNG-240937 | 30 | 30 | 12 | 19 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240938 | 55 | 43 | 29 | 5 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240938 | 55 | 100 | 30 | 18 | 4 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240938 | 60 | 60 | 17 | 17 | 1 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240938 | 60 | 95 | 38 | 8 | 2 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240938 | 95 | 100 | 20 | 8 | 3 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240938 | 90 | 90 | 46 | 10 | 2 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240938 | 75 | 75 | 47 | 13 | 0 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240938 | 75 | 100 | 11 | 5 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240939 | 75 | 61 | 44 | 6 | 4 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240939 | 75 | 100 | 34 | 17 | 2 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240939 | 20 | 20 | 11 | 3 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240939 | 20 | 95 | 25 | 15 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240939 | 95 | 95 | 26 | 14 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240939 | 95 | 100 | 28 | 6 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240939 | 70 | 61 | 9 | 22 | 3 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240939 | 70 | 71 | 24 | 3 | 2 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240939 | 71 | 100 | 33 | 7 | 2 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240939 | 75 | 66 | 19 | 7 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240939 | 75 | 71 | 38 | 6 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240939 | 75 | 100 | 22 | 4 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240940 | 35 | 28 | 20 | 10 | 4 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240940 | 35 | 48 | 48 | 11 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240940 | 48 | 58 | 43 | 1 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240940 | 58 | 83 | 39 | 10 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240940 | 83 | 100 | 12 | 22 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240940 | 65 | 65 | 33 | 19 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240940 | 65 | 100 | 49 | 6 | 4 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240940 | 50 | 41 | 29 | 19 | 1 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240940 | 50 | 100 | 30 | 1 | 0 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240940 | 45 | 34 | 7 | 3 | 3 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240940 | 45 | 100 | 33 | 6 | 1 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 소조립 | FLNG-240940 | 85 | 77 | 5 | 10 | 0 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | FLNG-240940 | 85 | 100 | 17 | 13 | 2 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 중조립 | FLNG-240940 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240941 | 35 | 30 | 11 | 21 | 1 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240941 | 35 | 60 | 32 | 17 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240941 | 60 | 100 | 34 | 17 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240941 | 100 | 100 | 31 | 8 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240941 | 35 | 35 | 29 | 15 | 3 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240941 | 35 | 75 | 35 | 2 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240941 | 75 | 100 | 32 | 18 | 3 | 없음
2024-08-08 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240941 | 50 | 50 | 35 | 23 | 2 | 없음
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240941 | 50 | 50 | 30 | 12 | 2 | 없음
2024-08-10 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240941 | 50 | 100 | 19 | 2 | 1 | 없음
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | FLNG-240941 | 10 | 10 | 14 | 21 | 4 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 소조립 | FLNG-240941 | 10 | 50 | 48 | 7 | 4 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | FLNG-240941 | 50 | 85 | 26 | 20 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240942 | 25 | 25 | 9 | 15 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240942 | 25 | 45 | 37 | 22 | 0 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240942 | 45 | 100 | 17 | 1 | 1 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240942 | 0 | 0 | 10 | 17 | 4 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240942 | 0 | 20 | 41 | 10 | 1 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240942 | 20 | 100 | 49 | 13 | 3 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240942 | 80 | 69 | 19 | 5 | 4 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240942 | 80 | 74 | 42 | 18 | 1 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240942 | 80 | 80 | 38 | 8 | 1 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240942 | 80 | 100 | 5 | 22 | 3 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240943 | 95 | 95 | 22 | 8 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240943 | 95 | 100 | 18 | 4 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240943 | 60 | 51 | 6 | 9 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240943 | 60 | 66 | 22 | 23 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240943 | 66 | 86 | 46 | 12 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240943 | 86 | 100 | 34 | 14 | 2 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240943 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240943 | 95 | 95 | 19 | 21 | 2 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240943 | 95 | 100 | 14 | 2 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240944 | 30 | 20 | 17 | 17 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240944 | 30 | 20 | 8 | 4 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240944 | 30 | 30 | 29 | 8 | 0 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240944 | 30 | 30 | 27 | 12 | 2 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240944 | 30 | 90 | 14 | 17 | 2 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240944 | 90 | 100 | 24 | 16 | 1 | 없음
2024-08-30 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240944 | 45 | 45 | 41 | 6 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240945 | 90 | 82 | 14 | 2 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240945 | 90 | 100 | 22 | 20 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240945 | 70 | 70 | 30 | 9 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240945 | 70 | 100 | 27 | 9 | 1 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240945 | 0 | 0 | 32 | 5 | 3 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240945 | 0 | 70 | 7 | 17 | 2 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240945 | 70 | 100 | 7 | 1 | 4 | 없음
2024-08-08 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240945 | 85 | 74 | 23 | 5 | 4 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240945 | 85 | 100 | 13 | 21 | 0 | 없음
2024-08-19 | 조립 | 소조립 | FLNG-240945 | 10 | 10 | 15 | 17 | 0 | 없음
2024-08-23 | 조립 | 소조립 | FLNG-240945 | 10 | 55 | 9 | 11 | 4 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 소조립 | FLNG-240945 | 55 | 100 | 32 | 7 | 2 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 중조립 | FLNG-240945 | 10 | 10 | 38 | 5 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240946 | 5 | 0 | 11 | 21 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240946 | 5 | 55 | 49 | 14 | 4 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240946 | 55 | 70 | 47 | 8 | 3 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240946 | 70 | 100 | 49 | 6 | 3 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240946 | 55 | 55 | 46 | 21 | 3 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240946 | 55 | 85 | 13 | 8 | 0 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240946 | 85 | 100 | 35 | 12 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240946 | 65 | 65 | 17 | 21 | 3 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240946 | 65 | 100 | 7 | 10 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240947 | 75 | 69 | 16 | 19 | 1 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240947 | 75 | 100 | 7 | 6 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240947 | 0 | 0 | 36 | 21 | 1 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240947 | 0 | 45 | 43 | 21 | 3 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240947 | 45 | 65 | 24 | 12 | 0 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240947 | 65 | 90 | 25 | 3 | 4 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240947 | 90 | 100 | 29 | 14 | 2 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240947 | 30 | 30 | 42 | 18 | 1 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240947 | 30 | 55 | 31 | 20 | 3 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240947 | 55 | 100 | 20 | 13 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240948 | 40 | 40 | 45 | 17 | 4 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240948 | 40 | 70 | 17 | 11 | 2 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240948 | 70 | 100 | 23 | 12 | 4 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240948 | 55 | 55 | 37 | 13 | 1 | 없음
2024-08-28 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240948 | 55 | 100 | 27 | 17 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240949 | 40 | 40 | 11 | 22 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240949 | 40 | 100 | 37 | 1 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240949 | 85 | 85 | 36 | 14 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240949 | 85 | 100 | 29 | 10 | 4 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240949 | 95 | 88 | 24 | 5 | 3 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240949 | 95 | 100 | 17 | 16 | 3 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240949 | 80 | 66 | 35 | 12 | 2 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240949 | 80 | 100 | 11 | 1 | 0 | 없음
2024-08-23 | 조립 | 소조립 | FLNG-240949 | 15 | 6 | 17 | 3 | 4 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 소조립 | FLNG-240949 | 15 | 41 | 13 | 19 | 1 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | FLNG-240949 | 41 | 71 | 34 | 3 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240950 | 30 | 16 | 40 | 11 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240950 | 30 | 81 | 49 | 13 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240950 | 81 | 96 | 17 | 23 | 1 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240950 | 96 | 100 | 47 | 6 | 2 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240950 | 50 | 45 | 39 | 14 | 2 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240950 | 50 | 100 | 45 | 22 | 2 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240950 | 20 | 20 | 13 | 19 | 1 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240950 | 20 | 80 | 43 | 7 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240951 | 100 | 100 | 6 | 6 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240951 | 55 | 46 | 19 | 12 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240951 | 55 | 100 | 48 | 11 | 4 | 없음
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240951 | 100 | 93 | 12 | 16 | 1 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-10 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240951 | 100 | 100 | 11 | 12 | 1 | 없음
2024-08-06 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240951 | 50 | 41 | 19 | 4 | 2 | 없음
2024-08-08 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240951 | 50 | 100 | 38 | 14 | 4 | 없음
2024-08-14 | 조립 | 소조립 | FLNG-240951 | 30 | 25 | 46 | 10 | 3 | 없음
2024-08-18 | 조립 | 소조립 | FLNG-240951 | 30 | 80 | 49 | 10 | 2 | 없음
2024-08-20 | 조립 | 소조립 | FLNG-240951 | 80 | 100 | 30 | 9 | 1 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 중조립 | FLNG-240951 | 45 | 45 | 20 | 17 | 1 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 중조립 | FLNG-240951 | 45 | 60 | 43 | 10 | 0 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 중조립 | FLNG-240951 | 60 | 100 | 9 | 15 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240952 | 15 | 15 | 21 | 15 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240952 | 15 | 90 | 14 | 9 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240952 | 90 | 100 | 40 | 18 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240952 | 85 | 85 | 20 | 15 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240952 | 85 | 100 | 16 | 4 | 0 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240952 | 80 | 72 | 41 | 6 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240952 | 80 | 100 | 47 | 17 | 2 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240952 | 100 | 100 | 12 | 5 | 1 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | FLNG-240952 | 95 | 85 | 20 | 2 | 4 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | FLNG-240952 | 95 | 100 | 11 | 18 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240953 | 20 | 20 | 23 | 13 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240953 | 20 | 45 | 32 | 21 | 4 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240953 | 45 | 65 | 15 | 10 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240953 | 65 | 95 | 24 | 2 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240953 | 95 | 100 | 32 | 22 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240953 | 75 | 64 | 39 | 17 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240953 | 75 | 100 | 28 | 18 | 0 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240953 | 90 | 90 | 15 | 22 | 3 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240953 | 90 | 100 | 25 | 14 | 1 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240953 | 35 | 35 | 36 | 4 | 1 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240953 | 35 | 100 | 35 | 14 | 0 | 없음
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | FLNG-240953 | 35 | 35 | 12 | 23 | 1 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | FLNG-240953 | 35 | 90 | 31 | 22 | 0 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | FLNG-240953 | 90 | 90 | 30 | 19 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240954 | 50 | 50 | 23 | 23 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240954 | 50 | 70 | 25 | 12 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240954 | 70 | 100 | 15 | 11 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240954 | 85 | 76 | 48 | 5 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240954 | 85 | 100 | 5 | 7 | 3 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240954 | 55 | 47 | 34 | 6 | 2 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240954 | 55 | 100 | 42 | 2 | 3 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240954 | 35 | 35 | 26 | 18 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240954 | 35 | 100 | 37 | 23 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240955 | 15 | 4 | 36 | 23 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240955 | 15 | 14 | 45 | 17 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240955 | 15 | 94 | 40 | 12 | 4 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240955 | 94 | 100 | 20 | 21 | 4 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240955 | 95 | 95 | 40 | 21 | 0 | 없음
2024-08-28 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240955 | 95 | 100 | 35 | 5 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240956 | 35 | 30 | 12 | 21 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240956 | 35 | 80 | 49 | 1 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240956 | 80 | 100 | 28 | 9 | 0 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240956 | 65 | 55 | 26 | 20 | 0 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240956 | 65 | 55 | 37 | 9 | 4 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240957 | 35 | 35 | 9 | 12 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240957 | 35 | 60 | 47 | 13 | 4 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240957 | 60 | 70 | 48 | 6 | 3 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240957 | 70 | 100 | 48 | 17 | 0 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240957 | 65 | 60 | 31 | 16 | 3 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240957 | 65 | 100 | 45 | 12 | 4 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240957 | 95 | 82 | 9 | 6 | 3 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240957 | 95 | 100 | 35 | 16 | 2 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240957 | 20 | 20 | 33 | 8 | 2 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240957 | 20 | 100 | 5 | 22 | 4 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | FLNG-240957 | 70 | 56 | 42 | 21 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240958 | 40 | 40 | 48 | 22 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240958 | 40 | 65 | 25 | 19 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240958 | 65 | 100 | 43 | 8 | 1 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240958 | 60 | 60 | 19 | 12 | 2 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240958 | 60 | 100 | 31 | 9 | 0 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240958 | 30 | 20 | 8 | 23 | 2 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240958 | 30 | 100 | 35 | 10 | 0 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240958 | 30 | 30 | 12 | 16 | 2 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240958 | 30 | 100 | 41 | 23 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-23 | 조립 | 소조립 | FLNG-240958 | 80 | 80 | 27 | 6 | 3 | 조립 라인 문제로 작업 지연
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | FLNG-240958 | 80 | 100 | 11 | 16 | 4 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 중조립 | FLNG-240958 | 5 | 0 | 10 | 13 | 4 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 중조립 | FLNG-240958 | 5 | 80 | 17 | 21 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240959 | 60 | 51 | 10 | 12 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240959 | 60 | 81 | 37 | 1 | 0 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240959 | 81 | 100 | 10 | 8 | 2 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240959 | 20 | 20 | 46 | 12 | 2 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240959 | 20 | 100 | 16 | 7 | 1 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240959 | 20 | 15 | 6 | 2 | 3 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240959 | 20 | 100 | 6 | 21 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240960 | 15 | 15 | 24 | 22 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240960 | 15 | 60 | 45 | 8 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240960 | 60 | 80 | 32 | 9 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240960 | 80 | 100 | 11 | 3 | 1 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240960 | 10 | 0 | 14 | 6 | 1 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240960 | 10 | 95 | 31 | 9 | 3 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240960 | 95 | 100 | 38 | 22 | 2 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240960 | 45 | 35 | 45 | 4 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240961 | 20 | 20 | 23 | 19 | 1 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240961 | 20 | 30 | 49 | 6 | 4 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240961 | 30 | 40 | 41 | 3 | 4 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240961 | 40 | 100 | 15 | 14 | 2 | 없음
2024-08-30 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240961 | 45 | 35 | 9 | 20 | 4 | 없음
2024-08-31 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240961 | 45 | 100 | 25 | 9 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240962 | 40 | 33 | 26 | 12 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240962 | 40 | 100 | 21 | 14 | 0 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240962 | 60 | 47 | 26 | 11 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240962 | 60 | 67 | 15 | 6 | 1 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240962 | 67 | 92 | 38 | 17 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240962 | 92 | 100 | 31 | 6 | 2 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240962 | 100 | 100 | 30 | 21 | 2 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240962 | 55 | 55 | 11 | 10 | 4 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240962 | 55 | 100 | 6 | 22 | 2 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | FLNG-240962 | 15 | 15 | 43 | 8 | 2 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240963 | 25 | 18 | 14 | 12 | 3 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240963 | 25 | 73 | 38 | 4 | 4 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240963 | 73 | 78 | 45 | 14 | 3 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240963 | 78 | 100 | 16 | 20 | 4 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240963 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240963 | 0 | 30 | 30 | 17 | 3 | 없음
2024-08-29 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240963 | 30 | 35 | 28 | 8 | 2 | 없음
2024-08-30 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240963 | 35 | 100 | 17 | 15 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240964 | 10 | 4 | 20 | 22 | 4 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240964 | 10 | 69 | 36 | 3 | 1 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240964 | 69 | 89 | 29 | 9 | 4 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240964 | 89 | 100 | 17 | 13 | 1 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240964 | 95 | 90 | 40 | 1 | 0 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240964 | 95 | 100 | 31 | 13 | 2 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240964 | 85 | 76 | 34 | 21 | 0 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240964 | 85 | 100 | 14 | 12 | 4 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240964 | 60 | 55 | 32 | 16 | 1 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240964 | 60 | 100 | 36 | 18 | 4 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | FLNG-240964 | 95 | 82 | 13 | 22 | 0 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | FLNG-240964 | 95 | 100 | 16 | 1 | 4 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 중조립 | FLNG-240964 | 35 | 30 | 47 | 8 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240965 | 45 | 38 | 7 | 18 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240965 | 45 | 93 | 23 | 5 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240965 | 93 | 100 | 16 | 16 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240965 | 100 | 100 | 41 | 22 | 0 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240965 | 70 | 70 | 13 | 19 | 1 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240965 | 70 | 100 | 43 | 3 | 1 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240965 | 55 | 41 | 45 | 13 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240965 | 55 | 100 | 27 | 21 | 1 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | FLNG-240965 | 30 | 18 | 39 | 12 | 3 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | FLNG-240965 | 30 | 53 | 30 | 23 | 3 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | FLNG-240965 | 53 | 100 | 22 | 1 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240966 | 50 | 50 | 25 | 12 | 2 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240966 | 50 | 100 | 8 | 18 | 0 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240966 | 15 | 9 | 15 | 13 | 0 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240966 | 15 | 29 | 8 | 12 | 1 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240966 | 29 | 100 | 31 | 10 | 0 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240966 | 5 | 0 | 25 | 21 | 1 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240967 | 75 | 61 | 9 | 14 | 1 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240967 | 75 | 100 | 30 | 8 | 4 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240967 | 75 | 66 | 7 | 20 | 4 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240967 | 75 | 91 | 30 | 6 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240967 | 91 | 100 | 25 | 8 | 2 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240967 | 100 | 100 | 24 | 8 | 1 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240968 | 95 | 85 | 21 | 13 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240968 | 95 | 100 | 47 | 16 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240968 | 65 | 57 | 20 | 16 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240968 | 65 | 100 | 49 | 22 | 1 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240968 | 60 | 60 | 13 | 19 | 4 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240968 | 60 | 65 | 15 | 1 | 2 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240968 | 65 | 100 | 18 | 21 | 2 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240968 | 0 | 0 | 47 | 5 | 1 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240968 | 0 | 60 | 15 | 16 | 2 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240968 | 60 | 100 | 21 | 7 | 2 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240969 | 30 | 30 | 46 | 10 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240969 | 30 | 45 | 23 | 17 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240969 | 45 | 75 | 21 | 7 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-17 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240969 | 75 | 95 | 34 | 12 | 3 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240969 | 95 | 100 | 9 | 18 | 1 | 없음
2024-08-28 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240969 | 55 | 43 | 15 | 3 | 0 | 없음
2024-08-31 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240969 | 55 | 53 | 26 | 19 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240970 | 0 | 0 | 49 | 12 | 0 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240970 | 0 | 65 | 27 | 22 | 3 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240970 | 65 | 90 | 34 | 14 | 2 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240970 | 90 | 100 | 44 | 16 | 3 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240970 | 20 | 20 | 10 | 7 | 4 | 없음
2024-08-28 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240970 | 20 | 95 | 40 | 2 | 4 | 없음
2024-08-29 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240970 | 95 | 100 | 32 | 19 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240970 | 65 | 65 | 25 | 5 | 0 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240970 | 65 | 100 | 28 | 6 | 0 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240971 | 100 | 100 | 40 | 2 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240971 | 50 | 38 | 19 | 17 | 4 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240971 | 50 | 100 | 27 | 3 | 4 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240971 | 25 | 19 | 39 | 1 | 1 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240971 | 25 | 100 | 25 | 18 | 4 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240971 | 75 | 75 | 43 | 6 | 1 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240971 | 75 | 80 | 21 | 5 | 2 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240971 | 80 | 100 | 27 | 15 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240972 | 50 | 50 | 23 | 4 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240972 | 50 | 65 | 44 | 5 | 0 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240972 | 65 | 100 | 43 | 4 | 4 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240972 | 5 | 5 | 48 | 21 | 1 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240972 | 5 | 30 | 6 | 23 | 3 | 없음
2024-08-31 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240972 | 30 | 100 | 12 | 22 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240973 | 75 | 75 | 22 | 2 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240973 | 75 | 100 | 8 | 17 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240973 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240973 | 0 | 85 | 10 | 7 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240973 | 85 | 100 | 37 | 23 | 0 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240973 | 5 | 0 | 42 | 22 | 4 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240973 | 5 | 55 | 27 | 10 | 0 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240973 | 55 | 90 | 7 | 14 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240973 | 90 | 100 | 44 | 3 | 1 | 없음
2024-08-08 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240973 | 5 | 5 | 7 | 16 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240973 | 5 | 30 | 39 | 23 | 3 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240973 | 30 | 100 | 43 | 7 | 1 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | FLNG-240973 | 70 | 70 | 20 | 1 | 1 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | FLNG-240973 | 70 | 85 | 15 | 9 | 0 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240974 | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240974 | 15 | 86 | 28 | 11 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240974 | 86 | 100 | 13 | 7 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240974 | 50 | 41 | 32 | 3 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240974 | 50 | 100 | 40 | 3 | 4 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240974 | 95 | 85 | 25 | 1 | 4 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240974 | 95 | 100 | 25 | 7 | 2 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240974 | 70 | 70 | 48 | 5 | 0 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240974 | 70 | 100 | 43 | 15 | 4 | 없음
2024-08-21 | 조립 | 소조립 | FLNG-240974 | 55 | 55 | 10 | 21 | 1 | 없음
2024-08-23 | 조립 | 소조립 | FLNG-240974 | 55 | 100 | 46 | 20 | 3 | 없음
2024-08-24 | 조립 | 중조립 | FLNG-240974 | 60 | 48 | 27 | 21 | 1 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 중조립 | FLNG-240974 | 60 | 68 | 20 | 17 | 1 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 중조립 | FLNG-240974 | 68 | 73 | 24 | 15 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240975 | 25 | 25 | 19 | 11 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240975 | 25 | 55 | 27 | 21 | 1 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240975 | 55 | 100 | 18 | 18 | 3 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240975 | 45 | 45 | 12 | 4 | 2 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240975 | 45 | 80 | 43 | 15 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240976 | 25 | 15 | 24 | 10 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240976 | 25 | 65 | 35 | 17 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240976 | 65 | 100 | 32 | 1 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240976 | 80 | 71 | 35 | 8 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240976 | 80 | 100 | 37 | 13 | 3 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240976 | 70 | 63 | 21 | 22 | 3 | 없음
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240976 | 5 | 0 | 21 | 12 | 3 | 없음
2024-08-10 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240976 | 5 | 5 | 25 | 15 | 2 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240976 | 5 | 35 | 36 | 23 | 4 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240976 | 35 | 100 | 15 | 10 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240977 | 5 | 0 | 34 | 9 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240977 | 5 | 5 | 20 | 19 | 4 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240977 | 5 | 20 | 36 | 1 | 1 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240977 | 20 | 75 | 27 | 6 | 0 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240977 | 75 | 100 | 34 | 2 | 1 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240977 | 30 | 17 | 10 | 1 | 3 | 없음
2024-08-29 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240977 | 30 | 52 | 36 | 1 | 4 | 없음
2024-08-31 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240977 | 52 | 100 | 26 | 4 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240978 | 10 | 10 | 20 | 8 | 4 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240978 | 10 | 75 | 34 | 21 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240978 | 75 | 100 | 22 | 16 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240978 | 35 | 35 | 34 | 22 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240978 | 35 | 95 | 17 | 9 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240978 | 95 | 100 | 45 | 14 | 1 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240978 | 40 | 40 | 19 | 22 | 1 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240978 | 40 | 100 | 25 | 19 | 1 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240978 | 95 | 95 | 21 | 8 | 4 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240978 | 95 | 100 | 28 | 21 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | FLNG-240978 | 30 | 30 | 9 | 12 | 4 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | FLNG-240978 | 30 | 90 | 16 | 23 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240979 | 25 | 14 | 5 | 5 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240979 | 25 | 79 | 11 | 14 | 1 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240979 | 79 | 94 | 28 | 13 | 2 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240979 | 94 | 100 | 41 | 9 | 3 | 없음
2024-08-30 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240979 | 35 | 21 | 26 | 19 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240980 | 85 | 85 | 26 | 23 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240980 | 85 | 100 | 44 | 1 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240980 | 75 | 75 | 46 | 23 | 1 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240980 | 75 | 90 | 49 | 20 | 0 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240980 | 90 | 100 | 27 | 15 | 3 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240980 | 90 | 80 | 26 | 17 | 3 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240980 | 90 | 80 | 12 | 21 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240981 | 65 | 65 | 35 | 18 | 2 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240981 | 65 | 100 | 42 | 15 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240981 | 25 | 12 | 38 | 13 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240981 | 25 | 100 | 48 | 12 | 0 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240981 | 5 | 0 | 43 | 15 | 0 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240981 | 5 | 60 | 36 | 6 | 0 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240981 | 60 | 100 | 24 | 23 | 2 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240981 | 70 | 70 | 46 | 23 | 3 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240981 | 70 | 100 | 36 | 5 | 1 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | FLNG-240981 | 70 | 70 | 6 | 15 | 3 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | FLNG-240981 | 70 | 100 | 39 | 1 | 3 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 중조립 | FLNG-240981 | 90 | 90 | 8 | 4 | 4 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 중조립 | FLNG-240981 | 90 | 100 | 7 | 20 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240982 | 5 | 5 | 42 | 18 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240982 | 5 | 90 | 19 | 22 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240982 | 90 | 100 | 22 | 23 | 2 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240982 | 65 | 59 | 9 | 14 | 0 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240982 | 65 | 100 | 32 | 3 | 0 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240982 | 90 | 83 | 17 | 2 | 3 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240982 | 90 | 100 | 5 | 11 | 1 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240982 | 85 | 85 | 40 | 23 | 1 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240982 | 85 | 100 | 36 | 22 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240983 | 0 | 0 | 38 | 2 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240983 | 0 | 15 | 29 | 15 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240983 | 15 | 100 | 17 | 15 | 4 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240983 | 90 | 90 | 35 | 1 | 1 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240983 | 90 | 100 | 20 | 21 | 2 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240983 | 60 | 51 | 33 | 23 | 4 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240983 | 60 | 100 | 47 | 22 | 1 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240984 | 85 | 76 | 29 | 16 | 0 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240984 | 85 | 91 | 16 | 5 | 4 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240984 | 91 | 100 | 28 | 11 | 4 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240984 | 30 | 30 | 12 | 20 | 4 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240984 | 30 | 95 | 14 | 11 | 1 | 없음
2024-08-28 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240984 | 95 | 100 | 9 | 5 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240985 | 60 | 60 | 33 | 17 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240985 | 60 | 100 | 17 | 9 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240985 | 5 | 0 | 35 | 16 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240985 | 5 | 75 | 43 | 13 | 4 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240985 | 75 | 100 | 38 | 18 | 0 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240985 | 40 | 40 | 36 | 13 | 1 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240985 | 40 | 85 | 28 | 17 | 3 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240985 | 5 | 5 | 31 | 22 | 0 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240985 | 5 | 85 | 7 | 13 | 0 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240985 | 85 | 90 | 34 | 17 | 4 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240985 | 90 | 100 | 16 | 12 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240986 | 80 | 80 | 13 | 8 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240986 | 80 | 100 | 25 | 12 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240986 | 100 | 89 | 43 | 17 | 3 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240986 | 100 | 100 | 12 | 14 | 3 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240986 | 20 | 6 | 20 | 8 | 0 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240986 | 20 | 41 | 39 | 10 | 1 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240986 | 41 | 100 | 43 | 2 | 0 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240986 | 50 | 44 | 6 | 21 | 3 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240986 | 50 | 99 | 17 | 22 | 2 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240986 | 99 | 100 | 27 | 7 | 3 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | FLNG-240986 | 40 | 40 | 26 | 10 | 1 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | FLNG-240986 | 40 | 100 | 38 | 21 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240987 | 90 | 90 | 24 | 23 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240987 | 90 | 100 | 28 | 21 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240987 | 30 | 20 | 18 | 20 | 1 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240987 | 30 | 100 | 21 | 13 | 3 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240987 | 25 | 25 | 6 | 8 | 4 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240987 | 30 | 21 | 25 | 1 | 3 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240987 | 30 | 91 | 21 | 12 | 2 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240987 | 91 | 100 | 48 | 23 | 3 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240988 | 30 | 30 | 38 | 7 | 4 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240988 | 30 | 100 | 43 | 8 | 0 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240988 | 100 | 100 | 47 | 1 | 1 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240988 | 60 | 60 | 41 | 2 | 1 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240988 | 60 | 85 | 17 | 10 | 2 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240988 | 25 | 13 | 43 | 21 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240988 | 25 | 100 | 18 | 16 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240989 | 85 | 85 | 48 | 15 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240989 | 85 | 100 | 11 | 7 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240989 | 60 | 60 | 45 | 20 | 4 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240989 | 60 | 100 | 12 | 6 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240989 | 10 | 2 | 16 | 6 | 4 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240989 | 10 | 12 | 41 | 22 | 4 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240990 | 100 | 87 | 36 | 6 | 2 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240990 | 100 | 100 | 12 | 5 | 3 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240990 | 10 | 0 | 48 | 9 | 0 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240990 | 10 | 60 | 21 | 2 | 2 | 없음
2024-08-28 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240990 | 60 | 100 | 27 | 22 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240991 | 90 | 90 | 36 | 7 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240991 | 90 | 100 | 44 | 21 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240991 | 40 | 40 | 32 | 17 | 1 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240991 | 40 | 40 | 46 | 20 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240991 | 40 | 90 | 23 | 5 | 2 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240991 | 90 | 100 | 40 | 5 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240991 | 25 | 25 | 23 | 9 | 3 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240991 | 25 | 85 | 25 | 13 | 1 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240991 | 85 | 100 | 29 | 3 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240991 | 40 | 28 | 22 | 10 | 3 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240991 | 40 | 88 | 7 | 18 | 2 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240991 | 88 | 100 | 41 | 16 | 2 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | FLNG-240991 | 95 | 95 | 9 | 3 | 4 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | FLNG-240991 | 95 | 100 | 10 | 19 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240992 | 55 | 48 | 20 | 4 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240992 | 55 | 100 | 22 | 21 | 1 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240992 | 90 | 90 | 8 | 20 | 1 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240992 | 90 | 100 | 44 | 13 | 2 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240992 | 15 | 3 | 23 | 20 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240993 | 30 | 30 | 11 | 16 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240993 | 30 | 95 | 42 | 6 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240993 | 95 | 100 | 27 | 1 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240993 | 100 | 100 | 15 | 13 | 0 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240993 | 45 | 45 | 42 | 20 | 1 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240993 | 45 | 100 | 28 | 8 | 3 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240993 | 45 | 45 | 35 | 21 | 0 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240993 | 45 | 55 | 38 | 6 | 2 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240993 | 55 | 75 | 36 | 15 | 1 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240993 | 75 | 100 | 44 | 13 | 1 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | FLNG-240993 | 15 | 4 | 35 | 8 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240994 | 40 | 32 | 11 | 22 | 4 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240994 | 40 | 62 | 29 | 15 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240994 | 62 | 97 | 6 | 20 | 1 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240994 | 97 | 100 | 35 | 19 | 0 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240994 | 80 | 70 | 10 | 11 | 1 | 없음
2024-08-28 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240994 | 80 | 100 | 29 | 22 | 2 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240994 | 100 | 92 | 16 | 17 | 0 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240995 | 40 | 40 | 24 | 7 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240995 | 40 | 80 | 38 | 7 | 1 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240995 | 80 | 90 | 32 | 20 | 2 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240995 | 90 | 100 | 31 | 19 | 1 | 없음
2024-08-28 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240995 | 80 | 72 | 47 | 17 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240997 | 35 | 35 | 34 | 14 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240997 | 35 | 100 | 21 | 10 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240997 | 50 | 50 | 11 | 12 | 1 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240997 | 50 | 95 | 36 | 20 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240997 | 95 | 100 | 12 | 8 | 3 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240997 | 85 | 85 | 44 | 17 | 1 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240997 | 85 | 100 | 44 | 20 | 1 | 없음
2024-08-06 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240997 | 35 | 23 | 33 | 10 | 3 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240997 | 35 | 38 | 35 | 18 | 1 | 없음
2024-08-10 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240997 | 38 | 58 | 42 | 10 | 2 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240997 | 58 | 100 | 38 | 9 | 4 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | FLNG-240997 | 85 | 72 | 16 | 12 | 2 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240998 | 100 | 100 | 33 | 15 | 4 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240998 | 65 | 65 | 39 | 10 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240998 | 65 | 100 | 6 | 15 | 4 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240998 | 20 | 20 | 23 | 4 | 1 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240998 | 20 | 100 | 12 | 1 | 2 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240998 | 100 | 94 | 36 | 18 | 3 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240998 | 100 | 94 | 29 | 14 | 4 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240998 | 100 | 100 | 38 | 19 | 2 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | FLNG-240998 | 70 | 70 | 15 | 6 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240999 | 90 | 84 | 42 | 23 | 4 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FLNG-240999 | 90 | 100 | 40 | 13 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240999 | 80 | 80 | 23 | 3 | 2 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240999 | 80 | 80 | 16 | 8 | 1 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FLNG-240999 | 80 | 100 | 35 | 23 | 4 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240999 | 75 | 62 | 6 | 3 | 1 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FLNG-240999 | 75 | 100 | 37 | 20 | 4 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240999 | 5 | 0 | 46 | 9 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240999 | 5 | 10 | 28 | 5 | 2 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240999 | 10 | 20 | 16 | 9 | 4 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FLNG-240999 | 20 | 100 | 16 | 23 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240900 | 100 | 100 | 40 | 5 | 0 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240900 | 25 | 12 | 9 | 9 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240900 | 25 | 27 | 31 | 18 | 4 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240900 | 27 | 97 | 14 | 22 | 0 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240900 | 97 | 100 | 37 | 13 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240900 | 55 | 55 | 32 | 7 | 2 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240900 | 55 | 100 | 36 | 8 | 3 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240900 | 40 | 34 | 46 | 5 | 2 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240900 | 40 | 100 | 22 | 14 | 1 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | FPSO-240900 | 35 | 35 | 9 | 3 | 4 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | FPSO-240900 | 35 | 40 | 32 | 14 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240901 | 45 | 45 | 44 | 22 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240901 | 45 | 100 | 26 | 4 | 4 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240901 | 15 | 15 | 39 | 9 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240901 | 15 | 50 | 48 | 21 | 4 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240901 | 50 | 100 | 36 | 20 | 1 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240901 | 75 | 75 | 13 | 7 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240902 | 80 | 66 | 18 | 8 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240902 | 80 | 91 | 34 | 1 | 4 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240902 | 91 | 100 | 44 | 15 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240902 | 0 | 0 | 37 | 9 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240902 | 0 | 65 | 17 | 4 | 1 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240902 | 65 | 100 | 28 | 19 | 1 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240902 | 50 | 45 | 27 | 10 | 0 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240902 | 50 | 100 | 48 | 4 | 3 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240902 | 15 | 15 | 43 | 19 | 3 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240902 | 15 | 80 | 44 | 21 | 3 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240902 | 80 | 100 | 7 | 1 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240903 | 25 | 25 | 12 | 2 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240903 | 25 | 100 | 20 | 7 | 1 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240903 | 70 | 64 | 45 | 14 | 4 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240903 | 70 | 100 | 36 | 4 | 2 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240903 | 25 | 25 | 49 | 19 | 1 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240903 | 25 | 35 | 48 | 19 | 2 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240903 | 5 | 0 | 21 | 10 | 3 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240903 | 5 | 75 | 22 | 16 | 0 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240903 | 75 | 100 | 7 | 19 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240904 | 50 | 40 | 12 | 19 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240904 | 50 | 100 | 16 | 9 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240904 | 75 | 75 | 26 | 7 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240904 | 75 | 100 | 12 | 10 | 0 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240904 | 65 | 65 | 15 | 3 | 3 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240904 | 65 | 100 | 7 | 1 | 3 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240904 | 100 | 86 | 13 | 20 | 3 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240904 | 100 | 100 | 23 | 14 | 4 | 없음
2024-08-22 | 조립 | 소조립 | FPSO-240904 | 85 | 85 | 7 | 2 | 3 | 없음
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | FPSO-240904 | 85 | 100 | 42 | 20 | 1 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 중조립 | FPSO-240904 | 15 | 5 | 37 | 18 | 2 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 중조립 | FPSO-240904 | 15 | 70 | 11 | 7 | 1 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 중조립 | FPSO-240904 | 70 | 75 | 28 | 16 | 4 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 중조립 | FPSO-240904 | 75 | 95 | 47 | 13 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240905 | 90 | 84 | 20 | 17 | 1 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240905 | 90 | 100 | 25 | 10 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240905 | 25 | 13 | 14 | 18 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240905 | 25 | 53 | 14 | 9 | 0 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240905 | 53 | 83 | 8 | 10 | 4 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240905 | 83 | 100 | 17 | 2 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240906 | 45 | 45 | 23 | 15 | 0 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240906 | 45 | 65 | 33 | 1 | 1 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240906 | 65 | 100 | 19 | 20 | 0 | 없음
2024-08-28 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240906 | 100 | 100 | 31 | 12 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240906 | 15 | 9 | 5 | 11 | 1 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240906 | 15 | 54 | 22 | 15 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240907 | 15 | 9 | 9 | 3 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240907 | 15 | 99 | 10 | 15 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240907 | 99 | 100 | 46 | 5 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240907 | 15 | 15 | 13 | 17 | 4 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240907 | 15 | 75 | 36 | 16 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240907 | 75 | 80 | 49 | 22 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240907 | 80 | 100 | 25 | 14 | 3 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240907 | 100 | 100 | 43 | 5 | 0 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240907 | 50 | 50 | 5 | 3 | 4 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240907 | 50 | 60 | 22 | 8 | 0 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240907 | 60 | 95 | 32 | 5 | 0 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240907 | 95 | 100 | 15 | 22 | 4 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | FPSO-240907 | 40 | 40 | 16 | 6 | 0 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | FPSO-240907 | 40 | 65 | 40 | 6 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240909 | 95 | 95 | 32 | 15 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240909 | 95 | 95 | 46 | 18 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240909 | 95 | 100 | 37 | 8 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240909 | 80 | 75 | 17 | 2 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240909 | 80 | 100 | 34 | 5 | 2 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240909 | 80 | 80 | 47 | 13 | 4 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240909 | 10 | 10 | 19 | 14 | 3 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240909 | 10 | 45 | 9 | 5 | 3 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240909 | 45 | 55 | 44 | 1 | 3 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240909 | 55 | 100 | 43 | 13 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240910 | 40 | 31 | 45 | 9 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240910 | 40 | 100 | 43 | 14 | 2 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240910 | 85 | 78 | 43 | 10 | 0 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240910 | 85 | 88 | 40 | 8 | 4 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240910 | 88 | 100 | 25 | 19 | 1 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240910 | 15 | 15 | 5 | 13 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240910 | 80 | 67 | 34 | 20 | 0 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240910 | 80 | 100 | 28 | 12 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240911 | 50 | 50 | 9 | 13 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240911 | 50 | 70 | 13 | 16 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240911 | 70 | 100 | 16 | 7 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240911 | 35 | 25 | 32 | 9 | 1 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240911 | 35 | 80 | 5 | 23 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240911 | 80 | 100 | 25 | 15 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240911 | 85 | 72 | 18 | 14 | 4 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240911 | 85 | 100 | 48 | 3 | 0 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240911 | 10 | 0 | 21 | 17 | 1 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240911 | 10 | 10 | 18 | 15 | 4 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240911 | 10 | 20 | 10 | 5 | 1 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240911 | 20 | 100 | 10 | 6 | 2 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | FPSO-240911 | 95 | 95 | 36 | 16 | 3 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | FPSO-240911 | 95 | 100 | 5 | 3 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240912 | 75 | 75 | 19 | 19 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240912 | 75 | 100 | 11 | 2 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240912 | 80 | 80 | 31 | 2 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240912 | 80 | 100 | 44 | 23 | 0 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240912 | 55 | 55 | 6 | 20 | 4 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240912 | 55 | 100 | 42 | 17 | 0 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240912 | 10 | 0 | 13 | 12 | 0 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240912 | 10 | 0 | 42 | 9 | 2 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240912 | 10 | 50 | 18 | 7 | 2 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240912 | 50 | 50 | 15 | 15 | 1 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240912 | 50 | 100 | 48 | 23 | 3 | 없음
2024-08-21 | 조립 | 소조립 | FPSO-240912 | 85 | 85 | 38 | 20 | 2 | 장비 일시 고장, 수리 완료
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | FPSO-240912 | 85 | 100 | 39 | 4 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240914 | 75 | 62 | 6 | 19 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240914 | 75 | 92 | 19 | 23 | 0 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240914 | 92 | 100 | 40 | 2 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240914 | 0 | 0 | 41 | 11 | 4 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240914 | 0 | 75 | 30 | 11 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240914 | 75 | 100 | 37 | 10 | 1 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240914 | 55 | 47 | 8 | 1 | 0 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240914 | 55 | 87 | 40 | 2 | 0 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240914 | 87 | 100 | 13 | 15 | 2 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240914 | 85 | 74 | 31 | 12 | 3 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240914 | 85 | 100 | 14 | 19 | 2 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | FPSO-240914 | 45 | 45 | 49 | 1 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240915 | 20 | 20 | 49 | 16 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240915 | 20 | 100 | 9 | 17 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240915 | 20 | 14 | 35 | 6 | 1 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240915 | 20 | 100 | 6 | 8 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240915 | 75 | 75 | 9 | 14 | 2 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240915 | 75 | 100 | 7 | 23 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240916 | 70 | 70 | 36 | 14 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240916 | 70 | 75 | 6 | 6 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240916 | 75 | 100 | 11 | 4 | 4 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240916 | 80 | 69 | 49 | 16 | 1 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240916 | 80 | 100 | 47 | 15 | 0 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240916 | 30 | 30 | 16 | 1 | 3 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240916 | 45 | 33 | 49 | 2 | 4 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240916 | 45 | 100 | 43 | 20 | 1 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240917 | 20 | 20 | 8 | 2 | 1 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240917 | 20 | 80 | 16 | 6 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240917 | 80 | 100 | 37 | 18 | 3 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240917 | 70 | 70 | 49 | 1 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240917 | 70 | 100 | 10 | 15 | 3 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240917 | 40 | 40 | 9 | 20 | 4 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240917 | 40 | 100 | 10 | 17 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240918 | 20 | 7 | 23 | 19 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240918 | 20 | 82 | 43 | 22 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240918 | 82 | 100 | 38 | 19 | 4 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240918 | 25 | 13 | 9 | 11 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240918 | 25 | 83 | 48 | 3 | 4 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240918 | 83 | 100 | 38 | 11 | 3 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240918 | 25 | 11 | 41 | 12 | 4 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240918 | 25 | 16 | 43 | 19 | 1 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240919 | 60 | 60 | 11 | 16 | 0 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240919 | 60 | 100 | 23 | 11 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240919 | 45 | 33 | 17 | 11 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240919 | 45 | 63 | 47 | 20 | 1 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240919 | 63 | 98 | 33 | 5 | 1 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240919 | 98 | 100 | 27 | 23 | 4 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240919 | 55 | 43 | 16 | 2 | 0 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240919 | 70 | 70 | 7 | 6 | 1 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240919 | 70 | 100 | 15 | 1 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240921 | 40 | 32 | 39 | 10 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240921 | 40 | 37 | 15 | 9 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240921 | 40 | 100 | 35 | 8 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240921 | 85 | 78 | 12 | 8 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240921 | 85 | 100 | 34 | 21 | 3 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240921 | 40 | 27 | 17 | 16 | 1 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240921 | 40 | 100 | 28 | 19 | 0 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240921 | 50 | 50 | 15 | 20 | 3 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240921 | 50 | 100 | 24 | 4 | 2 | 없음
2024-08-21 | 조립 | 소조립 | FPSO-240921 | 100 | 90 | 17 | 9 | 0 | 없음
2024-08-22 | 조립 | 소조립 | FPSO-240921 | 100 | 100 | 28 | 13 | 2 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 중조립 | FPSO-240921 | 75 | 75 | 36 | 11 | 3 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 중조립 | FPSO-240921 | 75 | 100 | 20 | 21 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240922 | 75 | 68 | 38 | 6 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240922 | 75 | 100 | 30 | 16 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240922 | 95 | 85 | 27 | 13 | 0 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240922 | 95 | 100 | 13 | 3 | 3 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240922 | 70 | 70 | 38 | 6 | 0 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240922 | 70 | 100 | 38 | 11 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240922 | 95 | 95 | 14 | 16 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240922 | 95 | 100 | 42 | 10 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240923 | 15 | 8 | 15 | 5 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240923 | 15 | 100 | 29 | 3 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240923 | 75 | 75 | 31 | 6 | 4 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240923 | 75 | 85 | 27 | 14 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240923 | 85 | 100 | 17 | 8 | 4 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240923 | 5 | 0 | 27 | 9 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240923 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240924 | 100 | 94 | 18 | 14 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240924 | 100 | 100 | 11 | 23 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240924 | 90 | 90 | 41 | 18 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240924 | 90 | 100 | 31 | 23 | 1 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240924 | 15 | 1 | 44 | 10 | 0 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240924 | 15 | 16 | 16 | 18 | 4 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240924 | 16 | 76 | 33 | 3 | 4 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240924 | 76 | 91 | 49 | 13 | 2 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240924 | 91 | 100 | 6 | 18 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240924 | 5 | 5 | 34 | 7 | 0 | 없음
2024-08-10 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240924 | 5 | 40 | 27 | 6 | 1 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240924 | 40 | 100 | 30 | 19 | 4 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | FPSO-240924 | 75 | 61 | 21 | 3 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240925 | 25 | 16 | 28 | 22 | 1 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240925 | 25 | 91 | 38 | 16 | 3 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240925 | 91 | 96 | 45 | 4 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-26 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240925 | 96 | 100 | 24 | 23 | 3 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240925 | 25 | 19 | 5 | 8 | 0 | 없음
2024-08-30 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240925 | 25 | 64 | 16 | 17 | 0 | 없음
2024-08-31 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240925 | 64 | 69 | 39 | 2 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240926 | 65 | 52 | 27 | 5 | 4 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240926 | 65 | 100 | 5 | 22 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240926 | 65 | 65 | 45 | 18 | 2 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240926 | 65 | 100 | 9 | 7 | 2 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240926 | 70 | 70 | 41 | 23 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240927 | 55 | 55 | 18 | 5 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240927 | 55 | 65 | 15 | 13 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240927 | 65 | 100 | 17 | 21 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240927 | 20 | 20 | 8 | 19 | 1 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240927 | 20 | 55 | 23 | 3 | 2 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240927 | 55 | 100 | 29 | 1 | 3 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240927 | 70 | 70 | 48 | 16 | 4 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240927 | 70 | 100 | 41 | 3 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240928 | 30 | 30 | 33 | 14 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240928 | 30 | 50 | 44 | 11 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240928 | 50 | 100 | 14 | 16 | 3 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240928 | 25 | 13 | 33 | 23 | 1 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240928 | 25 | 23 | 44 | 12 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240928 | 25 | 38 | 5 | 1 | 4 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240928 | 38 | 100 | 13 | 19 | 1 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240928 | 50 | 45 | 35 | 9 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240929 | 20 | 7 | 32 | 9 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240929 | 20 | 42 | 38 | 5 | 0 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240929 | 42 | 57 | 49 | 16 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-18 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240929 | 57 | 100 | 8 | 7 | 1 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240929 | 15 | 6 | 41 | 11 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240930 | 15 | 10 | 30 | 20 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240930 | 15 | 85 | 11 | 2 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240930 | 85 | 100 | 30 | 8 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240930 | 20 | 11 | 13 | 17 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240930 | 20 | 46 | 5 | 14 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240930 | 46 | 46 | 18 | 20 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240930 | 46 | 100 | 8 | 5 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240930 | 100 | 100 | 6 | 9 | 2 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240930 | 100 | 87 | 32 | 13 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240930 | 100 | 100 | 42 | 6 | 2 | 없음
2024-08-20 | 조립 | 소조립 | FPSO-240930 | 30 | 24 | 46 | 10 | 0 | 없음
2024-08-21 | 조립 | 소조립 | FPSO-240930 | 30 | 69 | 5 | 16 | 2 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | FPSO-240930 | 69 | 100 | 42 | 11 | 0 | 조립 라인 문제로 작업 지연
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240931 | 10 | 10 | 46 | 13 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240931 | 10 | 95 | 12 | 10 | 4 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240931 | 95 | 100 | 46 | 4 | 4 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240931 | 75 | 75 | 33 | 20 | 2 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240931 | 75 | 100 | 6 | 15 | 3 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240931 | 55 | 55 | 21 | 9 | 2 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240931 | 45 | 45 | 40 | 14 | 4 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240931 | 45 | 100 | 19 | 14 | 3 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240932 | 20 | 12 | 24 | 19 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240932 | 20 | 67 | 29 | 1 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240932 | 67 | 100 | 19 | 12 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240932 | 15 | 15 | 35 | 8 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240932 | 15 | 100 | 47 | 9 | 2 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240932 | 35 | 35 | 14 | 5 | 2 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240932 | 35 | 40 | 18 | 9 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240932 | 40 | 100 | 28 | 22 | 0 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240932 | 100 | 100 | 42 | 21 | 0 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-30 | 조립 | 대조립 | FPSO-240932 | 80 | 73 | 30 | 4 | 2 | 없음
2024-08-21 | 조립 | 소조립 | FPSO-240932 | 70 | 70 | 49 | 18 | 1 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | FPSO-240932 | 70 | 100 | 14 | 7 | 0 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 중조립 | FPSO-240932 | 80 | 80 | 20 | 23 | 2 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 중조립 | FPSO-240932 | 80 | 100 | 39 | 23 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240933 | 95 | 82 | 18 | 8 | 4 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240933 | 95 | 100 | 46 | 6 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240933 | 25 | 25 | 7 | 7 | 4 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240933 | 25 | 65 | 49 | 15 | 4 | 없음
2024-08-31 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240933 | 65 | 100 | 34 | 7 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240934 | 65 | 65 | 37 | 17 | 2 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240934 | 65 | 85 | 34 | 2 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240934 | 85 | 100 | 25 | 19 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240934 | 50 | 50 | 24 | 15 | 0 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240934 | 50 | 100 | 24 | 11 | 0 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240934 | 60 | 51 | 11 | 12 | 3 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240934 | 60 | 71 | 20 | 11 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240934 | 20 | 9 | 30 | 7 | 3 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240934 | 20 | 54 | 35 | 22 | 0 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240934 | 54 | 59 | 27 | 6 | 4 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240934 | 59 | 100 | 22 | 18 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240935 | 10 | 10 | 33 | 5 | 0 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240935 | 10 | 90 | 41 | 20 | 4 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240935 | 90 | 100 | 30 | 21 | 2 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240935 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240935 | 0 | 90 | 44 | 13 | 0 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240935 | 90 | 100 | 26 | 15 | 2 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240935 | 30 | 24 | 38 | 12 | 4 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240935 | 30 | 100 | 38 | 17 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240936 | 20 | 12 | 24 | 4 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240936 | 20 | 92 | 14 | 22 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240936 | 92 | 100 | 33 | 12 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240936 | 95 | 95 | 11 | 11 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240936 | 95 | 100 | 27 | 2 | 1 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240936 | 80 | 80 | 32 | 21 | 4 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240936 | 80 | 100 | 7 | 1 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240936 | 80 | 67 | 43 | 15 | 4 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240936 | 80 | 100 | 18 | 20 | 2 | 없음
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | FPSO-240936 | 70 | 70 | 39 | 17 | 0 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | FPSO-240936 | 70 | 100 | 31 | 8 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240937 | 30 | 19 | 43 | 23 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240937 | 30 | 49 | 26 | 4 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240937 | 49 | 59 | 13 | 19 | 4 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240937 | 59 | 100 | 6 | 12 | 4 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240937 | 45 | 36 | 45 | 2 | 2 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240937 | 45 | 71 | 18 | 13 | 4 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240937 | 71 | 100 | 20 | 4 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240938 | 10 | 10 | 8 | 17 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240938 | 10 | 100 | 45 | 17 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240938 | 5 | 5 | 37 | 23 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240938 | 5 | 35 | 38 | 17 | 2 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240938 | 35 | 100 | 26 | 4 | 3 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240938 | 40 | 32 | 40 | 22 | 1 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240938 | 30 | 30 | 5 | 18 | 3 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240938 | 30 | 40 | 29 | 21 | 3 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240938 | 40 | 90 | 20 | 16 | 3 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240938 | 90 | 100 | 24 | 6 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240939 | 75 | 69 | 46 | 17 | 4 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240939 | 75 | 100 | 43 | 10 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240939 | 90 | 84 | 8 | 3 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240939 | 90 | 84 | 8 | 14 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240939 | 90 | 100 | 13 | 15 | 3 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240939 | 50 | 50 | 33 | 19 | 0 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240939 | 50 | 100 | 22 | 23 | 1 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240939 | 90 | 82 | 28 | 6 | 0 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240939 | 90 | 100 | 26 | 23 | 3 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 소조립 | FPSO-240939 | 65 | 65 | 19 | 14 | 2 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | FPSO-240939 | 65 | 75 | 5 | 20 | 4 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | FPSO-240939 | 75 | 100 | 20 | 12 | 2 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 중조립 | FPSO-240939 | 35 | 30 | 40 | 10 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240940 | 95 | 88 | 6 | 22 | 4 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240940 | 95 | 100 | 7 | 23 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240940 | 65 | 51 | 20 | 21 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240940 | 65 | 66 | 12 | 10 | 1 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240940 | 66 | 100 | 47 | 12 | 2 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240940 | 75 | 75 | 47 | 6 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240940 | 70 | 62 | 9 | 16 | 2 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240940 | 70 | 82 | 38 | 23 | 2 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240940 | 82 | 100 | 5 | 16 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240941 | 45 | 37 | 36 | 12 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240941 | 45 | 97 | 31 | 22 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240941 | 97 | 97 | 42 | 13 | 0 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240941 | 97 | 100 | 21 | 9 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240941 | 95 | 85 | 10 | 12 | 0 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240941 | 95 | 100 | 45 | 10 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240941 | 30 | 18 | 30 | 8 | 4 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240941 | 30 | 58 | 45 | 21 | 3 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240941 | 58 | 93 | 48 | 10 | 3 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240941 | 93 | 100 | 25 | 6 | 0 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240941 | 65 | 65 | 45 | 4 | 1 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240941 | 65 | 100 | 5 | 14 | 2 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | FPSO-240941 | 60 | 60 | 38 | 19 | 1 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | FPSO-240941 | 60 | 90 | 8 | 17 | 3 | 장비 일시 고장, 수리 완료
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240943 | 40 | 26 | 26 | 17 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240943 | 40 | 100 | 41 | 6 | 0 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240943 | 90 | 77 | 28 | 2 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240943 | 90 | 100 | 21 | 2 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240943 | 70 | 70 | 36 | 4 | 1 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240943 | 70 | 100 | 18 | 1 | 1 | 없음
2024-08-10 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240943 | 40 | 30 | 24 | 20 | 4 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240943 | 40 | 100 | 49 | 23 | 0 | 없음
2024-08-20 | 조립 | 소조립 | FPSO-240943 | 15 | 15 | 33 | 19 | 0 | 없음
2024-08-22 | 조립 | 소조립 | FPSO-240943 | 15 | 35 | 31 | 16 | 4 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | FPSO-240943 | 35 | 100 | 47 | 10 | 0 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 중조립 | FPSO-240943 | 15 | 15 | 6 | 22 | 2 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 중조립 | FPSO-240943 | 15 | 25 | 20 | 23 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240944 | 55 | 44 | 5 | 8 | 3 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240944 | 55 | 64 | 7 | 19 | 0 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240944 | 64 | 100 | 27 | 5 | 0 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240944 | 80 | 72 | 12 | 5 | 4 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240944 | 80 | 100 | 33 | 5 | 3 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240944 | 80 | 67 | 6 | 19 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240945 | 45 | 45 | 10 | 18 | 1 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240945 | 45 | 100 | 12 | 16 | 1 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240945 | 100 | 86 | 9 | 18 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-23 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240945 | 100 | 100 | 25 | 18 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240945 | 5 | 0 | 35 | 10 | 3 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240945 | 5 | 70 | 43 | 17 | 2 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240945 | 70 | 100 | 15 | 7 | 1 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240946 | 85 | 74 | 11 | 10 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240946 | 85 | 100 | 8 | 16 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240946 | 15 | 6 | 5 | 3 | 4 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240946 | 15 | 16 | 17 | 3 | 2 | 없음
2024-08-31 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240946 | 16 | 100 | 20 | 18 | 4 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240947 | 25 | 19 | 33 | 6 | 2 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240947 | 25 | 59 | 16 | 3 | 2 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240947 | 59 | 100 | 35 | 23 | 0 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240947 | 100 | 100 | 22 | 4 | 2 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240947 | 40 | 26 | 34 | 12 | 1 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240947 | 40 | 96 | 45 | 23 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240948 | 65 | 65 | 16 | 23 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240948 | 65 | 75 | 5 | 17 | 4 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240948 | 75 | 100 | 20 | 8 | 1 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240948 | 40 | 40 | 29 | 14 | 0 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240948 | 40 | 100 | 5 | 10 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240949 | 45 | 45 | 5 | 13 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240949 | 45 | 100 | 10 | 23 | 1 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240949 | 80 | 75 | 15 | 4 | 0 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240949 | 80 | 100 | 42 | 6 | 1 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240949 | 90 | 90 | 17 | 23 | 1 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240949 | 90 | 100 | 33 | 10 | 3 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240949 | 65 | 65 | 13 | 2 | 1 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240949 | 65 | 100 | 19 | 3 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240950 | 25 | 14 | 48 | 8 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240950 | 25 | 59 | 42 | 13 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240950 | 59 | 74 | 10 | 18 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240950 | 74 | 100 | 39 | 12 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240950 | 65 | 54 | 28 | 9 | 3 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240950 | 65 | 100 | 37 | 15 | 4 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240950 | 100 | 100 | 36 | 6 | 4 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240950 | 70 | 70 | 8 | 17 | 1 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240950 | 70 | 100 | 6 | 19 | 4 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 소조립 | FPSO-240950 | 100 | 87 | 34 | 22 | 4 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | FPSO-240950 | 100 | 100 | 37 | 23 | 4 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 중조립 | FPSO-240950 | 40 | 28 | 24 | 10 | 3 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 중조립 | FPSO-240950 | 40 | 98 | 17 | 12 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240951 | 50 | 50 | 25 | 11 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240951 | 50 | 50 | 32 | 18 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240951 | 50 | 100 | 26 | 16 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240951 | 50 | 50 | 38 | 8 | 4 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240951 | 50 | 65 | 32 | 12 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240951 | 65 | 100 | 9 | 17 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240951 | 50 | 50 | 7 | 2 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240951 | 50 | 80 | 9 | 2 | 0 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240951 | 80 | 100 | 47 | 19 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240951 | 100 | 100 | 40 | 13 | 3 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 소조립 | FPSO-240951 | 35 | 25 | 9 | 17 | 4 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | FPSO-240951 | 35 | 100 | 39 | 8 | 4 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 중조립 | FPSO-240951 | 45 | 45 | 48 | 16 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240952 | 95 | 84 | 45 | 10 | 1 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240952 | 95 | 100 | 7 | 18 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240952 | 95 | 95 | 16 | 4 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240952 | 95 | 100 | 30 | 1 | 0 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240952 | 40 | 33 | 39 | 1 | 4 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240952 | 85 | 85 | 11 | 18 | 1 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240952 | 85 | 100 | 47 | 13 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240953 | 55 | 47 | 8 | 2 | 2 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240953 | 55 | 87 | 12 | 14 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240953 | 87 | 100 | 18 | 8 | 3 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240953 | 85 | 85 | 44 | 14 | 1 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240953 | 85 | 100 | 17 | 19 | 3 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240953 | 0 | 0 | 39 | 14 | 4 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240953 | 20 | 20 | 42 | 11 | 0 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240953 | 20 | 70 | 16 | 13 | 3 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240953 | 70 | 100 | 44 | 8 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240954 | 45 | 45 | 41 | 17 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240954 | 45 | 100 | 11 | 15 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240954 | 75 | 75 | 11 | 7 | 0 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240954 | 75 | 100 | 44 | 4 | 0 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240954 | 25 | 25 | 17 | 13 | 4 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240954 | 25 | 35 | 22 | 15 | 0 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240954 | 35 | 80 | 35 | 6 | 1 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240954 | 80 | 100 | 39 | 16 | 1 | 없음
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240954 | 0 | 0 | 9 | 22 | 4 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240954 | 0 | 100 | 17 | 12 | 2 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | FPSO-240954 | 75 | 75 | 25 | 17 | 2 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | FPSO-240954 | 75 | 100 | 34 | 18 | 0 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 중조립 | FPSO-240954 | 25 | 11 | 14 | 4 | 0 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 중조립 | FPSO-240954 | 25 | 31 | 39 | 4 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240955 | 0 | 0 | 12 | 20 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240955 | 0 | 25 | 16 | 11 | 2 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240955 | 25 | 100 | 17 | 22 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240955 | 15 | 10 | 11 | 14 | 1 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240955 | 15 | 95 | 32 | 11 | 0 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240955 | 95 | 100 | 7 | 16 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240955 | 70 | 57 | 42 | 10 | 2 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240955 | 70 | 100 | 11 | 22 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240956 | 25 | 18 | 15 | 3 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240956 | 25 | 63 | 37 | 4 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240956 | 63 | 100 | 36 | 16 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240956 | 15 | 15 | 16 | 19 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240956 | 15 | 100 | 10 | 9 | 0 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240956 | 45 | 45 | 10 | 23 | 3 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240956 | 45 | 50 | 45 | 12 | 2 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240956 | 50 | 100 | 24 | 11 | 3 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240956 | 65 | 65 | 26 | 2 | 2 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240956 | 65 | 100 | 25 | 2 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240957 | 55 | 48 | 16 | 13 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240957 | 55 | 88 | 25 | 8 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240957 | 88 | 100 | 40 | 3 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240957 | 70 | 56 | 47 | 11 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240957 | 70 | 100 | 45 | 14 | 3 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240957 | 35 | 23 | 36 | 12 | 2 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240957 | 35 | 58 | 27 | 23 | 1 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240957 | 58 | 88 | 39 | 16 | 3 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240957 | 88 | 100 | 7 | 16 | 1 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240957 | 10 | 0 | 39 | 21 | 0 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240957 | 10 | 70 | 36 | 10 | 0 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240957 | 70 | 95 | 45 | 11 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240957 | 95 | 100 | 43 | 1 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240959 | 25 | 13 | 27 | 22 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240959 | 25 | 13 | 16 | 6 | 1 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240959 | 25 | 48 | 34 | 21 | 0 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240959 | 48 | 53 | 40 | 18 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-19 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240959 | 53 | 100 | 14 | 5 | 0 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240959 | 80 | 80 | 48 | 14 | 4 | 없음
2024-08-29 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240959 | 80 | 100 | 30 | 8 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240960 | 5 | 0 | 40 | 12 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240960 | 5 | 25 | 26 | 9 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240960 | 25 | 100 | 42 | 6 | 2 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240960 | 65 | 55 | 15 | 12 | 1 | 없음
2024-08-31 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240960 | 65 | 55 | 17 | 18 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240961 | 90 | 90 | 49 | 1 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240961 | 90 | 100 | 49 | 10 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240961 | 65 | 54 | 7 | 2 | 2 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240961 | 65 | 100 | 6 | 3 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240961 | 60 | 60 | 49 | 5 | 0 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240961 | 60 | 90 | 38 | 18 | 1 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240962 | 30 | 30 | 28 | 13 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240962 | 30 | 100 | 23 | 18 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240962 | 20 | 20 | 7 | 2 | 1 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240962 | 20 | 100 | 49 | 17 | 1 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240962 | 40 | 40 | 14 | 14 | 2 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240962 | 40 | 65 | 38 | 14 | 3 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240962 | 95 | 83 | 47 | 20 | 2 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240962 | 95 | 100 | 33 | 21 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240963 | 30 | 17 | 6 | 10 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240963 | 30 | 42 | 36 | 7 | 4 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240963 | 42 | 67 | 21 | 3 | 1 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240963 | 67 | 100 | 31 | 22 | 0 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240963 | 90 | 85 | 22 | 3 | 0 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240963 | 90 | 100 | 13 | 15 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240963 | 65 | 65 | 31 | 10 | 0 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240963 | 65 | 70 | 49 | 14 | 1 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240963 | 70 | 100 | 35 | 21 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240963 | 15 | 3 | 21 | 2 | 3 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240963 | 15 | 93 | 29 | 14 | 2 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240963 | 93 | 100 | 44 | 4 | 1 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | FPSO-240963 | 70 | 57 | 20 | 4 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240964 | 10 | 0 | 9 | 23 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240964 | 10 | 35 | 8 | 19 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240964 | 35 | 100 | 48 | 1 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240964 | 30 | 30 | 23 | 13 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240964 | 30 | 100 | 37 | 5 | 0 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240964 | 50 | 42 | 13 | 8 | 3 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240964 | 50 | 100 | 9 | 3 | 4 | 없음
2024-08-10 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240964 | 85 | 85 | 37 | 19 | 0 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240964 | 85 | 100 | 42 | 10 | 0 | 없음
2024-08-22 | 조립 | 소조립 | FPSO-240964 | 75 | 75 | 35 | 20 | 2 | 없음
2024-08-23 | 조립 | 소조립 | FPSO-240964 | 75 | 100 | 38 | 10 | 0 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 중조립 | FPSO-240964 | 25 | 25 | 32 | 1 | 0 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 중조립 | FPSO-240964 | 25 | 25 | 30 | 19 | 2 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 중조립 | FPSO-240964 | 25 | 55 | 16 | 15 | 0 | 조립 라인 문제로 작업 지연
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240965 | 20 | 10 | 37 | 8 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240965 | 20 | 40 | 29 | 14 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240965 | 40 | 100 | 36 | 18 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240965 | 20 | 7 | 14 | 18 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240965 | 20 | 82 | 39 | 18 | 4 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240965 | 82 | 82 | 29 | 21 | 0 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240965 | 82 | 100 | 33 | 20 | 2 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240965 | 60 | 60 | 37 | 7 | 1 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240965 | 60 | 85 | 39 | 5 | 1 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240965 | 85 | 100 | 15 | 16 | 1 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240966 | 60 | 60 | 41 | 6 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240966 | 60 | 100 | 19 | 6 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240966 | 85 | 77 | 13 | 14 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240966 | 85 | 100 | 9 | 15 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240966 | 15 | 15 | 47 | 10 | 0 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240966 | 15 | 100 | 41 | 3 | 4 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240966 | 60 | 46 | 46 | 22 | 3 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240966 | 60 | 91 | 14 | 21 | 3 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240966 | 91 | 100 | 42 | 1 | 1 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-19 | 조립 | 소조립 | FPSO-240966 | 55 | 43 | 41 | 8 | 3 | 없음
2024-08-23 | 조립 | 소조립 | FPSO-240966 | 55 | 78 | 11 | 18 | 1 | 조립 라인 문제로 작업 지연
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | FPSO-240966 | 78 | 100 | 10 | 12 | 2 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 중조립 | FPSO-240966 | 95 | 81 | 30 | 16 | 2 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 중조립 | FPSO-240966 | 95 | 100 | 27 | 21 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240967 | 30 | 16 | 36 | 18 | 0 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240967 | 30 | 61 | 45 | 3 | 3 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240967 | 61 | 100 | 28 | 6 | 1 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240967 | 90 | 80 | 34 | 5 | 3 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240967 | 90 | 100 | 40 | 1 | 0 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240967 | 5 | 5 | 41 | 13 | 3 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240967 | 5 | 60 | 42 | 20 | 4 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240968 | 45 | 45 | 14 | 9 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240968 | 45 | 90 | 16 | 18 | 3 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240968 | 90 | 100 | 38 | 8 | 0 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240968 | 15 | 15 | 35 | 17 | 0 | 없음
2024-08-29 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240968 | 15 | 20 | 44 | 5 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240969 | 25 | 17 | 20 | 18 | 1 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240969 | 25 | 17 | 12 | 6 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240969 | 25 | 67 | 14 | 18 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240969 | 67 | 100 | 16 | 8 | 0 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240969 | 0 | 0 | 35 | 16 | 4 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240969 | 0 | 85 | 10 | 9 | 0 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240969 | 85 | 100 | 17 | 9 | 2 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240969 | 25 | 15 | 23 | 6 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240970 | 90 | 85 | 43 | 3 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240970 | 90 | 85 | 39 | 8 | 1 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240970 | 90 | 100 | 35 | 6 | 0 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240970 | 50 | 45 | 23 | 11 | 0 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240970 | 50 | 50 | 9 | 23 | 0 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240970 | 50 | 55 | 16 | 8 | 4 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240970 | 55 | 55 | 12 | 10 | 4 | 없음
2024-08-29 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240970 | 55 | 100 | 28 | 11 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240971 | 5 | 0 | 45 | 22 | 0 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240971 | 5 | 80 | 19 | 5 | 0 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240971 | 80 | 80 | 41 | 16 | 3 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240971 | 80 | 95 | 30 | 12 | 0 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240971 | 95 | 100 | 17 | 13 | 4 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240971 | 0 | 0 | 28 | 5 | 1 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240971 | 0 | 15 | 29 | 20 | 0 | 없음
2024-08-28 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240971 | 15 | 30 | 23 | 1 | 2 | 없음
2024-08-29 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240971 | 30 | 55 | 25 | 1 | 2 | 없음
2024-08-30 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240971 | 55 | 100 | 38 | 4 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240973 | 60 | 60 | 10 | 3 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240973 | 60 | 100 | 41 | 21 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240973 | 30 | 30 | 46 | 6 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240973 | 30 | 45 | 17 | 19 | 1 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240973 | 45 | 100 | 22 | 6 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240973 | 45 | 45 | 13 | 12 | 0 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240973 | 45 | 90 | 37 | 21 | 0 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240974 | 85 | 73 | 17 | 23 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240974 | 85 | 100 | 17 | 15 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240974 | 75 | 75 | 39 | 23 | 1 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240974 | 75 | 100 | 17 | 10 | 1 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240974 | 95 | 85 | 10 | 23 | 0 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240974 | 15 | 15 | 44 | 7 | 2 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240974 | 15 | 100 | 37 | 4 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240975 | 45 | 45 | 34 | 18 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240975 | 45 | 100 | 40 | 13 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240975 | 100 | 86 | 24 | 5 | 3 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240975 | 100 | 100 | 28 | 15 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240975 | 5 | 5 | 44 | 3 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240976 | 30 | 21 | 15 | 4 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240976 | 30 | 100 | 26 | 14 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240976 | 35 | 35 | 38 | 21 | 4 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240976 | 35 | 100 | 18 | 10 | 4 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240976 | 20 | 20 | 35 | 11 | 2 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240976 | 20 | 100 | 8 | 15 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240977 | 30 | 30 | 44 | 10 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240977 | 30 | 85 | 17 | 8 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240977 | 85 | 90 | 37 | 8 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240977 | 90 | 100 | 36 | 6 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240977 | 60 | 49 | 27 | 18 | 2 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240977 | 60 | 54 | 26 | 10 | 4 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240977 | 60 | 74 | 36 | 16 | 0 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240977 | 74 | 100 | 20 | 11 | 3 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240977 | 0 | 0 | 20 | 13 | 1 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240977 | 0 | 50 | 46 | 1 | 2 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240977 | 50 | 100 | 26 | 4 | 2 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240977 | 70 | 70 | 30 | 9 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240977 | 70 | 95 | 46 | 10 | 2 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240977 | 95 | 100 | 22 | 10 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240978 | 60 | 60 | 48 | 14 | 4 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240978 | 60 | 100 | 21 | 20 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240978 | 55 | 55 | 7 | 10 | 2 | 없음
2024-08-28 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240978 | 55 | 85 | 35 | 14 | 0 | 없음
2024-08-30 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240978 | 85 | 100 | 27 | 5 | 4 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240979 | 70 | 60 | 19 | 9 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240979 | 70 | 100 | 33 | 16 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240979 | 65 | 65 | 26 | 8 | 0 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240979 | 65 | 90 | 44 | 6 | 0 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240979 | 90 | 100 | 18 | 18 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240980 | 15 | 4 | 27 | 15 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240980 | 15 | 64 | 24 | 2 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240980 | 64 | 69 | 40 | 16 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240980 | 69 | 69 | 9 | 20 | 0 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240980 | 69 | 100 | 30 | 17 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240980 | 40 | 40 | 31 | 5 | 2 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240980 | 40 | 55 | 38 | 10 | 4 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240980 | 55 | 100 | 37 | 16 | 1 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240980 | 25 | 25 | 20 | 2 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240981 | 5 | 0 | 44 | 4 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240981 | 5 | 40 | 16 | 21 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240981 | 40 | 100 | 8 | 15 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240981 | 45 | 45 | 28 | 2 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240981 | 45 | 70 | 25 | 8 | 0 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240981 | 70 | 100 | 41 | 6 | 2 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240981 | 20 | 20 | 22 | 6 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240982 | 90 | 82 | 23 | 23 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240982 | 90 | 100 | 38 | 1 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240982 | 85 | 78 | 35 | 6 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240982 | 85 | 100 | 17 | 22 | 1 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240982 | 25 | 14 | 34 | 6 | 3 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240982 | 25 | 54 | 10 | 13 | 2 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240982 | 25 | 17 | 25 | 14 | 2 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240982 | 25 | 42 | 24 | 1 | 3 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240982 | 42 | 100 | 41 | 10 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240983 | 35 | 35 | 25 | 15 | 2 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240983 | 35 | 100 | 24 | 21 | 1 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240983 | 80 | 80 | 8 | 20 | 1 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240983 | 80 | 100 | 11 | 21 | 1 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240983 | 75 | 68 | 29 | 9 | 3 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240983 | 65 | 65 | 7 | 20 | 4 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240983 | 65 | 95 | 9 | 12 | 0 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240983 | 95 | 100 | 27 | 1 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240984 | 60 | 48 | 35 | 23 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240984 | 60 | 100 | 32 | 12 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240984 | 80 | 80 | 42 | 12 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240984 | 80 | 90 | 12 | 9 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240984 | 90 | 100 | 11 | 21 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240984 | 55 | 46 | 10 | 21 | 1 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240984 | 55 | 56 | 47 | 18 | 1 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240984 | 56 | 61 | 41 | 9 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240985 | 10 | 10 | 41 | 21 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240985 | 10 | 85 | 30 | 22 | 4 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240985 | 85 | 100 | 31 | 4 | 0 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240985 | 50 | 37 | 22 | 10 | 0 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240985 | 50 | 100 | 12 | 1 | 1 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240985 | 25 | 25 | 30 | 10 | 3 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240985 | 25 | 100 | 35 | 11 | 4 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240985 | 25 | 25 | 6 | 21 | 0 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240985 | 25 | 60 | 9 | 5 | 3 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240985 | 60 | 100 | 19 | 1 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240986 | 30 | 30 | 32 | 12 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240986 | 30 | 100 | 31 | 3 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240986 | 10 | 2 | 23 | 22 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240986 | 10 | 52 | 14 | 2 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240986 | 52 | 77 | 19 | 14 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240986 | 77 | 100 | 40 | 15 | 0 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240986 | 70 | 58 | 28 | 3 | 4 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240986 | 70 | 73 | 25 | 16 | 2 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240986 | 73 | 98 | 39 | 1 | 2 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240986 | 98 | 100 | 45 | 3 | 1 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240986 | 95 | 95 | 48 | 7 | 3 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240986 | 95 | 95 | 17 | 20 | 4 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240986 | 95 | 100 | 40 | 15 | 4 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | FPSO-240986 | 100 | 86 | 16 | 6 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240987 | 25 | 15 | 18 | 7 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240987 | 25 | 20 | 39 | 5 | 4 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240987 | 25 | 35 | 49 | 23 | 2 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240987 | 35 | 90 | 34 | 9 | 0 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240987 | 90 | 90 | 24 | 11 | 4 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240987 | 90 | 100 | 32 | 15 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240988 | 25 | 25 | 8 | 1 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240988 | 25 | 40 | 24 | 8 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240988 | 40 | 80 | 44 | 4 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240988 | 80 | 100 | 34 | 21 | 1 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240988 | 55 | 55 | 7 | 4 | 0 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240988 | 55 | 100 | 42 | 3 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240988 | 65 | 65 | 5 | 15 | 0 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240988 | 65 | 100 | 33 | 12 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240988 | 60 | 60 | 30 | 16 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240988 | 60 | 100 | 45 | 1 | 3 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | FPSO-240988 | 55 | 45 | 7 | 5 | 3 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | FPSO-240988 | 55 | 75 | 26 | 12 | 1 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240989 | 0 | 0 | 22 | 10 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240989 | 0 | 95 | 5 | 20 | 2 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240989 | 95 | 100 | 33 | 4 | 4 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240989 | 80 | 67 | 6 | 23 | 4 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240989 | 80 | 100 | 41 | 23 | 0 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240989 | 30 | 18 | 40 | 17 | 4 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240989 | 30 | 100 | 33 | 8 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240990 | 45 | 33 | 40 | 11 | 1 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240990 | 45 | 100 | 36 | 13 | 3 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240990 | 70 | 70 | 8 | 20 | 4 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240990 | 70 | 90 | 41 | 12 | 4 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240990 | 90 | 100 | 13 | 4 | 1 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240990 | 50 | 50 | 41 | 18 | 4 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240990 | 100 | 100 | 42 | 15 | 2 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240991 | 95 | 95 | 49 | 12 | 2 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240991 | 95 | 100 | 15 | 6 | 2 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240991 | 70 | 70 | 41 | 17 | 3 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240991 | 70 | 100 | 23 | 15 | 1 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240991 | 30 | 25 | 16 | 2 | 2 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240991 | 30 | 55 | 19 | 11 | 1 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240991 | 55 | 100 | 41 | 17 | 4 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240991 | 50 | 45 | 16 | 13 | 1 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240991 | 50 | 65 | 28 | 23 | 0 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240991 | 65 | 95 | 37 | 7 | 1 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240991 | 95 | 100 | 32 | 13 | 2 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240992 | 85 | 73 | 21 | 20 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240992 | 85 | 100 | 31 | 16 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240992 | 80 | 80 | 33 | 18 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240992 | 80 | 100 | 42 | 6 | 4 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240992 | 95 | 95 | 13 | 16 | 2 | 없음
2024-08-10 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240992 | 15 | 4 | 21 | 15 | 0 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240992 | 15 | 34 | 22 | 15 | 1 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240992 | 34 | 54 | 22 | 16 | 0 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240992 | 54 | 100 | 14 | 12 | 4 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240993 | 5 | 0 | 34 | 12 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240993 | 5 | 45 | 29 | 18 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240993 | 45 | 85 | 18 | 3 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240993 | 85 | 90 | 22 | 7 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240993 | 90 | 100 | 24 | 19 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240993 | 85 | 79 | 31 | 6 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240993 | 85 | 94 | 23 | 21 | 3 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240993 | 94 | 100 | 22 | 12 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240993 | 45 | 45 | 5 | 16 | 1 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240993 | 45 | 75 | 7 | 7 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240993 | 75 | 100 | 30 | 11 | 3 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240993 | 90 | 90 | 8 | 12 | 3 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240993 | 90 | 100 | 43 | 8 | 1 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | FPSO-240993 | 50 | 50 | 6 | 21 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240994 | 80 | 71 | 36 | 3 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240994 | 80 | 100 | 35 | 17 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240994 | 85 | 79 | 19 | 15 | 2 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240994 | 85 | 100 | 17 | 9 | 1 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240994 | 80 | 67 | 34 | 20 | 4 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240994 | 80 | 100 | 47 | 17 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240994 | 95 | 95 | 5 | 2 | 3 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240994 | 95 | 100 | 18 | 8 | 2 | 없음
2024-08-21 | 조립 | 소조립 | FPSO-240994 | 15 | 15 | 38 | 6 | 0 | 없음
2024-08-23 | 조립 | 소조립 | FPSO-240994 | 15 | 55 | 41 | 8 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240995 | 55 | 47 | 28 | 4 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240995 | 55 | 77 | 39 | 23 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240995 | 77 | 100 | 29 | 13 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240995 | 15 | 7 | 22 | 11 | 0 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240995 | 15 | 32 | 19 | 18 | 2 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240995 | 32 | 100 | 46 | 12 | 0 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240995 | 45 | 35 | 37 | 17 | 4 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240995 | 100 | 93 | 27 | 5 | 0 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240995 | 100 | 100 | 37 | 18 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240996 | 60 | 51 | 21 | 15 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240996 | 60 | 100 | 12 | 13 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240996 | 0 | 0 | 31 | 20 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240996 | 0 | 100 | 46 | 1 | 2 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240996 | 30 | 16 | 7 | 14 | 2 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240996 | 30 | 66 | 28 | 12 | 4 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240996 | 66 | 100 | 45 | 16 | 2 | 없음
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240996 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240996 | 0 | 35 | 18 | 18 | 0 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240996 | 35 | 100 | 11 | 6 | 4 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | FPSO-240996 | 15 | 15 | 44 | 2 | 2 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | FPSO-240996 | 15 | 100 | 29 | 9 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240998 | 30 | 21 | 6 | 18 | 0 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240998 | 30 | 100 | 28 | 8 | 4 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240998 | 100 | 92 | 15 | 2 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240998 | 100 | 100 | 29 | 4 | 1 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240998 | 60 | 60 | 16 | 2 | 4 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | FPSO-240998 | 60 | 100 | 36 | 15 | 4 | 없음
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240998 | 20 | 6 | 27 | 22 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240998 | 20 | 91 | 9 | 22 | 4 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | FPSO-240998 | 91 | 100 | 6 | 11 | 3 | 없음
2024-08-20 | 조립 | 소조립 | FPSO-240998 | 50 | 50 | 17 | 9 | 4 | 없음
2024-08-22 | 조립 | 소조립 | FPSO-240998 | 50 | 85 | 32 | 3 | 3 | 없음
2024-08-23 | 조립 | 소조립 | FPSO-240998 | 85 | 100 | 27 | 21 | 4 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 중조립 | FPSO-240998 | 30 | 19 | 20 | 4 | 4 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 중조립 | FPSO-240998 | 30 | 94 | 37 | 9 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240999 | 50 | 50 | 5 | 7 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240999 | 50 | 85 | 40 | 23 | 1 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | FPSO-240999 | 85 | 100 | 12 | 10 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240999 | 75 | 64 | 48 | 1 | 2 | 없음
2024-08-29 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240999 | 75 | 99 | 49 | 16 | 4 | 없음
2024-08-31 | 설계 | 상세 설계 | FPSO-240999 | 99 | 100 | 17 | 17 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240900 | 90 | 79 | 49 | 18 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240900 | 90 | 94 | 46 | 3 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240900 | 94 | 100 | 19 | 13 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240900 | 80 | 66 | 17 | 16 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240900 | 80 | 91 | 44 | 9 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240900 | 91 | 96 | 36 | 17 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240900 | 96 | 100 | 21 | 15 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240900 | 35 | 35 | 33 | 4 | 1 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240900 | 35 | 100 | 45 | 17 | 1 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240900 | 20 | 20 | 15 | 18 | 2 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240900 | 20 | 100 | 8 | 13 | 4 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | LNGC-240900 | 20 | 14 | 22 | 10 | 1 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | LNGC-240900 | 20 | 89 | 46 | 21 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240901 | 0 | 0 | 30 | 21 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240901 | 0 | 55 | 46 | 19 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240901 | 55 | 100 | 33 | 16 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240901 | 60 | 60 | 48 | 2 | 4 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240901 | 60 | 90 | 10 | 21 | 3 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240901 | 90 | 100 | 41 | 7 | 4 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240901 | 70 | 70 | 36 | 14 | 2 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240901 | 70 | 75 | 49 | 19 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240902 | 35 | 35 | 18 | 14 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240902 | 35 | 100 | 43 | 18 | 2 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240902 | 50 | 50 | 28 | 2 | 3 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240902 | 50 | 100 | 32 | 10 | 4 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240902 | 10 | 0 | 14 | 12 | 1 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240902 | 10 | 80 | 12 | 17 | 0 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240902 | 80 | 100 | 43 | 22 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240903 | 10 | 0 | 22 | 18 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240903 | 10 | 50 | 49 | 23 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240903 | 50 | 75 | 36 | 10 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240903 | 75 | 100 | 7 | 10 | 2 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240903 | 15 | 10 | 45 | 19 | 4 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240903 | 15 | 100 | 26 | 16 | 2 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240903 | 5 | 0 | 14 | 14 | 1 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240903 | 5 | 95 | 38 | 10 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240903 | 95 | 100 | 11 | 23 | 0 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240903 | 45 | 34 | 18 | 1 | 1 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240903 | 45 | 100 | 9 | 15 | 3 | 없음
2024-08-23 | 조립 | 소조립 | LNGC-240903 | 5 | 5 | 46 | 18 | 2 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | LNGC-240903 | 5 | 100 | 30 | 16 | 0 | 장비 일시 고장, 수리 완료
2024-08-31 | 조립 | 중조립 | LNGC-240903 | 70 | 56 | 16 | 13 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240904 | 55 | 55 | 17 | 20 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240904 | 55 | 60 | 10 | 12 | 1 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240904 | 60 | 90 | 32 | 14 | 3 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240904 | 90 | 100 | 45 | 13 | 1 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240904 | 90 | 77 | 29 | 14 | 4 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240904 | 90 | 100 | 16 | 13 | 1 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240904 | 55 | 42 | 47 | 16 | 2 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240904 | 55 | 100 | 17 | 4 | 1 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240905 | 15 | 15 | 38 | 4 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240905 | 15 | 25 | 18 | 15 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240905 | 25 | 25 | 6 | 16 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240905 | 25 | 70 | 20 | 13 | 1 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240905 | 70 | 100 | 25 | 23 | 0 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240905 | 40 | 40 | 22 | 17 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240905 | 40 | 100 | 32 | 4 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240905 | 90 | 90 | 49 | 4 | 0 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240905 | 90 | 100 | 35 | 4 | 3 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240905 | 100 | 100 | 24 | 13 | 2 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | LNGC-240905 | 45 | 34 | 32 | 16 | 3 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | LNGC-240905 | 45 | 100 | 43 | 18 | 2 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 중조립 | LNGC-240905 | 10 | 5 | 12 | 7 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240906 | 45 | 45 | 34 | 19 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240906 | 45 | 70 | 18 | 7 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240906 | 70 | 100 | 5 | 15 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240906 | 45 | 34 | 7 | 7 | 0 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240906 | 45 | 100 | 37 | 10 | 1 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240906 | 35 | 35 | 6 | 14 | 1 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240906 | 35 | 55 | 35 | 5 | 3 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240906 | 55 | 100 | 17 | 17 | 3 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240906 | 65 | 54 | 49 | 10 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240906 | 65 | 100 | 31 | 20 | 2 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | LNGC-240906 | 55 | 55 | 49 | 11 | 2 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240907 | 75 | 75 | 38 | 20 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240907 | 75 | 100 | 33 | 9 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240907 | 40 | 40 | 11 | 17 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240907 | 40 | 100 | 22 | 3 | 0 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240907 | 65 | 65 | 45 | 6 | 3 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240907 | 65 | 85 | 30 | 4 | 1 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240907 | 85 | 100 | 25 | 7 | 0 | 없음
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240907 | 30 | 18 | 44 | 16 | 0 | 없음
2024-08-10 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240907 | 30 | 73 | 47 | 6 | 2 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240907 | 73 | 98 | 16 | 19 | 3 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240907 | 98 | 100 | 20 | 4 | 1 | 없음
2024-08-23 | 조립 | 소조립 | LNGC-240907 | 80 | 80 | 32 | 3 | 3 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | LNGC-240907 | 80 | 100 | 29 | 22 | 1 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 중조립 | LNGC-240907 | 55 | 55 | 29 | 3 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240909 | 100 | 100 | 29 | 3 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240909 | 65 | 65 | 26 | 11 | 2 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240909 | 65 | 85 | 31 | 8 | 1 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240909 | 85 | 85 | 20 | 9 | 0 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240909 | 85 | 100 | 9 | 10 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240910 | 60 | 53 | 35 | 16 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240910 | 60 | 73 | 47 | 4 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240910 | 73 | 100 | 19 | 9 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240910 | 95 | 95 | 39 | 22 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240910 | 95 | 100 | 43 | 7 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240910 | 35 | 28 | 14 | 16 | 2 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240910 | 100 | 87 | 29 | 23 | 3 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240910 | 100 | 100 | 5 | 22 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240911 | 35 | 23 | 23 | 6 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240911 | 35 | 68 | 14 | 10 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240911 | 68 | 100 | 23 | 21 | 4 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240911 | 35 | 35 | 45 | 8 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240911 | 35 | 55 | 10 | 2 | 2 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240911 | 55 | 75 | 35 | 12 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240911 | 75 | 100 | 24 | 13 | 3 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240911 | 30 | 30 | 35 | 12 | 2 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240911 | 30 | 100 | 9 | 11 | 1 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240911 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240911 | 5 | 45 | 24 | 21 | 1 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240911 | 45 | 80 | 15 | 1 | 4 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240911 | 80 | 100 | 26 | 21 | 2 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | LNGC-240911 | 10 | 10 | 26 | 23 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240912 | 60 | 60 | 16 | 10 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240912 | 60 | 95 | 34 | 15 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240912 | 95 | 100 | 11 | 1 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240912 | 40 | 40 | 6 | 14 | 3 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240912 | 40 | 100 | 9 | 6 | 2 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240912 | 80 | 71 | 18 | 12 | 4 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240912 | 80 | 76 | 27 | 4 | 3 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240912 | 85 | 71 | 40 | 11 | 4 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240912 | 85 | 100 | 6 | 23 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240913 | 5 | 0 | 35 | 15 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240913 | 5 | 65 | 11 | 16 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240913 | 65 | 100 | 41 | 7 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240913 | 95 | 95 | 42 | 7 | 1 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240913 | 95 | 100 | 31 | 22 | 4 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240913 | 20 | 14 | 31 | 21 | 4 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240913 | 20 | 74 | 25 | 18 | 4 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240914 | 100 | 92 | 31 | 21 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240914 | 100 | 100 | 11 | 19 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240914 | 60 | 52 | 47 | 5 | 2 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240914 | 60 | 100 | 15 | 18 | 3 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240914 | 15 | 15 | 38 | 17 | 0 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240914 | 15 | 85 | 25 | 15 | 0 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240914 | 85 | 100 | 6 | 2 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240914 | 50 | 43 | 22 | 15 | 2 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240914 | 50 | 83 | 44 | 12 | 2 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240914 | 83 | 100 | 24 | 21 | 3 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | LNGC-240914 | 35 | 35 | 9 | 12 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240917 | 95 | 84 | 15 | 20 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240917 | 95 | 100 | 15 | 18 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240917 | 60 | 53 | 23 | 23 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240917 | 60 | 100 | 48 | 18 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240917 | 95 | 95 | 36 | 9 | 3 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240917 | 20 | 20 | 45 | 3 | 3 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240917 | 20 | 90 | 37 | 7 | 3 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240917 | 90 | 100 | 41 | 4 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240918 | 25 | 16 | 6 | 10 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240918 | 25 | 66 | 22 | 4 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240918 | 66 | 100 | 5 | 23 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240918 | 15 | 15 | 44 | 3 | 4 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240918 | 15 | 95 | 42 | 8 | 0 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240918 | 95 | 100 | 19 | 1 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240918 | 15 | 2 | 17 | 14 | 3 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240918 | 15 | 27 | 30 | 2 | 4 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240918 | 27 | 100 | 5 | 8 | 4 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240918 | 60 | 60 | 40 | 1 | 3 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240918 | 60 | 100 | 44 | 4 | 3 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | LNGC-240918 | 25 | 20 | 47 | 8 | 3 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | LNGC-240918 | 25 | 95 | 35 | 6 | 4 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240919 | 75 | 75 | 23 | 17 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240919 | 75 | 100 | 49 | 13 | 3 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240919 | 5 | 5 | 23 | 13 | 4 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240919 | 5 | 95 | 43 | 4 | 1 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240919 | 95 | 100 | 20 | 15 | 0 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240919 | 85 | 85 | 38 | 8 | 4 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240919 | 90 | 78 | 43 | 20 | 3 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240919 | 90 | 100 | 21 | 17 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240920 | 50 | 38 | 6 | 14 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240920 | 50 | 78 | 40 | 9 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240920 | 78 | 100 | 30 | 13 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240920 | 95 | 95 | 31 | 20 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240920 | 95 | 100 | 28 | 8 | 3 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240920 | 5 | 0 | 13 | 13 | 2 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240920 | 5 | 50 | 44 | 6 | 1 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240920 | 50 | 100 | 11 | 22 | 3 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240920 | 75 | 62 | 39 | 20 | 4 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240920 | 75 | 100 | 19 | 1 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240921 | 90 | 90 | 10 | 14 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240921 | 90 | 100 | 23 | 21 | 2 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240921 | 60 | 60 | 22 | 12 | 3 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240921 | 60 | 100 | 33 | 4 | 1 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240921 | 25 | 12 | 23 | 5 | 2 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240921 | 10 | 10 | 29 | 17 | 1 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240921 | 10 | 85 | 43 | 3 | 3 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240921 | 85 | 100 | 23 | 15 | 1 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240922 | 90 | 90 | 43 | 10 | 1 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240922 | 90 | 100 | 32 | 8 | 4 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240922 | 30 | 30 | 17 | 17 | 0 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240922 | 30 | 85 | 49 | 13 | 4 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240922 | 85 | 100 | 41 | 4 | 2 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240922 | 85 | 80 | 18 | 15 | 0 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240923 | 30 | 18 | 18 | 3 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240923 | 30 | 100 | 39 | 12 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240923 | 0 | 0 | 36 | 11 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240923 | 0 | 55 | 46 | 3 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240923 | 55 | 100 | 47 | 12 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240923 | 85 | 76 | 25 | 14 | 0 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240923 | 85 | 100 | 42 | 19 | 2 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240923 | 55 | 42 | 46 | 3 | 2 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240923 | 55 | 92 | 44 | 6 | 3 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240923 | 92 | 100 | 26 | 3 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240924 | 25 | 25 | 10 | 9 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240924 | 25 | 100 | 27 | 9 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240924 | 35 | 25 | 44 | 6 | 1 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240924 | 35 | 35 | 10 | 23 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240924 | 35 | 95 | 33 | 13 | 3 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240924 | 95 | 100 | 43 | 20 | 4 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240924 | 45 | 35 | 11 | 7 | 3 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240924 | 45 | 65 | 14 | 16 | 1 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240924 | 65 | 100 | 10 | 10 | 2 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240924 | 85 | 85 | 11 | 4 | 1 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240924 | 85 | 100 | 7 | 3 | 4 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | LNGC-240924 | 95 | 81 | 19 | 5 | 1 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | LNGC-240924 | 95 | 100 | 36 | 20 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240925 | 30 | 20 | 25 | 20 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240925 | 30 | 70 | 41 | 18 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240925 | 70 | 90 | 7 | 5 | 0 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240925 | 90 | 100 | 35 | 15 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240925 | 50 | 50 | 31 | 18 | 1 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240925 | 50 | 75 | 15 | 11 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240925 | 75 | 100 | 25 | 11 | 2 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240925 | 60 | 53 | 41 | 5 | 1 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240925 | 25 | 11 | 16 | 14 | 2 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240925 | 25 | 71 | 28 | 14 | 3 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240925 | 71 | 100 | 41 | 16 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240927 | 10 | 0 | 15 | 12 | 4 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240927 | 10 | 35 | 26 | 19 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240927 | 35 | 85 | 15 | 13 | 1 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240927 | 85 | 100 | 41 | 21 | 1 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240927 | 55 | 55 | 34 | 15 | 2 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240927 | 55 | 100 | 12 | 22 | 2 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240927 | 10 | 1 | 41 | 20 | 4 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240927 | 10 | 4 | 18 | 16 | 0 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240927 | 10 | 69 | 9 | 4 | 0 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240927 | 69 | 74 | 14 | 3 | 4 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240927 | 74 | 100 | 13 | 22 | 0 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240928 | 85 | 85 | 23 | 23 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240928 | 85 | 100 | 8 | 16 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240928 | 70 | 60 | 17 | 7 | 0 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240928 | 70 | 100 | 29 | 22 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240928 | 35 | 35 | 42 | 22 | 1 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240928 | 35 | 75 | 19 | 12 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240929 | 70 | 56 | 11 | 1 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240929 | 70 | 91 | 26 | 2 | 3 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240929 | 91 | 100 | 47 | 2 | 0 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240929 | 0 | 0 | 41 | 12 | 0 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240929 | 0 | 75 | 44 | 19 | 3 | 없음
2024-08-28 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240929 | 75 | 100 | 30 | 13 | 0 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240929 | 0 | 0 | 47 | 4 | 0 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240929 | 0 | 80 | 36 | 11 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240931 | 35 | 35 | 32 | 16 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240931 | 35 | 90 | 16 | 6 | 2 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240931 | 90 | 100 | 20 | 13 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240931 | 80 | 80 | 7 | 16 | 3 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240931 | 80 | 100 | 41 | 13 | 2 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240931 | 100 | 100 | 33 | 17 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240932 | 25 | 25 | 21 | 10 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240932 | 25 | 95 | 19 | 4 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240932 | 95 | 100 | 47 | 9 | 1 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240932 | 60 | 55 | 27 | 15 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240932 | 60 | 100 | 38 | 8 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240932 | 10 | 5 | 15 | 16 | 1 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240932 | 10 | 95 | 40 | 13 | 2 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240932 | 95 | 100 | 46 | 17 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240933 | 55 | 49 | 33 | 7 | 0 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240933 | 55 | 49 | 9 | 16 | 1 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240933 | 55 | 100 | 31 | 15 | 1 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240933 | 60 | 60 | 46 | 23 | 3 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240933 | 60 | 100 | 23 | 4 | 0 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240933 | 95 | 85 | 13 | 23 | 4 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240933 | 95 | 100 | 24 | 7 | 3 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240933 | 30 | 21 | 27 | 21 | 2 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240933 | 30 | 21 | 48 | 16 | 4 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240933 | 30 | 76 | 29 | 10 | 1 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240933 | 76 | 100 | 17 | 10 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240934 | 70 | 70 | 11 | 14 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240934 | 70 | 100 | 42 | 3 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240934 | 95 | 95 | 36 | 8 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240934 | 95 | 100 | 12 | 2 | 0 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240934 | 45 | 45 | 12 | 6 | 0 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240934 | 45 | 80 | 24 | 7 | 2 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240934 | 80 | 100 | 31 | 12 | 0 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240934 | 90 | 90 | 17 | 14 | 4 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240934 | 90 | 100 | 27 | 5 | 1 | 없음
2024-08-21 | 조립 | 소조립 | LNGC-240934 | 15 | 2 | 26 | 10 | 4 | 없음
2024-08-22 | 조립 | 소조립 | LNGC-240934 | 15 | 42 | 21 | 9 | 0 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 소조립 | LNGC-240934 | 42 | 82 | 25 | 7 | 2 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | LNGC-240934 | 82 | 100 | 15 | 4 | 2 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 중조립 | LNGC-240934 | 15 | 10 | 22 | 12 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240935 | 55 | 48 | 33 | 12 | 3 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240935 | 55 | 93 | 22 | 22 | 2 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240935 | 93 | 100 | 35 | 2 | 2 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240935 | 45 | 45 | 26 | 23 | 3 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240935 | 45 | 75 | 12 | 18 | 0 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240935 | 75 | 95 | 43 | 9 | 0 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240935 | 95 | 95 | 21 | 13 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240936 | 95 | 85 | 18 | 23 | 2 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240936 | 95 | 85 | 17 | 8 | 1 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240936 | 95 | 100 | 24 | 2 | 1 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240936 | 15 | 15 | 22 | 7 | 2 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240936 | 15 | 100 | 19 | 3 | 2 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240936 | 90 | 76 | 41 | 10 | 0 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240936 | 90 | 100 | 9 | 20 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240936 | 40 | 40 | 28 | 22 | 4 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240936 | 40 | 100 | 31 | 17 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240937 | 75 | 61 | 44 | 21 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240937 | 75 | 96 | 19 | 17 | 3 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240937 | 96 | 100 | 12 | 13 | 0 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240937 | 0 | 0 | 39 | 17 | 4 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240937 | 0 | 50 | 19 | 19 | 2 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240937 | 50 | 85 | 14 | 6 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240938 | 95 | 89 | 28 | 17 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240938 | 95 | 100 | 11 | 15 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240938 | 80 | 80 | 32 | 1 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240938 | 80 | 95 | 48 | 19 | 1 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240938 | 95 | 100 | 7 | 12 | 2 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240938 | 40 | 40 | 41 | 22 | 4 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240938 | 40 | 80 | 20 | 2 | 1 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240938 | 80 | 100 | 14 | 2 | 3 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240938 | 80 | 80 | 20 | 2 | 3 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240938 | 80 | 100 | 46 | 8 | 0 | 없음
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | LNGC-240938 | 5 | 0 | 28 | 22 | 2 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 소조립 | LNGC-240938 | 5 | 95 | 43 | 21 | 1 | 장비 일시 고장, 수리 완료
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | LNGC-240938 | 95 | 100 | 38 | 12 | 3 | 조립 라인 문제로 작업 지연
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240939 | 35 | 35 | 36 | 19 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240939 | 35 | 70 | 21 | 10 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240939 | 70 | 100 | 6 | 9 | 4 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240939 | 25 | 16 | 43 | 7 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240939 | 25 | 66 | 24 | 3 | 2 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240939 | 66 | 100 | 48 | 11 | 2 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240939 | 90 | 90 | 37 | 17 | 4 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240939 | 90 | 100 | 6 | 16 | 3 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240939 | 50 | 50 | 26 | 9 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240939 | 50 | 100 | 29 | 1 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240940 | 90 | 90 | 30 | 4 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240940 | 90 | 100 | 44 | 14 | 2 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240940 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240940 | 0 | 35 | 44 | 19 | 2 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240940 | 35 | 70 | 46 | 20 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240941 | 10 | 10 | 36 | 2 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240941 | 10 | 100 | 40 | 1 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240941 | 20 | 12 | 24 | 4 | 4 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240941 | 20 | 57 | 42 | 11 | 0 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240941 | 57 | 72 | 28 | 23 | 4 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240941 | 72 | 100 | 22 | 15 | 1 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240941 | 10 | 10 | 13 | 11 | 3 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240941 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240941 | 0 | 95 | 24 | 8 | 4 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240941 | 95 | 100 | 49 | 12 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240942 | 75 | 64 | 49 | 20 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240942 | 75 | 100 | 17 | 10 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240942 | 95 | 95 | 29 | 6 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240942 | 95 | 100 | 34 | 13 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240942 | 60 | 50 | 33 | 4 | 3 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240942 | 60 | 100 | 42 | 6 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240944 | 15 | 1 | 27 | 6 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240944 | 15 | 6 | 30 | 2 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240944 | 15 | 100 | 13 | 19 | 4 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240944 | 55 | 45 | 13 | 15 | 2 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240944 | 55 | 100 | 13 | 23 | 3 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240944 | 20 | 20 | 6 | 4 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240944 | 10 | 10 | 22 | 16 | 4 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240944 | 10 | 50 | 11 | 14 | 3 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240944 | 50 | 100 | 47 | 6 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240945 | 0 | 0 | 20 | 23 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240945 | 0 | 45 | 41 | 15 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240945 | 45 | 100 | 44 | 21 | 4 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240945 | 35 | 26 | 14 | 7 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240945 | 35 | 61 | 10 | 17 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240946 | 50 | 40 | 25 | 16 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240946 | 50 | 100 | 46 | 8 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240946 | 85 | 80 | 13 | 18 | 4 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240946 | 85 | 100 | 43 | 22 | 0 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240946 | 75 | 69 | 18 | 11 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240947 | 25 | 25 | 44 | 3 | 1 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240947 | 25 | 100 | 13 | 6 | 4 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240947 | 100 | 100 | 10 | 23 | 3 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240947 | 50 | 44 | 44 | 9 | 2 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240947 | 50 | 64 | 49 | 21 | 4 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240947 | 60 | 60 | 44 | 20 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240947 | 60 | 80 | 13 | 21 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240947 | 80 | 100 | 34 | 14 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240948 | 65 | 53 | 44 | 14 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240948 | 65 | 63 | 9 | 5 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240948 | 65 | 98 | 38 | 8 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240948 | 98 | 100 | 36 | 20 | 2 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240948 | 0 | 0 | 47 | 7 | 0 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240948 | 0 | 85 | 46 | 5 | 4 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240948 | 85 | 100 | 25 | 21 | 0 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240948 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240948 | 0 | 25 | 31 | 6 | 4 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240948 | 25 | 100 | 41 | 3 | 3 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240948 | 90 | 90 | 23 | 18 | 3 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240948 | 90 | 100 | 11 | 1 | 4 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | LNGC-240948 | 65 | 65 | 10 | 10 | 0 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240949 | 0 | 0 | 47 | 2 | 1 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240949 | 0 | 30 | 28 | 22 | 0 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240949 | 30 | 100 | 25 | 12 | 2 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240949 | 90 | 76 | 18 | 1 | 4 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240949 | 90 | 100 | 49 | 23 | 1 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240949 | 15 | 5 | 42 | 15 | 4 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240950 | 95 | 95 | 7 | 17 | 3 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240950 | 95 | 100 | 8 | 15 | 0 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240950 | 45 | 45 | 27 | 18 | 0 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240950 | 45 | 55 | 7 | 5 | 2 | 없음
2024-08-29 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240950 | 55 | 70 | 18 | 18 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240951 | 45 | 45 | 9 | 9 | 2 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240951 | 45 | 45 | 32 | 16 | 1 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240951 | 45 | 100 | 37 | 8 | 4 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240951 | 95 | 95 | 27 | 11 | 2 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240951 | 95 | 100 | 40 | 17 | 3 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240951 | 25 | 25 | 36 | 11 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240953 | 50 | 50 | 12 | 17 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240953 | 50 | 100 | 18 | 9 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240953 | 50 | 50 | 9 | 11 | 0 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240953 | 50 | 100 | 31 | 15 | 0 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240953 | 95 | 89 | 6 | 10 | 4 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240953 | 95 | 95 | 8 | 14 | 0 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240953 | 95 | 100 | 20 | 16 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240954 | 15 | 1 | 7 | 1 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240954 | 15 | 31 | 21 | 19 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240954 | 31 | 100 | 18 | 3 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240954 | 30 | 21 | 39 | 18 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240954 | 30 | 56 | 33 | 21 | 4 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240954 | 56 | 71 | 15 | 18 | 1 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240954 | 71 | 100 | 44 | 9 | 2 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240954 | 60 | 60 | 13 | 5 | 2 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240954 | 60 | 85 | 32 | 10 | 4 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240955 | 75 | 75 | 22 | 10 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240955 | 75 | 100 | 46 | 9 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240955 | 75 | 66 | 5 | 19 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240955 | 75 | 100 | 6 | 6 | 4 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240955 | 25 | 25 | 23 | 13 | 0 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240955 | 25 | 30 | 12 | 14 | 1 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240955 | 30 | 100 | 19 | 22 | 1 | 없음
2024-08-08 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240955 | 40 | 32 | 32 | 23 | 2 | 없음
2024-08-10 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240955 | 40 | 92 | 12 | 12 | 3 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240955 | 92 | 100 | 5 | 4 | 0 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-20 | 조립 | 소조립 | LNGC-240955 | 90 | 90 | 37 | 1 | 3 | 없음
2024-08-22 | 조립 | 소조립 | LNGC-240955 | 90 | 100 | 17 | 12 | 4 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 중조립 | LNGC-240955 | 85 | 71 | 47 | 21 | 0 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 중조립 | LNGC-240955 | 85 | 100 | 17 | 23 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240956 | 45 | 31 | 10 | 17 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240956 | 45 | 100 | 8 | 8 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240956 | 90 | 76 | 38 | 4 | 2 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240956 | 90 | 100 | 45 | 17 | 2 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240956 | 75 | 75 | 17 | 16 | 2 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240956 | 0 | 0 | 22 | 8 | 2 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240956 | 0 | 0 | 47 | 21 | 0 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240956 | 0 | 45 | 16 | 1 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240956 | 45 | 100 | 41 | 18 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240957 | 25 | 11 | 30 | 8 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240957 | 25 | 41 | 7 | 12 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240957 | 41 | 100 | 22 | 10 | 0 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240957 | 5 | 5 | 47 | 7 | 0 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240957 | 5 | 20 | 29 | 1 | 1 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240958 | 80 | 80 | 32 | 8 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240958 | 80 | 100 | 31 | 14 | 1 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240958 | 100 | 100 | 27 | 10 | 1 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240958 | 10 | 10 | 10 | 21 | 1 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240958 | 10 | 65 | 26 | 5 | 3 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240958 | 65 | 100 | 5 | 21 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240959 | 70 | 59 | 22 | 15 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240959 | 70 | 94 | 34 | 2 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240959 | 94 | 100 | 27 | 13 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240959 | 60 | 55 | 10 | 7 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240959 | 60 | 100 | 28 | 15 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240959 | 85 | 85 | 15 | 13 | 2 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240959 | 85 | 100 | 9 | 12 | 0 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240959 | 20 | 10 | 14 | 22 | 1 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240959 | 20 | 80 | 8 | 16 | 2 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240959 | 80 | 100 | 30 | 2 | 3 | 없음
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | LNGC-240959 | 60 | 60 | 33 | 22 | 0 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | LNGC-240959 | 60 | 100 | 47 | 11 | 0 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 중조립 | LNGC-240959 | 70 | 70 | 10 | 1 | 0 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 중조립 | LNGC-240959 | 70 | 80 | 7 | 5 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240961 | 50 | 41 | 28 | 7 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240961 | 50 | 81 | 25 | 5 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240961 | 81 | 100 | 36 | 16 | 3 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240961 | 100 | 91 | 42 | 6 | 2 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240961 | 100 | 100 | 31 | 8 | 4 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240961 | 70 | 70 | 18 | 7 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240962 | 45 | 45 | 42 | 6 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240962 | 45 | 80 | 16 | 10 | 2 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240962 | 80 | 100 | 19 | 15 | 2 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240962 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240962 | 0 | 80 | 7 | 19 | 1 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240962 | 80 | 100 | 34 | 7 | 3 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240962 | 80 | 72 | 11 | 3 | 0 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240962 | 80 | 100 | 40 | 1 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240963 | 65 | 57 | 42 | 3 | 2 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240963 | 65 | 72 | 10 | 17 | 1 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240963 | 72 | 87 | 46 | 10 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-24 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240963 | 87 | 100 | 12 | 14 | 3 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240963 | 75 | 75 | 16 | 16 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-28 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240963 | 75 | 100 | 21 | 15 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240964 | 20 | 20 | 35 | 23 | 1 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240964 | 20 | 65 | 46 | 21 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240964 | 65 | 100 | 39 | 19 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240964 | 80 | 69 | 7 | 1 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240964 | 80 | 100 | 9 | 9 | 0 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240964 | 30 | 17 | 34 | 21 | 4 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240964 | 30 | 97 | 27 | 10 | 1 | 없음
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240964 | 5 | 0 | 13 | 2 | 3 | 없음
2024-08-10 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240964 | 5 | 10 | 18 | 13 | 4 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240964 | 10 | 35 | 20 | 2 | 0 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240964 | 35 | 40 | 6 | 13 | 3 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240964 | 40 | 100 | 31 | 22 | 4 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240965 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240965 | 0 | 50 | 41 | 19 | 4 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240965 | 50 | 100 | 33 | 9 | 4 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240965 | 25 | 25 | 46 | 5 | 0 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240965 | 25 | 100 | 8 | 21 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240965 | 15 | 15 | 18 | 4 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240966 | 45 | 45 | 37 | 7 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240966 | 45 | 75 | 5 | 10 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240966 | 75 | 100 | 40 | 6 | 0 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240966 | 75 | 68 | 34 | 13 | 3 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240966 | 75 | 83 | 18 | 17 | 0 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240966 | 83 | 100 | 12 | 17 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240966 | 55 | 41 | 35 | 18 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240966 | 55 | 66 | 48 | 10 | 0 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240966 | 66 | 100 | 44 | 18 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240966 | 75 | 67 | 18 | 14 | 3 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240966 | 75 | 72 | 33 | 3 | 1 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240966 | 75 | 72 | 10 | 7 | 1 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240966 | 75 | 100 | 32 | 8 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240967 | 25 | 25 | 27 | 22 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240967 | 25 | 75 | 16 | 3 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240967 | 75 | 100 | 44 | 1 | 0 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240967 | 70 | 70 | 29 | 8 | 4 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240967 | 70 | 70 | 11 | 1 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-23 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240967 | 70 | 80 | 24 | 14 | 3 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240967 | 80 | 100 | 46 | 9 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240967 | 35 | 35 | 26 | 20 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240968 | 40 | 40 | 43 | 18 | 0 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240968 | 40 | 85 | 39 | 7 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240968 | 85 | 100 | 6 | 1 | 3 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240968 | 40 | 33 | 20 | 3 | 3 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240968 | 40 | 83 | 12 | 4 | 3 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240968 | 83 | 100 | 22 | 2 | 2 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240968 | 65 | 65 | 42 | 13 | 2 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240968 | 65 | 100 | 37 | 5 | 3 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240968 | 40 | 32 | 37 | 14 | 4 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240968 | 40 | 100 | 37 | 16 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240969 | 85 | 77 | 37 | 16 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240969 | 85 | 100 | 30 | 10 | 0 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240969 | 95 | 85 | 14 | 6 | 3 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240969 | 95 | 100 | 9 | 4 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240969 | 35 | 30 | 41 | 15 | 3 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240969 | 35 | 50 | 22 | 23 | 4 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240969 | 20 | 20 | 18 | 10 | 2 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240969 | 20 | 100 | 35 | 21 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240970 | 75 | 75 | 42 | 17 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240970 | 75 | 75 | 33 | 5 | 0 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240970 | 75 | 100 | 45 | 13 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240970 | 95 | 88 | 27 | 13 | 4 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240970 | 95 | 98 | 11 | 22 | 4 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240970 | 98 | 100 | 37 | 5 | 0 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240970 | 35 | 27 | 38 | 5 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240971 | 25 | 20 | 17 | 6 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240971 | 25 | 50 | 35 | 21 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240971 | 50 | 70 | 22 | 12 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240971 | 70 | 75 | 21 | 13 | 2 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240971 | 75 | 100 | 14 | 11 | 3 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240971 | 35 | 27 | 11 | 3 | 1 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240971 | 35 | 87 | 12 | 4 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240971 | 87 | 100 | 46 | 8 | 3 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240971 | 75 | 75 | 22 | 20 | 1 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240971 | 75 | 100 | 6 | 18 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240972 | 50 | 45 | 11 | 11 | 1 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240972 | 50 | 85 | 39 | 17 | 3 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240972 | 85 | 100 | 34 | 7 | 1 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240972 | 85 | 85 | 21 | 11 | 0 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240972 | 85 | 100 | 32 | 16 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240972 | 100 | 100 | 28 | 2 | 3 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240972 | 35 | 27 | 10 | 5 | 3 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240972 | 35 | 100 | 48 | 3 | 0 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | LNGC-240972 | 35 | 21 | 19 | 4 | 1 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | LNGC-240972 | 35 | 71 | 42 | 4 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240973 | 100 | 100 | 38 | 1 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240973 | 40 | 40 | 8 | 16 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240973 | 40 | 90 | 5 | 15 | 3 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240973 | 90 | 100 | 49 | 20 | 3 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240973 | 0 | 0 | 20 | 22 | 2 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240973 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240973 | 0 | 60 | 22 | 12 | 4 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240973 | 60 | 75 | 16 | 11 | 3 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240973 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240973 | 0 | 45 | 11 | 10 | 1 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240973 | 45 | 100 | 35 | 18 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240974 | 20 | 10 | 21 | 17 | 2 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240974 | 20 | 25 | 47 | 14 | 4 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240974 | 25 | 100 | 43 | 21 | 2 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240974 | 50 | 50 | 46 | 14 | 2 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240974 | 50 | 100 | 40 | 2 | 3 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240974 | 80 | 80 | 34 | 10 | 3 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240974 | 80 | 85 | 16 | 10 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240975 | 55 | 55 | 48 | 7 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240975 | 55 | 100 | 20 | 11 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240975 | 85 | 73 | 10 | 9 | 4 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240975 | 85 | 100 | 38 | 14 | 0 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240975 | 50 | 50 | 9 | 13 | 0 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240975 | 50 | 100 | 31 | 4 | 1 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240975 | 70 | 60 | 22 | 17 | 0 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240975 | 70 | 100 | 24 | 6 | 1 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | LNGC-240975 | 80 | 80 | 43 | 16 | 0 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | LNGC-240975 | 80 | 100 | 34 | 15 | 3 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 중조립 | LNGC-240975 | 25 | 25 | 39 | 2 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240976 | 55 | 50 | 8 | 18 | 1 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240976 | 55 | 100 | 17 | 17 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240976 | 5 | 5 | 42 | 10 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240976 | 5 | 25 | 31 | 1 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240976 | 25 | 100 | 6 | 23 | 3 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240976 | 100 | 90 | 46 | 8 | 2 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240976 | 100 | 100 | 14 | 19 | 4 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240976 | 95 | 95 | 6 | 2 | 2 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240976 | 95 | 100 | 16 | 9 | 1 | 없음
2024-08-22 | 조립 | 소조립 | LNGC-240976 | 15 | 6 | 6 | 14 | 2 | 없음
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | LNGC-240976 | 15 | 46 | 21 | 14 | 0 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | LNGC-240976 | 46 | 56 | 16 | 3 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240977 | 10 | 4 | 27 | 19 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240977 | 10 | 94 | 45 | 16 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240977 | 94 | 100 | 33 | 13 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240977 | 100 | 100 | 34 | 5 | 2 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240977 | 30 | 30 | 18 | 18 | 4 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240977 | 30 | 75 | 28 | 5 | 3 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240977 | 75 | 90 | 21 | 17 | 3 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240977 | 90 | 100 | 47 | 17 | 3 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240977 | 75 | 75 | 48 | 3 | 2 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240977 | 75 | 100 | 28 | 12 | 1 | 없음
2024-08-22 | 조립 | 소조립 | LNGC-240977 | 50 | 41 | 39 | 21 | 1 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 소조립 | LNGC-240977 | 50 | 100 | 46 | 12 | 1 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 중조립 | LNGC-240977 | 40 | 40 | 40 | 5 | 1 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 중조립 | LNGC-240977 | 40 | 100 | 16 | 16 | 2 | 장비 일시 고장, 수리 완료
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240978 | 35 | 29 | 43 | 22 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240978 | 35 | 34 | 39 | 5 | 1 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240978 | 35 | 39 | 24 | 18 | 0 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240978 | 39 | 100 | 48 | 11 | 2 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240978 | 55 | 49 | 20 | 23 | 2 | 없음
2024-08-31 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240978 | 55 | 100 | 34 | 5 | 0 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240979 | 25 | 25 | 46 | 17 | 4 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240979 | 25 | 100 | 37 | 23 | 4 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240979 | 60 | 48 | 34 | 13 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240979 | 60 | 63 | 23 | 18 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240979 | 63 | 93 | 20 | 16 | 4 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240979 | 93 | 100 | 32 | 19 | 3 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240979 | 35 | 35 | 8 | 18 | 2 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240979 | 35 | 100 | 7 | 12 | 4 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240979 | 80 | 80 | 43 | 18 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240979 | 80 | 100 | 29 | 3 | 4 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | LNGC-240979 | 95 | 95 | 30 | 21 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240980 | 55 | 55 | 39 | 10 | 4 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240980 | 55 | 90 | 35 | 17 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240980 | 90 | 100 | 46 | 23 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240980 | 70 | 70 | 37 | 15 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240980 | 70 | 100 | 14 | 19 | 3 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240980 | 100 | 88 | 13 | 18 | 3 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240980 | 100 | 98 | 21 | 17 | 2 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240980 | 100 | 100 | 5 | 10 | 1 | 없음
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240980 | 50 | 41 | 17 | 22 | 0 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240980 | 50 | 100 | 26 | 7 | 4 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | LNGC-240980 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | LNGC-240980 | 5 | 20 | 7 | 17 | 4 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | LNGC-240980 | 20 | 50 | 23 | 7 | 0 | 조립 라인 문제로 작업 지연
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | LNGC-240980 | 50 | 100 | 40 | 13 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240981 | 90 | 90 | 10 | 15 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240981 | 90 | 90 | 45 | 14 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240981 | 90 | 100 | 44 | 1 | 1 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240981 | 45 | 32 | 9 | 11 | 2 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240981 | 45 | 57 | 12 | 17 | 0 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240981 | 57 | 100 | 39 | 17 | 1 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240981 | 10 | 10 | 43 | 2 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240983 | 40 | 40 | 21 | 2 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240983 | 40 | 65 | 43 | 2 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240983 | 65 | 100 | 45 | 5 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240983 | 80 | 72 | 19 | 20 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240983 | 80 | 100 | 46 | 2 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240983 | 30 | 16 | 14 | 19 | 0 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240983 | 30 | 86 | 22 | 18 | 4 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240983 | 86 | 100 | 49 | 5 | 3 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240983 | 60 | 55 | 26 | 11 | 3 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240983 | 60 | 100 | 41 | 15 | 2 | 없음
2024-08-21 | 조립 | 소조립 | LNGC-240983 | 90 | 77 | 32 | 16 | 2 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 소조립 | LNGC-240983 | 90 | 100 | 9 | 11 | 2 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 중조립 | LNGC-240983 | 20 | 20 | 30 | 10 | 2 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 중조립 | LNGC-240983 | 20 | 100 | 45 | 4 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240984 | 75 | 75 | 47 | 23 | 0 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240984 | 75 | 75 | 45 | 12 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240984 | 75 | 100 | 47 | 9 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240984 | 45 | 45 | 16 | 14 | 2 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240984 | 45 | 55 | 5 | 19 | 4 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240984 | 55 | 100 | 49 | 17 | 4 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240984 | 20 | 15 | 19 | 2 | 0 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240984 | 20 | 15 | 42 | 14 | 0 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240984 | 20 | 80 | 31 | 6 | 2 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240984 | 80 | 100 | 23 | 19 | 3 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240985 | 100 | 95 | 48 | 6 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240985 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240985 | 5 | 0 | 25 | 7 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240985 | 5 | 20 | 18 | 8 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240985 | 20 | 95 | 37 | 7 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240985 | 95 | 100 | 12 | 14 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240985 | 40 | 31 | 15 | 22 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240985 | 40 | 100 | 30 | 8 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240985 | 70 | 70 | 46 | 8 | 1 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240985 | 70 | 100 | 26 | 1 | 0 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | LNGC-240985 | 45 | 45 | 13 | 8 | 3 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | LNGC-240985 | 45 | 100 | 15 | 8 | 0 | 장비 일시 고장, 수리 완료
2024-08-30 | 조립 | 중조립 | LNGC-240985 | 75 | 69 | 5 | 11 | 3 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 중조립 | LNGC-240985 | 75 | 89 | 39 | 18 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240986 | 90 | 90 | 32 | 19 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240986 | 90 | 100 | 37 | 15 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240986 | 35 | 22 | 15 | 4 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240986 | 35 | 100 | 24 | 3 | 0 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240986 | 75 | 75 | 25 | 16 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240986 | 75 | 100 | 18 | 16 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240987 | 50 | 43 | 27 | 23 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240987 | 50 | 53 | 36 | 3 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240987 | 53 | 100 | 23 | 21 | 4 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240987 | 45 | 36 | 10 | 1 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240987 | 45 | 96 | 31 | 9 | 1 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240987 | 96 | 100 | 21 | 4 | 0 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240987 | 10 | 0 | 26 | 14 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240988 | 30 | 30 | 48 | 22 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240988 | 30 | 80 | 21 | 2 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240988 | 80 | 100 | 19 | 16 | 0 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240988 | 30 | 30 | 16 | 17 | 4 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240988 | 30 | 100 | 30 | 14 | 1 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240989 | 5 | 0 | 11 | 16 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240989 | 5 | 55 | 46 | 13 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240989 | 55 | 75 | 41 | 12 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240989 | 75 | 100 | 45 | 13 | 1 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240989 | 70 | 65 | 48 | 22 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240989 | 70 | 100 | 22 | 13 | 1 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240989 | 10 | 10 | 31 | 12 | 2 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240989 | 10 | 30 | 34 | 21 | 2 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240989 | 30 | 65 | 43 | 15 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240990 | 95 | 95 | 40 | 11 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240990 | 95 | 100 | 29 | 3 | 0 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240990 | 20 | 20 | 17 | 16 | 2 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240990 | 20 | 80 | 11 | 5 | 1 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240990 | 80 | 100 | 27 | 4 | 1 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240990 | 60 | 53 | 46 | 7 | 4 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240990 | 60 | 98 | 17 | 7 | 1 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240990 | 98 | 100 | 13 | 13 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240991 | 80 | 68 | 37 | 4 | 0 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240991 | 80 | 100 | 46 | 3 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240991 | 45 | 32 | 27 | 12 | 4 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240991 | 45 | 67 | 22 | 11 | 3 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240991 | 67 | 100 | 27 | 10 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240992 | 10 | 0 | 17 | 17 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240992 | 10 | 15 | 11 | 15 | 2 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240992 | 15 | 55 | 29 | 18 | 2 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240992 | 55 | 60 | 26 | 21 | 0 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240992 | 60 | 100 | 47 | 8 | 0 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240992 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240992 | 5 | 75 | 9 | 9 | 2 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240992 | 75 | 100 | 15 | 20 | 1 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240992 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240992 | 0 | 100 | 29 | 20 | 4 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240992 | 30 | 30 | 28 | 18 | 2 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240992 | 30 | 100 | 40 | 18 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240993 | 75 | 70 | 41 | 21 | 1 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240993 | 75 | 95 | 15 | 11 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240993 | 95 | 100 | 30 | 2 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240993 | 35 | 24 | 34 | 22 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240993 | 35 | 89 | 17 | 22 | 0 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240993 | 89 | 100 | 30 | 22 | 0 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240993 | 30 | 18 | 22 | 21 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240993 | 30 | 23 | 45 | 8 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240993 | 30 | 48 | 43 | 3 | 0 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240993 | 48 | 100 | 7 | 6 | 0 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240993 | 45 | 36 | 18 | 9 | 1 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240993 | 45 | 100 | 19 | 15 | 0 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | LNGC-240993 | 80 | 75 | 36 | 1 | 0 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | LNGC-240993 | 80 | 100 | 25 | 10 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240994 | 30 | 19 | 20 | 11 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240994 | 30 | 54 | 37 | 9 | 2 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240994 | 54 | 100 | 37 | 20 | 0 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240994 | 95 | 95 | 37 | 10 | 3 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240994 | 95 | 100 | 22 | 3 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240994 | 30 | 18 | 18 | 1 | 4 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240994 | 30 | 100 | 19 | 4 | 4 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240994 | 15 | 15 | 30 | 10 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240994 | 15 | 100 | 28 | 21 | 1 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | LNGC-240994 | 15 | 15 | 30 | 10 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240995 | 75 | 61 | 29 | 21 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240995 | 75 | 100 | 40 | 1 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240995 | 15 | 8 | 49 | 4 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240995 | 15 | 83 | 37 | 23 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240995 | 83 | 100 | 5 | 9 | 1 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240995 | 95 | 86 | 49 | 6 | 3 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240995 | 95 | 100 | 6 | 11 | 4 | 없음
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240995 | 70 | 70 | 32 | 10 | 0 | 없음
2024-08-10 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240995 | 70 | 100 | 11 | 20 | 4 | 없음
2024-08-19 | 조립 | 소조립 | LNGC-240995 | 85 | 85 | 16 | 17 | 4 | 없음
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | LNGC-240995 | 85 | 85 | 42 | 3 | 4 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | LNGC-240995 | 85 | 100 | 21 | 17 | 4 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 중조립 | LNGC-240995 | 45 | 45 | 38 | 17 | 3 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 중조립 | LNGC-240995 | 45 | 100 | 30 | 13 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240996 | 75 | 62 | 36 | 11 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240996 | 75 | 100 | 7 | 12 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240996 | 40 | 35 | 42 | 4 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240996 | 40 | 100 | 14 | 3 | 4 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240996 | 55 | 46 | 20 | 17 | 4 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240996 | 55 | 100 | 6 | 8 | 1 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240996 | 15 | 15 | 5 | 18 | 3 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240996 | 15 | 100 | 26 | 10 | 0 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240997 | 80 | 66 | 9 | 14 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240997 | 80 | 66 | 35 | 5 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240997 | 80 | 100 | 47 | 17 | 4 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240997 | 15 | 15 | 35 | 9 | 4 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240997 | 15 | 100 | 34 | 17 | 4 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240997 | 95 | 85 | 47 | 20 | 2 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240997 | 95 | 100 | 26 | 15 | 0 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240998 | 60 | 49 | 11 | 8 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240998 | 60 | 100 | 19 | 18 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240998 | 35 | 28 | 43 | 14 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240998 | 35 | 48 | 5 | 3 | 2 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240998 | 48 | 93 | 8 | 3 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240998 | 93 | 100 | 9 | 21 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240998 | 25 | 11 | 44 | 7 | 4 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240998 | 25 | 81 | 8 | 12 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240999 | 70 | 70 | 29 | 14 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | LNGC-240999 | 70 | 100 | 15 | 11 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240999 | 25 | 15 | 36 | 10 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240999 | 25 | 35 | 48 | 5 | 4 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240999 | 35 | 70 | 23 | 20 | 1 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | LNGC-240999 | 70 | 100 | 25 | 21 | 4 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240999 | 35 | 24 | 32 | 16 | 3 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240999 | 35 | 34 | 29 | 13 | 4 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240999 | 35 | 39 | 34 | 22 | 0 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | LNGC-240999 | 39 | 100 | 34 | 13 | 2 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240999 | 70 | 56 | 45 | 19 | 3 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | LNGC-240999 | 70 | 100 | 26 | 7 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240901 | 80 | 72 | 24 | 17 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240901 | 80 | 100 | 18 | 7 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240901 | 30 | 30 | 5 | 17 | 1 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240901 | 30 | 100 | 42 | 1 | 1 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240901 | 85 | 71 | 32 | 9 | 4 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240901 | 85 | 100 | 38 | 13 | 1 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240901 | 30 | 30 | 13 | 1 | 1 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240901 | 30 | 80 | 9 | 20 | 3 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240901 | 80 | 100 | 23 | 18 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240902 | 20 | 6 | 48 | 12 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240902 | 20 | 46 | 9 | 1 | 2 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240902 | 46 | 100 | 43 | 5 | 4 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240902 | 80 | 80 | 16 | 21 | 4 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240902 | 80 | 85 | 38 | 23 | 2 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240902 | 85 | 100 | 35 | 14 | 0 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240902 | 20 | 12 | 5 | 3 | 4 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240902 | 20 | 67 | 34 | 5 | 1 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240902 | 67 | 100 | 46 | 11 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240905 | 85 | 85 | 26 | 20 | 4 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240905 | 85 | 100 | 36 | 11 | 3 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240905 | 75 | 67 | 29 | 22 | 1 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240905 | 75 | 100 | 37 | 3 | 4 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240905 | 55 | 41 | 18 | 20 | 4 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240905 | 55 | 96 | 21 | 3 | 4 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240905 | 95 | 87 | 27 | 21 | 0 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240905 | 95 | 100 | 36 | 1 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240908 | 55 | 55 | 44 | 23 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240908 | 55 | 100 | 21 | 6 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240908 | 25 | 25 | 13 | 12 | 1 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240908 | 25 | 95 | 16 | 5 | 2 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240908 | 95 | 100 | 35 | 19 | 3 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240908 | 20 | 15 | 6 | 10 | 1 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240908 | 20 | 15 | 36 | 5 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240912 | 85 | 74 | 15 | 9 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240912 | 85 | 100 | 42 | 8 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240912 | 15 | 2 | 45 | 8 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240912 | 15 | 17 | 32 | 18 | 2 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240912 | 17 | 100 | 41 | 11 | 1 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240912 | 25 | 14 | 32 | 14 | 1 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240912 | 75 | 64 | 10 | 22 | 1 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240912 | 75 | 74 | 5 | 9 | 0 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240912 | 75 | 99 | 17 | 1 | 2 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240912 | 99 | 100 | 33 | 23 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240913 | 20 | 15 | 6 | 10 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240913 | 20 | 65 | 32 | 16 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240913 | 65 | 100 | 20 | 3 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240913 | 100 | 87 | 43 | 15 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240913 | 100 | 100 | 17 | 3 | 2 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240913 | 75 | 75 | 16 | 16 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240913 | 75 | 75 | 38 | 11 | 3 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240913 | 75 | 100 | 27 | 1 | 4 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240913 | 25 | 25 | 26 | 4 | 1 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240913 | 25 | 40 | 9 | 13 | 1 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240913 | 40 | 70 | 33 | 14 | 2 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240913 | 70 | 100 | 29 | 3 | 1 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | ULCS-240913 | 5 | 0 | 26 | 5 | 2 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240918 | 10 | 3 | 38 | 2 | 1 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240918 | 10 | 13 | 44 | 18 | 2 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240918 | 13 | 18 | 42 | 5 | 1 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240918 | 18 | 100 | 37 | 20 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240918 | 100 | 100 | 11 | 10 | 2 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240918 | 5 | 0 | 16 | 22 | 4 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240919 | 90 | 90 | 9 | 14 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240919 | 90 | 100 | 6 | 11 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240919 | 15 | 15 | 29 | 1 | 0 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240919 | 15 | 60 | 42 | 12 | 1 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240919 | 60 | 100 | 8 | 7 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240921 | 55 | 55 | 13 | 20 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240921 | 55 | 55 | 9 | 9 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240921 | 55 | 70 | 47 | 12 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240921 | 70 | 100 | 46 | 10 | 1 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240921 | 65 | 56 | 28 | 18 | 1 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240921 | 65 | 100 | 37 | 20 | 1 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240921 | 90 | 90 | 35 | 10 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240923 | 95 | 81 | 11 | 6 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240923 | 95 | 81 | 23 | 2 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240923 | 95 | 100 | 26 | 20 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240923 | 0 | 0 | 40 | 5 | 2 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240923 | 0 | 60 | 28 | 22 | 1 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240923 | 60 | 100 | 15 | 19 | 2 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240923 | 30 | 17 | 26 | 2 | 0 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240923 | 30 | 32 | 44 | 13 | 3 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240923 | 32 | 82 | 43 | 9 | 2 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240923 | 20 | 20 | 43 | 10 | 3 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240923 | 20 | 85 | 16 | 15 | 1 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240923 | 85 | 100 | 5 | 10 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240924 | 45 | 45 | 46 | 7 | 2 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240924 | 45 | 60 | 6 | 19 | 1 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240924 | 60 | 85 | 49 | 6 | 1 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240924 | 85 | 100 | 34 | 13 | 4 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240924 | 90 | 90 | 20 | 5 | 3 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240924 | 90 | 100 | 33 | 17 | 2 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240924 | 60 | 60 | 39 | 4 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240925 | 80 | 66 | 33 | 8 | 1 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240925 | 80 | 100 | 28 | 11 | 4 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240925 | 90 | 77 | 26 | 21 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240925 | 90 | 100 | 46 | 11 | 0 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240925 | 100 | 100 | 6 | 3 | 3 | 없음
2024-08-08 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240925 | 20 | 20 | 5 | 20 | 4 | 없음
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240925 | 20 | 100 | 17 | 17 | 2 | 없음
2024-08-15 | 조립 | 소조립 | ULCS-240925 | 55 | 47 | 29 | 20 | 1 | 없음
2024-08-19 | 조립 | 소조립 | ULCS-240925 | 55 | 82 | 44 | 22 | 0 | 장비 일시 고장, 수리 완료
2024-08-20 | 조립 | 소조립 | ULCS-240925 | 82 | 100 | 46 | 9 | 1 | 없음
2024-08-21 | 조립 | 중조립 | ULCS-240925 | 50 | 50 | 45 | 16 | 4 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 중조립 | ULCS-240925 | 50 | 100 | 6 | 7 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240931 | 65 | 65 | 18 | 15 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240931 | 65 | 80 | 11 | 3 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240931 | 80 | 80 | 42 | 9 | 0 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240931 | 80 | 100 | 27 | 1 | 2 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240931 | 50 | 41 | 9 | 18 | 0 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240931 | 50 | 76 | 44 | 23 | 1 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240931 | 76 | 100 | 24 | 18 | 3 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240931 | 85 | 74 | 11 | 1 | 4 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240935 | 35 | 35 | 15 | 18 | 1 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240935 | 35 | 70 | 23 | 21 | 2 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240935 | 70 | 75 | 13 | 9 | 1 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240935 | 75 | 80 | 11 | 15 | 0 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240935 | 80 | 100 | 11 | 11 | 4 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240935 | 100 | 100 | 18 | 2 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240936 | 60 | 55 | 26 | 17 | 0 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240936 | 60 | 70 | 39 | 6 | 3 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240936 | 70 | 100 | 23 | 11 | 4 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240936 | 40 | 40 | 23 | 19 | 1 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240936 | 40 | 100 | 19 | 19 | 1 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240936 | 90 | 90 | 25 | 2 | 2 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240936 | 90 | 100 | 14 | 5 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240937 | 35 | 35 | 42 | 18 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240937 | 35 | 55 | 8 | 9 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240937 | 55 | 85 | 36 | 23 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240937 | 85 | 90 | 33 | 5 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240937 | 90 | 100 | 46 | 2 | 2 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240937 | 10 | 0 | 36 | 4 | 4 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240937 | 10 | 80 | 14 | 4 | 4 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240937 | 80 | 100 | 22 | 16 | 4 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240937 | 35 | 27 | 8 | 5 | 1 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240937 | 65 | 65 | 46 | 19 | 4 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240937 | 65 | 100 | 15 | 16 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240940 | 25 | 12 | 33 | 6 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240940 | 25 | 32 | 25 | 4 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240940 | 32 | 97 | 11 | 22 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240940 | 97 | 100 | 22 | 3 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240940 | 45 | 33 | 39 | 7 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240940 | 45 | 88 | 34 | 22 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240940 | 88 | 100 | 11 | 13 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240940 | 65 | 57 | 10 | 7 | 4 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240940 | 65 | 72 | 48 | 15 | 2 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240940 | 72 | 100 | 47 | 16 | 0 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240940 | 90 | 90 | 40 | 6 | 2 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240940 | 90 | 100 | 46 | 23 | 4 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | ULCS-240940 | 20 | 6 | 10 | 4 | 2 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | ULCS-240940 | 20 | 66 | 15 | 21 | 0 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240941 | 25 | 11 | 34 | 21 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240941 | 25 | 41 | 8 | 5 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240941 | 41 | 100 | 15 | 2 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240941 | 50 | 36 | 42 | 6 | 1 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240941 | 50 | 100 | 45 | 15 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240941 | 55 | 55 | 49 | 7 | 0 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240941 | 55 | 80 | 45 | 13 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240945 | 80 | 80 | 20 | 9 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240945 | 80 | 100 | 48 | 3 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240945 | 85 | 85 | 17 | 1 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240945 | 85 | 100 | 18 | 4 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240945 | 90 | 77 | 31 | 14 | 4 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240945 | 90 | 100 | 15 | 12 | 2 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240945 | 80 | 80 | 21 | 22 | 2 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240945 | 80 | 100 | 24 | 20 | 0 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | ULCS-240945 | 20 | 20 | 30 | 6 | 3 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | ULCS-240945 | 20 | 25 | 27 | 9 | 4 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | ULCS-240945 | 25 | 55 | 17 | 14 | 4 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240946 | 45 | 35 | 17 | 21 | 0 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240946 | 45 | 65 | 30 | 3 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240946 | 65 | 100 | 45 | 18 | 3 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240946 | 45 | 32 | 45 | 3 | 3 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240946 | 45 | 52 | 26 | 9 | 0 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240946 | 52 | 77 | 19 | 6 | 3 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240946 | 77 | 100 | 6 | 3 | 4 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240946 | 90 | 90 | 14 | 14 | 4 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240946 | 90 | 100 | 7 | 13 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240947 | 55 | 43 | 39 | 19 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240947 | 55 | 100 | 35 | 2 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-03 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240947 | 10 | 10 | 46 | 20 | 4 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240947 | 10 | 100 | 33 | 15 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240947 | 70 | 70 | 35 | 20 | 1 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240947 | 70 | 100 | 16 | 18 | 1 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240947 | 45 | 45 | 21 | 7 | 2 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240947 | 45 | 100 | 8 | 12 | 0 | 없음
2024-08-21 | 조립 | 소조립 | ULCS-240947 | 15 | 7 | 41 | 1 | 2 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | ULCS-240947 | 15 | 22 | 33 | 22 | 0 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | ULCS-240947 | 22 | 100 | 44 | 11 | 2 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 중조립 | ULCS-240947 | 70 | 63 | 23 | 15 | 4 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 중조립 | ULCS-240947 | 70 | 100 | 31 | 23 | 1 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240950 | 100 | 100 | 35 | 19 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240950 | 55 | 55 | 19 | 19 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240950 | 55 | 65 | 41 | 1 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240950 | 65 | 100 | 21 | 8 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240950 | 50 | 50 | 11 | 8 | 0 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240950 | 60 | 60 | 17 | 6 | 0 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240950 | 60 | 100 | 8 | 1 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240951 | 80 | 73 | 24 | 14 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240951 | 80 | 100 | 7 | 11 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240951 | 60 | 54 | 6 | 7 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240951 | 60 | 74 | 13 | 13 | 3 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240951 | 74 | 100 | 18 | 8 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240951 | 25 | 25 | 43 | 5 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240952 | 95 | 95 | 7 | 9 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240952 | 95 | 95 | 44 | 5 | 2 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240952 | 95 | 100 | 31 | 5 | 3 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240952 | 60 | 46 | 18 | 8 | 2 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240952 | 60 | 100 | 24 | 15 | 4 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240952 | 75 | 65 | 27 | 14 | 1 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240952 | 40 | 35 | 36 | 1 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240952 | 40 | 45 | 31 | 9 | 4 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240952 | 45 | 45 | 5 | 3 | 0 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240952 | 45 | 100 | 41 | 5 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240953 | 80 | 80 | 5 | 17 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240953 | 80 | 100 | 47 | 16 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240953 | 40 | 40 | 5 | 22 | 0 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240953 | 40 | 100 | 33 | 19 | 2 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240953 | 70 | 56 | 33 | 3 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240953 | 70 | 71 | 15 | 11 | 2 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240953 | 71 | 100 | 13 | 2 | 4 | 없음
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240953 | 60 | 51 | 34 | 8 | 1 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240953 | 60 | 76 | 16 | 15 | 0 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240953 | 76 | 100 | 49 | 18 | 1 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | ULCS-240953 | 75 | 63 | 13 | 5 | 4 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | ULCS-240953 | 75 | 100 | 48 | 7 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240956 | 90 | 90 | 20 | 18 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240956 | 90 | 100 | 42 | 3 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240956 | 95 | 89 | 40 | 23 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240956 | 95 | 100 | 28 | 1 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240956 | 90 | 90 | 18 | 10 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240956 | 90 | 100 | 24 | 8 | 2 | 없음
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240956 | 65 | 65 | 22 | 16 | 0 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240956 | 65 | 100 | 35 | 9 | 1 | 없음
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | ULCS-240956 | 75 | 75 | 41 | 17 | 3 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | ULCS-240956 | 75 | 90 | 6 | 13 | 0 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | ULCS-240956 | 90 | 100 | 9 | 23 | 1 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 중조립 | ULCS-240956 | 70 | 62 | 32 | 16 | 3 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 중조립 | ULCS-240956 | 70 | 100 | 20 | 22 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240960 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240960 | 0 | 80 | 41 | 6 | 0 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240960 | 80 | 100 | 36 | 13 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240960 | 80 | 66 | 22 | 19 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240960 | 80 | 91 | 14 | 5 | 3 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240960 | 91 | 100 | 21 | 5 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240960 | 15 | 15 | 47 | 6 | 4 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240960 | 15 | 65 | 45 | 13 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240965 | 75 | 75 | 9 | 8 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240965 | 75 | 100 | 41 | 6 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240965 | 50 | 43 | 12 | 6 | 3 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240965 | 50 | 100 | 17 | 9 | 3 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240965 | 25 | 25 | 43 | 3 | 1 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240965 | 25 | 100 | 11 | 18 | 3 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240965 | 15 | 1 | 48 | 3 | 3 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240965 | 15 | 81 | 20 | 9 | 0 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240965 | 81 | 100 | 19 | 2 | 2 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | ULCS-240965 | 15 | 2 | 24 | 13 | 0 | 장비 일시 고장, 수리 완료
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240966 | 55 | 55 | 22 | 21 | 4 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240966 | 55 | 95 | 44 | 15 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240966 | 95 | 100 | 34 | 11 | 3 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240966 | 30 | 20 | 39 | 10 | 2 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240966 | 30 | 25 | 28 | 4 | 2 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240966 | 30 | 50 | 35 | 15 | 0 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240966 | 50 | 65 | 47 | 12 | 1 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240966 | 65 | 100 | 9 | 12 | 2 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240966 | 40 | 40 | 5 | 18 | 2 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240966 | 40 | 60 | 34 | 2 | 2 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240966 | 60 | 90 | 33 | 17 | 2 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240966 | 90 | 90 | 47 | 21 | 2 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240966 | 90 | 100 | 34 | 6 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240968 | 30 | 30 | 48 | 5 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240968 | 30 | 90 | 33 | 1 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240968 | 90 | 100 | 9 | 2 | 0 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240968 | 80 | 70 | 19 | 5 | 1 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240968 | 80 | 75 | 31 | 17 | 4 | 없음
2024-08-29 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240968 | 80 | 80 | 18 | 15 | 3 | 없음
2024-08-30 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240968 | 80 | 100 | 19 | 14 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240970 | 85 | 85 | 17 | 1 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240970 | 85 | 90 | 22 | 15 | 0 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240970 | 90 | 90 | 37 | 14 | 2 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240970 | 90 | 100 | 47 | 6 | 3 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240970 | 10 | 0 | 26 | 23 | 2 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240970 | 10 | 45 | 21 | 23 | 1 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240970 | 45 | 85 | 19 | 7 | 1 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240970 | 85 | 100 | 26 | 20 | 4 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240970 | 10 | 10 | 23 | 7 | 2 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240970 | 10 | 95 | 30 | 7 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240971 | 5 | 0 | 46 | 11 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240971 | 5 | 65 | 19 | 3 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240971 | 65 | 100 | 26 | 20 | 4 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240971 | 75 | 61 | 35 | 6 | 3 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240971 | 75 | 100 | 23 | 19 | 1 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240971 | 100 | 87 | 31 | 18 | 1 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240971 | 100 | 100 | 12 | 7 | 0 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240971 | 60 | 60 | 12 | 16 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240971 | 60 | 100 | 6 | 1 | 3 | 없음
2024-08-22 | 조립 | 소조립 | ULCS-240971 | 35 | 23 | 9 | 18 | 1 | 조립 라인 문제로 작업 지연
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | ULCS-240971 | 35 | 73 | 34 | 4 | 1 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | ULCS-240971 | 73 | 100 | 17 | 10 | 1 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 중조립 | ULCS-240971 | 10 | 2 | 40 | 16 | 0 | 장비 일시 고장, 수리 완료
2024-08-29 | 조립 | 중조립 | ULCS-240971 | 10 | 57 | 36 | 19 | 4 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240973 | 65 | 65 | 41 | 2 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240973 | 65 | 100 | 26 | 23 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240973 | 35 | 24 | 14 | 13 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240973 | 35 | 79 | 30 | 23 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240973 | 79 | 89 | 24 | 5 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240973 | 89 | 100 | 19 | 9 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240977 | 20 | 11 | 16 | 3 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240977 | 20 | 66 | 44 | 2 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240977 | 66 | 81 | 15 | 21 | 1 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240977 | 81 | 100 | 27 | 3 | 3 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240977 | 90 | 79 | 16 | 17 | 0 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240977 | 90 | 100 | 25 | 8 | 3 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240977 | 15 | 15 | 7 | 5 | 3 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240977 | 15 | 85 | 12 | 16 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240978 | 70 | 70 | 22 | 20 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240978 | 70 | 100 | 33 | 2 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240978 | 85 | 75 | 43 | 6 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240978 | 85 | 100 | 45 | 12 | 1 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240978 | 15 | 15 | 22 | 20 | 4 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240978 | 15 | 25 | 5 | 21 | 0 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240978 | 25 | 50 | 39 | 2 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240981 | 55 | 55 | 46 | 10 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240981 | 55 | 95 | 18 | 19 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240981 | 95 | 100 | 28 | 8 | 2 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240981 | 40 | 40 | 48 | 16 | 3 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240981 | 40 | 100 | 15 | 5 | 1 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240981 | 85 | 76 | 34 | 1 | 1 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240981 | 85 | 100 | 16 | 20 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240985 | 45 | 38 | 48 | 23 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240985 | 45 | 68 | 25 | 9 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240985 | 68 | 100 | 30 | 21 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240985 | 70 | 70 | 48 | 8 | 2 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240985 | 70 | 75 | 10 | 22 | 1 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240985 | 75 | 80 | 14 | 4 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240985 | 80 | 100 | 22 | 15 | 4 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240985 | 20 | 20 | 45 | 7 | 0 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240985 | 20 | 40 | 39 | 12 | 2 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240985 | 60 | 55 | 29 | 7 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240985 | 60 | 100 | 12 | 3 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240987 | 90 | 90 | 31 | 9 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240987 | 90 | 100 | 27 | 11 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240987 | 20 | 20 | 28 | 15 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240987 | 20 | 100 | 34 | 9 | 3 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240987 | 10 | 0 | 37 | 9 | 1 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240987 | 10 | 35 | 27 | 18 | 0 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240987 | 10 | 10 | 44 | 7 | 0 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240987 | 10 | 20 | 19 | 16 | 0 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240987 | 20 | 60 | 20 | 6 | 3 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240987 | 60 | 75 | 13 | 14 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240987 | 75 | 100 | 36 | 11 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240989 | 50 | 43 | 49 | 20 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240989 | 50 | 78 | 5 | 21 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240989 | 78 | 100 | 39 | 4 | 3 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240989 | 95 | 95 | 21 | 23 | 0 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240989 | 95 | 100 | 8 | 8 | 3 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240989 | 0 | 0 | 38 | 23 | 1 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240989 | 0 | 65 | 31 | 11 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240992 | 70 | 70 | 13 | 13 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240992 | 70 | 100 | 30 | 14 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240992 | 100 | 95 | 46 | 19 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240992 | 100 | 100 | 47 | 17 | 1 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240992 | 25 | 25 | 20 | 7 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240992 | 25 | 85 | 24 | 3 | 3 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240992 | 85 | 100 | 34 | 17 | 3 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240992 | 95 | 95 | 11 | 14 | 3 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240992 | 95 | 100 | 20 | 8 | 4 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 소조립 | ULCS-240992 | 0 | 0 | 28 | 2 | 3 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | ULCS-240992 | 0 | 45 | 13 | 23 | 4 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | ULCS-240992 | 45 | 100 | 24 | 14 | 2 | 조립 라인 문제로 작업 지연
2024-08-31 | 조립 | 중조립 | ULCS-240992 | 35 | 35 | 40 | 14 | 2 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240994 | 30 | 30 | 14 | 15 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240994 | 30 | 100 | 22 | 5 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240994 | 90 | 78 | 49 | 10 | 4 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240994 | 90 | 100 | 6 | 15 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240994 | 30 | 23 | 45 | 14 | 1 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240994 | 30 | 68 | 44 | 12 | 2 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240994 | 68 | 78 | 38 | 23 | 3 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240994 | 78 | 100 | 34 | 15 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240994 | 85 | 85 | 21 | 22 | 0 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240994 | 85 | 100 | 30 | 22 | 0 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240995 | 100 | 94 | 20 | 4 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240995 | 100 | 100 | 24 | 7 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240995 | 5 | 5 | 33 | 1 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240995 | 5 | 70 | 28 | 19 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240995 | 70 | 70 | 35 | 12 | 3 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240995 | 70 | 100 | 15 | 9 | 0 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240995 | 70 | 60 | 10 | 12 | 1 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240995 | 70 | 60 | 18 | 11 | 3 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240995 | 70 | 95 | 31 | 20 | 2 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240995 | 95 | 100 | 12 | 8 | 3 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240995 | 55 | 55 | 25 | 14 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240995 | 55 | 100 | 25 | 12 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240998 | 50 | 50 | 40 | 6 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | ULCS-240998 | 50 | 100 | 19 | 14 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240998 | 70 | 62 | 31 | 23 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | ULCS-240998 | 70 | 100 | 47 | 11 | 4 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240998 | 80 | 80 | 27 | 2 | 0 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | ULCS-240998 | 80 | 100 | 32 | 3 | 3 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240998 | 20 | 7 | 32 | 16 | 0 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240998 | 20 | 92 | 25 | 6 | 2 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | ULCS-240998 | 92 | 100 | 23 | 3 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | ULCS-240998 | 60 | 60 | 15 | 5 | 0 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | ULCS-240998 | 60 | 100 | 35 | 23 | 1 | 장비 일시 고장, 수리 완료
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240900 | 10 | 0 | 30 | 8 | 3 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240900 | 10 | 55 | 22 | 14 | 4 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240900 | 55 | 95 | 31 | 9 | 3 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240900 | 95 | 100 | 20 | 22 | 1 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240900 | 55 | 55 | 9 | 2 | 2 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240900 | 55 | 100 | 19 | 10 | 1 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240900 | 65 | 51 | 21 | 21 | 1 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240900 | 65 | 96 | 13 | 22 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240901 | 15 | 7 | 20 | 15 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240901 | 15 | 7 | 39 | 5 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240901 | 15 | 47 | 47 | 17 | 3 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240901 | 47 | 100 | 36 | 5 | 2 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240901 | 30 | 30 | 36 | 13 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240902 | 35 | 35 | 25 | 23 | 4 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240902 | 35 | 100 | 39 | 17 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240902 | 100 | 100 | 44 | 2 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240902 | 10 | 0 | 41 | 1 | 1 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240902 | 20 | 14 | 38 | 19 | 2 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240902 | 20 | 24 | 5 | 16 | 4 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240902 | 24 | 59 | 38 | 18 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240902 | 59 | 100 | 16 | 11 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240903 | 50 | 50 | 49 | 23 | 0 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240903 | 50 | 100 | 32 | 3 | 3 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240903 | 45 | 35 | 23 | 5 | 0 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240903 | 45 | 100 | 40 | 20 | 4 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240903 | 50 | 43 | 41 | 20 | 0 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240903 | 50 | 88 | 5 | 23 | 2 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240904 | 60 | 60 | 5 | 8 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240904 | 60 | 100 | 40 | 18 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240904 | 90 | 90 | 19 | 16 | 1 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240904 | 90 | 100 | 14 | 21 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240904 | 80 | 80 | 31 | 1 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240904 | 55 | 55 | 45 | 14 | 4 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240904 | 55 | 100 | 21 | 19 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240907 | 85 | 85 | 17 | 2 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240907 | 85 | 100 | 43 | 20 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240907 | 0 | 0 | 46 | 9 | 1 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240907 | 0 | 25 | 8 | 20 | 2 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240907 | 25 | 60 | 21 | 5 | 4 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240907 | 60 | 100 | 39 | 5 | 0 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240907 | 50 | 50 | 37 | 16 | 2 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240907 | 50 | 100 | 48 | 13 | 1 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240907 | 55 | 43 | 36 | 6 | 3 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240907 | 55 | 100 | 37 | 10 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240909 | 10 | 10 | 35 | 6 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240909 | 10 | 60 | 37 | 7 | 3 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240909 | 60 | 100 | 30 | 8 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240909 | 60 | 49 | 40 | 12 | 0 | 없음
2024-08-31 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240909 | 60 | 100 | 35 | 8 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240910 | 40 | 33 | 45 | 22 | 0 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240910 | 40 | 100 | 23 | 6 | 4 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240910 | 100 | 94 | 48 | 7 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240910 | 100 | 100 | 24 | 13 | 2 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240910 | 85 | 78 | 5 | 17 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240910 | 85 | 88 | 44 | 4 | 3 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240910 | 88 | 88 | 11 | 21 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240912 | 20 | 8 | 18 | 15 | 4 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240912 | 20 | 48 | 31 | 10 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240912 | 48 | 100 | 22 | 7 | 0 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240912 | 85 | 85 | 24 | 21 | 3 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240912 | 85 | 100 | 27 | 7 | 4 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240912 | 0 | 0 | 24 | 9 | 1 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240912 | 0 | 100 | 17 | 3 | 1 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240912 | 25 | 25 | 49 | 19 | 3 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240912 | 25 | 85 | 36 | 10 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240912 | 85 | 100 | 30 | 3 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240913 | 70 | 70 | 11 | 1 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240913 | 70 | 100 | 5 | 14 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240913 | 10 | 0 | 32 | 9 | 2 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240913 | 10 | 20 | 23 | 5 | 4 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240913 | 20 | 55 | 12 | 7 | 4 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240913 | 55 | 80 | 33 | 9 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240913 | 80 | 100 | 22 | 20 | 0 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240913 | 75 | 75 | 9 | 9 | 1 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240913 | 75 | 100 | 32 | 21 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240914 | 65 | 65 | 46 | 18 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240914 | 65 | 70 | 20 | 5 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240914 | 70 | 100 | 19 | 2 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240914 | 45 | 45 | 31 | 20 | 0 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240914 | 45 | 75 | 8 | 19 | 4 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240914 | 75 | 80 | 28 | 10 | 3 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240914 | 80 | 100 | 41 | 22 | 0 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240914 | 90 | 85 | 15 | 15 | 3 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240914 | 90 | 100 | 34 | 8 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240915 | 60 | 51 | 44 | 13 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240915 | 60 | 76 | 34 | 5 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240915 | 76 | 100 | 12 | 9 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240915 | 95 | 95 | 46 | 11 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240915 | 95 | 100 | 42 | 23 | 4 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240915 | 40 | 32 | 7 | 19 | 4 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240915 | 40 | 82 | 33 | 8 | 2 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240915 | 82 | 100 | 42 | 16 | 3 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240915 | 10 | 2 | 34 | 22 | 4 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240915 | 10 | 82 | 12 | 8 | 2 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240915 | 82 | 100 | 30 | 21 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240916 | 50 | 39 | 48 | 17 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240916 | 50 | 74 | 6 | 6 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240916 | 74 | 100 | 16 | 9 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240916 | 70 | 59 | 14 | 14 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240916 | 70 | 100 | 46 | 9 | 1 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240916 | 65 | 65 | 28 | 23 | 3 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240916 | 65 | 100 | 27 | 7 | 0 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240916 | 30 | 17 | 34 | 5 | 2 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240916 | 30 | 97 | 19 | 15 | 1 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240916 | 97 | 100 | 45 | 2 | 4 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240917 | 55 | 44 | 5 | 9 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240917 | 55 | 100 | 49 | 2 | 4 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240917 | 10 | 10 | 7 | 23 | 1 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240917 | 10 | 45 | 42 | 15 | 3 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240917 | 45 | 80 | 9 | 10 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240917 | 80 | 100 | 19 | 23 | 1 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240917 | 10 | 3 | 10 | 14 | 1 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240917 | 10 | 43 | 36 | 22 | 1 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240917 | 43 | 98 | 7 | 19 | 0 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240917 | 98 | 100 | 47 | 23 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240919 | 20 | 8 | 23 | 23 | 2 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240919 | 20 | 53 | 33 | 7 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240919 | 53 | 53 | 20 | 23 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240919 | 53 | 73 | 30 | 5 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240919 | 73 | 100 | 34 | 16 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240919 | 75 | 65 | 6 | 17 | 1 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240919 | 75 | 100 | 32 | 10 | 0 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240919 | 5 | 0 | 46 | 6 | 0 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240919 | 5 | 95 | 16 | 5 | 2 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240919 | 25 | 25 | 10 | 7 | 3 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240919 | 25 | 60 | 29 | 13 | 4 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240919 | 60 | 100 | 6 | 13 | 1 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240921 | 75 | 61 | 43 | 1 | 0 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240921 | 75 | 100 | 28 | 2 | 2 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240921 | 70 | 70 | 18 | 6 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240921 | 70 | 100 | 34 | 4 | 0 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240921 | 25 | 17 | 42 | 16 | 3 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240921 | 25 | 87 | 48 | 3 | 2 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240921 | 87 | 100 | 16 | 2 | 0 | 없음
2024-08-07 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240921 | 65 | 65 | 18 | 2 | 3 | 없음
2024-08-10 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240921 | 65 | 75 | 9 | 6 | 1 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240921 | 75 | 100 | 43 | 3 | 0 | 없음
2024-08-22 | 조립 | 소조립 | VLCC-240921 | 45 | 32 | 47 | 21 | 2 | 조립 라인 문제로 작업 지연
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | VLCC-240921 | 45 | 87 | 36 | 23 | 4 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | VLCC-240921 | 87 | 100 | 48 | 20 | 1 | 조립 라인 문제로 작업 지연
2024-08-31 | 조립 | 중조립 | VLCC-240921 | 40 | 28 | 28 | 1 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240925 | 25 | 25 | 33 | 18 | 4 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240925 | 25 | 100 | 10 | 4 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240925 | 25 | 25 | 24 | 22 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240925 | 25 | 95 | 37 | 2 | 1 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240925 | 95 | 100 | 23 | 11 | 4 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240925 | 75 | 66 | 8 | 22 | 2 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240925 | 75 | 96 | 20 | 13 | 4 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240925 | 96 | 100 | 6 | 8 | 1 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240925 | 65 | 65 | 6 | 22 | 1 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240925 | 65 | 80 | 22 | 11 | 0 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240925 | 80 | 100 | 33 | 5 | 4 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | VLCC-240925 | 50 | 41 | 44 | 16 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240926 | 55 | 55 | 13 | 14 | 4 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240926 | 55 | 100 | 7 | 9 | 4 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240926 | 60 | 54 | 47 | 17 | 1 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240926 | 60 | 69 | 32 | 6 | 3 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240926 | 69 | 100 | 27 | 2 | 1 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240926 | 70 | 70 | 32 | 22 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240927 | 60 | 60 | 13 | 17 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240927 | 60 | 100 | 36 | 12 | 1 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240927 | 15 | 9 | 20 | 9 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240927 | 15 | 94 | 8 | 16 | 3 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240927 | 94 | 100 | 27 | 3 | 1 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240927 | 15 | 15 | 15 | 6 | 1 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240927 | 15 | 35 | 14 | 10 | 4 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240927 | 35 | 60 | 15 | 4 | 1 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240927 | 60 | 100 | 39 | 7 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240927 | 70 | 70 | 16 | 5 | 2 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240927 | 70 | 100 | 30 | 3 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240928 | 90 | 90 | 40 | 11 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240928 | 90 | 100 | 42 | 6 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240928 | 55 | 55 | 44 | 18 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240928 | 55 | 100 | 48 | 4 | 3 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240928 | 50 | 50 | 11 | 18 | 2 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240928 | 50 | 100 | 28 | 7 | 3 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240928 | 20 | 20 | 46 | 17 | 3 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240928 | 20 | 60 | 26 | 11 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240928 | 60 | 60 | 44 | 15 | 4 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240928 | 60 | 100 | 30 | 9 | 2 | 없음
2024-08-21 | 조립 | 소조립 | VLCC-240928 | 0 | 0 | 30 | 18 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240929 | 50 | 40 | 48 | 3 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240929 | 50 | 65 | 15 | 3 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240929 | 65 | 90 | 5 | 8 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240929 | 90 | 100 | 6 | 3 | 0 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240929 | 60 | 60 | 25 | 12 | 3 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240929 | 60 | 100 | 43 | 9 | 0 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240929 | 75 | 61 | 33 | 5 | 2 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240929 | 75 | 66 | 6 | 12 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240929 | 75 | 100 | 36 | 5 | 1 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240929 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240929 | 15 | 85 | 12 | 22 | 0 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240929 | 85 | 100 | 28 | 4 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240930 | 80 | 80 | 34 | 13 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240930 | 80 | 100 | 10 | 12 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240930 | 70 | 70 | 33 | 3 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240930 | 70 | 100 | 36 | 18 | 1 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240930 | 0 | 0 | 22 | 7 | 4 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240930 | 0 | 60 | 23 | 2 | 4 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240930 | 60 | 80 | 37 | 19 | 2 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240930 | 80 | 80 | 42 | 22 | 0 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240930 | 80 | 100 | 7 | 15 | 2 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240930 | 60 | 47 | 24 | 7 | 2 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240930 | 60 | 92 | 6 | 3 | 1 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240930 | 92 | 100 | 36 | 12 | 1 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | VLCC-240930 | 25 | 25 | 35 | 11 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240932 | 25 | 25 | 7 | 11 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240932 | 25 | 75 | 38 | 7 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240932 | 75 | 100 | 6 | 6 | 0 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240932 | 60 | 60 | 49 | 22 | 2 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240932 | 60 | 95 | 34 | 10 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240932 | 95 | 100 | 26 | 20 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240932 | 55 | 55 | 29 | 21 | 3 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240932 | 55 | 100 | 10 | 12 | 1 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240932 | 45 | 32 | 6 | 10 | 1 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240932 | 45 | 100 | 21 | 11 | 4 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | VLCC-240932 | 100 | 93 | 42 | 17 | 2 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | VLCC-240932 | 100 | 100 | 6 | 19 | 1 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 중조립 | VLCC-240932 | 60 | 60 | 20 | 17 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240933 | 100 | 100 | 15 | 23 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240933 | 35 | 29 | 48 | 12 | 1 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240933 | 35 | 99 | 20 | 2 | 1 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240933 | 99 | 100 | 39 | 23 | 1 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240933 | 10 | 10 | 24 | 23 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240935 | 35 | 21 | 17 | 3 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240935 | 35 | 100 | 16 | 11 | 1 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240935 | 5 | 0 | 8 | 23 | 0 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240935 | 5 | 80 | 30 | 23 | 3 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240935 | 80 | 100 | 8 | 17 | 4 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240935 | 55 | 55 | 12 | 2 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240936 | 0 | 0 | 8 | 14 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240936 | 0 | 70 | 46 | 17 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240936 | 70 | 100 | 16 | 22 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240936 | 60 | 49 | 14 | 15 | 2 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240936 | 60 | 100 | 17 | 12 | 4 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240936 | 100 | 100 | 36 | 2 | 0 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240936 | 95 | 83 | 15 | 7 | 0 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240936 | 95 | 100 | 40 | 2 | 3 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 대조립 | VLCC-240936 | 45 | 35 | 45 | 10 | 0 | 조립 라인 문제로 작업 지연
2024-08-31 | 조립 | 대조립 | VLCC-240936 | 45 | 40 | 39 | 7 | 3 | 없음
2024-08-18 | 조립 | 소조립 | VLCC-240936 | 85 | 73 | 47 | 17 | 2 | 없음
2024-08-19 | 조립 | 소조립 | VLCC-240936 | 85 | 100 | 40 | 13 | 0 | 없음
2024-08-21 | 조립 | 중조립 | VLCC-240936 | 75 | 75 | 42 | 18 | 2 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 중조립 | VLCC-240936 | 75 | 100 | 44 | 14 | 1 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240937 | 70 | 62 | 41 | 22 | 2 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240937 | 70 | 72 | 49 | 7 | 0 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240937 | 72 | 100 | 36 | 23 | 0 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240937 | 35 | 35 | 24 | 14 | 3 | 없음
2024-08-25 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240937 | 35 | 75 | 32 | 17 | 4 | 없음
2024-08-28 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240937 | 75 | 100 | 7 | 9 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240937 | 95 | 90 | 11 | 6 | 4 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240938 | 50 | 50 | 18 | 18 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240938 | 50 | 65 | 41 | 17 | 1 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240938 | 65 | 100 | 6 | 12 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240938 | 85 | 74 | 5 | 23 | 1 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240938 | 85 | 100 | 41 | 18 | 4 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240938 | 0 | 0 | 35 | 11 | 3 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240938 | 0 | 5 | 48 | 6 | 1 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240938 | 5 | 95 | 13 | 13 | 4 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240938 | 95 | 100 | 19 | 7 | 4 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240938 | 45 | 36 | 16 | 22 | 2 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240938 | 45 | 86 | 19 | 2 | 3 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240938 | 86 | 100 | 47 | 18 | 3 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | VLCC-240938 | 10 | 3 | 10 | 12 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240940 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240940 | 0 | 30 | 48 | 5 | 2 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240940 | 30 | 60 | 34 | 9 | 1 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240940 | 60 | 100 | 13 | 7 | 0 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240940 | 25 | 12 | 17 | 23 | 0 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240940 | 25 | 82 | 28 | 7 | 3 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240940 | 82 | 100 | 41 | 16 | 2 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240940 | 70 | 58 | 20 | 6 | 4 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240940 | 70 | 83 | 31 | 7 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240941 | 95 | 95 | 40 | 16 | 4 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240941 | 95 | 100 | 43 | 22 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240941 | 45 | 45 | 14 | 7 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240941 | 45 | 100 | 17 | 8 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240941 | 5 | 5 | 17 | 1 | 2 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240941 | 5 | 100 | 20 | 3 | 0 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240941 | 25 | 12 | 44 | 19 | 3 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240941 | 25 | 87 | 36 | 13 | 1 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240941 | 87 | 100 | 32 | 11 | 0 | 없음
2024-08-20 | 조립 | 소조립 | VLCC-240941 | 35 | 24 | 48 | 1 | 0 | 없음
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | VLCC-240941 | 35 | 64 | 48 | 4 | 4 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 소조립 | VLCC-240941 | 64 | 64 | 37 | 20 | 3 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | VLCC-240941 | 64 | 100 | 39 | 23 | 0 | 조립 라인 문제로 작업 지연
2024-08-31 | 조립 | 중조립 | VLCC-240941 | 60 | 52 | 47 | 7 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240942 | 25 | 19 | 44 | 3 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240942 | 25 | 99 | 28 | 13 | 2 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240942 | 99 | 100 | 38 | 16 | 1 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240942 | 90 | 90 | 13 | 1 | 1 | 없음
2024-08-27 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240942 | 90 | 100 | 38 | 13 | 4 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240942 | 40 | 29 | 35 | 10 | 1 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240942 | 40 | 100 | 13 | 15 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240943 | 60 | 53 | 5 | 21 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240943 | 60 | 100 | 38 | 23 | 0 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240943 | 55 | 55 | 10 | 13 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240943 | 55 | 100 | 22 | 13 | 4 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240943 | 60 | 52 | 23 | 22 | 0 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240943 | 60 | 100 | 9 | 16 | 2 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240943 | 60 | 47 | 45 | 14 | 0 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240943 | 60 | 57 | 42 | 3 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240943 | 60 | 100 | 24 | 2 | 3 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | VLCC-240943 | 25 | 14 | 30 | 1 | 0 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | VLCC-240943 | 25 | 49 | 25 | 1 | 2 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | VLCC-240943 | 49 | 99 | 22 | 1 | 3 | 조립 라인 문제로 작업 지연
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240944 | 85 | 75 | 21 | 23 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240944 | 85 | 100 | 5 | 11 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240944 | 5 | 0 | 22 | 15 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240944 | 5 | 55 | 41 | 17 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240944 | 55 | 100 | 27 | 21 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240944 | 75 | 62 | 39 | 15 | 1 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240944 | 75 | 100 | 17 | 18 | 4 | 없음
2024-08-10 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240944 | 20 | 20 | 48 | 11 | 0 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240944 | 20 | 100 | 16 | 5 | 1 | 없음
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | VLCC-240944 | 5 | 0 | 42 | 11 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240945 | 95 | 83 | 33 | 18 | 4 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240945 | 95 | 98 | 35 | 12 | 1 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240945 | 98 | 100 | 27 | 3 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240945 | 100 | 100 | 30 | 23 | 1 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240945 | 5 | 0 | 45 | 14 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240945 | 5 | 5 | 24 | 4 | 1 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240945 | 5 | 90 | 9 | 11 | 4 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240945 | 90 | 100 | 31 | 2 | 1 | 없음
2024-08-07 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240945 | 30 | 18 | 30 | 8 | 4 | 없음
2024-08-08 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240945 | 30 | 78 | 48 | 18 | 1 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240945 | 78 | 100 | 25 | 16 | 2 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 소조립 | VLCC-240945 | 95 | 95 | 17 | 23 | 0 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | VLCC-240945 | 95 | 95 | 39 | 22 | 4 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240946 | 85 | 85 | 30 | 13 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240946 | 85 | 90 | 23 | 7 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240946 | 90 | 100 | 12 | 15 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240946 | 80 | 80 | 18 | 10 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240946 | 80 | 100 | 35 | 5 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240946 | 100 | 90 | 40 | 4 | 4 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240946 | 100 | 100 | 18 | 14 | 2 | 없음
2024-08-08 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240946 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 없음
2024-08-09 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240946 | 0 | 60 | 13 | 1 | 2 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240946 | 60 | 100 | 31 | 18 | 1 | 없음
2024-08-21 | 조립 | 소조립 | VLCC-240946 | 80 | 80 | 49 | 22 | 3 | 없음
2024-08-25 | 조립 | 소조립 | VLCC-240946 | 80 | 100 | 38 | 23 | 4 | 장비 일시 고장, 수리 완료
2024-08-27 | 조립 | 중조립 | VLCC-240946 | 60 | 60 | 36 | 7 | 1 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240948 | 20 | 20 | 8 | 14 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240948 | 20 | 95 | 19 | 14 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240948 | 95 | 100 | 25 | 18 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240948 | 80 | 80 | 39 | 7 | 2 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240948 | 80 | 100 | 39 | 13 | 1 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240948 | 5 | 5 | 18 | 21 | 3 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240948 | 5 | 75 | 49 | 7 | 0 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240948 | 75 | 100 | 20 | 10 | 3 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240948 | 55 | 55 | 32 | 22 | 3 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240948 | 55 | 65 | 10 | 2 | 4 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240948 | 65 | 100 | 15 | 14 | 1 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | VLCC-240948 | 50 | 50 | 37 | 23 | 3 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | VLCC-240948 | 50 | 95 | 15 | 14 | 2 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | VLCC-240948 | 95 | 100 | 20 | 6 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240949 | 70 | 65 | 8 | 22 | 2 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240949 | 70 | 100 | 42 | 9 | 1 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240949 | 70 | 62 | 12 | 19 | 2 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240949 | 70 | 62 | 14 | 18 | 2 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240949 | 70 | 100 | 18 | 7 | 1 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240949 | 45 | 45 | 33 | 17 | 3 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240949 | 45 | 85 | 9 | 4 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240951 | 30 | 23 | 31 | 12 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240951 | 30 | 38 | 15 | 18 | 4 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240951 | 38 | 100 | 37 | 16 | 4 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240951 | 60 | 55 | 36 | 1 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240951 | 60 | 100 | 9 | 5 | 0 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240951 | 25 | 15 | 29 | 13 | 0 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240951 | 25 | 60 | 42 | 9 | 1 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240951 | 60 | 100 | 11 | 23 | 3 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240951 | 65 | 65 | 8 | 18 | 3 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240951 | 65 | 65 | 35 | 19 | 3 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240951 | 65 | 100 | 27 | 1 | 2 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | VLCC-240951 | 100 | 86 | 31 | 18 | 1 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | VLCC-240951 | 100 | 100 | 44 | 12 | 0 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240953 | 85 | 85 | 36 | 17 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240953 | 85 | 100 | 32 | 10 | 0 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240953 | 60 | 48 | 8 | 23 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240953 | 60 | 68 | 9 | 19 | 2 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240953 | 68 | 100 | 13 | 10 | 3 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240953 | 75 | 75 | 33 | 20 | 1 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240953 | 75 | 100 | 13 | 19 | 0 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240953 | 95 | 95 | 30 | 22 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240953 | 95 | 100 | 19 | 22 | 2 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | VLCC-240953 | 75 | 63 | 29 | 3 | 4 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | VLCC-240953 | 75 | 100 | 8 | 16 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240954 | 70 | 70 | 43 | 16 | 4 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240954 | 70 | 85 | 38 | 23 | 1 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240954 | 85 | 85 | 24 | 6 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240954 | 85 | 100 | 14 | 21 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240954 | 35 | 23 | 20 | 20 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240954 | 35 | 43 | 31 | 9 | 4 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240954 | 43 | 73 | 15 | 11 | 3 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240954 | 73 | 100 | 15 | 4 | 3 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240954 | 50 | 50 | 29 | 11 | 4 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240954 | 50 | 55 | 18 | 13 | 4 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240954 | 55 | 100 | 20 | 20 | 1 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240954 | 10 | 1 | 6 | 6 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240954 | 10 | 96 | 12 | 1 | 2 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240954 | 96 | 100 | 35 | 7 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240955 | 50 | 36 | 48 | 20 | 4 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240955 | 50 | 36 | 46 | 14 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240955 | 50 | 100 | 16 | 5 | 0 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240955 | 40 | 40 | 14 | 14 | 3 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240955 | 40 | 100 | 10 | 5 | 2 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240955 | 30 | 30 | 39 | 20 | 3 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240955 | 30 | 95 | 6 | 21 | 3 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240955 | 95 | 100 | 21 | 19 | 3 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240955 | 25 | 25 | 37 | 21 | 1 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240955 | 25 | 30 | 33 | 17 | 3 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240955 | 30 | 30 | 8 | 7 | 1 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240955 | 30 | 100 | 20 | 23 | 0 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | VLCC-240955 | 85 | 78 | 28 | 10 | 0 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | VLCC-240955 | 85 | 100 | 30 | 16 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240956 | 70 | 65 | 43 | 7 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240956 | 70 | 70 | 18 | 18 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240956 | 70 | 100 | 15 | 8 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240956 | 95 | 95 | 34 | 19 | 1 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240956 | 95 | 100 | 49 | 4 | 1 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240956 | 80 | 80 | 27 | 19 | 3 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240956 | 80 | 100 | 48 | 5 | 1 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240956 | 85 | 85 | 26 | 10 | 2 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240956 | 85 | 100 | 33 | 16 | 1 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 대조립 | VLCC-240956 | 15 | 15 | 26 | 9 | 2 | 없음
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | VLCC-240956 | 95 | 89 | 32 | 18 | 3 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | VLCC-240956 | 95 | 100 | 43 | 3 | 2 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 중조립 | VLCC-240956 | 85 | 85 | 23 | 5 | 4 | 장비 일시 고장, 수리 완료
2024-08-30 | 조립 | 중조립 | VLCC-240956 | 85 | 100 | 47 | 1 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240957 | 5 | 5 | 29 | 19 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240957 | 5 | 85 | 8 | 2 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240957 | 85 | 100 | 47 | 2 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240957 | 55 | 43 | 48 | 2 | 0 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240957 | 55 | 100 | 46 | 7 | 0 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240957 | 50 | 50 | 31 | 4 | 1 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240957 | 50 | 100 | 25 | 18 | 1 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240957 | 25 | 18 | 26 | 2 | 3 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240957 | 25 | 88 | 31 | 12 | 4 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240957 | 88 | 100 | 43 | 13 | 2 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | VLCC-240957 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | VLCC-240957 | 0 | 70 | 24 | 11 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240958 | 60 | 54 | 34 | 12 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240958 | 60 | 100 | 13 | 18 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240958 | 80 | 80 | 21 | 8 | 4 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240958 | 80 | 100 | 20 | 1 | 1 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240958 | 100 | 100 | 5 | 4 | 0 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240958 | 0 | 0 | 20 | 15 | 1 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240958 | 0 | 70 | 19 | 19 | 1 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240958 | 70 | 100 | 32 | 23 | 3 | 없음
2024-08-22 | 조립 | 소조립 | VLCC-240958 | 80 | 72 | 19 | 13 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240959 | 90 | 79 | 31 | 13 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240959 | 90 | 79 | 37 | 20 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240959 | 90 | 100 | 21 | 4 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240959 | 0 | 0 | 38 | 2 | 2 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240959 | 0 | 40 | 48 | 3 | 1 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240959 | 40 | 60 | 7 | 17 | 1 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240959 | 60 | 100 | 20 | 2 | 4 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240959 | 35 | 35 | 14 | 23 | 0 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240959 | 35 | 70 | 27 | 11 | 3 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240959 | 70 | 100 | 38 | 4 | 2 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240960 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240960 | 0 | 80 | 40 | 6 | 3 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240960 | 80 | 100 | 42 | 1 | 1 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240960 | 70 | 61 | 5 | 3 | 3 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240960 | 70 | 61 | 37 | 15 | 2 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240960 | 70 | 100 | 40 | 4 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240960 | 55 | 55 | 28 | 13 | 1 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240960 | 55 | 70 | 34 | 23 | 0 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240960 | 70 | 100 | 35 | 7 | 4 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240960 | 20 | 7 | 39 | 9 | 4 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240960 | 20 | 92 | 40 | 10 | 1 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240960 | 92 | 100 | 11 | 21 | 2 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | VLCC-240960 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240961 | 60 | 60 | 8 | 10 | 2 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240961 | 60 | 65 | 12 | 8 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240961 | 65 | 100 | 30 | 2 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240961 | 60 | 47 | 37 | 21 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240961 | 60 | 87 | 7 | 19 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240961 | 87 | 100 | 10 | 22 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240961 | 15 | 8 | 37 | 6 | 1 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240961 | 15 | 68 | 44 | 2 | 3 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240961 | 68 | 100 | 19 | 6 | 2 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240961 | 25 | 25 | 6 | 15 | 2 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240961 | 25 | 45 | 10 | 22 | 3 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240961 | 45 | 100 | 5 | 14 | 4 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240962 | 35 | 35 | 32 | 12 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240962 | 35 | 65 | 17 | 19 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240962 | 65 | 95 | 34 | 9 | 3 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240962 | 95 | 100 | 41 | 21 | 4 | 없음
2024-08-28 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240962 | 60 | 60 | 42 | 12 | 4 | 없음
2024-08-31 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240962 | 60 | 100 | 32 | 14 | 0 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240963 | 30 | 20 | 28 | 4 | 3 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240963 | 30 | 20 | 42 | 6 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240963 | 30 | 100 | 11 | 3 | 4 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240963 | 90 | 81 | 5 | 4 | 3 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240963 | 90 | 100 | 28 | 13 | 4 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240963 | 65 | 54 | 49 | 17 | 4 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240963 | 65 | 54 | 34 | 17 | 2 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240963 | 65 | 100 | 40 | 2 | 0 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240963 | 45 | 31 | 43 | 16 | 0 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240963 | 45 | 61 | 26 | 9 | 4 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240963 | 61 | 100 | 33 | 15 | 4 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | VLCC-240963 | 50 | 39 | 23 | 22 | 3 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | VLCC-240963 | 50 | 100 | 37 | 1 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240964 | 55 | 49 | 6 | 5 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240964 | 55 | 94 | 14 | 6 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240964 | 94 | 94 | 32 | 17 | 4 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240964 | 94 | 100 | 44 | 6 | 2 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240964 | 15 | 15 | 17 | 14 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240964 | 15 | 70 | 14 | 6 | 0 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240964 | 70 | 100 | 27 | 20 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240964 | 20 | 14 | 10 | 19 | 0 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240965 | 85 | 85 | 11 | 17 | 2 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240965 | 85 | 100 | 18 | 17 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240965 | 55 | 55 | 48 | 12 | 2 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240965 | 55 | 55 | 13 | 15 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240965 | 55 | 65 | 20 | 8 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240965 | 65 | 90 | 7 | 7 | 4 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240965 | 90 | 100 | 6 | 6 | 4 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240965 | 35 | 35 | 12 | 20 | 4 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240965 | 35 | 60 | 21 | 4 | 0 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240965 | 60 | 100 | 43 | 14 | 1 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240965 | 10 | 10 | 7 | 23 | 0 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240965 | 10 | 15 | 21 | 9 | 1 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240965 | 15 | 100 | 22 | 12 | 1 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | VLCC-240965 | 40 | 40 | 6 | 3 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240966 | 5 | 0 | 28 | 17 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240966 | 5 | 40 | 31 | 13 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240966 | 40 | 50 | 7 | 4 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240966 | 50 | 100 | 29 | 8 | 4 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240966 | 65 | 55 | 21 | 4 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240966 | 65 | 100 | 6 | 20 | 3 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240966 | 0 | 0 | 20 | 13 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240966 | 0 | 30 | 14 | 10 | 3 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240966 | 30 | 90 | 6 | 6 | 0 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240966 | 70 | 63 | 39 | 12 | 4 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240966 | 70 | 100 | 49 | 12 | 4 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240967 | 20 | 9 | 42 | 13 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240967 | 20 | 24 | 22 | 6 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240967 | 24 | 100 | 27 | 10 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240967 | 20 | 20 | 13 | 11 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240967 | 20 | 100 | 20 | 23 | 3 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240967 | 100 | 90 | 22 | 4 | 3 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240967 | 100 | 100 | 8 | 11 | 2 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240967 | 55 | 55 | 33 | 4 | 2 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240967 | 55 | 100 | 9 | 21 | 2 | 없음
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | VLCC-240967 | 35 | 26 | 29 | 3 | 1 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | VLCC-240967 | 35 | 91 | 31 | 10 | 0 | 장비 일시 고장, 수리 완료
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | VLCC-240967 | 91 | 100 | 42 | 21 | 2 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240968 | 10 | 10 | 19 | 15 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240968 | 10 | 40 | 16 | 13 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240968 | 40 | 55 | 41 | 9 | 2 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240968 | 55 | 100 | 11 | 18 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240968 | 55 | 44 | 46 | 22 | 3 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240968 | 55 | 100 | 45 | 16 | 0 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240968 | 30 | 21 | 45 | 7 | 0 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240968 | 30 | 51 | 14 | 21 | 0 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240968 | 51 | 76 | 35 | 17 | 4 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240968 | 45 | 45 | 9 | 15 | 2 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240968 | 45 | 50 | 39 | 13 | 2 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240968 | 50 | 75 | 5 | 14 | 1 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240968 | 75 | 100 | 42 | 1 | 1 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240969 | 90 | 84 | 41 | 19 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240969 | 90 | 100 | 47 | 22 | 1 | 없음
2024-08-19 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240969 | 50 | 50 | 48 | 9 | 1 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240969 | 50 | 85 | 47 | 11 | 0 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240969 | 85 | 100 | 41 | 23 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240971 | 35 | 35 | 44 | 3 | 2 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240971 | 35 | 100 | 21 | 8 | 1 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240971 | 50 | 39 | 18 | 10 | 3 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240971 | 50 | 100 | 29 | 11 | 3 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240971 | 55 | 55 | 39 | 20 | 1 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240971 | 75 | 67 | 22 | 10 | 2 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240971 | 75 | 97 | 34 | 1 | 3 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240971 | 97 | 100 | 5 | 15 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240972 | 40 | 27 | 41 | 4 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240972 | 40 | 100 | 27 | 3 | 1 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240972 | 20 | 8 | 32 | 1 | 4 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240972 | 20 | 13 | 34 | 4 | 4 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240972 | 20 | 63 | 41 | 14 | 2 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240972 | 63 | 73 | 7 | 18 | 4 | 없음
2024-08-29 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240972 | 73 | 100 | 23 | 6 | 4 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240972 | 70 | 59 | 31 | 19 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240973 | 55 | 49 | 17 | 11 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240973 | 55 | 89 | 27 | 1 | 0 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240973 | 89 | 100 | 33 | 4 | 1 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240973 | 40 | 32 | 27 | 18 | 3 | 없음
2024-08-18 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240973 | 40 | 100 | 45 | 13 | 4 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240973 | 30 | 30 | 45 | 7 | 2 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240973 | 75 | 64 | 35 | 7 | 3 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240973 | 75 | 100 | 8 | 7 | 1 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240974 | 65 | 55 | 28 | 2 | 0 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240974 | 65 | 100 | 42 | 17 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240974 | 50 | 50 | 30 | 6 | 0 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240974 | 50 | 85 | 32 | 12 | 2 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240974 | 85 | 100 | 38 | 5 | 4 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240974 | 20 | 20 | 24 | 18 | 2 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240974 | 20 | 75 | 11 | 10 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240974 | 30 | 21 | 40 | 13 | 3 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240974 | 30 | 56 | 37 | 23 | 0 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240974 | 56 | 91 | 7 | 9 | 4 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240974 | 91 | 100 | 30 | 4 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240976 | 30 | 16 | 23 | 9 | 2 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240976 | 30 | 100 | 18 | 12 | 0 | 없음
2024-08-17 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240976 | 70 | 58 | 14 | 4 | 2 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240976 | 70 | 100 | 37 | 16 | 1 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240976 | 10 | 4 | 15 | 16 | 1 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240976 | 10 | 59 | 33 | 2 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240977 | 5 | 0 | 48 | 16 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240977 | 5 | 5 | 23 | 1 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240977 | 5 | 55 | 14 | 18 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240977 | 55 | 100 | 13 | 17 | 2 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240977 | 70 | 70 | 32 | 20 | 0 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240977 | 70 | 100 | 17 | 8 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240977 | 55 | 43 | 25 | 3 | 3 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240977 | 55 | 53 | 48 | 5 | 4 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240977 | 55 | 100 | 17 | 8 | 4 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240977 | 0 | 0 | 37 | 7 | 0 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240977 | 0 | 75 | 45 | 6 | 3 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240977 | 75 | 90 | 28 | 3 | 1 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240977 | 90 | 100 | 46 | 4 | 0 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | VLCC-240977 | 20 | 20 | 9 | 8 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240978 | 0 | 0 | 31 | 2 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240978 | 0 | 85 | 18 | 10 | 4 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240978 | 85 | 100 | 49 | 11 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240978 | 75 | 75 | 15 | 12 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240978 | 75 | 100 | 15 | 5 | 0 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240978 | 45 | 45 | 25 | 10 | 3 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240978 | 45 | 65 | 31 | 3 | 3 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240978 | 65 | 70 | 5 | 7 | 0 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240978 | 70 | 80 | 39 | 17 | 2 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240978 | 80 | 100 | 33 | 20 | 4 | 없음
2024-08-10 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240978 | 25 | 25 | 30 | 6 | 3 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240978 | 25 | 75 | 20 | 2 | 1 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240978 | 75 | 90 | 34 | 1 | 2 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240978 | 90 | 100 | 13 | 5 | 1 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240979 | 0 | 0 | 38 | 8 | 3 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240979 | 0 | 45 | 48 | 21 | 3 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240979 | 45 | 75 | 47 | 12 | 0 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240979 | 75 | 80 | 40 | 11 | 2 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240979 | 80 | 100 | 22 | 19 | 3 | 없음
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240979 | 50 | 50 | 37 | 16 | 3 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240979 | 50 | 75 | 46 | 2 | 4 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240979 | 75 | 100 | 40 | 15 | 0 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240979 | 5 | 0 | 37 | 9 | 4 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240979 | 5 | 95 | 28 | 15 | 4 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240979 | 50 | 50 | 32 | 21 | 3 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240979 | 50 | 100 | 38 | 22 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240980 | 100 | 94 | 7 | 17 | 4 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240980 | 100 | 100 | 9 | 14 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240980 | 75 | 75 | 44 | 3 | 4 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240980 | 75 | 100 | 47 | 14 | 1 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240980 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 없음
2024-08-12 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240980 | 60 | 60 | 47 | 7 | 1 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240980 | 60 | 100 | 31 | 15 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240982 | 90 | 90 | 6 | 21 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240982 | 90 | 90 | 32 | 4 | 0 | 없음
2024-08-08 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240982 | 90 | 100 | 24 | 14 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240982 | 25 | 20 | 19 | 7 | 3 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240982 | 25 | 50 | 23 | 9 | 3 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240982 | 50 | 100 | 16 | 3 | 4 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240982 | 15 | 15 | 20 | 13 | 2 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240982 | 15 | 90 | 47 | 15 | 2 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240982 | 90 | 100 | 41 | 13 | 1 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240982 | 90 | 90 | 14 | 20 | 3 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240982 | 90 | 90 | 15 | 13 | 0 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240982 | 90 | 100 | 37 | 22 | 0 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | VLCC-240982 | 55 | 55 | 48 | 16 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240983 | 55 | 43 | 33 | 10 | 1 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240983 | 55 | 63 | 33 | 16 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240983 | 63 | 100 | 29 | 10 | 1 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240983 | 85 | 85 | 36 | 21 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240983 | 85 | 100 | 36 | 23 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240983 | 80 | 80 | 19 | 4 | 4 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240983 | 80 | 100 | 26 | 5 | 2 | 없음
2024-08-13 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240983 | 85 | 85 | 49 | 16 | 4 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240983 | 85 | 100 | 23 | 15 | 2 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | VLCC-240983 | 60 | 60 | 35 | 13 | 1 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | VLCC-240983 | 60 | 100 | 14 | 7 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240984 | 50 | 44 | 38 | 23 | 3 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240984 | 50 | 100 | 46 | 6 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240984 | 95 | 95 | 24 | 1 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240984 | 95 | 95 | 47 | 21 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240984 | 95 | 100 | 23 | 9 | 0 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240984 | 30 | 19 | 25 | 2 | 1 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240984 | 30 | 19 | 42 | 12 | 2 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240984 | 30 | 89 | 22 | 21 | 1 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240984 | 89 | 100 | 5 | 9 | 0 | 없음
2024-08-08 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240984 | 60 | 51 | 41 | 2 | 2 | 없음
2024-08-10 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240984 | 60 | 100 | 35 | 6 | 2 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | VLCC-240984 | 60 | 60 | 47 | 19 | 4 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240985 | 10 | 0 | 48 | 19 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240985 | 10 | 30 | 49 | 1 | 4 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240985 | 30 | 100 | 21 | 17 | 3 | 없음
2024-08-12 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240985 | 65 | 60 | 47 | 23 | 1 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240985 | 65 | 100 | 46 | 5 | 1 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240985 | 45 | 32 | 41 | 2 | 0 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240985 | 45 | 67 | 21 | 3 | 4 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240985 | 67 | 82 | 11 | 14 | 4 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240985 | 82 | 100 | 7 | 5 | 1 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240985 | 25 | 12 | 41 | 2 | 1 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240985 | 25 | 100 | 37 | 4 | 4 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | VLCC-240985 | 75 | 75 | 7 | 1 | 0 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240986 | 0 | 0 | 30 | 15 | 2 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240986 | 0 | 10 | 5 | 8 | 3 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240986 | 10 | 100 | 10 | 8 | 3 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240986 | 30 | 30 | 8 | 15 | 2 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240986 | 30 | 100 | 20 | 17 | 3 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240986 | 0 | 0 | 14 | 16 | 3 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240986 | 0 | 50 | 28 | 3 | 3 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240986 | 50 | 100 | 18 | 8 | 2 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240986 | 5 | 0 | 30 | 2 | 4 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240986 | 5 | 70 | 14 | 15 | 1 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240986 | 70 | 100 | 40 | 9 | 3 | 없음
2024-08-27 | 조립 | 소조립 | VLCC-240986 | 30 | 30 | 40 | 2 | 1 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | VLCC-240986 | 30 | 80 | 46 | 17 | 3 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | VLCC-240986 | 80 | 100 | 29 | 16 | 1 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240987 | 10 | 10 | 17 | 19 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240987 | 10 | 35 | 11 | 14 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240987 | 35 | 50 | 22 | 19 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240987 | 50 | 100 | 24 | 1 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240987 | 25 | 11 | 9 | 8 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240987 | 25 | 81 | 27 | 14 | 2 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240987 | 81 | 100 | 8 | 17 | 1 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240987 | 25 | 25 | 26 | 16 | 2 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240987 | 25 | 25 | 43 | 2 | 2 | 없음
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240987 | 25 | 45 | 31 | 16 | 4 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240987 | 45 | 55 | 10 | 11 | 1 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240987 | 55 | 100 | 19 | 6 | 3 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240987 | 65 | 51 | 31 | 6 | 4 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240987 | 65 | 100 | 33 | 11 | 0 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240988 | 40 | 40 | 48 | 1 | 2 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240988 | 40 | 100 | 17 | 6 | 3 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240988 | 15 | 4 | 44 | 2 | 1 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240988 | 15 | 99 | 24 | 15 | 1 | 없음
2024-08-24 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240988 | 99 | 99 | 21 | 20 | 4 | 없음
2024-08-26 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240988 | 99 | 100 | 41 | 7 | 3 | 설계 변경으로 인한 일부 작업 지연
2024-08-27 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240988 | 65 | 55 | 33 | 14 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240989 | 50 | 38 | 16 | 1 | 1 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240989 | 50 | 38 | 22 | 8 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240989 | 50 | 83 | 44 | 14 | 4 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240989 | 83 | 100 | 24 | 8 | 3 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240989 | 60 | 60 | 45 | 22 | 2 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240989 | 60 | 75 | 32 | 23 | 2 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240989 | 75 | 100 | 33 | 8 | 0 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240989 | 40 | 40 | 23 | 1 | 2 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240989 | 40 | 100 | 5 | 2 | 4 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240989 | 10 | 4 | 42 | 2 | 3 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240989 | 10 | 69 | 25 | 13 | 3 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240989 | 69 | 100 | 27 | 4 | 4 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 소조립 | VLCC-240989 | 65 | 59 | 37 | 13 | 4 | 없음
2024-08-28 | 조립 | 소조립 | VLCC-240989 | 65 | 100 | 34 | 6 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240990 | 100 | 100 | 10 | 4 | 4 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240990 | 20 | 7 | 7 | 7 | 3 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240990 | 20 | 57 | 40 | 17 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240990 | 57 | 100 | 11 | 11 | 2 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240990 | 20 | 20 | 32 | 21 | 2 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240990 | 20 | 95 | 22 | 2 | 3 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240990 | 45 | 40 | 33 | 13 | 3 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240990 | 45 | 95 | 42 | 16 | 3 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240990 | 95 | 100 | 16 | 8 | 3 | 없음
2024-08-03 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240993 | 30 | 20 | 46 | 22 | 4 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240993 | 30 | 100 | 14 | 15 | 2 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240993 | 60 | 52 | 17 | 9 | 0 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240993 | 60 | 52 | 16 | 21 | 2 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240993 | 60 | 57 | 29 | 4 | 3 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240993 | 60 | 62 | 39 | 19 | 2 | 없음
2024-08-16 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240993 | 62 | 100 | 14 | 3 | 4 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240993 | 95 | 95 | 47 | 11 | 0 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240993 | 95 | 100 | 43 | 2 | 0 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240993 | 85 | 85 | 32 | 10 | 3 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240993 | 85 | 100 | 32 | 17 | 3 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | VLCC-240993 | 35 | 35 | 6 | 10 | 0 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | VLCC-240993 | 35 | 100 | 16 | 3 | 0 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240994 | 20 | 13 | 42 | 10 | 0 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240994 | 20 | 100 | 46 | 16 | 0 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240994 | 20 | 6 | 38 | 5 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240994 | 20 | 66 | 42 | 20 | 0 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240994 | 66 | 86 | 49 | 1 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240994 | 86 | 100 | 29 | 17 | 1 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240994 | 80 | 80 | 13 | 3 | 3 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240994 | 80 | 100 | 23 | 10 | 3 | 없음
2024-08-11 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240994 | 85 | 85 | 23 | 20 | 4 | 없음
2024-08-16 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240994 | 85 | 100 | 48 | 2 | 4 | 없음
2024-08-20 | 조립 | 소조립 | VLCC-240994 | 60 | 55 | 37 | 5 | 3 | 없음
2024-08-21 | 조립 | 소조립 | VLCC-240994 | 60 | 100 | 15 | 12 | 4 | 장비 일시 고장, 수리 완료
2024-08-24 | 조립 | 중조립 | VLCC-240994 | 0 | 0 | 18 | 13 | 1 | 없음
2024-08-26 | 조립 | 중조립 | VLCC-240994 | 0 | 25 | 27 | 5 | 1 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240995 | 25 | 25 | 47 | 9 | 4 | 없음
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240995 | 25 | 40 | 19 | 2 | 0 | 없음
2024-08-10 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240995 | 40 | 80 | 46 | 11 | 0 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240995 | 80 | 100 | 41 | 7 | 0 | 없음
2024-08-15 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240995 | 40 | 29 | 19 | 23 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-21 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240995 | 40 | 54 | 24 | 13 | 0 | 없음
2024-08-22 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240995 | 54 | 99 | 29 | 22 | 3 | 없음
2024-08-23 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240995 | 99 | 100 | 25 | 16 | 4 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240995 | 85 | 76 | 18 | 11 | 2 | 없음
2024-08-25 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240995 | 15 | 15 | 12 | 9 | 4 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240995 | 15 | 35 | 43 | 11 | 0 | 없음
2024-08-28 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240995 | 35 | 100 | 11 | 12 | 4 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240996 | 95 | 95 | 17 | 14 | 3 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240996 | 95 | 100 | 35 | 2 | 4 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240996 | 100 | 100 | 42 | 22 | 3 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240996 | 55 | 41 | 29 | 13 | 1 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240996 | 55 | 41 | 46 | 15 | 4 | 없음
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240996 | 55 | 100 | 34 | 15 | 0 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240996 | 65 | 65 | 33 | 17 | 1 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240996 | 65 | 80 | 11 | 11 | 1 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240996 | 80 | 100 | 41 | 20 | 2 | 자재 일부 지연 입고
2024-08-04 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240997 | 45 | 40 | 38 | 4 | 3 | 없음
2024-08-05 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240997 | 45 | 85 | 9 | 1 | 1 | 규제 기관의 검토 및 승인 지연
2024-08-07 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240997 | 85 | 100 | 45 | 3 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240997 | 45 | 45 | 32 | 22 | 4 | 없음
2024-08-11 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240997 | 45 | 85 | 44 | 3 | 1 | 없음
2024-08-13 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240997 | 85 | 100 | 43 | 10 | 1 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240997 | 35 | 21 | 45 | 2 | 2 | 없음
2024-08-24 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240997 | 35 | 46 | 46 | 15 | 3 | 없음
2024-08-26 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240997 | 46 | 86 | 16 | 23 | 2 | 없음
2024-08-29 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240997 | 86 | 100 | 5 | 13 | 1 | 없음
2024-08-14 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240997 | 55 | 55 | 44 | 17 | 0 | 없음
2024-08-15 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240997 | 55 | 95 | 37 | 3 | 2 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240997 | 95 | 100 | 20 | 16 | 4 | 없음
2024-08-30 | 조립 | 소조립 | VLCC-240997 | 0 | 0 | 26 | 23 | 1 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240998 | 60 | 60 | 28 | 6 | 0 | 없음
2024-08-09 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240998 | 60 | 100 | 28 | 7 | 1 | 없음
2024-08-20 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240998 | 100 | 100 | 40 | 16 | 3 | 없음
2024-08-22 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240998 | 85 | 76 | 6 | 12 | 1 | 없음
2024-08-30 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240998 | 85 | 76 | 16 | 5 | 1 | 자재 품질 문제로 일부 교체 작업
2024-08-31 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240998 | 85 | 100 | 36 | 20 | 3 | 없음
2024-08-01 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240999 | 65 | 65 | 15 | 22 | 2 | 없음
2024-08-02 | 설계 | 기본 설계 | VLCC-240999 | 65 | 100 | 5 | 6 | 0 | 없음
2024-08-06 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240999 | 30 | 30 | 41 | 20 | 1 | 없음
2024-08-07 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240999 | 30 | 80 | 13 | 8 | 4 | 없음
2024-08-14 | 설계 | 상세 설계 | VLCC-240999 | 80 | 100 | 46 | 14 | 4 | 없음
2024-08-20 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240999 | 35 | 35 | 21 | 17 | 1 | 없음
2024-08-21 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240999 | 35 | 40 | 46 | 3 | 3 | 없음
2024-08-23 | 자재 준비 및 가공 | 가공 | VLCC-240999 | 40 | 100 | 18 | 16 | 4 | 없음
2024-08-17 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240999 | 35 | 35 | 26 | 19 | 3 | 없음
2024-08-18 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240999 | 35 | 75 | 30 | 13 | 3 | 없음
2024-08-19 | 자재 준비 및 가공 | 강판 절단 | VLCC-240999 | 75 | 100 | 19 | 6 | 2 | 없음
2024-08-24 | 조립 | 소조립 | VLCC-240999 | 10 | 0 | 10 | 17 | 3 | 없음
2024-08-29 | 조립 | 소조립 | VLCC-240999 | 10 | 60 | 6 | 9 | 4 | 없음
2024-08-31 | 조립 | 소조립 | VLCC-240999 | 60 | 65 | 24 | 22 | 4 | 없음